INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

MESA REDONDA SOBRE LA RONDA DE CENSOS AGROPECUARIOS 2010

Santiago, Chile, 22-26 de setiembre, 2008

PERÚ: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2009

RESUMEN EJECUTIVO

TEMA: INTEGRACIÓN DE LOS CENSOS AGROPECUARIOS

Y DE POBLACIÓN

Caso Peruano: Utilización del Censo Nacional de Población y Vivienda en el Diseño del Marco Pre censal para la Sectorización  del Censo Nacional Agropecuario 2009.

(Documento de Trabajo)

Dirección Nacional de Censos y Encuestas	Lima, Setiembre del 2008

ÍNDICE

1.	FINALIDAD	5

2.	OBJETIVOS	5

3.	ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR	5

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6

5.	LINEAMIENTOS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CENSAL	7

5.1	Dirección y Gerencia	7

5.2	Métodos y Documentos	8

5.3	Formación de las Áreas de Empadronamiento	9

5.4	Capacitación	10

5.5	Promoción Censal	11

5.6	Empadronamiento	11

5.7	Evaluación de Cobertura y Calidad	12

5.8	Procesamiento 	12

5.9	Consistencia de Datos	13

5.10	Uso del Muestreo en el Censo Agropecuario 	14

ANEXO	15

PERU: CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2009

- FINALIDAD

Proporcionar información estadística actualizada sobre la estructura del sector agropecuario, en lo que corresponde a su base productiva, que permita la formulación de políticas y planes oportunos y eficientes para el desarrollo del sector.

- OBJETIVOS

Los principales objetivos que espera alcanzar el IV CENAGRO  son los siguientes:

- Conocer las principales características productivas y económicas del Sector Agropecuario, tales como: el número de las unidades agropecuarias según tipo, tamaño, distribución espacial, régimen de tenencia, uso  y riego de la tierra y tecnología empleada, principales prácticas pecuarias, destino de la producción agropecuaria, entre otros; a nivel nacional y de las divisiones político administrativas del país.

- Obtener información a nivel de ámbitos territoriales con similares características agroecológicas, económicas y sociales (tales como: cuencas, valles, tipo de cultivo, ganaderías, etc.)

- Establecer áreas territoriales de estudio, fácilmente identificables, con límites definidos y diferenciables tanto en el documento cartográfico como en el terreno mismo que permitan y faciliten la producción de estadísticas agrícolas y pecuarias continuas.

- Proporcionar Marcos Muestrales para efectuar encuestas agrícolas especializadas por muestreo, a fin de recopilar información de variables no estudiadas en el Censo y otras de interés regional, departamental, provincial y distrital.

- Proporcionar información base sobre la estructura del sector agropecuario que permita el desarrollo del Sistema Estadístico Agrario integrado y de producción continua.

- ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

- Lograr una conciencia cívica censal favorable al IV CENAGRO, que genere confianza y credibilidad en los resultados obtenidos.

- Lograr la participación efectiva de las autoridades del Gobierno Central, Regional y Local; de las organizaciones representativas; de los Centros de Investigación; y de la población que vive de la agricultura en el país.

- Disponer de los fondos necesarios con la debida anticipación, que posibiliten la ejecución de todas las etapas censales.

- Lograr la aprobación oportuna de toda la normatividad legal y técnica que asegure la participación de los organismos del Estado.

- Asegurar la Cooperación Técnica y Financiera de los Organismos Internacionales, en apoyo a la ejecución del Censo Agropecuario.

- Obtener el apoyo amplio de las  Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para garantizar la protección de la población, personal de campo y material censal.

- Capacitación integral a los funcionarios censales, utilizando ayudas audiovisuales y otros medios.

- Establecer la estructura jerárquica a nivel nacional, regional y/o departamental, provincial y distrital, con personal previamente capacitado que garantice el cumplimiento de las funciones censales en cada ámbito jurisdiccional. Asimismo, participación activa de las autoridades de cada localidad del país como del  personal del INEI, así como de las Oficinas Regionales del MINAG.

- El personal de campo será convocado en los centros poblados cercanos a las unidades agropecuarias a empadronarse.

- Establecer mecanismos de coordinación permanente con el Ministerio de Agricultura, principal usuario de la información censal y lograr que la ejecución de las actividades se realicen de acuerdo a la programación establecida.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Censo Estructural

Se efectuará un recuento de las unidades agropecuarias y las parcelas que la componen. En consecuencia, se obtendrá la cantidad de unidades agropecuarias, así como, la superficie total y el uso o aprovechamiento de la tierra.

- Universalidad

La cobertura espacial del IV CENAGRO abarcará todo el territorio nacional, a nivel de las divisiones político-administrativas como distrito, provincia y departamento.  Se excluirá aquellos distritos eminentemente urbanos  que no disponen de unidades agropecuarias.

- Unidad Estadística de Investigación

Es la Unidad Agropecuaria.

- Simultaneidad

El recojo de la información de las variables a investigarse, deberá realizarse en un mismo período de tiempo.  Por lo que se establecerá para el efecto, el período del empadronamiento nacional.

- Período de Empadronamiento

Se propone ejecutar el IV CENAGRO en los meses de setiembre y octubre del 2009

- Comparabilidad

El IV CENAGRO, proporcionará información estructural similar al censo anterior de 1994, de tal forma que será posible la comparabilidad de variables para conocer los cambios y tendencias registradas en el periodo intercensal.

- Versatilidad

Los resultados del IV CENAGRO deben garantizar su utilización ilimitada, para lo cual precisará satisfacer la demanda de los principales usuarios de la información en el diseño de planes y políticas del sector; y, de otro lado ser la base para la elaboración del marco muestral para el proceso de producción de las estadísticas continúas.

- Cédula Única

Se diseñará una sola cédula censal cuyas preguntas serán formuladas a los productores agropecuarios para captar la información de la parte agrícola y/o pecuaria de cada unidad agropecuaria.

- Método de Recolección

La recolección de los datos de las unidades agropecuarias se efectuará por enumeración completa y mediante entrevista directa al productor agropecuario en la explotación agrícola y/o pecuaria que conduce.

- Área de Trabajo del Empadronador

Se establecerá el “Sector de Empadronamiento Agropecuario” (SEA) que corresponde a una fracción el territorio de un distrito político-administrativo, con limites definidos e identificables en el terreno, en la cual se localiza en promedio 100 unidades agropecuarias, las que serán entrevistadas durante el periodo de empadronamiento establecido.

- Período de Referencia.-

Se refiere al período de tiempo considerado para la captación de las variables a investigar.

- El día de la entrevista

- El año agrícola

- LINEAMIENTOS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CENSAL

- DIRECCIÓN Y GERENCIA

El levantamiento de un censo requiere de una cuidadosa planificación, el propósito es, entre muchos otros, asegurar un buen levantamiento censal evitando omisiones y/o duplicaciones, obtener datos de buena calidad y presentar resultados en un plazo real y oportuno. Dentro del  planeamiento censal todas y cada una de las actividades son importantes y ninguna puede desmerecer atención, sin embargo consideramos que cartografía censal, sectorización del territorio y la capacitación,  son los soportes para asegurar un buen levantamiento como para la obtención de datos oportunos y de buena calidad.

Los principales lineamientos o tareas a ejecutar serán:

- Constituir la Comisión Consultiva del IV Censo Agropecuario, como el órgano de consulta y apoyo más importante dentro de la organización censal, debe ser presidida por el representante del Presidente Constitucional de la República e integrada por un representante de los titulares de cada uno de los ministerios del estado.

- Descentralizar la organización censal, creándose funcionalmente las Oficinas Departamentales y Sub Departamentales del Censo, dentro de la estructura orgánica de cada Oficina Departamental de Estadística e Informática del INEI.

- Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, a nivel de los sectores, entidades públicas, Gobiernos Regionales y Locales.

- Elaboración de planes de trabajo, para cada una de las actividades censales, en los que se establecerán los objetivos, estrategias, métodos y procedimientos, recursos humanos, infraestructura, tecnología a implementar, etc.

- Conformación de un equipo de alto nivel a nivel institucional, que estará en coordinación permanente con la  Jefatura del proyecto, realizando el monitoreo del avance, seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas para el desarrollo de cada una de las tareas de las  actividades censales.

- Para la preparación del IV Censo Nacional Agropecuario, se solicitara asistencia técnica de expertos de organismos internacionales.

- MÉTODOS Y DOCUMENTOS

Los principales lineamientos o tareas a ejecutar serán:

- Desarrollar oportunamente los documentos básicos siguientes: Plan Directriz, Programa Censal, Plan de Comunicaciones y la Cédula Censal.

- Establecer los métodos y procedimientos técnicos a seguir en cada una de las actividades  del proceso censal.

- Elaboración de manuales y documentos operativos como son los manuales técnico-metodológicos y documentos operativos, describen las tareas a seguir por los funcionarios censales en la ejecución de las diferentes tareas a su cargo, tanto en lo que corresponde a la gerencia y organización, como a la parte operativa del empadronamiento censal.

- La cédula censal, deberá tener una cobertura temática, que satisfaga la demanda de información estadística de las autoridades gubernamentales y usuarios del sector privado.  Asimismo, permitirá  diseñar y construir marcos muéstrales específicos, para la ejecución  de encuestas especializadas.

- Desarrollar pruebas conceptuales y metodológicas, que permitan evaluar la organización de trabajo de campo; pruebas de diseño y comprensión del cuestionario (preguntas o temas nuevos); capacitación del personal; procesamiento de datos, etc. Su ejecución es indispensable para la toma de decisiones.

- Se prevé sistematizar la  formación de sectores de empadronamiento.

- Automatizar la asignación de documentos y material censal por funcionario censal y de la preparación de la carga de trabajo para cada funcionario.

- Convocatoria de personal con experiencia metodológica en el desarrollo de procesos censales, que permita enriquecer el quehacer metodológico mediante el mejoramiento e innovación de procedimientos.

- FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE EMPADRONAMIENTO

Relación entre el Censo Agropecuario y el Censo de Población

En la elaboración de las unidades estadísticas, el procedimiento óptimo para marco pre-censal del censo agropecuario, a fin de disponer de los insumos, para la formación de las áreas de empadronamiento, es actualizar las áreas de empadronamiento con su respectiva cartografía, utilizando los avances tecnológicos como son: imágenes satelitales,  cartografía  digital y otras fuentes de información que se encuentre relacionado con esta investigación y la elaboración del directorio de unidades agropecuarias.

El IV CENAGRO del Perú se levantara en el año 2009, luego de haber ejecutado los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y los Censos Económicos en el 2008,  y se prevé utilizar todos los documentos cartográficos y la infraestructura tecnológica implementada en los últimos censos del país.

Para tal efecto se viene desarrollando las metodologías apropiadas para utilizar la información proveniente del CPV 2007 como marco de hogares para el Censo Agropecuario, que permita la sectorización del territorio nacional con eficiencia y calidad en los tiempos previstos, que aseguren la cobertura integral del empadronamiento de unidades agropecuarias en el País

Debido a la premura de ejecutar los censos agropecuarios en el 2009 y obtener información oportuna para la toma de decisiones, la propuesta  es obtener el marco pre-censal, a través de la información de los Censos de Población y Vivienda 2007 y que  por recomendaciones internacionales los Censos de Población cuenta con variables determinantes para obtener el número estimado de productores agropecuarios.

Las variables con mayor solidez  para usos del marco pre censal  son la actividad económica y ocupación, realizando los respectivos análisis  de estas variables en las base de datos de los Censos de Población y Vivienda 2007, se obtiene información ligeramente subestimada, debido a que normalmente se refieren a la actividad principal de la persona, cuyo periodo de referencia en el caso peruano fue la “semana anterior” .Esto puede no identificar a todas las personas que trabajan en la agricultura, dado el carácter estacional de estas actividades de acuerdo con las comparaciones de estimaciones establecidas en el número de productores y unidades agropecuarias.

Otras  variables como son los centros poblados por número de personas y viviendas, reflejan una mayor robustez para obtener un marco pre  censal para obtener información del número de productores  agropecuarios que servirá de insumo para la formación de las áreas de empadronamiento.

Corte Poblacional a nivel de Centros Poblados.

A continuación presentamos el número de productores, a través de los cortes poblacionales, se estima un 1.930,796 productores agropecuarios y los resultados son los siguientes:

| Nº | Corte Poblacional a nivel de Centros Poblados | Nª CCPP | Estimación de Productores Agropecuarios |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | 85.585 | 1.930.796 |
| 1 | Centros poblados menores e iguales a 500 personas | 82.371 | 1.495.990 |
| 2 | Centros poblados mayores a 500 y menores e iguales a 1999 personas | 2.645 | 397,670 |
| 3 | Centros poblados mayores e iguales a 2000 y menores e iguales a 20000 personas | 569 | 37,136 |

Metodología para la Formación de las Areas de Empadronamiento.

1ra. Metodología.- De acuerdo a la información obtenida por cortes poblacionales en los centros poblados, en los centros poblados mayores a 500 y menores e iguales a 1999 personas y en centros poblados mayores e iguales a 2000 y menores e iguales a 20000 personas, para la formación de las áreas de empadronamiento se actualizará la cartografía y en forma paralela la elaboración del directorio de unidades agropecuarias.

2da.  Metodología.- En los centros poblados menores e iguales a 500 personas se utilizara como marco las áreas de empadronamiento rural de los Censos Nacionales de Población y Vivienda del 2007, por lo tanto la formación  de las áreas de empadronamiento se realizara de acuerdo al tiempo programado para la ejecución en campo, asegurando la cobertura al 100%.

- CAPACITACIÓN

Los principales lineamientos o tareas a ejecutar serán:

- Elaboración del Plan de Trabajo, que normará la organización a establecerse, los recursos necesarios, los métodos y procedimientos de capacitación a implementarse y el calendario de ejecución.

- El método de capacitación será el de “cascada”, sin embargo, se minimizaran los niveles de capacitación para evitar la distorsión en la transmisión de los conocimientos. Para ello, a nivel de cada departamento, se establecerán instructores nacionales debidamente capacitados, a fin de garantizar una buena capacitación que coadyuve en la calidad de la información.

- La convocatoria, capacitación y selección de los funcionarios censales se realizaran en forma oportuna, con la finalidad de garantizar la disponibilidad del personal en todos los niveles, así como de los materiales y las aulas necesarias para la capacitación, contándose en muchos casos con el personal de reserva.

- Se establecerán mas de una técnica de capacitación, que permite la interactividad entre el instructor y el alumno, tales como: expositiva, demostrativa, lectura comentada, entrevistas simuladas, etc.

- La capacitación de los funcionarios censales, esta dirigido  a 2 grupos:

- El primer grupo:, se capacitará a los responsables de la organización y conducción del empadronamiento, como son los Instructores Nacionales y Jefes Departamentales, etc.

- En el segundo grupo: se capacitarán a los funcionarios responsables de la ejecución y conducción de la recolección de información censal, es decir al personal de campo.

- Se implementaran ayudas pedagógicas que permitan garantizar la trasmisión de conocimientos en todos los niveles.

- Guía del Instructor

- Cédula censal ampliada y plastificada

- Papelógrafos (Croquis del Sector, resúmenes, etc)

- PROMOCIÓN CENSAL

Los principales lineamientos o tareas a ejecutar serán:

- Lograr  el apoyo de las instituciones públicas y privadas.

- Solicitar a  las autoridades regionales y locales su apoyo en la difusión de los censos en sus respectivos ámbitos.

- Campaña de sensibilización a la opinión pública, autoridades y medio empresarial, en la necesidad de su participación en el proceso censal mediante una adecuada Campaña de Prensa.

- Producción de spots radiales y televisivos en castellano e idiomas nativos, que se difundirán a través de los principales medios de comunicación social.

- Utilización de forma intensiva el correo electrónico y el Internet

- Utilización de software de diseño gráfico de última generación para el diseño de los instrumentos de difusión censal.

- Utilización de software especializado para la adecuación de los spots de audio y video a los diferentes formatos que utilizan las emisoras radiales y televisivas, así como para los circuitos cerrados.

- EMPADRONAMIENTO:

En el marco de la ejecución del IV Censo Nacional Agropecuario 2009, de acuerdo a la tecnología a utilizar para el procesamiento, el INEI Perú utilizará el  ESCANER para la captura de datos mediante imágenes.

Sin embargo no podemos alejarnos del avance tecnológico y se viene evaluando la migración al uso de los llamados PERSONAL DATA ASSISTANT (PDA) para la recolección de datos reemplazando a los cuestionarios de papel.

El objetivo general de esta innovación es mejorar sustancialmente la calidad de la información, reducir los tiempos de entrevista y de procesamiento.

Los objetivos específicos son:

- Utilizar técnicas modernas para la realización de la entrevista asistida por computador.

- Minimizar el tiempo requerido para obtener los resultados y reducir los costos de procesamiento

- Incorporar la digitación de los datos y el chequeo de inconsistencias durante la entrevista.

- Agilizar la entrevista, haciéndola más amena

- Alertar las inconsistencias producidas por el propio entrevistador o generadas por el informante.

- Proveer al entrevistador de información clave (tipo recordatorio) para la continuación de la entrevista

Su uso elimina la mayor parte del costo de impresión del cuestionario, el transporte de ida u vuelta del mismo, y la entrada de datos

- EVALUACION DE COBERTURA Y CALIDAD.

La propuesta para la evaluación de la cobertura y calidad en el censo agropecuario, se realizar a través de la metodología de listado de productores, con sus respectivas variables agropecuarias, el procedimiento es a través de la verificación que consiste en elaborar una muestra representativa de áreas de empadronamiento y listado de la información recolectada de las principales variables para su verificación, su aplicación se realizará directamente en campo, donde personal debidamente capacitado  visitara el área de empadronamiento seleccionado y verificará la información de las variables que se determinan en la lista respectiva, es importante mencionar que esto se realizará después de haber concluido la operación de campo, con el objetivo de obtener indicadores de cobertura y calidad.

- PROCESAMIENTO

Innovación en la calidad de los datos.

La utilización de las PDA (Personal Data Assistant), contribuye significativamente a la calidad de la información por las razones siguientes:

- No existen errores de fuera de rango y las inconsistencias se resuelvan frente y con la ayuda de las entrevistados

- No hay problemas de leer la letra en la entrada de datos.

- Hay que garantizar que el modelo de PDA debe cumplir con las características básicas necesarias para ser usadas durante la entrevista: memoria superior a los 60 MB, velocidad del procesador mayor a los 600 MHZ, etc., confiabilidad, entre otras.

- La digitación de los datos y el chequeo de inconsistencias es realizada durante la propia entrevista (se juntan 2 procesos adicionales a la entrevista). El software del PDA, no permite la continuación de la entrevista a menos que se corrija la inconsistencia.

- Se prevé que el software desarrollado en el PDA contempla el 90% del programa de consistencias.

- Minimiza el tiempo requerido para obtener los resultados y reduce los costos de procesamiento. El procesamiento de datos del censo debe ser flexible de tal manera que permita la acumulación de los datos.

Un PDA típico puede funcionar como una computadora, teléfono móvil, fax, explorador de Internet, organizador personal, GPS, correo electrónico etc.

Sistema de procesamiento.

El sistema de procesamiento del IV Censo Nacional Agropecuario 2009 del Perú, será  en  CSPro 4.0, es un software para microcomputadora que puede compilar y ser transferido a las computadoras personales de bolsillo -  PDA, para la entrada, edición, tabulación y difusión de datos a gran escala como son los censos.

Otro de las nuevas bondades del CSPRO 4.0 es que se puede generar cuadros estadísticos (tabulados) con especificaciones especiales.

La coherencia de las respuestas se llevaría  acabo delante del encuestado permitiendo una mayor calidad de datos y se obtendría una data relativamente limpia, los cuales se transfieren electrónicamente y están disponibles para la tabulación preliminar sin demoras en la entrada de datos, la verificación y comprobación, coherencia y la edición.

- CONSISTENCIA DE DATOS

Esta actividad tiene como finalidad garantizar que la información recopilada en campo no presente inconsistencias, incoherencias, fueras de rango y otros, de acuerdo a sus respectivos manuales y directivas.

Para la ejecución de la consistencia de datos se elaborará un conjunto de Reglas de Consistencia (Cobertura, Estructura e Imputación) , las cuales serán aplicadas al archivo de datos, a fin de detectar las inconsistencias generadas durante el recojo de información.

Los principales lineamientos o tareas a ejecutar serán:

- Implementación de un Sistema de Cobertura que garantice un inventario virtual de la información.

- Generación de reportes que permitan una corrección vía conexión con la Base de Datos, lo cual garantizaría una corrección inmediata optimizando tiempos.

- La generación de reportes generados serán trabajados directamente en las PC’s, no siendo necesario la impresión de los mismos para su corrección.

- Se implementará la codificación masiva la cual permitirá la corrección por grupos de frecuencias llegando a liberar en un 20% la codificación asistida.

- Se controlará los marcos de cada etapa anterior, generando el marco final del censo.

- Se tendrá acceso a la información paralelamente a la producción de datos (para el análisis)

- Resultados Preliminares: Registro día a día del avance

- Sistemas Cliente / Servidor para los procesos masivos.

- Sistema de Seguimiento y control de  procesos

- Base de Datos Básicos

- Base de Datos Multidimensional

- Tecnología Internet / Intranet y Seguridad Informática

- Se realizará el aseguramiento de calidad de la cobertura mediante sintaxis programadas en SPSS, la cual se realizó al 100% de la información.

- Se realizará la verificación de la tarea de estructura, programando las reglas de consistencia mediante la sintaxis en SPSS, la cual se realizó al 100% de la información.

- Se realizará la verificación al 100% de la tarea de Imputación Primaria elaborando sintaxis en SPSS, la cual era comparada con la información resultante de los procesos de la OTIN.

- USO DEL MUESTREO EN EL CENSO AGROPECUARIO

Un censo agropecuario, normalmente, es la recolección de datos estructurales clave por enumeración total de todas las explotaciones agrícolas. El uso de técnicas de muestreo para investigar otras variables por la mayor demanda de información se encuentra en proceso de definición su aplicación en el IV Censo Nacional Agropecuario 2009 del Perú.

Resulta muy tentador para disminuir costos, y mejorar la calidad de la operación, recurrir a la técnica del muestreo para una variedad de temas. Sin embargo, el mayor cuestionamiento actual a la utilización del muestreo es la necesidad de información desagregada geográficamente para atender las demandas de los programas de descentralización y para la gestión de los gobiernos locales

ANEXO 01

IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994

FICHA TÉCNICA DEL III CENAGRO 1994

- NOMBRE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994 (III CENAGRO)

- FINALIDAD

Proporcionar información estadística actualizada sobre la estructura agraria, esto es, su base productiva para el mejor conocimiento de la realidad agropecuaria nacional, necesaria para la elaboración de políticas y la formulación de los planes de desarrollo del Sector Agropecuario.

- OBJETIVOS

Los principales propósitos que alcanzo el III CENAGRO fueron los siguientes:

- Conocer la estructura del Sector Agropecuario en cuanto al número de unidades agropecuarias según tipo, tamaño, distribución espacial, características de tenencia, uso de la tierra y tecnología empleada; a nivel nacional y, de las divisiones político administrativas del país.

- Producir información básica en ámbitos territoriales con características  agro ecológicas, económicas y sociales homogéneas (cuencas, valles, comunidades, tipo de cultivo, ganadería, etc.).

- Establecer áreas homogéneas, fácilmente identificables, que permitan la inmediata producción de estadísticas continuas agrícolas y pecuarias.

- Proporcionar Marcos Muéstrales para:

  - Efectuar encuestas por muestreo, a fin de recopilar información especializada sobre variables dinámicas no estudiadas en el Censo.

  - Mejorar la producción de las estadísticas agropecuarias continuas y contribuir al desarrollo de un sistema estadístico agrario integrado.

- Obtener información básica para la formulación y evaluación de planes de desarrollo del Sector Agropecuario.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1	CENSO ESTRUCTURAL

Tuvo por finalidad determinar la estructura del Sector Agropecuario para lo cual se efectuó un recuento de las unidades agropecuarias y las parcelas que la componen, identificándose y ubicándose en los planos catastrales, topográficos u otros, las áreas agrícolas. En consecuencia, se obtuvo la cantidad de unidades agropecuarias, la superficie total, el uso o aprovechamiento de la tierra, y la ubicación física del área agrícola en planos.

4.2    COBERTURA DEL CENSO

4.2.1	Geográfica.- Se efectuó en todo el territorio nacional obteniéndose la estructura agraria, tanto a nivel de valles, irrigaciones, áreas geográficas, como de las divisiones político-administrativas: distrito, provincia y departamento.  Se excluyo a los distritos eminentemente urbanos y que no tengan unidades agropecuarias

4.2.2	Temporal.- El  III CENAGRO se ejecuto entre el 15 de Octubre y el 14 de Noviembre de 1994, el Período de Empadronamiento fue de 30 días calendario.

    - Temática.- La temática investigada comprendió:

    - Productor

  - Nombre o Razón Social del productor

  - Residencia Habitual

  - Sexo

  - Edad

  - Nivel de Educación

  - Condición Jurídica

a) Persona Natural

b) Persona Jurídica

-	Cooperativas Agrarias

-	Comunidades Campesinas

-	Comunidades Nativas

-	Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS)

-	Otras

    - Unidad Agropecuaria

  - Ubicación de la Unidad Agropecuaria

  - Nombre de la Unidad Agropecuaria

  - Número de Parcelas

  - Manejo de la Unidad Agropecuaria

  - Administrador Remunerado

    - Uso de la Tierra

  - Superficie Agrícola:

-	Superficie Agrícola bajo riego

-	Superficie Agrícola en secano.

a) Tierras de labranza

-	Tierras con Cultivos Transitorios

-	Tierras en Barbecho

-	Tierras en Descanso

-	Otras Tierras Agrícolas no trabajadas

b) Tierras dedicadas a Cultivos Permanentes

  - Tierras con Pastos Naturales

  - Tierras con Montes y Bosques

  - Toda otra clase de tierras

    - Superficie Total

    - Régimen de Tenencia de la Tierra

  - Propietario

  - Arrendatario

  - Comunero

  - Otras Formas

    - Principales Practicas Pecuarias

  - Semilla Mejorada

  - Abonos Orgánicos o Fertilizantes Químicos

  - Pesticidas

    - Destino de la Producción Agropecuaria

    - Riego

    - Existencia de Ganado, Aves, Otros Animales y Colmenas.

    - Principales Practicas Pecuarias

    - Uso de la Energía Eléctrica

    - Uso de Maquinaria y Equipo Agrícola

    - Crédito Agropecuario

    - Asistencia Técnica

    - Características del Hogar y del Empleo:

  - Rol de la Mujer Campesina en la Producción Agropecuaria

    - Algunas Apreciaciones del Productor Agropecuario

    - Problemas Relacionados con la Producción Agropecuaria

    - Infraestructura Agropecuaria

4.3	UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

Es la Unidad Agropecuaria. Sin embargo, el III CENAGRO se diseño de tal manera que la unidad de análisis fue, además de la unidad agropecuaria, los sectores de empadronamiento y los valles.

  - PERÍODOS DE REFERENCIA

Para algunas variables que investigo el III CENAGRO se estableció a la "Campaña Agrícola" comprendida entre el 01 de Agosto de 1993 y el  31 de Julio de 1994; o el "Día de la Entrevista", que fue el día dentro del Período de Empadronamiento, en el cual se visito al Productor para obtener la información referente a la unidad agropecuaria.

  - PERÍODOS DE EMPADRONAMIENTO

Es el tiempo durante el cual se realizo la recopilación de la información de todas las unidades agropecuarias del país. Para el III CENAGRO el Período de Empadronamiento fue de 30 días calendarios.

  - MÉTODO DE LA ENTREVISTA

La recolección de los datos de las unidades agropecuarias se efectuó por enumeración completa y mediante entrevista directa al productor agropecuario en la explotación agrícola y/o pecuaria que conduce.

- MÉTODOS Y DOCUMENTOS

- DISEÑO MUESTRAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO

  - Distribución

  - Empadronamiento

  - Consistencia

- DISEÑO DEL METODO PARA LA CAPACITACION

  - Método Expositivo

  - Dinámica Grupal

  - Método Audiovisual

- LA CEDULA CENSAL

- MANUALES

  - Segmentación

  - Capacitación

  - Distribución, Recepción y Archivo

  - Empadronamiento

  - Consistencia

  - Procesamiento

- DOCUMENTOS AUXILIARES

- INFORMES

- SEGMENTACIÓN

Esta actividad consistió en dividir el territorio nacional en pequeños fragmentos denominados Sectores de Empadronamiento Agropecuario (SEA's), cada uno de los cuales tuvo un ámbito definido, con límites fácilmente identificables en el plano y en el terreno.

- Sector de Empadronamiento Agropecuario (SEA)

Es la superficie territorial ubicada íntegramente en un distrito político-administrativo y delimitado por accidentes naturales o artificiales de fácil identificación en el terreno y en el plano (ríos, caminos, líneas férreas, acequias, etc.). Los Sectores de Empadronamiento Agropecuario (SEA's), estuvieron conformados por un promedio de 100 unidades agropecuarias, que en la etapa del empadronamiento censal constituyo la carga de trabajo de un empadronador.

- Unidad Agropecuaria (U.A.)

Es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria, conducidos como una unidad técnica y económica por un productor agropecuario, sin consideración del tamaño, régimen de tenencia, ni la condición jurídica.

- OPERACIÓN DE CAMPO

La responsabilidad del Empadronamiento recayó en las autoridades de cada departamento, provincia y distrito del país. Para cumplir con este objetivo se conformarán, con caracter Ad-Honorem, los Comités Ejecutivos del Censo: Departamental, Provincial y Distrital, en concordancia con la Organización Territorial Censal establecida.

Los Comités Ejecutivos Departamentales del Censo fueron presididos por los Presidentes Ejecutivos de los Consejos Transitorios de Administración Regional en las ciudades sedes de Región o el Gerente Sub-Regional del Consejo en las demás ciudades y estuvieron conformados además por:

- El Director Regional o Sub-Regional del Ministerio de Agricultura.

- El Prefecto Departamental;

- El Jefe Militar de más alto rango;

- El Jefe de la Policía Nacional, de más alto rango en el departamento;

- La autoridad eclesiástica de mayor jerarquía; y

- El Jefe Operativo Departamental del III CENAGRO, quien actuará como Asesor Técnico.

Los Comités Ejecutivos Provinciales y Distritales del Censo estuvieron conformados por las autoridades de mayor rango jerárquico de las mismas instituciones que conforman el Comité Ejecutivo Departamental, existentes en las sedes provinciales y distritales.

La responsabilidad técnica del Empadronamiento fue del Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de su Dirección Técnica de Censos y Encuestas.

Los Jefes Operativos Departamentales, Provinciales y Distritales, fueron designados por la Jefatura del INEI, en coordinación con los Comités Ejecutivos correspondientes. Los Jefes de Sección y Empadronadores fueron nombrados por el Jefe Operativo Distrital correspondiente.

- PROCESAMIENTO

- Control a los SEA's

- El Sistema de Tablas permitió  actualizar y consultar en línea todas las tablas que involucran el Censo

- Procesamiento de documentos resúmenes

- La Entrada de Datos para el III CENAGRO se caracterizó, por ser “Inteligente” que permitió  detectar y corregir el mayor número de errores en la digitación.

- Consolidación de Archivos (Departamento, provincia, distrito)

- Implementación de un conjunto de consistencias que a continuación se detallan: Consistencia de Cobertura, Estructura, de las variables de Indicadores, Comunidades y comuneros, Imputación.

- Plan de Tabulados

- Plan de Publicación

- Resumen Ejecutivo

- Perfil Agropecuario

- Cuadro de Comunidades Campesinas

- CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN

- Critica y Codificación de las cedulas digitadas

- Control de Calidad de la Critica y Codificación

- Consistencia Mecanizada

- Consistencia Externa

- PRODUCTOS OBTENIDOS

Base de Datos

Productor Agropecuario (21 cuadros)

- Características del productor Agropecuario

Unidad Agropecuaria (66 cuadros)

- Características de la unidad agropecuaria (10 cuadros)

- Régimen de Tenencia (4 cuadros)

- Riego (5 cuadros)

- Principales Practicas Agrícolas  (6 cuadros)

- Uso de Energía (10 cuadros)

- Existencia de Ganado (16 cuadros)

- Principales Practicas Pecuarias (2 cuadros)

- Asistencia Técnica (1 cuadro)

- Crédito Agropecuario (6 cuadros)

- Participación de los Miembros del Hogar y Empleo de mano de Obra (5 cuadros)

- Infraestructura Agropecuaria (1 cuadro)

PERU: NUMERO DE PRODUCTORES Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES

AGROPECUARIAS QUE CONDUCEN, SEGÚN DEPARTAMENTO-1994

| DEPARTAMENTO | PRODUCTORES 1/ | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- |
|  | Nº | % | Has. | % |
| TOTAL | 1745773 | 100 | 35381808,81 | 100 |
| AMAZONAS | 48002 | 2,8 | 975033,97 | 2,7 |
| ANCASH | 113805 | 6,5 | 1326342,43 | 3,7 |
| APURIMAC | 68430 | 3,9 | 1437144,42 | 4,1 |
| AREQUIPA | 44316 | 2,5 | 2041092,5 | 5,8 |
| AYACUCHO | 87263 | 5,0 | 1715207,7 | 4,8 |
| CAJAMARCA | 199183 | 11,4 | 1703920,98 | 4,8 |
| CALLAO | 1432 | 0,1 | 1729,25 | 0,0 |
| CUSCO | 145759 | 8,3 | 2763668,11 | 7,8 |
| HUANCAVELICA | 85337 | 4,9 | 1305491,08 | 3,7 |
| HUANUCO | 93156 | 5,3 | 1343787,57 | 3,8 |
| ICA | 28245 | 1,6 | 243453,54 | 0,7 |
| JUNIN | 118360 | 6,8 | 2264730,49 | 6,4 |
| LA LIBERTAD | 95616 | 5,5 | 1009058,35 | 2,9 |
| LAMBAYEQUE | 44352 | 2,5 | 713767,90 | 2,0 |
| LIMA | 74011 | 4,2 | 2115586,41 | 6,0 |
| LORETO | 57861 | 3,3 | 3216056,11 | 9,1 |
| MADRE DE DIOS | 5501 | 0,3 | 531832,95 | 1,5 |
| MOQUEGUA | 9093 | 0,5 | 498196,20 | 1,4 |
| PASCO | 28079 | 1,6 | 997807,37 | 2,8 |
| PIURA | 113037 | 6,5 | 1117078,59 | 3,2 |
| PUNO | 184610 | 10,6 | 4384904,85 | 12,4 |
| SAN MARTIN | 63062 | 3,6 | 1107356,54 | 3,1 |
| TACNA | 8783 | 0,5 | 625931,64 | 1,8 |
| TUMBES | 6921 | 0,4 | 31557,89 | 0,1 |
| UCAYALI | 21559 | 1,2 | 1911071,99 | 5,4 |
| 1/ Solo considera a los productores con Unidades Agropecuarias que tierras trabajadas |
| (a): Porcentaje no significativo |  |  |  |
| FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994 |  |  |