- PRINCIPII  METODOLOGICE ŞI  ORGANIZATORICE DE BAZĂ

- PRIVIND EFECTUAREA

- RECENSĂMÎNTULUI GENERAL  AGRICOL

- din 2011

- 1. Introducere

Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Recensămîntul General Agricol (RGA) 2011 va fi primul recensămînt cu caracter general implementat în Republica Moldova. Acesta va fi realizat în cadrul rundei mondiale 2010 a Recensămintelor Agricole şi va permite obţinerea de date relevante necesare evaluării politicilor agricole, va asigura informaţiile necesare pentru elaborarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole.

Principiile metodologice şi organizatorice de bază privind efectuarea RGA” au fost  elaborate în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie, prezentate în cadrul Programului Recensămîntului Mondial Agricol 2010 şi cu Regulamentul (СE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind anchetele structurale în agricultură, ţinîndu-se cont şi de practica internaţională în domeniu a Oficiilor Naţionale de Statistică, de specificul şi particularităţile agriculturii Republicii Moldova, precum şi de experienţa acumulată cu ocazia efectuării recensămîntului agricol de probă din 2008 şi 2010.

Acest document include informaţii despre scopul şi obiectivele recensămîntului general agricol, cadrul legal şi organizatoric, personalul temporar de recensămînt şi atribuţiile acestuia, unitatea de observare şi sfera de cuprindere a recensămîntului general  agricol, perioada de referinţă şi modalitatea de colectare a informaţiei, sarcina pentru personalul temporar de recensămînt,  confidenţialitatea şi protecţia datelor personale, finanţarea RGA, precum şi cu privire la alte aspecte relevante.

Organizarea şi efectuarea RGA se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Biroul Naţional de Statistică în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi organele administraţiei publice locale.

- 2. Scopul şi obiectivele recensămîntului general agricol

Pregătirea şi efectuarea recensămîntului general  agricol se vor realiza în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM, 2007, nr.43-46, art.337), Hotărîrii Guvernului nr.992 din 3 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol’’ (Monitor Oficial al RM, 2007, nr. 146-148, art.1035) şi a Hotărîrii Guvernului nr.371 din 6 mai 2010 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recensămîntului general agricol din 2010” (Monitorul Oficial al     Republicii Moldova, 2010, nr.72-74, art.448).

Scopul RGA este de a furniza către autorităţile publice centrale şi locale, publicul larg a unor date statistice relevante pentru fundamentarea politicilor naţionale aferente agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru desfăşurarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Obiectivele principale ale RGA:

- obţinerea datelor exhaustive privind caracteristicile structurale ale agriculturii în urma transformărilor ce au avut loc în perioada postprivatizării; asigurarea cu date complexe şi comparabile privind activitatea agricolă la nivel naţional și raional, precum și unele date pe unităţile administrativ-teritoriale  de nivelul 1;

- determinarea tipologiei exploataţiilor agricole, a modului de utilizare a terenurilor agricole, tipului activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor agricole, potenţialului productiv al acestora în funcţie de suprafaţa agricolă utilizată, gradului de parcelare a acesteia, irigaţii, fertilizări, efective de animale, construcţii agricole, utilaje şi echipamente agricole, forţa de muncă, etc.;

- consolidarea sistemului de statistici agricole, organizarea unei baze de date solide în perioadele intercensitare, care ar face posibilă efectuarea unui sistem de anchetă prin sondaj în agricultură, pornind de la o bază de date actualizată.

- 3. Cadrul legal

RGA va fi implementat în baza următoarelor acte juridice:

- Hotărîrea Guvernului nr.309 din 17 martie 2007 ”Cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol”, care include prevederi referitoare la:

- stabilirea tipurilor unităţilor agricole care urmează să facă obiectul recensămîntului:

- crearea Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol în vederea gestionării şi coordonării activităţilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului.

- atribuirea unor responsabilităţi şi competenţe Biroului Naţional de Statistică, Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,  Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

- Hotărîrea Guvernului nr.839 din 25 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 992 din 03 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol ”;

- Hotărîrea Guvernului nr.1490 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”;

- Hotărîrea Guvernului nr.500 din 14 august 2009 ”Cu privire  la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea efectuării recensămîntului general agricol în Republica Moldova în perioada 2009 - 2012”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 24 septembrie 2010 ”Cu privire  la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor, pentru semnarea Acordului specific între Guvernul Regatului Suediei şi Guvernul Republicii Moldova privind suportul recensămîntului general agricol în Republica Moldova în perioada 2010 - 2012”;

- Hotărîrea Guvernului nr.371 din 6 mai 2010“Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recensămîntului general agricol din 2010” (modificată prin HG nr. 898 din 24 septembrie 2010);

- Hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale privind organizarea recensămîntului agricol în unităţile respective şi crearea comisiilor teritoriale pentru recensămînt.

- 4. Cadrul organizatoric

4.1 Principii generale de organizare a RGA

La nivel naţional activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare a  recensămîntului general agricol se efectuează sub coordonarea Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM, 2007, nr.43-46, art.337) şi sunt implementate de Biroul Naţional de Statistică.

Atribuţiile principale ale Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricol sunt următoarele:

- examinarea proiectelor hotărîrilor, dispoziţiilor de Guvern legate de organizarea şi  efectuarea recensămîntului;

- coordonarea acţiunilor privind organizarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol, de prelucrare a informaţiei obţinute şi de diseminare a rezultatelor;

- coordonarea activităţii comisiilor teritoriale pentru recensămîntul general agricol;

- examinarea şi aprobarea principiilor organizatorice de efectuare a recensămîntului şi programului acestuia;

- evaluarea realizării acţiunilor legate de securitatea şi asigurarea ordinii publice în perioada efectuării recensămîntului, precum şi a acţiunilor de popularizare a informaţiilor privind recensămîntul general agricol;

- examinarea desfăşurării activităţilor de atragere a resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregătirea şi efectuarea recensămîntului;

- audierea informaţiei privind rezultatele realizării recensămîntului agricol de probă şi determină gradul de pregătire pentru efectuarea recensămîntului propriu-zis;

- monitorizarea lucrărilor de efectuare a recensămîntului general agricol şi etapele de prelucrare a datelor.

La nivel teritorial ( municipiu, raion, U.T.A. Găgăuzia), conform Hotărîrii Guvernului Nr.992 din  03.09.2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol” (Monitor Oficial al RM 2007, Nr.146-148 , art. nr. 1035), au fost constituite comisii de recensămînt raionale, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, U.T.A. Găgăuzia, care au atribuţii de asigurare a efectuării în bune condiţii a tuturor lucrărilor de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului general agricol în localităţile administrate.

4.2 Distribuirea funcţiilor organelor publice implicate în efectuarea RGA

- La nivel naţional:

Organul administraţiei publice centrale, responsabil de pregătirea şi efectuarea RGA, prelucrarea datelor obţinute, generalizarea rezultatelor, precum şi de asigurarea metodologică a recensămîntului este Biroul Naţional de Statistică (BNS).

BNS v-a avea următoarele funcţii:

- managementul metodologic şi organizatoric, planificarea, coordonarea lucrărilor şi controlul asupra executării lor la toate nivelele;

- elaborarea şi aprobarea principiilor metodologice şi organizatorice de bază de efectuare a recensămîntului general agricol;

- proiectarea şi aprobarea chestionarelor de recensămînt în colaborare cu organele publice centrale în cauză;

- pregătirea instrumentarului de bază şi auxiliar necesar pentru efectuarea recensămîntului în conformitate cu normele metodologice referitor la colectarea şi prelucrarea datelor;

- multiplicarea instrumentarului metodologic şi organizatoric al recensămîntului;

- organizarea în comun cu alte instituţii publice interesate a publicităţii în toate etapele de pregătire şi desfăşurare a RGA, colaborarea cu mass-media;

- dezvoltarea programelor de instruire a personalului de recensămînt pentru oficiile teritoriale de statistică (OTS);

- organizarea selectării, recrutării şi instruirii personalului de recensămînt;

- coordonarea activităţii OTS şi instruirea specialiştilor acestora în materie de organizare şi efectuare a RGA în teritoriu;

- asigurarea OTS cu instrumentarul de recensămînt, consumabile şi alte echipamente necesare efectuării RGA;

- asigurarea confidenţialităţii şi protecţia datelor obţinute la RGA;

- dezvoltarea conceptului referitor la sistemul de prelucrare automată a datelor RGA;

- recepţia materialelor de recensămînt şi prelucrarea automată a datelor RGA în vederea obţinerii totalurilor aferente rezultatelor finale ale RGA;

- analiza rezultatelor RGA, pregătirea raportului final referitor la efectuarea acestuia;

- crearea unei bazei de date centralizate cu privire la rezultatele RGA şi dezvoltarea căilor de acces la baza de date pentru diferite categorii de utilizatori, asigurarea confidenţialităţii datelor primare;

- publicarea şi diseminarea rezultatelor RGA.

La nivel teritorial, BNS prin intermediul oficiilor teritoriale de statistică vor avea următoarele funcţii:

- organizarea şi efectuarea RGA în teren în conformitate cu Planul organizatoric de pregătire şi efectuare în teren a operaţiunilor RGA, aprobat de BNS;

- colaborarea cu administraţia publică locală în vederea organizării şi efectuării acţiunilor legate de elaborarea listelor unităţilor de observare agricole;

- colaborarea cu administraţia publică locală în vederea distribuirii/localizării sectoarelor şi secţiilor de recensămînt;

- colaborarea cu organele teritoriale ale afacerilor interne în vederea asigurării securităţii şi siguranţei personalului de recensămînt şi a integrităţii documentaţiei de recensămînt;

- selectarea şi recrutarea personalului de recensămînt temporar în vederea desfăşurării activităţilor în teren;

- instruirea personalului de recensămînt temporar şi a conducătorilor (sau reprezentanţilor) întreprinderilor agricole cu privire la aspectele efectuării RGA şi modului în care trebuie completată documentaţiei de recensămînt;

- colectarea datelor primare de la unităţilor de observare agricole, sistematizarea datelor primare şi informarea periodică a BNS şi comisiilor teritoriale de recensămînt cu privire la procesul înregistrării şi problemele existente;

- recepţia documentaţiei de recensămînt de la  personalul de recensămînt, precum şi de la întreprinderile şi organizaţiile incluse în recensămînt, verificarea şi finalizarea documentaţiei pentru prelucrarea automată şi transmiterea acesteia către BNS, în ordinea stabilită;

- pregătirea raportului referitor la efectuarea în teren a recensămîntului şi transmiterea acestui raport către BNS.

5. Sfera de cuprindere  la recensămîntul general  agricol şi unitatea de observare

Recensămîntul general agricol va acoperi întregul teritoriu al  ţării (cu excepţia teritoriilor Unităţii administrativ-teritoriale din partea stîngă a Nistrului şi a municipiului Bender), atît mediul rural, cît şi cel urban şi va cuprinde toate exploataţiile agricole, inclusiv gospodăriile auxiliare ale populaţiei, indiferent de mărime.

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică de sine stătătoare cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.

Unitatea agricolă de mici dimensiuni este gospodăria casnică din mediul urban cu suprafaţa terenului de pînă la 10 ari şi cresc doar cîteva păsări (pînă la 20 capete) precum şi întovărăşirile pomilegumicole.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 309 din 17 martie 2007 „Cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol”, RGA va include următoarele categorii de unităţi:

- unităţi agricole cu orice formă organizatorico–juridică;

- gospodării agricole auxiliare ale altor întreprinderi;

- gospodării auxiliare ale familiilor, membrii cărora sunt deţinători de terenuri agricole şi/sau animale, păsări agricole, familii de albine;

- întovărăşiri pomicole, loturi pomicole şi legumicole;

- alte persoane juridice şi fizice care deţin în proprietate sau în folosinţă terenuri     şi/sau animale şi păsări agricole, familii de albine;

Prima categorie menţionată (a) include toate întreprinderile cu activitatea agricolă, ca activitate principală cu diferite forme de organizare juridică (societăţi cu răspundere limitată, cooperative de producţie, societăţi pe acţiuni, întreprinderi de stat, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), etc.).

Cea de-a doua categorie (b) include unităţile agricole auxiliare ale întreprinderilor şi organizaţiilor neagricole, care au producţie agricolă.

Cea de-a treia categorie (c) include gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor – forma de producţie  a produselor agricole bazată pe activitatea realizată de cetăţeni sau de membrii familiilor acestora (în special pe loturile din vecinătatea locuinţei) în scopul satisfacerii necesităţilor alimentare sau alte nevoi.

Cea de-a patra categorie (d) include întovărăşirile pomicole care sunt organizaţii necomerciale, create de cetăţeni în condiţii benevole în vederea soluţionării unor probleme sociale asociate activităţilor de cultivare a legumelor şi pomilor, precum şi a altor probleme.

Cea de-a cincia categorie (e) se referă la cetăţenii care deţin terenuri agricole, fie primite drept cote părţi, moştenite, procurate sau arendate, dar care nu şi-au înregistrat aceste terenuri în modul stabilit, alte persoane juridice şi fizice cu producţie agricolă, care  nu apar în nici una din cele patru categorii de mai sus.

Persoanele care urmează să participe la interviuri (autoînregistrări) în cursul recensămîntului sînt: conducătorii sau persoanele delegate ale acestora, care reprezintă întreprinderea agricolă (unitatea economică) sau gospodăria ţărănească; capul gospodăriei auxiliare a familiei (sau membrul acesteia), care are sarcina administrării activităţilor agricole a gospodăriei.

Următoarele activităţi economice nu fac obiectul recensămîntului:

- vînătoarea, creşterea cailor de curse;

- silvicultura si exploatarea forestieră;

- piscicultura;

- prestarea de servicii în agricultură (mecanizarea, chimizarea şi protecţia fito-sanitară, îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, etc.)

Baza de formare a colectivităţii generale de unităţi statistice ce vor fi supuse recensămîntului, sunt listele exploataţiilor agricole, întocmite în conformitate cu metodologia elaborată de BNS.

- 6. Programul recensămîntului general agricol

Programul recensămîntului general agricol este elaborat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului UE şi cu recomandările FAO.

Programul RGA include indicatorii referitor la: dimensiunea şi structura terenurilor agricole; suprafeţele însămînţate; efectivele de animale şi păsări; resursele umane şi caracteristicile demografice ale acestora; construcţiile agricole, mijloacele tehnice şi echipamentele agricole; produsele de uz fitosanitar, fertilizanţi şi irigaţii, activităţile neagricole ale producătorilor agricoli, etc.

Instrumentarul de bază, care conţine informaţia despre exploataţiile agricole, colectată în cadrul recensămîntului este chestionarul de recensămînt.

Chestionarul (formularul) RGA – document cu un format prestabilit, care conţine informaţia vizînd exploataţiile agricole, colectată în cadrul recensămîntului general agricol. Formularele chestionarelor RGA se coordonează cu instituţiile interesate şi se aprobă de BNS.

În cadrul recensămîntului general agricol vor fi utilizate 2 tipuri de chestionare:

- formularul 1-RGA;

- formularul 2-RGA.

Fiecare chestionar va fi destinat pentru obţinerea datelor de la o anumită categorie de exploataţii agricole şi anume:

Chestionarul (formularul) 1-RGA – este destinat pentru următoarele categorii de exploataţii agricole:

- întreprinderile agricole cu şi fără personalitate juridică;

- gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi;

- gospodăriile auxiliare ale populaţiei din mediul rural;

- deţinătorii de loturi pomicole şi legumicole şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei din mediul urban, care întrunesc cel puţin una din condiţiile:

  - deţin terenuri agricole de 10 ari şi peste;

  - deţin sere cu suprafaţa de 1 ar (100 m2) şi peste;

  - deţin cel puţin 1 animal de specie: bovină, porcină, ovină, caprină;

  - deţin 20 şi peste păsări agricole.

Chestionarul (formularul) 2-RGA – este destinat unităţilor agricole de dimensiuni mici şi anume:

  - membrii întovărăşirilor pomicole deţinători de loturi pomicole şi viticole;

  - gospodăriile populaţiei din mediul urban, care întrunesc simultan următoarele condiţii:

    - suprafaţa terenului agricol sub 10 ari;

    - suprafaţa serelor pînă la 1 ar;

    - nu dispun de animale de specie: bovină, ovină, caprină, cabalină;

    - au pînă la 20 păsări agricole.

- Programul chestionarului 1 – RGA include 9 capitole:

- Capitolul I    -    Informaţii generale privind exploataţia agricolă

- Capitolul II  –    Modul de utilizare a terenului

- Capitolul III   -   Efective de animale

- Capitolul IV  -   Construcţii agricole, mijloace tehnice şi echipament

- Capitolul V   -    Forţa de muncă

- Capitolul VI  –   Produse de uz fitosanitar, fertilizanţi şi irigaţii

- Capitolul VII  – Agricultura ecologică, degradarea solului şi dezvoltarea rurală

- Capitolul VIII - Activităţi neagricole

- Capitolul IX   -  Localizarea suprafeţelor agricole şi a efectivelor de animale

- Programul chestionarului 2 – RGA include 3 capitole:

- Capitolul I   - Informaţii generale.

- Capitolul II  - Modul de utilizare a terenurilor

- Capitolul III - Efective de animale

- 7. Momentul şi perioadele de referinţă

Colectarea datelor pentru Recensămîntul General Agricol din Moldova se va desfăşura în perioada 15 martie - 15 aprilie 2011.

- Momentul de referinţă este:

1 martie 2011 pentru existenţa:

- Efectivelor de animale,

- Construcţiilor agricole,

- Maşinilor şi echipamentelor.

Perioadele de referinţă sunt:

- Anul agricol 1 noiembrie 2009 – 31 octombrie 2010 pentru:

- Utilizarea terenurilor,

- Credite şi subvenţii,

- Destinaţia producşiei agricole,

- Forţa de muncă,

- Utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţi,

- Utilizarea maşinilor şi echipamentelor,

- Activităţi neagricole.

- Ultimii 3 ani pentru:

- Măsurile de dezvoltare rurală de care a beneficiat unitatea agricolă.

8. Metode de colectare a datelor RGA.

Prezenţa masivă a micilor producători în agricultura ţării impune necesitatea utilizării unor metode diferite de colectare a datelor de recensămînt, şi anume:

- Unităţile agricole cu orice formă de organizare juridică, gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi şi instituţii, gospodăriile ţărăneşti,  care deţin terenuri de 10 ha şi peste - vor face obiectul recensămîntului  exhaustiv, vor completa chestionarul 1RGA ei înşişi prin autoînregistrare şi îl vor transmite organului teritorial de statistică;

- Gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor (în localităţile rurale - toate, în localităţile urbane – cu suprafaţa  terenurilor de 10 ari şi peste),  gospodăriile ţărăneşti  şi alţi producători agricoli individuali, care deţin terenuri de pînă la 10 ha şi/sau animale şi păsări agricole, familii de albine, precum si persoanele care au primit sectoare de teren atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar n-au înregistrat gospodăria lor agricolă în modul stabilit - vor face obiectul recensămîntului prin metoda exhaustivă de recenzare, recenzorii de interviu fiind cei care completează chestionarul 1RGA;

- Gospodăriile auxiliare ale cetăţenilor din localităţile urbane cu suprafaţa terenurilor sub 10 ari,  gospodăriile membre ale întovărăşirilor pomicole ( legumicole ), deţinătorii loturilor pomicole şi legumicole - vor face obiectul recensămîntului  prin metoda sondajului, recenzorii de interviu completează chestionarul 2RGA.

Ancheta prin sondaj a acestor tipuri de producători agricoli urmează să fie utilizată în fiecare caz al întovărăşirilor pomicole pentru fiecare membru în parte, utilizînd metoda de extracţie aleatoare. Baza de sondaj este reprezentată de lista titularilor de terenuri agricole - membri ai asociaţiei, cu excepţia terenurilor neutilizate şi abandonate.

Recenzarea gospodăriilor auxiliare ale populaţiei cu terenuri agricole din mediul urban se va efectua prin metoda combinată de recenzare (prin sondaj şi exhaustiv). La utilizarea metodei combinate de cercetare se va selecta colectivitatea unităţilor agricole de observare, compusă din două părţi:

- Colectivitatea unităţilor de observare, care deţin terenuri şi/sau animale agricole  mai mari decît pragul stabilit (peste 10 ari), mărimea cărora se determină diferenţiat pe fiecare oraş va fi cercetată prin metoda exhaustivă;

- Colectivitatea unităţilor de observare, care se va forma după excluderea unităţilor agricole de observare, menţionate în punctul 1, va fi cercetată prin metoda selectivă (eşantionul de extragere va constitui 10%) .

Metodologia de efectuare a cercetărilor selective în perioada recensămîntului va fi  descrisă în două instrucţiuni:

- Cu privire la modul de efectuare a cercetării selective în întovărăşirile în cadrul RGA;

- Cu privire la modul de efectuare a cercetării selective a unităţilor agricole de observare (persoane fizice) din cadrul RGA, amplasate în mediul urban.

- 9. Elaborarea listelor unităţilor agricole de observare

Listele unităţilor de observare agricole vor servi ca bază pentru stabilirea totalităţii unităţilor agricole incluse în recensămînt. Aceste liste sunt elaborate în conformitate cu „Instrucţiunea cu privire la întocmirea listelor exploataţiilor agricole pentru recensămîntul general agricol”

Listele unităţilor de observare agricole sînt necesare pentru stabilirea sectoarelor de  recensămînt, asigurînd plenitudinea sferei de cuprindere a unităţilor de observare  în cadrul  recensămîntului, evaluarea necesităţilor de resurse umane şi materiale pentru desfăşurarea acţiunilor RGA în teren.

În conformitate cu principiile metodologice şi organizatorice privind efectuarea RGA, pentru înregistrarea unităţilor de observare agricole va fi necesar elaborarea a 3 tipuri de liste:

- Forma 1 – „Lista exploataţiilor agricole. Întreprinderi şi alte persoane juridice cu activitatea principală sau secundară „Agricultura”. Gospodării ţărăneşti (de fermier) și persoane fizice cu terenuri agricole de 10 ha şi peste”;

- Forma 2 –  „Lista exploataţiilor agricole. Gospodării auxiliare ale populaţiei, Gospodării ţărăneşti și persoane fizice cu terenuri agricole de pînă la 10 ha”;

Anexa la Forma 2- Lista – Anexă a deţinătorilor de terenuri agricole în alte localităţi

- Forma 3  – „Lista unităţilor de observare. Asociaţii ale pomicultorilor şi legumicultorilor”.

Ca surse de informaţii pentru întocmirea listelor unităţilor de observare vor servi informaţiile furnizate de întreprinderile şi organizaţiile cu producţie agricolă, de capul gospodăriei auxiliare în cursul vizitelor efectuate la astfel de unităţi, precum şi informaţiile din surse administrative (registrul gospodăriilor cetăţenilor; registrul de cadastru al titularilor de terenuri agricole; registrul fermelor întocmit în vederea plăţii impozitului pe terenuri şi a texelor de asigurări sociale de stat; registrul contribuabililor – persoane fizice (cetăţeni) pentru plata impozitelor pe terenuri şi locuinţe; registrul efectivelor de animale, etc.).

Activităţile care trebuie desfăşurate pentru elaborarea listelor unităţilor de observare agricole pentru RGA sunt prevăzute în Planul calendaristic de pregătire şi efectuare a RGA şi se vor desfăşura în teren împreună cu autorităţile administraţiei publice locale.

Listele se vor întocmi în format electronic în baza unei aplicaţii IT, în interacţiune cu sistemul automatizat de prelucrare a datelor RGA. Datele incluse în aceste liste vor fi prelucrate în două etape: în mod descentralizat – în cadrul OTS şi centralizat – în cadrul BNS.

10. Dezvoltarea planurilor organizatorice pentru pregătirea şi efectuarea RGA

În scopul organizării şi asigurării plenitudinii sferei de cuprindere a unităţilor de observare agricole la recensămînt, responsabilii de recensămînt din cadrul OTS vor dezvolta planurile organizatorice corespunzătoare, vor organiza împărţirea pe sectoare de recensămînt a întregului teritoriu şi vor determina efectivul personalului  de recensămînt temporar necesar pentru  intervievarea pe teren a respondenţilor.

Planul organizatoric va fi dezvoltat în conformitate cu cerinţele şi termenii stabiliţi de BNS  şi coordonat de Comisia teritorială pentru recensămînt.

Teritoriul va fi împărţit în sectoare și secții de recensămînt pe baza următoarelor:

- norma de interviuri ce urmează a fi realizată de un recenzor;

- numărul unităţilor de observare ale diferitelor categorii de exploataţii agricole incluse în listele actualizate;

- materiale cartografice.

Pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a recensământului vor fi aplicate următoarele norme:

- pentru instructori – controlori – 6 sectoare de recenzare;

- pentru recenzori: în mediul rural şi urban (excaustiv) – 220 unităţi de observare; pentru întovărăşirile pomicole şi mediul urban (sondaj) - 350 unităţi de observare;

- pentru înregistrări în liste – 1300-1350 unităţi de observare, pentru asociaţiile pomicultorilor – 2500 unităţi de observare.

Normele de recenzare pentru un recenzor au fost determinate pe baza rezultatelor recensământului agricol pilot şi sunt diferenţiate pe baza localizării geografice a sectorului de recensământ.

Sectorizarea teritoriului în scopul realizării recensământului se realizează pe baza materialelor cartografice şi a listelor unităţilor agricole actualizate în toate unităţile administraţiei publice locale.

Numărul sectoarelor şi secţiilor de recensământ se calculează în conformitate cu următoarele:

numărul de sectoare se determină prin raportarea numărului de unităţi de observare agricole la norma medie de intervievare pentru un recenzor;

numărul de secţii se determină prin raportarea numărului de sectoare la norma medie de sectoare pentru un instructor – controlor.

11. Etapele de efectuare a RGA

- 11.1. Etapa pre – recensământ

În această perioadă se vor adopta toate măsurile organizatorice:

- identificarea şi atragerea mijloacelor financiare necesare acoperirii costurilor asociate implementării recensământului, dezvoltării principalelor principiii metodologice şi organizatorice, precum şi a instrumentarului de bază şi auxiliar;

- achiziţionarea materialelor cartografice, asigurarea bazei tehnico – materiale;

- elaborarea şi actualizarea listelor unităţilor de observare agricole;

- elaborarea planurilor organizatorice şi sectorizarea de recensămînt;

- selectarea şi instruirea personalului de recensământ.

Persoanele care au responsabilitatea operaţiunilor în teren vor selecta sediiile dotate cu mobilierul necesar, cu linii telefonice şi alte echipamente necesare; vor selecta şi recruta instructorii – controlori şi recenzorii; vor distribui materialele de recensământ şi documentaţia de instruire, hărţile sectoarelor de recensământ, legitimaţiile, consumabilele şi alte materiale necesare. Personalul de recensământ va verifica şi actualiza listele unităţilor de observare .

Un test al chestionarului va fi organizat în luna octombrie 2010.

- 11.2. Vizita preliminară

Vizita preliminară (5 zile) la unităţile de observare agricole din sectorul repartizat se vor efectua conform listei unităţilor de observare şi planurilor cartografice. În timpul vizitei preliminare, recenzorul va verifica datele referitoare la sectorul repartizat, vor familiariza respondenţii cu scopul, obiectivele şi importanţa recensământului, vor stabili de comun acord cu respondenţii data şi ora realizării interviului şi completării chestionarului. Informaţiile referitoare la vizita preliminară vor fi transmise instructorului – controlor care va discuta cu recenzorul posibilele probleme ce ar putea interveni.

- 11.3. Efectuarea recensământului şi preluarea materialelor de recensămînt

În cadrul acestei etape, recenzorul:

- vizitează unităţile agricole de observare din sectorul repartizat, conform listei;

- completează chestionarul cu răspunsurile furnizate de respondent;

- verifică sub aspectul corectitudinii toate înregistrările după intervievarea respondentului;

- transmite zilnic instructorului – controlor chestionarele completate;

- după finalizarea intervievării recenzorii întocmesc centralizatorul pe sectorul de recensămînt şi predau instructorului-controlor toată documentaţia  de recensămînt (inclusiv şi cea nefolosită), rechizitele de birou şi alte materiale.

Instructorul – controlor verifică activitatea recenzorilor şi oferă asistenţă acestora pentru a obţine informaţii de la persoanele care refuză (din diferite motive) să furnizeze date cu privire la unitatea de observare, precum şi pentru depăşirea unor situaţii complicate ce ar putea interveni în efectuarea recensământului.

Instructorul – controlor primeşte zilnic de la recenzori chestionarele completate, verifică sub aspectul plenitudinii şi corectitudinii înregistrările, includerea tuturor unităţilor de observare agricole, realizează controlul logic al răspunsurilor obţinute şi transmite informaţiile referitoare la progresele înregistrate în secţia de recensământ persoanei responsabile de RGA în OTS.

După recepţionarea documentaţiei  de recensămînt de la recenzori şi verificarea acesteia, instructorul-controlor întocmeşte centralizatorul pe secţia de recensămînt şi transmite toate materiale responsabilului de recensămînt.

Persoana responsabilă de RGA în OTS realizează controlul zilnic al activităţilor desfăşurate de instructorii – controlori şi recenzori, analizând împreună cu aceştia chestionarele completate şi informând toţi recenzorii cu privire la greşelile tipice şi la modalitatea de eliminare a acestora, transmite informaţiile referitoare la progresele înregistrate în raion (municipiu, UTA) conducătorului OTS, Comisiei teritoriale pentru RGA şi BNS.

Responsabilul de recensămînt totalizează datele pe toate secţiile de recensămînt, întocmeşte actele de executare a lucrărilor de către recenzori, elaborează centralizatorul pe raion şi le prezintă şefului OTS.

La toate etapele de realizare a recensămîntului responsabilul de recensămînt coordonează toate acţiunile cu organul administraţiei publice locale, informează Comisia teritorială pentru recensămînt despre derularea  recensămîntului pe teritoriul dat.

Personalului de recensămînt i se interzice solicitarea altor informaţii, decît cele care fac obiectul recensămîntului.

- 11.4  Ancheta de control

După finalizarea recensămîntului va fi realizată ancheta de control a unităţilor recenzate în modul stabilit de BNS. Scopul acestei anchete este de a  verifica plenitudinea cuprinderii la recensămînt a exploataţiilor agricole preconizate, corectitudinea răspunsurilor înregistrate şi a altor poziţii care provoacă suspecţii referitor la datele înscrise în chestionare.

- 12. Personalul temporar de recensămînt

Personalul temporar de recensămînt se va recruta pentru executarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului general agricol şi pentru prelucrarea informaţiei obţinute din rîndurile cetăţenilor Republicii Moldova, care au nivelul de instruire universitar sau mediu de specialitate.

Pentru executarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a RGA pe teren, de către organele teritoriale de statistică se angajează, pe o perioadă determinată, următoarele categorii de personal temporar de recensămînt:

- Recenzor – persoana care realizează interviul la fiecare dintre exploataţiile agricole şi completează formularul de recensământ. Recenzorul va primi o mapă cu formularele chestionarelor pentru numărul de exploataţii agricole care reprezintă sectorul respectiv de recensământ.

- Instructor-controlor – persoana care coordonează şi răspunde de activitatea recenzorilor. Instructorul-controlor va răspunde de o secţie de recensământ care cuprinde în medie 6 sectoare de recensământ.

- Responsabilul de recensământ (RGA) – persoana care coordonează activitatea instructorilor-controlori. Responsabilul de recensământ va organiza efectuarea RGA într-un raion (municipiu, UTA).

- 13. Obligaţiile personalului temporar de recensămînt

### 13.1 Obligaţii comune pentru recenzori, instructori-controlori  şi responsabili de recensămînt

- acceptarea, sub semnătură, a recrutării sale ca recenzor/ instructor-controlor/ responsabil de recensământ;

- participarea la instruirile organizate de BNS şi/ sau OTS;

- primirea, sub semnătură, a documentaţiei de recensământ, folosirea cu grijă a materialelor primite;

- studierea cu atenţie a instrucţiunilor de completare a formularelor de recensământ şi respectarea întocmai a prevederilor acestora;

- asigurarea păstrǎrii caracterului confidenţial al datelor statistice;

- identificarea şi cunoaşterea cu exactitate a hotarelor sectoarelor de recensământ, înainte de începerea înregistrării propriu-zise, preîntâmpinând astfel, omisiunile sau dublele înregistrări;

- purtarea asupra lor, pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a lucrărilor de recensământ, a legitimaţiei, pentru confirmarea funcţiei pe care o exercită;

- intervievarea persoanelor declarante, cu multă atenţie, clar şi concis, şi evitarea discuţiilor iritante şi contradictorii;

- informarea permanentǎ a personalului cu funcţii de coordonare şi monitorizare a RGA, inclusiv a comisiei teritoriale de recensământ, asupra stadiului operaţiunilor de recenzare a activităţilor în teren.

### 13.2. Obligaţiile specifice ale responsabililor de recensământ

- organizarea şi coordonarea  tuturor acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului în raion /municipiu / U.T.A. Găgăuzia în conformitate cu termenii stabiliţi;

- preluarea, de la BNS, a documentatiei şi a altor materiale de recensămint;

- organizarea întocmirii listelor exploataţiilor agricole în format electronic;

- dezvoltarea planului organizatoric (determinarea hotarelor secţiilor, sectoarelor de recensămînt şi formarea listelor pe sectoare de recensămînt; stabilirea numărului de personal necesar);

- participarea la instruirile organizate de BNS ;

- selectarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, şi recrutarea personalului temporar de recensămînt;

- organizarea instruirii registratorilor, instructorilor-controlori, recenzorilor şi personalului antrenat la perfectarea materialelor RGA pentru prelucrarea automată;

- selectarea, în comun cu organele administraţiei publice locale (AAPL), a încăperilor pentru amplasarea secţiilor de recensămînt;

- asigurarea publicităţii mersului de pregătire şi desfăşurare a RGA prin intermediul mass-media locală;

- monitorizarea derulării măsurilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului în localităţile raionului respectiv (municipiului, U.T.A. Gagauzia);

- repartizarea instructorilor-controlori pe secţii de recensămînt şi asigurarea acestora cu instrumentar şi alte documente de recensămînt;

- distribuirea către unitǎţile de observare cu personalitate juridică, care desfăşoară şi activităţi agricole, a formularelor şi asigurarea asistenţei tehnice pentru completarea, colectarea şi verificarea acestora;

- asigurarea coordonării activităţiipersonalului de recensămînt pe teren;

- organizarea efectuării vizitei preliminare, actualizării listelor unităţilor de observare,  a  hotarelor secţiilor şi sectoarelor de recensămînt;

- monitorizarea zilnică a mersului intervievării exploataţiilor agricole pe teren şi soluţionarea problemelor apărute privind activitate te teren a personalului şi/sau înlocuirea operativă a unor persoane care, din motive obiective, nu pot continua activitatea;

- organizarea efectuării anchetei de control;

- preluarea documentaţiei de recensămînt de la instructorii-controlori, verificarea documentelor, elaborarea centralizatoarelor cu unităţile de observare la nivel raion.

- prezentarea BNS şi  Comisiei teritoriale de recensământ a informaţiilor operative privind derularea lucrărilor de pregătire şi efectuare a RGA, a  datelor preliminare în baza centralizatoarelor completate;

- organizarea şi coordonarea perfectării materialelor RGA pentru prelucrarea automată;

- elaborarea raportului final cu privire la organizarea şi efectuarea recensămîntului general agricol cu reflectarea tuturor problemelor şi neajunsurilor stabilite pe parcurs;

- predarea documentaţiei RGA  Direcţiei recensăminte a BNS în termenii stabiliţi.

### 13.3. Obligaţiile specifice ale instructorilor controlori

- studierea tuturor materialelor instructive vizînd efectuarea RGA şi familiarizarea cu hotarele secţiei şi a sectoarelor de recensămînt repartizate;

- asigurarea executării  tuturor lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului  în secţia repartizată;

- preluarea de la responsabilul de RGA în OTS a listelor exploataţiilor agricole, verificarea şi actualizarea lor;

- repartizarea documentaţiei de recensămînt şi a rechizitelor de birou pentru fiecare sector de recensămînt (formarea mapelor), completarea borderourilor recenzorilor;

- selectarea, în comun cu AAPL şi instruirea recenzorilor;

- repartizarea recenzorilor pe sectoare de recensămînt şi predarea către ei a mapelor cu  documentaţia şi rechizitele necesare;

- organizarea şi monitorizarea efectuării vizitei preliminare a exploataţiilor agricole de către recenzori;

- asigurarea începerii recensămîntului în fiecare sector la data stabilită, verificarea zilnică a corectitudinii înregistrărilor în chestionarele de recensămînt, consultarea recenzorilor, în caz de necesitate, clarificarea şi soluţionarea cazurilor dificile apărute pe parcurs;

- informarea zilnică a responsabilului de RGA asupra ritmului înregistrării, situaţiilor dificile şi problemele parvenite şi nesoluţionate;

- anunţarea responsabilului despre necesitatea înlocuirii operative a recenzorilor care, din motive obiective, nu pot continua activitatea;

- la încheierea perioadei de înregistrare, preluarea mapelor cu materialele de recensământ de la recenzori, verificarea ordonării formularelor în cadrul mapei, precum şi a calităţii datelor înscrise în formulare

- întocmirea centralizatorului pe secţia de recensămînt şi elaborarea raportului vizînd activitatea personalului de recensămînt şi condiţiile de  lucru;

- predarea documentaţiei de recensămînt completată şi a celei neutilizată sau deteriorată, responsabilului de RGA în OTS.

### Obligaţiile specifice ale recenzorilor

- Participarea la instruirea cu privire la efectuarea recensămîntului, organizată de OTS;

- Preluarea mapei cu documentaţia de recensămînt şi a rechizitelor necesare de la instructorul-controlor;

- Familiarizarea pe teren cu hotarele sectorului în care urmează să efectueze înregistrările;

- efectuarea vizitei preliminare, prin deplasarea la fiecare exploataţie/gospodărie  agricolǎ: stabilirea timpului de inregistrare convenabil pentru exploataţie (ziua, ora);   explicarea privitor la scopul recensământului şi ce informaţie va fi solicitată de la respondenţi, atenţionînd confidenţialitatea dtelor furnizate şi utilizarea lor doar în scopuri statistice;

- începerea la data stabilită a recenzării exploataţiilor agricole în sectorul repartizat, solicitarea de informaţii capului exploataţiei/gospodăriei agricole sau altei persoane adulte din cadrul acesteia şi înregistrarea lor;

- informarea zilnică a instructorului-controlor asupra ritmului de recenzare în secţia de recensǎmânt şi prezentarea zilnică a chestionarelor de recensămînt completate pentru verificarea calităţii şi corectitudinii completării lor;

- întocmirea centralizatorului pe sectorul de recensămînt;

- pregătirea chestionarelor de recensămînt completate, completarea datelor în borderou şi predarea mapei cu documentaţia de recensămînt completată şi a celei neutilizată sau deteriorată,  instructorului-controlor.

### 13.5 Drepturile personalului de recensǎmânt

- În îndeplinirea sarcinilor (obligaţiilor) ce le revin, pe durata efectuării recensământului general agricol, personalul de recensǎmânt se bucură de protecţia legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice.

- 14. Confidenţialitatea şi protecţia datelor individuale

Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi poate fi utilizată doar în scopuri statistice. Datele obţinute în cadrul recensămîntului general agricol nu pot fi utilizate în scopuri care ar putea aduce prejudiciu moral sau material persoanei, ori ar împiedica la realizarea drepturilor şi libertăţilor ei. Prelucrarea datelor despre exploataţiile agricole din chestionarele RGA se va efectua în condiţii de asigurare a protecţiei de acces nesancţionat şi de prevenire a sustragerii, pierderii, denaturării sau altor falsificări.

Conform aceleiaşi Legi, persoanele fizice intervievate şi conducătorii unităţilor cu statut de persoană juridică  au  obligaţia de a  furniza recenzorilor sau de a înscrie în formularele de recensămînt informaţii corecte şi complete.

Personalul organelor de statistică, recenzorii, şi alte persoane care, conform atribuţiilor de serviciu, au acces direct la datele individuale, nu au dreptul să folosească informaţia dată în alte scopuri şi nici să o divulge sub nici o formă., inclusiv după demisia din funcţia respectivă. Obligaţia de a nu divulga informaţia confidenţială despre exploataţiile agricole, urmează a fi prevăzută în contractele de muncă încheiate cu persoanele antrenate temporar la efectuarea recensămîntului agricol.

- 15. Finanţarea Recensămîntului General Agricol

Finanţarea lucrărilor, legate de pregătirea şi efectuarea recensămîntului general agricol se realizează din contul mijloacelor bugetului de stat în mărime de 20% şi cu susţinerea financiară din exterior, în mărime de 80% din cheltuielile preconizate pentru RGA.

Mijloacele financiare destinate RGA vor fi direcţionate la acoperirea următoarelor costuri:

- asigurarea funcţionării Direcţiei recensăminte pe lîngă BNS;

- elaborarea listelor exploataţiilor agricole şi achiziţionarea materialului cartografic;

- achiziţionarea serviciilor: de arendă a încăperilor, de transport şi telecomunicaţii, instruirea personalului de recensămînt şi deplasările de serviciu;

- multiplicarea documentaţiei de recensămînt, achiziţionarea serviciilor publicitare;

- remunerarea personalului antrenat la efectuarea RGA;

- achiziţionarea echipamentului tehnic, inventarului şi altor materiale necesare pentru efectuarea RGA;

- achiziţionarea programului de prelucrare automatizată a datelor RGA;

- publicitatea RGA

- cheltuieli pentru prelucrarea şi diseminarea rezultatelor RGA, etc.

Mijloacele financiare necesare pregătirii şi efectuării RGA vor fi reflectate în Planul anual de finanţare, elaborat de Direcţia financiar-economică şi audit intern a BNS şi coordonat cu Ministerul Finanţelor al RM.

Rezultatele realizării planurilor de finanţare î-şi vor găsi reflectare în rapoartele financiare anuale, iar rezultatele efectuării RGA vor fi reflectate în raportul final elaborat de BNS.

- 16. Prelucrarea automatizată a materialelor recensămîntului general agricol

Organizarea prelucrării datelor RGA va fi efectuată în 2 etape:

- La nivel teritorial (în OTS) – se va efectua perfectarea materialelor RGA pentru prelucrarea automatizată a datelor (completarea genţilor, verificarea datelor, codificarea,  întocmirea inventarului masivului genţilor, etc.);

- La nivel naţional (în BNS) – se va efectua prelucrarea automatizată a datelor şi obţinerea rezultatelor RGA.

Procesul tehnologic de prelucrare a datelor RGA la nivel naţional va include următoarele proceduri:

- Pregătirea şi încorporarea dicţionarelor (clasificatoarelor) în sistem;

- Captarea datelor primare (scanarea formularelor, formarea bazei imaginilor acestora), verificarea şi corectarea datelor, formarea mesajelor vizînd situaţia curentă - de lucru (rapoartelor) pentru personal;

- Crearea bazei de date a RGA, generarea datelor pentru tabelele de ieşire, controlul acestora, calcularea tabelelor de ieşire, stocarea lor în sistem, tipărirea pe suport de hîrtie;

- Crearea sistemului de obţinere a datelor generalizate la solicitarea specialistului-analist (on-line);

- Proceduri de administrare a sistemului şi a bazei de date, etc.

Prelucrarea materialelor Recensămîntului General Agricol va fi efectuată cu ajutorul unui Sistem Informaţional Automatizat (SIA-RGA).

SIA-RGA va constitui un ansamblu de mijloace tehnice, tehnologice, informaţionale, organizaţionale şi produse program, care va asigură scanarea şi recunoaşterea formularelor, efectuarea controlului logic la nivel de chestionar, crearea Bazelor de Date (BD) primare, crearea BD finale, crearea tabelelor de ieşire, etc..

Sistemul SIA-RGA va conţine următoarele subsisteme:

- Subsistemul de scanare, recunoaştere şi control logic al datelor la nivel de chestionar;

- Subsistemul de verificare a datelor scanate şi control intra-tabelar;

- Subsistemul de export al datelor;

- Subsistemul de generare şi stocare a tabelelor de ieşire;

- Subsistemul de efectuare a copiilor de rezervă şi a arhivelor;

6. Subsistemul de obţinere a datelor generalizate la solicitarea utilizatorului.