Résumé d’une proposition de programme conjoint FAO/PAM/FIDA

à la Commission Européenne (CE)

BURKINA FASO

1. Résumé exécutif

Pour donner une réponse urgente et durable à la flambée des prix des produits agricoles, le Gouvernement du Burkina Faso a préparé un plan d’urgence, en cohérence avec les programmes de sécurité alimentaire déjà en cours. Le Gouvernement souhaite que le programme conjoint FAO/PAM s’inscrive dans le Programme national pour la sécurité alimentaire (PNSA), initié déjà à travers plusieurs projets avec l’assistance technique et financière de la FAO sur financement de l’Espagne et du Venezuela.

Le PAM et la FAO collaborent déjà au Burkina Faso dans le cadre d’assistance des agences des Nations Unies pour le développement (UNDAF). Le PAM s’occupant des filets de sécurité sociaux notamment les filets de sécurité productifs à travers des activités de Food for Work dans le cadre de l’appui au développement rural, et la FAO des aspects relatifs à l’augmentation/valorisation des productions agricoles dans le cadre de la sécurité alimentaire durable.

Le présent programme conjoint porterait sur trois importants volets : (i) Renforcement des filets de sécurité productifs et de l’offre en Riz et en Maïs et (ii) acquisition des équipements de transformation après récolte et (iii) Renforcement des capacités des acteurs de la filière.

Ce programme conjoint est inscrit dans le plan d’action du Gouvernement sur la flambée des prix intitulé « Plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire au Burkina Faso » élaboré  en mai 2008 suite à la mission ISFP (Initiative on Soaring Food Prices) de la FAO d’avril 2008, réalisée en collaboration avec le PAM et adopté en juin 2008 par le Gouvernement.

2- Evaluation du contexte

Au cours des derniers mois, les prix des denrées alimentaires et des principaux facteurs de production ont connu sur le marché international des augmentations sans précédent avec comme conséquence immédiate une réduction du pouvoir d’achat des consommateurs urbains et ruraux acheteurs nets de produits alimentaires et un risque élevé de voir de nombreux ménages s’enliser plus profondément dans la pauvreté et la précarité, ainsi que dans l’insécurité alimentaire et la malnutrition des groupes vulnérables..

La mission (ISFP) a examiné en Avril 2008 la situation alimentaire du pays en terme de couverture des besoins céréaliers, sur la base des performances agricoles enregistrées au cours des dix dernières années et au cours de la dernière campagne 2007-2008, et a élaboré un plan d’actions à court et moyen terme. Bien que fragile et précaire la situation alimentaire du pays apparaît excédentaire 10 années sur 12.

Par ailleurs, l’analyse des bilans céréaliers montre ainsi un taux moyen de couverture des besoins de la population excédentaire de 117% et le pays apparaît globalement et en moyenne excédentaire et autosuffisant sur le plan céréalier avec un disponible en céréales produites localement (hors importations) de 230 Kg par habitant et par an et de 250 Kg par habitant et par an en considérant les importations.

Toutefois, le pays connaît une situation de malnutrition alarmante avec un taux record de maigreur chez les enfants de moins de cinq ans se situant à 23 % (MAG : Enquête MICS/UNICEF 2006). Le rapport de la mission conjointe Gouvernement, Partenaires techniques et financiers et Organisations non gouvernementales d’évaluation de la situation alimentaire des ménages effectuée dans les treize régions du pays en juillet 2008, montre des tendances sérieusement préoccupantes dans plusieurs zones, où des mécanismes de survie extrêmes ont été constatées (décapitalisation du cheptel, réduction du nombre de repas, diminution de la qualité de la ration, etc.…).

Suite à cette mission FAO/ISFP, réalisée en collaboration avec le PAM, le Gouvernement du Burkina Faso a élaboré un plan d’action intitulé « Plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire » impliquant l’Etat, les communautés et les partenaires au développement pour mettre l’agriculture burkinabé au service du développement. En effet, beaucoup de filières, dont la mise en œuvre devrait contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire selon les avantages comparatifs, ont déjà fait l’objet d’études substantielles et de plans d’actions sectoriels. Il ne s’agit pas de remettre en cause ce travail.

L’objectif de cette initiative est de déterminer les priorités entre filières, et indiquer les mesures et actions urgentes pour les mettre en œuvre à grande échelle (scaling up). Les réalisations dans le cadre de la stratégie de promotion du secteur agro-sylvo-pastoral cibleront la production et sa gestion dans les trois (3) sous secteurs que sont l’agriculture, l’élevage et l’environnement. Pour ce faire, il sera nécessaire de porter (i) le taux d’utilisation des semences améliorées de 10% à 50% à l’horizon 2015, (ii) et le taux d’utilisation des engrais de 9 kg actuellement par Ha à 15 Kg/Ha en 2015.

La stratégie consistera à cibler dans un premier temps des actions à gains rapides dans les domaines des céréales (riz et maïs notamment) afin de juguler les effets néfastes des turbulences du marché des produits alimentaires. Dans un deuxième temps, il s’agira de transformer progressivement et en profondeur la structure même du secteur agricole afin de permettre la couverture à moyen terme à hauteur d’au moins 80% des besoins alimentaires du pays grâce à la production locale notamment celle de riz.

A cet effet, les interventions seront organisées suivant deux axes :

i) Plan d’action à court terme 2008/2009 ciblant des actions à gains rapides pour des céréales telles que le maïs et le riz dont les techniques de production sont déjà bien maîtrisées par les producteurs.

Pour la campagne 2008-2009, au regard des difficultés d’approvisionnement actuelles en intrants et autres, il est envisagé d’accroître les superficies emblavées et d’améliorer la productivité pour le riz et le maïs afin d’accroître leur production respectivement de 109% et de 5% par rapport à la campagne 2007-2008, ce qui revient pour le riz à doubler la production.

Les principales interventions viseront en matière de production de riz :

- aménager 5 000 ha supplémentaires pour un coût de 2,5 milliards de FCFA ;

- fournir 2 750 tonnes de semences améliorées pour un montant de 1,375 milliards de FCFA ;

- fournir 8 250 tonnes de NPK, 5 500 tonnes d’urée pour un coût total de 4,125 milliards de FCFA ;

- acquérir les équipements post récolte et améliorer les infrastructures de soutien (batteuses, décortiqueuses, magasins, aires de séchage) pour un coût de 1,5 milliard de FCFA.

Toutes ces actions prennent également en compte les réalisations du projet riz pluvial avec l’appui de la coopération taïwanaise, le Plan d’Action de la Filière Riz (PAFR) financé par l’Union Européenne et le Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) lancé par la FAO.

Pour le maïs, l’objectif est d’accroître la production de 5% en 2008-2009 afin de couvrir les besoins locaux et dégager un excédent destiné à l’exportation. Les actions porteront sur l’amélioration de la productivité, l’accroissement des superficies et la garantie d’un prix rémunérateur aux producteurs. Pour ce faire il s’agira de:

- accroître les superficies emblavées de 10% ;

- fournir 1 267 tonnes de semences pour un coût de 380 000 000 de FCFA ;

- fournir 7 600 tonnes d’engrais dont le montant est estimé à 1,9 milliard de FCFA ;

- fournir les équipements pour un coût de 130 millions de FCFA ;

Le budget total de ce plan d’action à court terme a été estimé à 51.409.324.000 FCFA soit 79 millions d’Euros en 2008/2009. Le financement requis pour le présent programme conjoint FAO/PAM se chiffre à 27.050.000 euros en excluant les volets élevage, environnement et mesures transversales sur les garanties de prix aux producteurs du plan d’action ci-dessus cité.

Au-delà des objectifs d’accroissement de la production en riz et maïs pour la campagne agricole 2008-2009, il s’agira aussi de renforcer les capacités des acteurs de la filière céréales dans les domaines de l’organisation, de la production, de la transformation, de l’accès aux marchés et de la commercialisation, et de garantir un prix d’achat rémunérateur pour les producteurs.

ii) Plan d’action à moyen et long terme

Pour le moyen et long terme, le Gouvernement souhaite mettre un accent particulier sur le développement de partenariats public-privé, le renforcement des capacités des acteurs, la garantie d’un prix plancher aux producteurs, le renforcement du dispositif de sécurité et l’appui-conseil.

En vue de parvenir à l’autosuffisance alimentaire, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et lutter contre la pauvreté, le Gouvernement a adopté un certain nombre de mesures à l’horizon 2015 dont les objectifs sont principalement d’accroître, de diversifier et d’intensifier les productions agricoles  notamment à travers la mise en œuvre d’actions au niveau de la production, de la transformation, de l’accès aux marchés et de la commercialisation.

Plus spécifiquement il s’agit  :

- du développement de l’hydraulique agricole et des aménagements hydro-agricoles avec priorité à l’aménagement des bas- fonds ;

- de la gestion intégrée de la fertilité des sols à travers notammet la généralisation des actions de lutte anti-érosives des sols et de l’agroforestation ;

- de l’organisation des acteurs des filières agricoles ; il s’agira de rendre plus professionnel les acteurs agricoles et de dynamiser les organisations paysannes et de renforcer les capacités des organisation faîtières ;

- du développement de la transformation agro-industrielle et la promotion des circuits d’écoulement des produits ;

- de l’amélioration des conditions d’accès au crédit aurpès des banques et des institutions de micro-finance ;

- du renforcement de la liaison production/marché ;

- et de l’accroissement et de la diversification des sources de revenus, en favorisant notamment l’accès au micro-crédit et à améliorer la compétitivité des productions marchandes.

Les projets et programmes mis en œuvre avec l’appui des partenaires techniques et financiers seront revisités pour garantir leur contribution à l’atteinte des objectifs fixés.

3 - Résultats et réalisations du Programme conjoint FAO/PAM

Dans le cadre et en appui au ‘Plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso’ adopté en juin 2008 par le Gouvernement suite à la Mission conjointe ISFP/FAO/PAM, la FAO et  le PAM mettront en œuvre le présent programme conjoint focalisé sur le renforcement du secteur agricole sur le court et moyen terme 2008-2009 ; (i) Renforcement des filets de sécurité productifs et de l’offre en riz et en maïs, (ii) Acquisition des équipements de transformation après récolte et (iii) Renforcement des capacités des acteurs de la filière céréales.

La stratégie proposée à court et moyen terme en réponse à la flambée des prix a pour double objectif: (i) de poursuivre les efforts engagés à court terme pour limiter l’impact négatif de l’augmentation des prix sur les populations les plus vulnérables, et (ii) de contribuer à réduire la pauvreté en permettant aux ménages agricoles de saisir l’opportunité de l’augmentation des prix pour accroître leurs revenus. Il s’agira ainsi de :

- poursuivre les actions de renforcement des filets de sécurité sociaux productifs en vue de réduire l’impact de l’augmentation des prix sur les ménages et groupes sociaux les plus vulnérables.

- permettre et encourager une amélioration des productivités et productions agricoles et une meilleure valorisation des produits afin (a) de dégager des excédents commercialisables et permettre aux groupes vulnérables de bénéficier au maximum des prix aux producteurs plus élevés, et (b) d’accroître l’offre domestique en produit agricole en vue de réduire la dépendance du pays face aux fluctuations des prix sur les marchés internationaux;

- améliorer les conditions de commercialisation de certains produits clés ainsi que les capacités de suivi des marchés et de prévention/anticipation des crises économiques;

- relancer les investissements dans les biens et services publics (infrastructures, irrigation, conseil, formation) ainsi que des investissements privés (accès aux services financiers);

Le programme conjoint FAO/PAM proposé ainsi que les activités le constituant, est résumé dans le tableau ci-dessous. Ce programme conjoint comme l’a souhaité le Gouvernement s’insère dans le PNSA tout en se focalisant  sur les deux principales spéculations agricoles : Riz et Maïs.

Les résultats et réalisations du programme conjoint font partie intégrante du plan d’urgence du gouvernement pour la réalisation de la sécurité alimentaire et de la nutrition, face à la flambée des prix non compris les volets élevage et environnement qui sont proposées pour être adressées dans les actions à court et moyen termes.

| PROPOSITION DE PROGRAMME CONJOINT AYANT UN IMPACT POSITIF SUR LA FLAMBEE DES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES INTRANTS (COTE OFFRE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME CONJOINT (i)Filets de sécurité productifs et les offres en riz et en maïs renforcés, (ii) équipements de transformation après récolte mis en place (iii) Capacités des acteurs de la filière céréales renforcées. |  |  |  |  |  |
| INTERVENTIONS PROPOSEES LIEES AUX PROGRAMMES EN COURS/NOUVEAUX |  | Calendrier date de démarrage | Coût total FAO | Coût total PAM | Total Cost IFAD |
| Activité 1: Appui à l’amélioration de la production de riz et de Mais 1) Accroissement des superficies emblavées et amélioration de la productivité pour le riz et le Mais 2) Introduction de différentes variétés de riz et étaler les campagnes de production 3) Accroître la production de Mais de 5% 4) Achat de semences de mais et de riz 5) Achat d’engrais 6) acquisition d’équipements de transformation riz 7) équipements pour les producteurs de Mais 8) Renforcement des capacités des acteurs de la filière Main partners: WFP/FAO/IFAD/NGOs/GOBKF | Realisations Doubler la production de riz et augmenter celle du Mais de 5% 5000ha nouveaux aménagés riz 5.000 paysans bénéficiaires Mais : Accroître les superficies emblavées de 10% 2.750T pour le riz et 1.267T pour le mais Riz : 8.250T de NPK, 5.500T urée Mais : 7.600T batteuses, décortiqueuses magasins de stockage etc. Equipements pour producteurs Mais Acteurs organisés, production/transformation équipés et formés | Oct 08 – Dec 09 | 19,000,000 Euro Detail en FCFA: 1)2.500.000.000 2) 380.000.000 3) 1.375.000.000 4) 4.125.000.000 5) 1.900.000.000 6) 1.500.000.000 7) 130.000.000 8) 501.000.000 | 3,400,000 Euro |  |
| Activity 2: Support to local purchase and the strengthening of local capacity for marketing agricultural produce 1) Marketing surplus production from rehabilitated and other areas using local purchase and capacity building aimed at enhancing procurement capability and marketing (P4P). 2) Training of farmers in cooperatives management, post harvest management and crop storage and micro-enterprises development 3) Support, through interactive dialogue with local financial institutions, to increased access to credit of vulnerable household, including vulnerable and women headed households to support sustainability and engage in improve storage handling and small-scale processing and sorting seeds Main partners: WFP/FAO/IFAD/NGOs/GOBKF | Outputs . 1000 Mts of commodities purchased from rehabilitated and surplus producing areas . Purchased commodities used for the rehabilitation of other areas in need of food assistance and agriculture inputs (link to Activity 1). . An increased number of rural households obtaining financial services from local financial institutions enabling them to undertake income raising activities, individually or as groups. | Oct 08 – Dec 09 | Included in point 8 under act. 1 not included in Government action plan related to ISFP 2008/2009 | 650,000 Euro |  |
| Activity 3: Income generation activities through nurseries and homestead area development 1) Establishment of households’ groups’ nurseries (purchase of equipment, etc) and provision of seeds and planting material, including fruit trees. 2) Labour support for a first year nursery establishment and seedling production could be provided through conditional transfers e.g. Vouchers 3) Provision of homestead productivity intensification packages to vulnerable and land-poor households (e.g. low-cost drip irrigation kits, microponds, treadle pump, fuel-saving stoves, seeds, training in compost making and horticulture, etc) Main partners: WFP/FAO/IFAD/NGOs/GOBKF | Outputs . 40 groupes de pépinières établis . 2 million trees/shrubs produced (20% fruit trees) . 2500 households develop homesteads productivity . XX% of vulnerable households involved in IGAs | Jan-Dec 2009 |  | 3,000,000 Euro |  |
| Activity 4: Accélérer la realisation de l’inventaire prévu des systèmes de crédit au Burkina Faso dans le cadre du projet GCP/GLO/210/MUL, initialement prévu pour début 2010 | . Improved timely access by farmers to quality inputs, mainly fertilizers and seeds, and improved knowledge of the use thereof leading to higher production and increased revenues as result. | Nov. 08 – Oct. 09 | 1,000 000 Euro |  |  |
| Activity 5: Appui à la transformation après récolte | Establishing demonstration and training sites in FFS for drying, primary processing and storage, under proper hygienic conditions and complying with GMP. Support to farmers and farmer organisations in acquisition of facilities, materials and equipment for drying, primary processing and storage. | 2009 | included in points 7 and 8 under Act 1 included in points 7 and 8 under Act 1 |  |  |
| TOTAL |  |  | 20.000.000 EUROS | 7.050.000 EUROS |  |

4. Stratégie de mise en œuvre du programme conjoint : Rôle de la FAO et du PAM

La FAO et le PAM mènent déjà des actions conjointes et concertées dans le cadre de l’UNDAF pour contribuer à une  sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

4.1. Rôle de la FAO

Dans le cadre du présent programme conjoint, la FAO sera chargée de l’amélioration de l’offre en riz et en Maïs en travaillant dans le cadre du PNSA et en s’appuyant sur les leviers prioritaires détaillés dans le plan d’urgence  du Gouvernement : achat de semences et d’engrais, acquisition d’équipements, formation des acteurs.

Les résultats probants obtenus par la mise en œuvre de la phase pilote du PSSA en matière de maîtrise et gestion de l’eau , d’intensification durable  de la production végétale, de diversification de la production/activités génératrices de revenus et d’analyse des contraintes socio-économiques, ont montré qu’il existe au Burkina Faso des potentialités permettant la réalisation des objectifs des Sommets de l’Alimentation et du Millénaire pour le développement, en particulier celui relatif à la réduction de la faim.

C’est pourquoi, le Gouvernement a entrepris, à la suite de la Phase Pilote du PSSA mis en œuvre par la FAO, la formulation d’un « Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA) » dont le fondement est la création des conditions nécessaires pour une sécurité alimentaire durable. Celui-ci intégrera les stratégies nationales de développement et sera ancré dans le dispositif institutionnel existant de pilotage de la sécurité alimentaire.

Le présent programme issu du Plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire, s’intègre au PNSA. La mise en œuvre des actions se fera à travers une approche participative impliquant tous les acteurs. L’approche stratégique tiendra compte des Projets et Programmes antérieurs et en cours disposant déjà de structures appropriées et des compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Le programme intègrera ce dispositif et s’orientera particulièrement vers la valorisation auprès des acteurs, des technologies éprouvées mises au point par la Recherche, en partenariat et en synergie avec les autres intervenants.

La mise en œuvre et l’exécution technique seront assurées par les structures techniques compétentes (publiques ou privées) au moyen de marchés, de contrats ou de protocoles d’accord conformément aux règles en vigueur avec l’appui technique et opérationnel de la FAO. Elle sera basée sur la consolidation des acquis du PSSA, des programmes et projets nationaux et des initiatives des partenaires portant sur la sécurité alimentaire.

Le partenariat et le faire faire seront les mécanismes privilégiés dans la mise en œuvre du programme et seront basés sur les principes fondamentaux suivants : l’insertion du programme dans le cadre des stratégies et politiques nationales de décentralisation et de responsabilisation des acteurs, l'instauration d’un partenariat entre le Programme, les Services techniques et les Institutions de Micro finance.

4.2. Rôle du PAM

Le PAM sera chargée  de la mise en œuvre des filets de sécurité productifs, et participera au  renforcement des capacités des acteurs de la filière céréales à travers son nouveau Projet Purchase for Progress (P4P).

- Mise en œuvre des filets de sécurité productifs :

Le PAM, en étroite collaboration avec la FAO et le Gouvernement, mettra en place des actions de filets de sécurité productifs  pour l’aménagement de 5,000 hectares de bas-fonds irrigués de riz auprès d’environ 5,000 producteurs sur la période 2008-2009. Il mettra aussi en place des filets de sécurité productifs pour la création et l’aménagement de 40 groupes de pépinières auprès d’environs 2,500 ménages agricoles sur 2009. Les bas-fonds irrigués pour la culture du riz et l’aménagement de pépinières seront réalisés en échange de ‘cash transfers’ sous forme de bons d’achat permettant aux bénéficiaires de couvrir partiellement les besoins alimentaires journaliers du ménage pendant toute la période de participation aux travaux agricoles.

La mise en place des filets de sécurité productifs permettra sur le court et moyen terme de limiter l’impact négatif de l’augmentation des prix sur les producteurs les plus vulnérables et de leur permettre sur le moyen et long terme de tirer avantage de l’augmentation des prix pour accroître leurs revenus par une meilleure productivité et diversification agricoles.

2) Renforcement des capacités des acteurs  de la filière agricole à travers le Projet Purchase for Progress (P4P) :

Le PAM mettra en œuvre son projet Purchase for Progress, toujours en étroite collaboration avec la FAO et le Gouvernement, visant à renforcer les capacités de commercialisation de la filière agricole et notamment la filière céréales sur le court, moyen et long terme dès octobre 2008.

Il s’agira de renforcer les capacités des organisations paysannes à mieux se positionner sur le circuit des marchés pour tirer davantage de revenus de leur production avec un prix de vente rémunérateur, et renforcer la sécurité alimentaire de leur ménage.

Les activités se focaliseront essentiellement sur de l’appui conseil et des formations techniques : stockage, conditionnement, accès au crédit, contractualisation, accès aux marchés, etc.…. Le PAM favorisant de plus en plus les achats locaux quand les vivres sont disponibles sur place, sera un acheteur privilégié mais pas exclusif auprès des organisations paysannes appuyées dans le cadre du P4P. Le projet qui débutera cette année permettra aux petits producteurs de saisir l’opportunité et de tirer avantage de l’augmentation des prix, leur permettant d’accroître leurs revenus et de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages.

Annex 1

| A) EXISTING PROGRAMMES LINKED TO HFP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Country | WFP ongoing projects | Activities description | A) Cost WFP Activity (Euro) | FAO ongoing projects | Activities description and outputs | B) Cost FAO Activity (Euro) |
| Burkina Faso | 1) Dev. Operation 10399: BKF Country Programme 2) And the P4P (Purchase for Progress) initiative for BF (*) (*) submitted for review | i) Mitigation of the effects of natural disasters and improve agricultural self-sufficiency : Mitigation of soil degradation in arable or potentially arable lands, market gardening on reclaimed land or with small-scale irrigation. ii) Support for Basic Education: Promotion access to basic education, particularly for women and girls, through formal education and informal literacy courses 2) Purchase-for-Progress (P4P): increase smallholder farmers' capacities to raise incomes from agricultural markets through increased procurement capability, direct contracting with farmers organisations and forward contracting with selected farmers organisations. | 1) 12,800,000 2) 871,300 (P4P) | Appui à l’opérationnalisation du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) . TCP/RAF/3117 (07/XI/RAF/246) FAO/BELGIQUE Cooperation Multilatérale GCP/GLO/210/MUL Gestion des connaissances et genre: capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire PROGRAMME NATIONAL POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE (PNSA): FAO/ESPAGNE Intensification agricole par la maitrise de l’eau dans les régions du Centre Sud et du Centre Ouest GCP/BKF/039/SPA FAO/VENEZUELA Intensification agricole par la maîtrise de l’eau dans les régions du Plateau Central, du Nord et du Sahel (GCP/BKF/048/VEN FAO/NETHERLAND Programme sous régional IPPM FAO/CE Diversification des systèmes de cultures sèches dans les zones cotonnières GCP/BKF/051/JPN OSRO/BKF/802/CHA OSRO/BKF/803/LUX OSRO/BKF/702/LUX TCP/BKF/3104 OSRO/RAF/803/SWE GCP/GLO/216/SPA OSRO/RAF/708/EC OSRO/BKF/801/SAF | L’assistance a pour but d’appuyer la Commission de l’UEMOA dans la mise en place d’un cadre opérationnel détaillé du FRDA et dans l’élaboration des projets et programmes nationaux et régionaux prioritaires éligibles au FRDA et qui concourent á la réalisation des objectifs de la politique Agricole de l’Union (PAU). Le projet se concentrera sur 4 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger). Les activités débuteront au Niger et au Sénégal. Il tirera profit des expériences du GCP/NER/041/BEL, “Promotion de l’utilisation des intrants agricoles par les Organisations de Producteurs”. Le projet mettra au point un modèle d’inventaire des modèles avec une participation active des associations paysannes. Les pouvoirs d’achat des paysans seront accrues car ils auront accès aux denrées alimentaires et les productions agricoles seront stockées au niveau local. En outre le projet appuiera la création de boutiques d’approvisionnements locaux en intrants tenues et gérées par les organisations paysannes pour garantir un accès pendant toute l’année à des intrants de qualité et des quantités à prix abordable. Le PNSA vise à consolider les conditions socio-économiques et institutionnelles pour une croissance rapide et durable de la disponibilité, de la stabilité et de l’accessibilité des produits alimentaires, ainsi qu’une amélioration de l’état nutritionnel de la population. Le PNSA se propose de généraliser auprès des acteurs les technologies éprouvées, maîtrisables par eux et vérifiées pendant la phase pilote du PSSA. L’objectif global poursuivi par le PNSA est de ‘’Contribuer à réduire d’un tiers (1/3) la proportion de la population qui souffre de la faim d’ici 2015’’ par l’augmentation durable de la productivité et de la production combinée à des mesures susceptibles de garantir l’accessibilité des populations tant quantitativement que qualitativement aux denrées alimentaires tout en conservant les ressources naturelles de base. Le projet vise, d'une part, à promouvoir la petite irrigation en vue d'augmenter la sécurité alimentaire des ménages, augmenter et diversifier à la fois la production et les revenus agricoles des petits producteurs ; et d'autre part, à limiter l'exode rural, notamment des jeunes et des bras valides, en favorisant le développement économique à l'intérieur des zones d'intervention. Il contribuera, par ailleurs, à la mise en œuvre du programme national de sécurité alimentaire (PNSA), en cours de formulation avec l'appui de la FAO. Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire des villages dans les régions à haut risque climatique et à réduire la pauvreté : intensifier la production agricole par la maîtrise de l’eau et diversifier la production autour des périmètres irrigués à travers le petit élevage, la pêche, l’aquaculture et l’apiculture Renforcement des capacités pour une intensification durable des systèmes de production végétale à travers les Champs Ecoles Paysans CEP/FFS). Les objectifs spécifiques ou immédiats du programme sont : 1) Renforcer les capacités des partenaires institutionnels en matière de GIPD par la formation de nouveaux facilitateurs et producteurs, le recyclage des facilitateurs déjà formés et le développement de partenariats avec des institutions spécialisées en alphabétisation et renforcement organisationnel pour accompagner le programme ; 2) Renforcer et élargir l'institutionnalisation du programme de GIPD par le développement avec les partenaires, d’une stratégie d’appropriation de l’approche GIPD / CEP, la mise en place d’un cadre de concertation entre les partenaires et le renforcement des capacités organisationnelles des OPA ; 3) Capitaliser les acquis du programme de GIPD et développer une stratégie de communication pour informer et sensibiliser l'opinion publique, les décideurs, et les partenaires au développement. Production soutenue. Intensification à travers entre autres la diversification des productions (au niveau du paysan) et promouvoir une large utilisation des techniques agricoles visant à accroître la production par ha. Développement de l’agriculture et des zones rurales à travers des systèmes novateurs de production à base de riz en vue de réduire la faim et la pauvreté au Burkina Faso Assistance agricole d’urgence aux populations vulnérables affectées par les risques climatiques et l’insécurité alimentaire (part du projet régional WA-08/A01, Rapid Response Fund to assist farmers affected by natural and human-made disasters). Appui aux populations rurales vulnérabilisées par les aléas climatiques et l’impact de la flambée des prix des produits de base. Reconstitution des stocks de semences des ménages affectés par les chocs climatiques au Burkina Faso Assistance aux populations victimes des chocs climatiques et de la hausse des prix agricoles Appui aux ménages exposés à des crises et renforcement des capacités d’analyse de la Cellule pour le suivi de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest Assistance aux populations victimes des chocs climatiques et de la hausse des prix agricoles Initiative pour le suivi de la sécurité alimentaire, de la nutrition et pour le renforcement des moyens d’existence durable des ménages vulnérables au Sahel-Niger-Burkina Faso Appui à l’étude des dégâts des inondations sur les périmètres aménagés à vocation agricoles dans les régions du centre Est et du Centre Sud | $183,000 $ 7 069 667 1.940.000$EU 2.300.000$EU US$2,000,000 US$1,000,000 US$1.499.400 US$ 755.393 US$1.085.000 US$1.002.556 US$ 496.000 US$ 222.000 US$ 519.800 US$ 1 003 700 US$ 71 500 |