Annexe 15 : Cadre logique du Projet d’appui au développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP) – phase 2004-2006

Annexe 2 : Cadre logique – Objectifs, résultats et activités

| Logique d’intervention | Indicateurs Objectivement Vérifiables | Sources de vérification | Suppositions |
| --- | --- | --- | --- |
| # Objectif global/développement Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines par l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité durable de produits horticoles frais tout au long de l’année, afin de diversifier l’alimentation, tout en créant des emplois et des possibilités de revenus en faveur des petits producteurs urbains et périurbains. | Niveau global : Evolution des productions et des prix (réels) des principaux produits maraîchers Evolution des importations Augmentation de la consommation moyenne Approvisionnement des supermarchés et restaurants en produits horticoles Niveau producteurs/bénéficiaires : Revenu net des maraîchers (global & par are) Taux de malnutrition des enfants Taux de scolarisation des enfants | Enquête de base au niveau des périmètres et des marchés Suivi des prix et des quantités Diagnostic et suivi du secteur horticole urbain Enquêtes de suivi des bénéficiaires | La paix Contexte socio-économique favorable |
| ## Objectif immédiat 1 : ## Sécuriser l’accès aux ressources (terre, eau, etc.). ## Assurer l’accès continu des producteurs /groupements aux ressources naturelles (sol, eau) de qualité, comme base de la production horticole durable en zone urbaine et périurbaine. | Zonings horticoles déterminés dans les plans d’aménagement des villes ciblées Concessions foncières sécurisées par les associations d’horticulteurs Nombre de contrats de baux de location sécurisées Superficies irriguées en saison sèche Superficies non inondées (drainées) - saison des pluies Degré de disponibilité de l’eau de qualité Efficience de l’utilisation de l’eau | Procès-verbal des réunions du CMC Plans d’aménagement urbains Rapports d’activités | Loi foncière et mesures d’application clarifiés. Terres adaptées disponibles Eau disponible (quantité & qualité) Plan d’aménagement initié |
| ## Objectif immédiat 2 : ## Sécuriser une production horticole durable de qualité. ## Développer et mettre en œuvre des référentiels techniques PPI (Production et Protection Intégrées) en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole de qualité. | Options techniques disponibles pour les différentes ZAE et saisons (variétés, techniques de production et de protection) Niveau d’application des techniques PPI Niveau d’utilisation des intrants (semences améliorées, fertilisants, pesticides, etc.) Qualité des produits commercialisés Evolution de la rentabilité de la production maraîchère (par type de produit, par zone agro-eco) Semences améliorées vendues/utilisées Evolution des prix des produits horticoles sur les marchés | Documents techniques Rapports d’activités Etudes de suivi de la commercialisation des intrants Institutions de recherche (INERA, universités) | Intrants adaptés disponibles et accessibles Commercialisation organisée Animateurs horticoles formés et actifs Techniques potentielles disponibles pour la PPI |
| ## Objectif immédiat 3: ## Sécuriser l’appropriation du développement durable du secteur HUP par les partenaires. Professionnaliser les producteurs/associations et consolider les ancrages institutionnels de l’HUP au niveau local/municipal et national pour un développement durable. | Niveau d’autogestion des MECs Niveau d’organisation des OP horticoles Structure(s) faîtière(s) des associations horticoles autogérées Evolution du rapport des prix moyens des producteurs au prix moyen des consommateurs Efficience des équipes d’appui HUP des mairies Niveau d’appui national (stratégies, suivi,) financier) Evolution des prix horticoles au producteur | Rapport d’audit des MEC’s Suivi des marchés (prix et quantités) Rapports d’activités Diagnostic et suivi du secteur horticole urbain | L’HUP est une priorité urbaine/nationale |

| ## Objectif immédiat 1: Sécurisation de l’accès aux ressources (terre, eau de qualité) ## Assurer l’accès continu des producteurs /groupements aux ressources naturelles de qualité, comme base de la production horticole durable en zone urbaine et périurbaine. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1.1 : Les sites de production horticoles et périurbains sont répertoriés au niveau des plans d’aménagement municipaux. |  |  |  |  |
| - Dans les villes retenues, inventorier les zones horticoles urbaines et périurbaines actuelles et potentielles (caractéristiques techniques et socio-économiques) | Pour chaque site : Superficie cultivée, potentiel d’extension, Régime foncier Disponibilités en eau (quantité, qualité), Cultures pratiquées (types & périodes) Groupements/association (niveau de structuration) Typologie socio-économique des producteurs (genre, revenu, …). | Dossiers socio-économiques et techniques des périmètres appuyés Plan d’aménagement |  | Volonté politique des municipalités (+ moyens humains et matériels) Existence d’un plan d’aménagement urbain |
| - Inscrire les périmètres horticoles urbains et périurbains au niveau des plans d’aménagement des villes | Nombre/superficie des zoning horticoles inscrits dans les plans d’aménagement urbains Bénéficiaires potentiels (nbre de maraîchers) | Décisions du CMC Cartes des plans d’aménagement urbains |  |  |
| Résultat 1.2 : Les groupes cibles identifiés et reconnus ont effectué leur diagnostic participatif. |  |  |  |  |
| - Analyser de manière participative les contraintes majeures (techniques, gestion, etc.) et les potentiels (ressources, techniques, organisation, …) des exploitations horticoles du groupe cible. | Groupes cibles de 5 à 10 périmètres/ville identifiés et caractérisés Contraintes et potentiels autodéterminées par les bénéficiaires | Rapport de diagnostics participatifs pour chaque groupe cible identifié |  | Volonté des groupes de participer . CMC fonctionnel |
| - Appuyer la reconnaissance des groupements/associations d’horticulteurs cibles. | Nombre d’associations de producteurs reconnues officiellement Nombre de bénéficiaires concernés | Statuts des associations légalisées Rapports d’activités |  | Volonté des associations de base de se faire reconnaître. Facilitation des procédures par les administrations |
| Résultat 1.3 : L’accès des associations à l’exploitation des terres horticoles est sécurisée |  |  |  |  |
| - Appuyer les groupements/associations de producteurs horticoles à clarifier leurs problèmes fonciers (jouissance d’usufruit traditionnel, bail de location de concession privée ou parapublique, etc.) | Nombre d’arrangements fonciers traditionnels sécurisés Nombre de baux de location,sécurisés | Contrats de bail Rapports d’activités | Volonté des autorités traditionnelles et des concessionnaires terriens d’accorder des droits de jouissance acceptables. |  |
| - Pour les terres du domaine privé de l’Etat : appuyer les associations pour l’obtention du certificat d’enregistrement du titre foncier concédé par l’Etat | Nombre d’associations ayant obtenu le certificat d’enregistrement concédé par l’Etat | Titre foncier enregistré | Volonté politique de faciliter l’accès des associations d’horticulteurs aux concessions de terres |  |
| Résultat 1.4 : Les ressources de base (sites de production, eau d’irrigation) sont potentialisées par la réalisation de micro-aménagements |  |  |  |  |
| - Sur base de l’analyse participative des contraintes et potentiels, réaliser des études techniques d’aménagement et appuyer les bénéficiaires à préparer des dossiers de micro aménagement (devis estimatif, relevés topographiques,...). | 50-70 dossiers technico-financiers d’aménagement hydro-agricoles (soit en moyenne 7-10 par ville) | Dossiers et plans d’aménagement Rapport de suivi des travaux |  | Périmètres sécurisés |
| - Analyser les dossiers techniques et vérifier les critères d’éligibilité. Etablissement de protocoles d’accord (PA) pour le financement des micro-aménagements (si nécessaire, rechercher partenariat avec co-financeurs (bailleurs de fonds, ONG). | Nombre de protocoles d’accord pour le financement des micro-aménagements hydrauliques approuvés. (soit en moyenne 5/ville en an1 et en an 2) Superficies couvertes par l’aménagement | Rapports semestriels |  | Disponibilité de l’eau en quantité et qualité Co-financement possible |

| - Réaliser les aménagements programmés avec la participation des bénéficiaires et des partenaires. Organiser et suivre la maintenance par les groupements bénéficiaires. | Nombre d’aménagements réalisés et entretenus Accroissement des surfaces exploitées/bénéficiaires toute l’année Etalement & intensif.ication de la prod. maraîchère Accès permanent à l’eau de qualité Inondations maîtrisées Assainissement réalisé Erosion maîtrisée Accès à l’eau potable (captation de sources) Viabilité des micro-entreprises horticoles | Rapport de suivi-évaluation participatif des bénéficiaires Cahier de production/vente des associations |  | Co-financement identifiés |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objectif immédiat 2 : Sécurisation d’une production horticole durable de qualité. ## Mettre en œuvre le référentiel technique PPI (Production et Protection Intégrées) en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole de qualité. |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2.1 : Les bases techniques PPI requises pour l’intensification et la diversification des productions horticoles de qualité sont établie/adaptées et adoptées par les ‘Ecoles au Champ’ |  |  |  |  |  |  |
| - Informer et former les associations paysannes à l’approche de ‘l’Ecole au champ’. Organiser les ‘Ecoles au champ’ HUP avec les associations bénéficiaires. | Nombre d’Ecoles formées et actives Nombre de producteurs membres des Ecoles au champ | Rapports techniques |  | Participation des bénéficiaires Volonté des services et ONG d’adopter une approche participative |  |  |
| - Dans le cadre des ‘Ecoles au champ’, inventorier en continu des problèmes/opportunités techniques prioritaires et identifier des options techniques potentielles pour : - la gestion des ressources : fertilité des sols, qualité de l’eau, … - le matériel végétal sélectionné tolérant/résistant adapté aux conditions climato-édaphiques et saisonnières - les itinéraires techniques de production intégrée, pratiques agricoles alternatives (i.e. fertilisation organique, rotations, etc.) - les techniques de protection intégrée contre les ravageurs: - les techniques de post-récolte améliorées (récolte, emballage, conservation, voire transformation) - la commercialisation | Identification participative des priorités (problèmes & solutions potentielles), Taux d’utilisation de variétés améliorées & adaptées, Taux de remplacement des pesticides toxiques par des moyens de protection PPI, Nombre d’options techniques améliorées et adaptées identifiées pour les contraintes prioritaires, Niveau de la pratique PPI, Taux d’utilisation des alternatives aux pesticides, Taux d’utilisation des pesticides compatibles PPI | Rapports de formation Ecole au champ (suivi-évaluation par les bénéficiaires) programmation/suivi des activités sur les périmètres. Etudes de suivi de vente des intrants Rapports techniques semestriels Rapports des réunions des CT urbains Suivi participatif Liste des pesticides disponibles compatibles PPI Doc. technique sur les pesticides naturels |  | Pesticides bio et biorationels disponibles |  |  |
| - Rechercher et identifier les options potentielles de PPI (variétés, techniques culturales et de protection), disponibles au niveau des centres de recherche et du secteur privé, en vue de surmonter les contraintes prioritaires rencontrées au niveau paysan . | Nombre et qualité des options potentielles identifiées pour surmonter les principales contraintes techniques paysannes | Listes d’options identifiées Rapports d’activités |  | Disponibilité d’options techniques adaptées Relance de la recherche horticole |  |  |
| - Promouvoir le tri des options potentielles au niveau des CAT pour leur adaptabilité aux conditions agro-écologiques et systèmes de production paysans. Initier des thèmes de recherche appliquée avec l’INERA en vue d’étoffer l’offre de technologies PPI prioritaires. | Nombre de technologies potentielles disponibles pour les contraintes techniques prioritaires dans les différentes ZAE Nombre de sets d’options proposés aux associations de producteurs Nombre d’options adaptées proposées par l’INERA | Rapports INERA Rapports de suivi et finaux des CAT |  | Volonté de l’INERA (et moyens) d’initier son programme de recherche horticole |  |  |
| - Tester et démontrer les options adaptées avec les associations paysannes notamment au niveau des ‘Ecoles au champ’ (établissement de parcelles comparatives etc.). | Nombre d’options de technologies améliorées identifiées/développées par les ECP Taux d’application des options PPI sélectionnées au niveau des parcelles paysannes Nombre de démonstrations/tests paysans | Suivi participatif des associations Rapports techniques semestriels |  | Appui des services de recherche horticole Les associations et/ou ONG pilotes sont intéressés d'expérimenter les innovations proposées |  |  |
| Résultat 2.2: Les animateurs, les services techniques et les producteurs sont formés à l’approche Ecole au champ et aux pratiques PPI. |  |  |  |  |  |  |
| - Informer et former les animateurs HUP aux concepts des techniques PPI et à la gestion des production et à leur commercialisation suivant la méthode de ‘l’Ecole au champ’ (à choisir suivant besoins) : - Choix des espèces et des variétés (suivant saison, ravageurs prioritaires, demande du marché, etc.) - Techniques de production : fertilité, irrigation, calendrier cultural (sur base des conditions technico-économiques), etc. - Techniques de protection contre les ravageurs : lutte biologique et utilisation raisonnée des pesticides peu toxiques compatibles PPI - Techniques de commercialisation/marketing, labellisation | x ateliers (x jours) de formation/an (1/saison) pour les CA, TS, etc. des villes ciblées Nombre d’animateurs formés (et actifs) Niveau d’application des tech. PPI dans le périmètres (% des paysans) Etalement/diversification des productions Rendements/productivité plus élevée | Rapports d’ateliers de formation Evaluation des formations par les formés. Evaluation technique des tech. utilisées au niveau des périmètres Etude économique. des revenus des exploitations | Options techniques PPI adaptées disponibles Participation des services de vulgarisation et des animateurs des ONG |  |  |  |
| - Préparer, publier et disponibiliser/diffuser le matériel de formation/vulgarisation sur les techniques PPI pour les principales cultures horticoles locales et exotiques – notamment les fiches techniques et les cartes PPI (+ un manuel de formation pour les encadreurs et formateurs) | Manuel de l’Ecole paysanne pour les encadreurs Manuel des techniques PPI pour vulgarisateurs/animateurs Nombre de fiches techniques établies et diffusées Nombre de cartes PPI utilisées | Matériel pédagogique publié et distribué | Etablissement de ‘points’ d’information accessibles aux animateurs et producteurs |  |  |  |
| Résultat 2.3: Les options techniques PPI sont élargies et capitalisées. |  |  |  |  |  |  |
| - Compiler en continu et capitaliser les acquis PPI au niveau local, national et régional et produire : - des fiches techniques PPI sont mises à jour dans le cadre de l’approche de la Production et Protection Intégrées et adaptées aux conditions pédo-climatiques spécifiques de chaque ville - une fiche technique/manuel sur le thème « Gestion de l’eau et de l’irrigation au niveau des parcelles de culture » est mise à jour - Fiche technique « Fertilité organique et minérale des sols horticoles » adaptée est développée - etc. | Fiches PPI adaptées aux principales cultures maraîchères (12-13 fiches pour principales spéculations maraîchères) Fiche technique : Fertilité des sols (1) (y compris amendements organiques) Fiche technique « Gestion de l’eau de qualité » (1) – Tech & Economique Référentiel technique et consultation du ‘point’ d’information Niveau d’application des techniques Centre d’information technique urbain /référentiel | Fiches d’options techniques Rapports techniques Fiches techniques adaptées |  |  |  |  |
| - Promouvoir des échanges paysans entre Ecoles au champ, associations, etc. | Nombre d’échanges paysans Nombre de messages/émissions techniques à la radio | Rapports semestriels |  |  |  |  |
| En partenariat avec le Groupe des Cultures Horticoles de AGPC-FAO |  |  |  |  |  |  |
| - Introduire des informations sur les performances des variétés horticoles dans la base de données HORTIVAR de la FAO pour au moins 10 principales cultures exogènes (i.e. tomate, chou cabus, oignon, concombre, aubergines, gombo, céleri, poireau, chou de chine, …) et 5 légumes feuilles traditionnels (i.e. amarante, oseille, baselle, morelle, patate douce, manioc feuilles.) | 25 techniciens formés à l’utilisation d’HORTIVAR 50-100 performances de variétés /espèce (15) introduites dans HORTIVAR Nombre d’info d’HORTIVAR utilisées | Rapports semestriels HORTIVAR Base de données | Les moyens logistiques sont fournis par le projet GCP/INT/697/BEL |  |  |  |
| - Développer des tableaux de synthèse des méthodes de lutte et des jeux de cartes PPI : introduire celles-ci dans la base de données HORTIVAR | Tableau de synthèse PPI/culture(15) mis à jour et adaptés aux condit. agro-écologiques de la zone 100 jeux/paires de cartes PPI réparties sur les 10 principales cultures) | Cartes PPI utilisées par la vulgarisation Rapports semestriels HORTIVAR | Les appuis humains et logistiques sont fournis par le projet GCP/INT/697/BEL |  |  |  |
| Résultat 2.4 : Des microréalisations sont mises en oeuvre par des groupements de producteurs du périmètre en vue de l’intensification et de la diversification des productions horticoles de qualité et leur valorisation |  |  |  |  |  |  |
| - Analyse des besoins et priorités spécifiques des groupements/associations de producteurs tant au niveau production que de la commercialisation. | Besoins priorisés Critères de choix des microréalisations Nombre de propositions et leur qualité | Rapports semestriels Diagnostic technico-économique participatif par périmètre |  | Contraintes prioritaires clairement identifiées par les bénéficiaires |  |  |
| - Formulation d’un dossier technico-économique relatif à une microréalisation proposée par le(s) groupement(s) /association du périmètre en vue de lever une contrainte prioritaire. | 4-6 dossiers de microréalisation techniques et/ou commercial préparés par ville et par an | Rapports semestriels |  | Volonté de participation des bénéficiaires (cash et nature) |  |  |
| - Examen du dossier technico-économique et négociation d’un protocole d’accord pour le financement de l’opération (à risque partagé). | Nombre de dossiers examinés, améliorés et approuvés/financés | Rapports semestriels |  | Participation des groupements au financement des micro-réalisations (50%) |  |  |
| - Mise en oeuvre, suivi et évaluation des microréalisations par tous les partenaires impliqués, sous la supervision du BMH et/ou d’une ONG spécialisée. | Amélioration de la productivité, étalement, diversification, qualité Nombre de producteurs/groupements spécialisés promus Niveau de productivité et revenus moyens des maraîchers impliqués | Rapport semestriel Etude de faisabilité d’entreprise Suivi des réalisations |  | Marchés pour les productions spécialisées |  |  |
| Résultat 2.5 : Des micro-entreprises parrainées par des groupements de producteurs sont établies en appui au développement de l'HUP et de la valorisation des produits |  |  |  |  |  |  |
| - Sur base des besoins et priorités (Activ. 2.4.1) formulation d’un dossier technico-économique relatif à une micro-entreprise parrainée par le(s) groupement(s) /association du périmètre en vue de lever une contrainte prioritaire. | 4-6 dossiers de micro-entreprises techniques et/ou commerciales préparés | Rapports semestriels |  |  | Volonté de participation des bénéficiaires (cash et nature) |  |
| - Examen du dossier technico-économique et négociation d’un protocole d’accord pour le financement de l’opération (à risque partagé). | Nombre de dossiers examinés, améliorés, approuvés et financés | Rapports semestriels |  |  | Participation des entrepreneurs au financement des micro-entreprises (50% dont min 20% en cash) |  |
| - Mise en oeuvre, suivi et évaluation des micro-entreprises par tous les partenaires impliqués, sous la supervision du BMH et/ou d’une ONG spécialisée. (Y compris formation technique et en gestion) | Disponibilité des intrants (MO, etc) Niveau de valorisation des produits, etc. – prix au producteur, etc. Rentabilité des entreprises spécialisées dans l’’appui à l’horticulture | Rapport semestriel Etude de faisabilité d’entreprise Suivi des entreprises |  | Marchés pour les productions spécialisées notamment les intrants et produits |  |  |
| ## Objectif immédiat 3: Sécuriser l’appropriation du développement durable du secteur HUP par les partenaires. ## Professionnaliser les producteurs/associations et consolider les ancrages institutionnels de l’HUP au niveau local/municipal et national pour un développement durable. |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 3.1 : Les producteurs sont professionnalisés et leurs associations structurées |  |  |  |  |  |  |
| - Améliorer la gestion administrative et financière des groupements/associations paysannes de base (guides pratiques et fiches pour la promotion l’organisation des associations, former les dirigeants et membres à la gestion, y compris leur constitution légale). Stimuler le leadership des paysans animateurs d’associations. | Suivi permanent des groupements (minimum 2 visites d’appui/mois au début + à la demande suivant besoins) Nombre d’association(s)/groupements opérationnels au niveau de chaque périmètre Nombre de gestionnaires d’associations formés Nombre d’émission radio sur le renforcement des OP | Rapport semestriel |  |  |  | Déconcentration et décentralisation effective |
| - Promouvoir des fédérations/unions d’associations de base horticoles au niveau des villes en vue d’organiser : - les échanges entre associations - la promotion du secteur, notamment par une journée annuelle des producteurs horticoles, - le suivi régulier des prix /quantités de produits sur les marchés, - les commandes groupées d’intrants - etc. | Activités des unions/fédérations de producteurs horticoles efficacité du suivi des prix et de diffusion de l’information | Rapport semestriel |  |  |  | Volonté d’unir les forces |
| - Former et appuyer les associations horticoles à assurer l’auto-suivi participatif comme outil de gestion/information interne | Suivi des prix (de vente) et des quantités produites pour les principales spéculations Suivi des marchés (spécialisations) | Rapports annuels des associations |  |  |  |  |
| - Renforcer les ONG prestataires de services en appui au développement de l’HUP (domaines techniques, gestion, organisation, etc.) | Nombre d’ONG renforcées Efficacité de l’appui des ONG locales au développement du secteur HUP | Rapport semestriel |  |  |  | Volonté des O NG, prestataires de services, de s ‘engager de manière durable dans le secteur HUP |
| Résultat 3.2 : La concertation de l’HUP est assuré/renforcé au niveau municipal (CMC avec l’appui technique du BMH) |  |  |  |  |  |  |
| - Etablir/renforcer les Comités Municipaux de Concertation et de Pilotage (CMC-HUP) avec les différents partenaires de la filière (Institutions, ONG et producteurs). Rendre les CMC opérationnels. | 6 CMC fonctionnels (nombre de réunions, décisions) Les sites horticoles sont inscrits dans le plan d’aménagement des villes concernées Disponibilité d’eau de qualité permanente (protections contre les pollutions) | Compte rendu des réunions du CMC Plan d’aménagement urbain ‘Décision’ municipale/préfectorale de sécurisation des terres Résultats d’analyses Périodes de cultures des périmètres |  | Volonté municipale. Tous les partenaires de la filière horticole sont impliqués CMC informé régulièrement |  |  |
| - Opérationnaliser la Cellule d’appui Technique urbaine (CT-HUP) avec tous les partenaires techniques locaux impliqués. Nommer un conseiller urbain pour l’HUP. Organiser un service-conseil permanent pour les exploitants horticoles et les partenaires en amont et aval. | Cell. techniques HUP physiquement établies et rattachées aux mairies 6 Cell. Tech HUP fonctionnelles (6 conseillers HUP) 20 experts HUP actifs et efficaces sur le terrain | Compte rendu de réunions Programmation hebdomadaire. de la CT |  | Participation active des mairies (locaux) et de tous les partenaires techniques |  |  |
| Résultat 3.3 : Le réseau national des coordinations urbaines pour le développement de la filière HUP es renforcé et les partenariats régionaux et internationaux sont consolidés. |  |  |  |  |  |  |
| - Etablir et rendre opérationnelle la coordination des activités HUP au sein d’un réseau national | Suivi du secteur HUP 2x/an Niveau de coordination inter villes et suivi | Rapports du réseau Rapports d’activités du CN |  | Réunions du réseau |  |  |
| - Assurer le suivi global du secteur HUP au niveau urbain sur base du suivi participatif des associations et d’enquêtes spécialisées complémentaires | Suivi des prix des principales espèces Suivi des flux des produits maraîchers (production locale et importations) sur différents marchés types | Rapports experts agro-économiste et consultants |  | Données disponibles sur les importations de produits horticoles |  |  |
| - Consolider les éléments de politique globale et de stratégies de gestion de l’HUP durable en concertation avec tous les partenaires publics et privés du secteur, y compris pour la production, la commercialisation, le contrôle de qualité, l’éducation nutritionnelle etc. | Stratégies techniques et organisationnelles HUP (plan de développement urbain, prov. , national ???) Coordination effective entre intervenants HUP (services, ONG, bailleurs de fonds) | Rapports Interventions dans les médias |  |  |  |  |
| - Promouvoir la concertation régionale au niveau des ZAE homologues (niveau technique) et des zones d’échange commerciales (par ex. Congo Brazza , Zambie, etc.) | Nombre d’échanges, visites Nombre de visites sur le site Internet de l’HUP-Congo |  |  |  |  |  |
| - Renforcer la coopération technique avec le RADHORT (AR, CAR) par l’échange continu d’information, d’expertise , matériel végétal, etc. | Appui technique des ARppi, eco, tec et var. Informations/matériel échangés | Rapports de mission Rapports techniques RADHORT | Institutionnalisation du RADHORT |  |  |  |

| Résultat 3.4 : Les caisses de proximité autogérées par les associations sont établies pour garantir l’accès des producteurs aux intrants de qualité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Auto-analyser les besoins et priorités financières/matérielles spécifiques des groupements de producteurs. | Diagnostic technico-économique participatif par périmètre | Diagnostic participatif |  | Contraintes prioritaires clairement identifiées par les bénéficiaires |
| - Structurer les caisses de proximité autogérées et former les responsables/gestionnaires | Nombre de comités élus et formés Nombre de gestionnaires formés | Rapport de l’ONG d’appui au microcrédit |  | Besoin/volonté des groupements |
| - Mise en place des caisses de proximité autogérées (20% d’apport propre en cash) | Nombre de micro-entreprises promues, autonomes Niveau d’apport en capital propre | Rapport de l’ONG d’appui au microcrédit |  | Participation des bénéficiaires en cash (20%) Productivité suffisante des périmètres pour permettre une croissance de l’épargne communautaire |
| - Appuyer et suivre l’autogestion des caisses de proximité autogérées | Efficacité du processus de prise de décision des MEC Taux de remboursement des microcrédits Taux de rotation annuel du capital Niveau de rentabilité des investissements | Rapport semestriel Rapport de l’ONG d’appui au microcrédit Audit annuel des MEC |  |  |
| - Mise en place d’une structure faîtière légère pour caisses de proximité autogérées | Reconnaissance de BCC Autofinancement de l’appui extérieur (formation, audit, …) | Rapport semestriel Rapport de l’ONG d’appui au microcrédit |  | Volonté de pérenniser un appui technique commun Conformité avec réglementation de la Banque Centrale |
| Résultat 3.5 : Les réseaux de commercialisation des associations de producteurs horticoles, y compris les infrastructures et la labellisation des produits PPI sont améliorés. |  |  |  |  |
| - Promouvoir l’organisation des marchés des produits horticoles par les associations de producteurs, en partenariat avec les organisations de commerçants/vendeurs. | Evolution des prix payés aux producteurs | Rapports de suivi | Collaboration des vendeurs et grossistes |  |
| - Etablir avec tous les partenaires le label relatif aux produits PPI ; organiser le contrôle des règles de production et de commercialisation agrées. | Niveau de respect des règles relatives au label PPI | Rapports de suivi |  |  |
| - Sur base de l’analyse participative des partenaires de la filière horticole réaliser des études techniques d’aménagement de marchés matinaux horticoles (producteurs-revendeurs). Appuyer les bénéficiaires à préparer des dossiers technico-économiques . | Nombre de dossiers technico-financiers d’aménagement de marchés horticoles (soit en moyenne 2-3 par ville) Niveau d’organisation de la commercialisation en gros par les associations de producteurs | Dossiers et plans d’aménagement Rapport de suivi des travaux | Volonté des partenaires de coopérer Accord des autorités municipales |  |
| - Analyser les dossiers technico-économiques, vérifier les critères d’éligibilité, établir les protocoles d’accord (PA) pour le financement (si nécessaire, rechercher partenariat avec co-financeurs) et réaliser les aménagements programmés avec la participation des bénéficiaires. | Nombre de marchés matinaux réalisés et organisés Evolution des prix producteurs/prix consommateurs | Rapports semestriels Rapport de suivi-évaluation participatif des bénéficiaires Cahier de production/vente des associations | Cofinancements identifiés |  |

Les micro-réalisations couvriront les activités techniques pilotes d’associations ciblées sur l’application des principes PPI en vue d’intensifier leur production horticole de qualité sur l’ensemble de l’année. Pourront être considérés entre autres, la production de semences améliorées (var locales), la production de plantules maraîchères et fruitières, activités de R/D prioritaires, productions sous abris, etc.

Les micro-entreprises d’appui au développement de l’HUP sont des entreprises annexes au secteur horticole, supportées à la demande d’une ou de plusieurs associations (parrains) et répondant à un besoin  pour le développement horticole, tant en amont qu’en aval de l’activité, sans concurrencer une activité privée existante. Pourront être considéré sur cette ligne, des entreprises de fabrication de compost, tri de gadoue, boutiques d’intrants, production de bio-pesticides, les centres de tri et d’emballage des produits labellisés, etc.