Annexe 10 : Note sur les impacts sur le plan INSTITUTIONNEL

Le projet HUP s’exécute à plusieurs niveaux :

- le niveau national, la coordination des activités est assurée par la cellule de coordination nationale composé d’un conseiller technique principal (CTP-FAO) et d’un coordonnateur national CN),

- au niveau de chaque ville concernée, l’exécution du projet est assurée pour le conseiller urbain HUP, assisté de l’unité technique (UT) comprennent un agro – économiste, un expert en génie rurale et un horticole (l’ensemble de ces personnes est également appelé le bureau municipal de l’horticulture ou BMH),

- au niveau des périmètres horticoles, les acteurs du développement de l’HUP sont les associations de maraîchers et leurs membres.

Les services dont le besoin est exprimé par les Associations sont rendus par les prestataires divers groupés au sein des ONG.

Compte tenu des interactions entre le projet et le milieu dans lequel il s’exécute, un cadre de concertation a été mis sur pied au niveau de chaque ville, cadre appelé Comité  Municipal de Concertation  (CMC).

Le CMC, présidé par la plus haute autorité de la ville, est composé de toutes les structures impliquées dans le secteur HUP et susceptibles d’apporter une contribution réelle aux objectifs du projet et au développement de horticulture urbaine et périurbaine. A ce titre, le document de projet proposait que la CMC soit composée de la manière suivante :

- Maire de la ville

- Bourgmestre des communes

- Conseiller HUP

- Inspecteur Provincial du Développement Rural

- Inspecteur Provincial de l’Agriculture

- Représentant des Affaires Foncières

- Représentant du Cadastre

- Autorité coutumière

- Représentant des ONG

- Représentant des Associations des Maraîchers

1. Composition des CMC

Les autorités urbaines, sensibilisés par les coordinations urbaines et nationales du projet HUP ont pris des décrets portant sur la composition des CMC, respectivement à Kinshasa et Lubumbashi. Comme suggéré par le PRODOC, le CMC est présidé par la plus haute autorité de la ville et composé de toutes les structures intéressées susceptibles d’apporter une contribution réelle dans l’exécution du projet et partant an développement de l’horticulture urbaine et périurbaine. La composition des CMC fur décrétée comme suit :

VILLE DE KINSHASA :

- Maire de la ville

- Bourgmestre des communes (23)

- Conseiller HUP

- Inspecteur Provincial du Développement Rural

- Inspecteur Provincial de l’Agriculture

- Représentant des Affaires Foncières

- Représentant du Cadastre

- Autorité coutumière

- Représentant des ONG

- Représentant des Associations des Maraîchers

VILLE DE LUBUMBASHI

- Maire de la Ville : Président

- M. le Consultant du Maire : Membre

- Messieurs et Madame les Bourgmestres : Membres

- M. l’inspecteur Urbain du Développement Rural : Vice-président

- M. l’Inspecteur Urbain de l’Agriculture et Elevage : Membre

- M. le Conseiller urbain en Horticulture Urbaine et Périurbaine : Secrétaire

- M. le Chef de Division de Cadastre, Circonscription de Lubumbashi : Membre

- M. le Conservateur des Titres Fonciers, circonscription de Lubumbashi : Membre

- M. le Coordonnateur Urbain de l’Environnement et Conservation de la Nature (Membre)

- M. le Chef Urbain de l’Urbanisme et de l’Habitat : Membre

- M. le Coordonnateur Urbain de l’Hydraulique Rurale : Membre

- M. le Président de la Chambre de l’Agriculture : Membre

- Messieurs et Mesdames représentant les Associations et organismes :

  - Secteur Privé: KITULE (membre)

  - Maraîchers parcellaires : Charlotte Kapambwe (membre)

  - Initiative locale de développement : KAPEND Mwambu Bernadette (membre)

  - Organisations non gouvernementales (ONG/ONGD): Kyaba Bertin, Kayombo Samy et Abdala Clara (3 membres)

Vu la difficulté de réunir des hauts responsables et la multitude des problèmes à traiter, des commissions/bureaux de travail ont été institués pour préparer les discussions plénières du CMC.

A ce titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a institué (13/7/2001) la commission urbaine de protection des sites à vocation horticole, d’élevage et piscicole et un bureau permanent chargé d’enregistrer et d’étudier tous les problèmes qui se posent dans les sites avant de les soumettre aux CMC pour dispositions utiles. Ce bureau permanent est composé (1) du conservateur des titres immobiliers de Kinshasa, (2) d’un représentant des bourgmestres, (3) du secrétaire exécutif du CMC–C/HUP, (4) de l’inspection urbaine du développement rural, (5) du chef de division du cadastre ; et (6) du chef de division de l’urbanisme et de l’habitat. On peut marquer une forte prépondérance des services publics (ministères, urbains) dans la composition des CMC, y compris à tous les postes de responsabilité.

Malgré quelques lenteurs au démarrage, les CMC ont été constitués dans les deux villes ciblées. Remarquons que dans les deux villes la composition des CMC fut élargie par rapport aux propositions du PRODOC, notamment dû à la difficulté de choisir un représentant d’un groupe déterminé (ex les bourgmestres, les affaires foncières) dans le cadre des responsabilités géographiques prédéterminées. De plus, l’élargissement du groupe des utilisateurs opéré au niveau de Lubumbashi mérite d’être signalé.

2. Mise en oeuvre

- Rôle et fonctions des CMC

- Le rôle principal du CMC est d’impliquer les différents services et compétences requises en vue d’assurer un développement intégré de l’HUP. De même les CMC prendront soin d’assurer la disponibilité de la terre et de l’eau.

En pratique, le CMC est chargé de résoudre tous les problèmes rencontrés par les maraîchers et dont la solution ne relève pas directement du projet, mais requiert le concours, voire l’aval, de l’autorité urbaine (Mairie ou commune). C’est le cas notamment les problèmes liés à la sécurité d’exploitation des terres, de l’aménagement du territoire urbain, etc. Suivant le PRODOC, les fonctions du CMC étaient les suivantes :

- indiquer les zones de production maraîchères et fruitières localisées au sein (et à la périphérie) des villes (zones de production pré-identifiées par le projet et en concertation avec les Mairies);

- faire en sorte que ces zones (à vocation horticole) puissent être inscrites dans les plans directeurs des villes;

- proposer des mesures pour faire appliquer les lois existantes en matière foncière;

- débattre les différents problèmes observés  et/ou posés par les agriculteurs urbains et périurbains;

- définir les priorités en matière d'études qui seraient éventuellement à réaliser.

- Thèmes débattus au cours de ces réunions

Au cours de cette première phase du HUP, les CMC ont travaillé (voir résumé des ordres du jour en appendice 1 et 2) même si le rythme des rencontres n’atteint pas la régularité initialement prévue (une réunion tous les deux mois). A Kinshasa, le CMC a tenu 7 réunions ordinaires sur 17 (soit 40 %) et 2 réunions extraordinaires : le niveau de participation des membres aux réunions convoquées  est de 78 %. Il faut noter que les bourgmestres des communes ont pris une part active à ces réunions ainsi que les autres services techniques tel que les services de cadastre. Cependant les chefs de divisions de titres immobiliers et des affaires foncières, ont souvent brillé par leur absence : ces absences ont été  expliquées par le rôle joué par ces responsables dans les conflits fonciers enregistrés dans les périmètres maraîchers.

L’impression générale  est celle d’une institution fonctionnant par à-coups, principalement sous l’impulsion de certains membres des coordinations urbaines et nationale du projet.

Outre la création des CMC et la présentation des membres, les réunions des CMC ont été mises à profit pour permettre au projet HUP de présenter l’état d’avancement des travaux. Les débats et décisions centrales des CMC se sont concentrées sur la sécurisation des terres horticoles et notamment :

- l’inscription des zones de production horticoles urbaines et périurbaines dans les plans d’aménagement de la ville de Kinshasa et de Lubumbashi

- la cartographie des sites de production horticoles,

- le bornage des périmètres (47 à Kinshasa)

- l’attribution des doits d’exploitation des terres aux associations d’horticulteurs et/ou à des individus (en cours)

- résolution de conflits fonciers (exception faite de ceux faisant l’objet d’une procédure judiciaire)

- la qualité des ressources et notamment celle de l’eau d’irrigation (demande d’analyses)

Pratiquement, toutes les réunions des CMC se sont concentrées autour du thème des conflits fonciers provoqué par les lotissements illicites dans les périmètres maraîchers. Les réunions organisées par le CMC ont même permis de solutionner directement certains conflits ou d’envisager un début de solution (cas de la vallée de MAHIMBI et du périmètre de MASINA RVA).

Les problèmes causés par le conflits fonciers ont accaparé toute l’attention des membres des CMC : de ce fait, les autres thèmes n’ont pas pu être examinés ou ont été abordés de manière superficielle, notamment des problématiques telles que l’eau (quantité et qualité) dans les périmètres. Remarquons cependant que les ordres du jour des réunions de Lubumbashi montrent un intérêt plus large du CMC (et/ou des autorités) pour l’ensemble du secteur HUP, y compris notamment les problèmes de promotion du développement, le parcellaire et la commercialisation. La concentration des discussions de Kinshasa sur le problème des de terres montre clairement la priorité accordée à ce thème, considéré comme la contrainte prioritaire du secteur. Par contre, à Lubumbashi, le secteur HUP s’est développé principalement en zone périurbaine où les pressions des lotisseurs sont moins fortes, voire parfois négligeables. Par contre, d’autres problèmes de sécurité d’accès aux terres, tels que les locations/occupations informelles de terres ‘privées’ empêchent les associations de producteurs de planifier des investissements à long terme, notamment en matière d’aménagement des terres, plantations pérennes de protection, etc.

Les comptes rendus des réunions du CMC sont réalisés par son secrétaire (Conseiller urbain HUP) et approuvés lors de la réunion consécutive.

3. Conclusions et recommandations

Malgré un démarrage difficile et l’irrégularité des rencontres, les CMC ont joué leur rôle et rempli les fonctions assignées (parfois au-delà des attentes) par le document de projet. La responsabilisation des autorités locales de haut niveau a permis d’établir une concertation entre la multitude des services  impliqués et de focaliser la problématique sur les intérêts/problèmes de l’ensemble du secteur. En règle générale, les producteurs apprécient la création du CMC, parce qu’ils trouvent en cette structure un cadre de recours (un interlocuteur, voire un ‘ombudsman’), considéré comme ‘juste’ et capable de défendre leurs intérêts, notamment pour la sécurisation des terres (préoccupation primaire et permanente des maraîchers).

Ces résultats encourageants n’empêchent pas l’identification de quelques maladies de jeunesse pourraient être corrigés au cours de la seconde phase, notamment :

- la décentralisation de la préparation des dossiers techniques, voire même des concertations, en responsabilisant les autorités à la base (par ex. les communes) et facilitant la proximité notamment pour les descentes de terrain et les concertations.

- sensibiliser davantage les membres pour leur participation active aux réunions du CMC, augmenter la fréquence des réunions et assurer le suivi des décisions et mesures prises,

- l’efficacité du CMC pourrait être amélioré en responsabilisant les différents partenaires quant au suivi de l’exécution des décisions prises au cours des réunions,

- dans le cadre des plans d’aménagement, les zones horticoles, d’élevage et piscicoles devraient être clairement définies en fonction de l’utilisation optimale de l’espace, y compris les bordures et les zones inondées des périmètres,

- toute construction devrait être interdite dans les zones maraîchères aménagées et sécurisées : certaines ‘porcheries’, de par leur taille et des matériaux utilisés  surpassent de loin la qualité moyenne des maisons situés en bordure,

- les limites de périmètres devront être matérialisées sur le terrain soit par des clôtures dans les zones les plus fréquentées, soit par des pancartes et des pointes de repère facilement identifiables (piste, fossé)

- tendre à équilibrer la composition des CMC en vue d’atteindre un tiers de facilitateurs (autorités politiques), un tiers de prestataires de services (services publics, ONG, privés) et un tiers de bénéficiaires (associations horticoles et horticulteurs urbains)

- une fois les zonings inscrits au plan d’aménagement urbain et bornés, les questions relatives aux droits d’exploitation des terres par les associations/individus devront être réglés. Suivant une majorité des maraîchers rencontrés, un bail d’exploitation long terme (i.e. bail emphytéotique) accordé par l’état serait l’option préférée, permettant aux associations de petits producteurs d’accéder à leur outil de travail et d’éviter la tendance au lotissement des parcelles individuelles.

4. Notes sur le Bureau Municipal d’Horticulture (BMH)

Au cours de l’exécution du projet la matérialisation du concept de ‘conseiller HUP et d’équipe technique urbaine’ a évolué vers le concept de Bureau Municipal de l’Horticulture (BMH).

Le but du BMH est de veiller à l’intégration de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine dans la planification et la gestion des ressources et de l’espace urbain et périurbain. Le BMH constitue une antenne organisationnelle et logistique pour la gestion durable de l’horticulture dans l’environnement urbain et périurbain. Par ailleurs le BMH permet également d’assurer un ‘ancrage’ physique durable de l’équipe HUP dans l’environnement institutionnel urbain.

Le BMH devra :

- Agir comme interface entre les maraîchers et la Mairie ;

- Prospecter et identifier les zones urbaines et périurbaines à « protéger » pour l’horticulture en tenant compte de leur potentiel (qualité de la terre et approvisionnement en eau de qualité)

- Assurer un service conseil pour les maraîchers en ce qui concerne les démarches à suivre en vue de l’obtention des documents relatifs à la sécurisation de la terre, de micro-financements et appuis divers.

- Aider les maraîchers à constituer/compléter les dossiers relatifs à leur situation ;

- Préparer l’agenda et les dossiers qui seront traités lors des réunions du Comité Municipal de Concertation (CMC) et faire convoquer ces réunions.

- Convoquer et animer des comités techniques « ad hoc » sur recommandation du Maire, oeuvrant en marge du CMC ;

- Faciliter la proposition de projets par les maraîchers aux bailleurs/agences de financement ;

- A la demande, collecter et centraliser les commandes de semences et intrants PPI et faciliter leur acquisition à travers les opérateurs privés de la place en regroupant les demandes, en concertation avec les maraîchers et les opérateurs privés ;

- Conduire un programme d’expérimentation appliquée au niveau de « Centres d’Appui Technique » situés dans les zones d’intervention du projet sur la base de Protocoles d’Essai établis avec les producteurs choisi selon des critères établis en annexe ;

- Constituer un centre de documentation en matière d’horticulture, notamment en ce qui concerne le PPI, la conduite d’Ecoles au Champ, HORTIVAR, etc.

Le BMH est actuellement constitué d’agents détachés du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage et compte : (1) le Conseiller HUP, (2) un expert en Horticulture, (3) un expert en Génie Rural, et (4) un expert en économie.

La mission trouve que cette évolution montre la maturation des institutions initiées par le projet : outre une ‘autonomie responsable’ plus grande du BMH. Vu les contraintes et potentiels identifiés, la mission recommande de revoir les qualifications des experts, notamment en incluant deux experts en horticulture, l’un spécialisé en R/D et l’autre en vulgarisation, et en éliminant l’expert en génie rural. Ce dernier rôle étant ponctuel, ces fonctions pourront être avantageusement assurés par les services spécialisés du développement rural que le projet pourra contracter à cet effet.

Appendice: Principaux thèmes des réunions du CMC de Kinshasa

- REUNIONS ORDINAIRES

| DATE | PRESIDENT | PARTICIPANTS |  | THEMES |  | DECISION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE SEANCE |  |  |  |  |  |  |
| 11/10/2000 | Gouverneur de la ville | Non spécifié - |  | Présentation du conseiller HUP |  | L'importance du CMC a été reconnue |  |
|  |  | (nombre et qualité) |  | et des Experts de l'Unité Technique |  | par tous les participants |  |
|  |  |  |  | de HUP et les objectifs du projet |  |  |  |
|  |  |  |  | HUP ainsi que la mission du comité |  |  |  |
|  |  |  |  | Municipal de Concertation (CMC) |  |  |  |
|  |  |  |  | Arrêté de création du comité municipal de |  | Arrêté créant le CMC |  |
|  |  |  |  | concertation |  | (n° SC/166/BGV/DR/MU2000) |  |
| 09/03/2001 | Directeur Urbain | 39 sur 47 (qualité non spécifié) |  | Problématique de la sécurisation des |  | Le conservateur des titres immobiliers |  |
|  |  |  |  | des périmètres horticoles, notamment |  | a été instruit par le Ministre des Affaires |  |
|  |  |  |  | périmètre de MOKALI |  | Foncières a préparer le dossier |  |
|  |  |  |  | (commune de Kimbanseke) et de la |  | technique relatif à ces périmètres |  |
|  |  |  |  | vallée de Funa |  | aux fins d’un arrêté ministériel |  |
|  |  |  |  | commune de Mont Ngafula |  | fixant les limites de ce périmètres |  |
|  |  |  |  |  |  | soit pris |  |
| 09/06/2001 | Gouverneur | 37 sur 47 Equipe du |  | constitution de la commission urbaine |  | Arrêté créant le commission urbaine |  |
|  |  | projet HUP, bourgmestres |  | de la protection des sites à vocation |  | de la protection des sites, à vocation |  |
|  |  | des communes, |  | horticole de la ville de Kinshasa |  | horticole de la ville et désignation des membres |  |
|  |  | représentant des plates-formes |  | mandant de la commission |  | (Arrêté N°SC/043/BGV/INSP/DR/2001 |  |
|  |  | des associations de |  |  |  | du 25/5/2001) |  |
|  |  | Chef de division Dévelop. Rural |  |  |  |  |  |
| 05/03/2003 | Vice Gouverneur de ville | Non signalé |  | Dossier vallée de MAHIMBI conflit entre |  | Pour sécuriser les maraîchers |  |
|  | chargée des finances, de |  |  | maraîchers et les nouveaux occupants |  | le Gouverneur de la ville a pris les décisions |  |
|  | l’économie et du |  |  |  |  | de faire borner le périmètre |  |
|  | Développement |  |  |  |  | Proposition d'obtention en faveur des maraî- |  |
|  |  |  |  |  |  | chers de titre de propriété emphytéotique par la |  |
|  |  |  |  |  |  | vallée en lieu et place de titres d'occupation |  |
|  |  |  |  |  |  | provisoire. |  |
|  |  |  |  |  |  | Proposition d’un agronome pour évaluer les dommages subis par les maraîchers |  |
|  |  |  |  |  |  | en vue de leur indemnisation |  |
|  |  |  |  | Dossier MASINA RVA |  | Le Bourgmestre de MASINA a été chargé de |  |
|  |  |  |  | Conflit entre maraîchers et chef coutumier |  | convoquer le chef coutumier et la régie des voies |  |
|  |  |  |  |  |  | aériennes pour connaître les limites exactes de |  |
|  |  |  |  |  |  | la concession de la RVA, afin de rétablir les |  |
|  |  |  |  |  |  | maraîchers dans leur droit, |  |
| 2. REUNION EXTRAODINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/07/2001 | Vice président du CMC |  | 18 sur 47 |  | Installation de la commission urbaine de la protection des sites horticoles et |  | Arrêté n°sc/043/BGV/INSP/2001 du 25/5/2001 portant création de la commission urbaine de |
|  |  |  |  |  | présentation des membres |  | protection des sites maraîchers, horticoles et |
|  |  |  |  |  | Constitution du bureau permanent de la |  | piscicoles sur toute l'étendue de la ville de KIN |
|  |  |  |  |  | commission et élaboration du règlement |  | Arrêté n°sc/119/BGV/INSP/UR/DR/2001 du 18/ |
|  |  |  |  |  | d'ordre intérieur |  | 10/2001 portant nomination des membres du |
|  |  |  |  |  |  |  | Bureau Permanent de la commission urbaine de |
|  |  |  |  |  |  |  | protection des sites maraîchers, horticoles et |
|  |  |  |  |  |  |  | piscicoles de la ville de Kinshasa |
| 14/08/2002 | Mr.KIYENE MBUNGANKAY |  | 4 SUR 6 |  | Calendrier des visites sur terrain |  | Calendrier non exécuté par manque de moyens logistiques |
| 22/11/2002 | Vice Gouverneur chargée des finances économie et du développement |  | 35 sur 47 |  | Rapport de descente de terrain effectué par le président de la commission de protection des sites agricoles dans le cadre de la consultation nationale en législation foncière ; |  | 47 sites, maraîchers envahis par les lotissements ont été identifiés ; Les CMC a décidé : de demander à l'Autorité urbaine de signer un arrêté déterminant les sites maraîchers et leur inscription dans le plan directeur de la ville; |
|  |  |  |  |  | Présentation des résultats déjà obtenus dans les périmètres maraîchers |  | Obtenir du Ministère des Affaires Foncières des titres de propriétés du type emphytéotique pour chaque périmètre. |
|  |  |  |  |  | Présentation du dossier de lotissement du périmètre maraîcher de MASINA abattoir. |  | Concernant le lotissement du périmètre de MASINA, le conflit est déjà parti au niveau de la justice (Tribunal de grand Instance de NDJILI) |
|  |  |  |  |  | Construction d'un marché de fruits et légumes pour l'Union de coopérative maraîchères de Kinshasa |  | Marché des fruits et légumes : le projet HUP est disposé à construire le marché à condition que la ville trouve un terrain sur le site. |

Appendice 2 : Principaux thèmes des réunions du CMC de Lubumbashi

| DATE | PRESIDENT DE SEANCE | PARTICIPANTS | THEMES | DECISIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/09/00 | M. LE MAIRE | 22/22 | - Présentation officielle du Conseiller HUP et des Experts de l’unité Technique du Projet HUP - Lecture de l’Arrêté Urbain n°091/BURMAIRE/VILLE/L’SHI/2000 portant création du CMC | Réunion de prise de contact, aucune décision n’a été prise |
| 02/12/00 | M. LE CONSULTANT DU MAIRE | 18/22 | - Pollution de la rivière NAVIUNDU par l’Entreprise EXACO - Instabilité de la production dans les bas fonds de KISANGA et KASAMBA - Problèmes des vols dans les bas-fonds de KASAPA/TINGI-TINGI - Création d’un marché de commune ou octroi d’un pavillon pour les maraîchers dans le nouveau marché de LUSONGA - Problème de Topographie et Cartographie des sites à aménager - Fréquence des réunions du CMC. | - Création d’un bassin de décantation et un système de traitement des eaux usées par EXACO. Le SNHR et la coordination de l’Environnement assureront le suivi de ce dossier - Difficultés dues au fait que les terres exploitées par les maraîchers appartiennent aux particuliers. La réunion a décidé de contacter ces derniers pour une solution. - Ce problème est générale et sera traité dans une réunion particulière en présence de tous les bourgmestres - Tous les participants reconnaissent l’importance d’augmenter les points de ventes pour les maraîchers - La réunion a reconnu le bien fondé de l’opération et a chargé l’équipe du projet et le cadastre de ce dossier - Réunion tous les deux mois |
| 18/09/01 | M. LE MAIRE | Non spécifié | Etat d’avancement du projet HUP |  |
| 11/07/02 | M. LE MAIRE | 19/25 | - Organisation, mission et fréquence des réunions du CMC - Problèmes de la qualité de l’eau dans les sites maraîchers - Sécurisation juridique des sites maraîchers - Aménagement et cartographie des sites maraîchers - Création des commissions de suivi et d’évaluation des projets - Divers (encadrement et promotion des maraîchers) | Poursuite des travaux d’analyse de la qualité de l’eau dans les sites maraîchers L’autorité urbaine a demandé aux services de Cadastre et BEAU de procéder à la cartographie des sites et C/HUP de préparer les éléments pour l’arrêté relatif à la Sécurisation juridique des sites maraîchers. Le maire a promis de contribuer au financement de ces travaux |
| 15/07/02 | M. LE MAIRE | 31 participants | Présentation du bilan des activités de HUP | Recommandations : augmenter les fréquences des réunions, visite de CMC sur terrain. Diverses questions ont été soulevées par les participants et le projet a fourni les explications appropriées. |
| 14/03/03 | Le Consultant du Maire | 22/22 | - Recommandation de la réunion du 15/07/02 - Exposé des services du cadastre sur la constitution des dossiers des sites à sécuriser - Exposé sur l’analyse de l’eau - Planification des visites sur terrain avec les membres du CMC - Fonctionnement du CMC - Divers | - Le HUP applique les recommandations de la réunion en 15/07/02 - Le Maire de la ville est chargé d’initier un système de contrat de bail (annuel). La signature d’un arrêté de création des zonings maraîchers. La signature du contrat provisoire pour les associations ayant une personnalité civile. Que les associations introduisent une demande de terre auprès des services du Cadastre. Que les associations obtiennent des contrats. Les associations doivent solliciter une expertise en matière foncière par le biais de la Cellule du CMC. La mairie doit inclure les zonings horticoles dans le plan d’aménagement de la ville - Les analyses de l’eau de 20 sites se poursuivent et les résultats seront disponibles bientôt. - Le C/HUP a été chargé de préparer le calendrier des visites de terrain à proposer aux membres du CMC. - Rappel de la mission du CMC. Le CMC a tenu 5 réunions. Augmentation des fréquences des réunions du CMC. |

## COMMENTAIRES

Le CMC de Lubumbashi a tenu : 2 réunions en 2000 (septembre et décembre), 1 réunion en 2001 (septembre) (*), 2 réunions en 2002 (juillet), 1 réunion en 2003 (mars)

Les thèmes débattus au cours de ces réunions ils correspondent globalement à la mission du CMC.

## RECOMMANDATIONS

Que le CMC tienne ses réunions régulièrement de manière à bien suivre les activités du développement de l’horticulture urbaine et périurbaine.

Qu’un système de suivi de l’application des décisions du CMC soit organisé.

Annexe préparée sur base de notes compilées par Mr Mula Mafuta

Suivant l’arrêté Urbain N°091/BURMAIRIE/VILLE/L’SHI/2000 Du 28/09/2000.

La fréquence des réunions du CMC n’a pas été respectée, dû en partie aux multiples changements de responsable à la tête de l’Hôtel de ville (3 remaniements en une année) et au changement des responsables de différents services techniques et administratifs au niveau de la mairie. Les sollicitations politiques du Gouverneur ne lui ont pas laissé suffisamment de temps à consacrer aux réunions de CMC.

Voir également chap 6 du rapport principal.