Annexe 18 : Note sur les propositions d’avant-projet de la phase 2 du GCP/DRC/028/BEL

I. Etat des lieux

Le document proposé fait une analyse complète de l’état du pays et du secteur horticole dans les zones urbaines et périurbaines. On peut relever un certain nombre d’éléments qui vont influencer le déroulement de la deuxième phase du projet

  - la demande en légumes et fruits demeure soutenue et n’est pas satisfaite  par la production nationale/locale.

  - le pouvoir d’achat de la population reste (très) faible et l’approvisionnement des supermarchés/restaurants s’effectue principalement sur base d’importations.

  - la diversification de la production est amorcée mais n’est pas encore suffisante en particulier en saison des pluies et pour les fruits

  - il y a des difficultés croissantes pour l’approvisionnement en intrants

  - les techniques sont encore inadaptées en particulier pour ce qui concerne l’irrigation et le phytosanitaire. La réglementation phytosanitaire est également inadaptée et son application déficiente,

- des problèmes demeurent au niveau des organisations paysannes (discipline, motivation, encadrement, formation)

- les ONG locales n’ont pas (ou rarement) accès aux financements internationaux

- l’organisation de la commercialisation des produits horticoles est déficiente

- l’intervention des services publics d’appui n’est pas suffisante, en particulier dans le domaine de la recherche sur les légumes et fruits.

II. Objectifs

- l’approvisionnement en légumes et fruits frais de qualité, toute l’année, demeure l’objectif prioritaire qui doit contribuer à améliorer l’état nutritionnel de la population, réduire l’aide alimentaire et créer des emplois et des revenus supplémentaires pour les populations pauvres des villes,

- lever les contraintes principales telles que l’accès difficile aux ressources naturelles et aux intrants, le faible niveau technique, les marchés insuffisamment organisés, …

- promouvoir certaines opportunités telles que la création d’emplois et de revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé publique, la préservation de l’environnement, etc.

III. Rationnel de l’appui et priorités

- Maîtrise technique : insister sur les méthodes et techniques (variétés et techniques culturales telles que les cultures sous abris) qui tiennent compte des conditions pédo-climatiques. La variabilité agro-écologique observée sur l’ensemble du territoire de la RDC doit être mieux prise en compte: en particulier la saison des pluies plus ou moins longue et les températures qui varient beaucoup avec l’altitude

IV. Sélection des villes et des sites (6 villes et 3 zones selon les recommandations de la RTT)

- les critères du choix sont bien définis et analysés, mais il y a peut-être lieu de considérer les impératifs « politiques » : décentralisation et volonté de privilégier certaines régions et/ou villes.

V. Stratégie du projet (3S)

Cette stratégie est dans la continuité de la première phase et insiste sur la décentralisation et la mobilisation (implication) nécessaire de la base productive en vue de :

- sécuriser l’accès aux ressources naturelles : insister sur l’économie et la gestion rationnelle des ressources en eau. En dépit des apparences elle n’est pas illimitée et des problèmes risquent de se poser avec l’extension du projet

- sécuriser une production horticole de qualité : il y a des interactions avec les problèmes de commercialisation ; nécessité d’adopter non seulement les méthodes PPI mais aussi de mettre en œuvre la lutte intégrée qui autorise l’utilisation raisonnée des pesticides (et engrais) chimiques,

- ancrage institutionnel : constitue un préalable pour la durabilité des actions du projet et la pérennisation du développement de la production horticole, surtout après la deuxième phase. Les niveaux d’intervention sont clairement définis reste à assurer le bonne coordination depuis la base jusqu’au niveau régional et national.

VI. Modalités d’intervention

- Bien distinguer micro-aménagements et micro-réalisations

VII. Préalables et risques

- renforcer l’ancrage institutionnel contribuera à contrôler l’urbanisation « sauvage »

- la coordination devrait réduire le risque de concurrence avec les autres projets : il faut au contraire rechercher une synergie

VII. Intervenants et pérennisation

- il sera utile de prévoir pour le privé des formations à la démarche PPI (en particulier pour les semences, variétés et intrants)

Annexe 5A

- Faut-il un représentant du SENAHUP au CMC ?  Pour la mission d’évaluation, le CMC, en temps qu’entité municipale, est constitué de personnes actives dans le secteur de l’HUP de la municipalité en temps que facilitateur, prestataire de services et professionnel. A ce titre, il n’y a aucune raison objective de prévoir un représentant d’un service national, ce qui n’empêche pas que le CMC invite suivant les besoins spécifiques des spécialistes, y compris du SENAHUP, à siéger comme observateur.

- Est-ce le rôle du BMH de conduire les programmes d’expérimentation ? Ne vaut-il pas mieux confier cette fonction aux CAT, le BMH assurant le suivi ?

- articulation de l’expert junior en PPI et du cadre professionnel associé en production horticole ?

- erreur sur le nombre de missions du CI en formation vulgarisation : 3 mois, en 2 misions de 2 mois = 4 mois, et sur le consultant en PPI horticole la qualification est celle du consultant en législation foncière

- articulation de l’expert en agro-économie avec le conseiller HUP ?

Préparée sur base de contributions de Mrs Anaïs et Mula.