GCP/DRC/028/BEL

Termes de Référence

Mission Indépendante d'Evaluation Conjointe

Royaume de Belgique)/FAO/République Démocratique du Congo

1. 	Antécédents

- Le projet est actuellement dans sa première phase sur une durée de 3 ans et 7 mois, qui prend fin le 31 décembre 2003.

- EOD du projet : 01/06/2000

- NTE du projet : 31/12/2003

- Budget mis à disposition par le bailleur : 1.698.014 USD

- Budget mis à disposition par la contrepartie nationale :

- L’objectif global du projet est d’intensifier et diversifier la production horticole au niveau des petits producteurs des villes afin de leur permettre de générer des revenus et d’approvisionner le marché en légumes et fruits de qualité.

- Les objectifs immédiats sont :

- 1 ) Potentialisation de la base productive : intensifier, diversifier et étaler la production horticole. Il s’agit de :

- aménager 5 à 7 bas-fonds (pour un total de 30 ha) à Kinshasa et 3 à 5 bas-fonds et vallées (pour un total de 15 ha) à Lubumbashi avec des micro-aménagements simples à entretenir ;

- identifier le système de micro-crédits le plus adéquat pour permettre la mise en œuvre des micro-réalisations.

- 2) Valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs. Il s’agit de :

- permettre la mise en œuvre de micro-réalisations par des groupements de producteurs ;

- promouvoir l’utilisation de techniques culturales améliorées en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole.

- 3) Professionnalisation des producteurs, des associations et des services d’appui à l’Horticulture Urbaine et Périurbaine. Il s’agit de :

- préparer le matériel de formation/vulgarisation sur les techniques de production ;

- améliorer les prestations des services techniques d’appui, par la consolidation de la formation et élargir les connaissances des animateurs ruraux et des agents locaux dans le domaine de l’horticulture ;

- informer/former les maraîchers/horticulteurs aux concepts PPI ;

- améliorer la gestion technique, administrative et financière des associations de base.

- 4) Structuration institutionnelle du développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine. Il s’agit de :

- mettre en place les Comités Municipaux de Concertation qui sont opérationnels ;

- renforcer l’ancrage institutionnel pour la sécurisation des terres horticoles ;

- mettre en place un système continu de gestion et de suivi-évaluation du secteur horticole en milieu urbain et périurbain.

- 5) Formulation de l’expansion du programme d’appui au développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine en RDC.

- Les résultats du projet se situent à deux niveaux :

- au niveau des mécanismes de concertation : un programme fonctionnel qui s’intègre dans les structures opérationnelles du pays est établi, une Coordination municipale (CMC) de l’HUP mise en place et opérationnelle ;

- au niveau des transferts de technologies : les techniques d’intensification et de diversification des cultures horticoles adaptées aux conditions locales sont maîtrisées et des messages techniques simples mis en forme pour leur diffusion effective par les services de vulgarisation (Cartes PPI).

Sur base d’une sensibilisation des horticulteurs et d’un diagnostic participatif, des micro-projets sont identifiés par les groupements qui assureront leur mise en œuvre et suivi au niveau des groupements. Ces micro-projets sont co-financés par les bénéficiaires qui contribuent (travail, finances) pour au moins 20 % des coûts. Les micro-projets sont de deux types :

- Les micro-aménagements sont des travaux impliquant un ensemble de groupements de producteurs et susceptibles d’améliorer le potentiel de production au niveau de l’ensemble d’un zoning horticole. Il s’agit généralement de travaux d’aménagement hydro-agricoles, faciles à gérer et pouvant être entretenus de façon durable par les utilisateurs. Ainsi 5 bas fonds à Kinshasa pour une superficie de 400 ha et 4 bas fonds et vallées à Lubumbashi pour une superficie de 100 ha ont été aménagés. De plus, un nombre limité de marchés de quartier ont également été aménagés.

- Les micro-réalisations sont des initiatives émanant d’un groupement de producteurs à la base et destiné à résoudre des contraintes techniques spécifiques rencontrées au niveau de l’intensification et de la diversification de la production horticole. 55 micro-réalisations ont été mis en œuvre par les bénéficiaires, notamment par l’acquisition de semences de qualité pour la diversification des cultures et d’autres plus spécifiques tel que l’établissement d’une pépinière maraîchère pour la production de plantules, la production de semences d’espèces maraîchères locales, la fabrication de compost. Les micro-réalisations sont financées par un fonds de crédit mis à disposition par le projet et récupérée au niveau d’une mutuelle d’épargne crédit autogérée par l’association bénéficiaire. Une ONG spécialisée assure la formation des membres pour la création et la gestion d’une MEC. 43 de ces caisses ont été installées, ce qui a permis la mise en œuvre de 55 micro-réalisations.

Outre les micro-projets, le projet HUP assure les services d’appui technique aux associations de producteurs sur les périmètres maraîchers, notamment par :

- la démonstration de techniques culturales améliorées en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole, telles que les pratiques agricoles alternatives, l’introduction de matériel végétal sélectionné, etc. ;

- la formation des services d’appui techniques en matière horticole et d’organisation du service conseil ;

- l’information et la formation des maraîchers/horticulteurs aux concepts PPI suivant l’approche de l’Ecole au Champ, la gestion des ressources hydriques, l’utilisation des pesticides, la commercialisation, etc.

- l’amélioration de la gestion technique, administrative et financière des associations (coopératives) de base.

- la publication de matériel de formation/vulgarisation notamment en matière de PPI (fiches et cartes) et de l’Ecole au Champ ;

- Le contexte difficile dans la période que traverse le pays dans les domaines socio-économique et politique ainsi que le fait que le projet est parmi les premiers projets d’assistance internationale à se situer dans cette approche du développement structuré en s’appuyant sur un contexte institutionnel du gouvernement constituent le principal acquit du projet.

2. 	Objectif de l'Evaluation

Effectuée vers la fin de la mise en oeuvre du projet, l’évaluation a pour but de fournir des recommandations au Gouvernement, à la FAO et au bailleur de fonds sur les étapes suivantes nécessaires pour consolider les progrès réalisés et pour garantir la réalisation des objectifs. Tout besoin d’assistance extérieure complémentaire sera identifié.

3. 	Portée de l’Evaluation

La mission devra évaluer:

- la pertinence du projet en fonction des priorités et des besoins de développement;

- la clarté et le réalisme des objectifs de développement du projet et des objectifs immédiats, y compris la détermination des buts, l’identification des bénéficiaires et les perspectives de durabilité;

- la qualité, la clarté et l’efficacité de la conception du projet, notamment:

- la clarté et la cohérence logique entre les apports, les activités, les produits et les progrès vers la réalisation des objectifs (qualité, quantité et échéances);

- le réalisme et la clarté de la détermination des obligations préalables et des conditions à réunir (hypothèses et risques);

- le réalisme et la clarté des relations institutionnelles que le projet entretient avec l’environnement extérieur, du cadre de gestion et du cadre institutionnel et de la mise en oeuvre du plan de travail;

- le rapport coût-efficacité de la conception du projet.

- l’efficacité et l’adéquation de la mise en oeuvre du projet, y compris la disponibilité des fonds au regard du budget, tant celui du bailleur de fonds que la composante nationale; la qualité et la fourniture en temps utile des apports de la FAO et du Gouvernement; l’efficacité au niveau de la gestion et du travail; les difficultés au niveau de la mise en oeuvre; l’adéquation du suivi et des rapports; l’ampleur de l’appui et de l’engagement nationaux et la qualité et la quantité de l’appui administratif et technique de la FAO.

- les résultats du projet, y compris une évaluation complète et systématique des produits obtenus à ce jour (quantité et qualité au regard du plan de travail et progrès accomplis par rapport aux objectifs immédiats). La mission examinera en particulier l’état d’avancement et la qualité des travaux relatifs à :

- Les micro-aménagements;

- Les micro-réalisations;

- La vulgarisation des techniques culturales appropriées, y compris les cartes PPI, l' Ecole au Champ, etc.

- Le système de micro-crédit mis en place par le biais du Projet

- La participation des femmes maraîchères aux activités et aux bénéfices créés par le projet

- les effets du projet par rapport aux objectifs immédiats retenus, et en particulier :

- les bénéfices des micro aménagements et des micro-réalisations sur la potentialisation de la base productive, en termes de intensification, diversification et rationalisation de la production et de l'augmentation des revenus des exploitants;

- le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs et de leurs associations;

- le renforcement des capacités des services techniques d'appui, surtout en ce qui concerne le transfert de technologies adaptées;

- le renforcement du cadre institutionnel de la HUP, surtout en ce qui concerne les mécanismes de concertation;

- l' augmentation de la disponibilité et de l'accès au micro-crédit, ainsi que son efficacité en appui à la production.

- les perspectives de durabilité institutionnelle et économique des résultats du projet au niveau des bénéficiaires et de l’institution hôte. La mission devra en particulier examiner :

- La sécurisation des droits d' exploitation des parcelles pour la culture en milieu urbain et périurbain ;

- Le fonctionnement des CMC dans les deux villes ;

- Le fonctionnement d’un Bureau Municipal de l’Horticulture (BMH) dans les 2 villes ;

- Le fonctionnement de « groupes » de cultivateurs du point de vue technique et organisationnel.

- Les perspectives de l’adoption de l’approche École au Champ au niveau national;

- Le fonctionnement du micro-crédit par la voie des MECs.

- le rapport coût-efficacité du projet (voir définition Annexe I).

A partir de l’analyse décrite ci-dessus, la mission devra tirer des conclusions spécifiques et proposer toute action nécessaire et complémentaire de la part du Gouvernement et/ou de la FAO/bailleur de fonds, y compris tout besoin d’assistance et d’activités complémentaires du projet avant qu’il n’arrive à son terme, et cela afin de garantir un développement durable. La mission devra attirer l’attention sur toute leçon d’intérêt général. Toute proposition d’assistance complémentaire devra inclure une identification précise des objectifs et les principaux produits et apports prévus.

Plus précisément, la mission devra :

- Examiner les informations et le rapport exploratoire sur les villes à considérer pour l’expansion du projet (Mbuji Mayi, Kananga, Mbandaka, Kikwit, Mbanza Ngungu, Matadi, Likasi, Kolwezi, Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi) ;

- Formuler des recommandations en ce qui concerne le choix des villes et des sites pour les interventions du projet dans la période 2004 – 2006 ;

- Examiner le bien fondé d’introduire une composante micro-jardin scolaire dans le projet dans un but éducatif afin de sensibiliser les jeunes aux techniques de production horticoles an milieu urbain et périurbain et aux bénéfices nutritionnels de la consommation de fruits et légumes ;

- Prendre connaissance de la proposition d’avant projet élaboré pour la période 2004 – 2006 et formuler des recommandations pour les modifications à apporter sur le fond et en particulier sur le cadre logique.

4. 	Composition de la Mission

L’équipe de mission comprendra:

Un agronome, chef d’équipe, avec une expérience dans le domaine du développement durable et spécialiste d’évaluation de projets (Belgique)

Un spécialiste dans le domaine de l’horticulture tropicale (FAO)

Un agronome agro-économiste avec expérience en stratégies de développement agricoles au niveau national (République Démocratique du Congo).

Les membres de la mission devront être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas avoir été directement impliqués dans le projet, ni dans sa formulation, ni dans son exécution et suivi technique. Ils devraient, de préférence, avoir quelque expérience en matière d’évaluation.

5.  	Calendrier et Itinéraire de la Mission

Jeudi 24 Juillet 2003

- Arrivée à Rome

- Vendredi 25 Juillet 2003

- Briefing avec PBEE et AGPC, remise du briefing-kit

- Samedi 26 Juillet 2003

- Voyage Rome -Kinshasa

- Installation à l’Hôtel Memling

- Rencontre avec le CTP et le CN du projet

Lundi 28 Juillet 2003

- 09h00 Briefing avec le Représentant de la FAO.

- 10h00 Rencontre avec l’Attaché à la Coopération à l’Ambassade de Belgique

- 11h00 Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage

- 12h00 Rencontre avec le Gouverneur de la Ville de Kinshasa

- 14h00 Présentation générale du projet

- 15h00 Présentation des activités du projet à Kinshasa par le C/HUP

- Mardi 29 Juillet 2003

- Visite de l’ONG ADECOM

- Visite d’associations bénéficiaires

- Visite du centre maraîcher de Kimbanseke

Mercredi 30 Juillet 2003

- Visites sur le terrain (Dagri, APRM, RVA, etc)

- Jeudi 31 Juillet 2003

- Visites sur le terrain (Amepan, Lemba Imbu, Kisenso, RMEAK, etc.)

- Vendredi 1 Août 2003

- Voyage Kinshasa – Lubumbashi.

- Installation au Park Hôtel.

- Rencontre avec M Le Maire de Lubumbashi.

- Rencontre avec M L’Inspecteur Provincial du Développement Rural et M L’Inspecteur Provincial de l’Agriculture.

Samedi 2 Août 2003

- Présentation des activités du projet à Lubumbashi par le Conseiller HUP

- Visites sur le terrain de réalisations du projet, rencontre avec les bénéficiaires sur les lieux.

- Lundi 4 Août 2003

- Poursuite des visites sur le terrain des réalisations du projet, rencontre avec l’ONG SADRI, visite des lieux d’intervention sur le terrain : Kisanga, Marchés de quartier, Champs des bois, Kalulako, Ecoles Paysannes, etc. (à déterminer).

- Mardi 5 Août 2003

- Poursuite des visites sur le terrain.

- Mercredi 6 Août 2003

- Table Ronde avec les partenaires du projet à Lubumbashi.

- Rencontres avec les autorités

- Rédaction

- Jeudi 7 Août 2003

- Retour à Kinshasa

- Vendredi 8 Août 2003

- Table Ronde avec les partenaires du projet à Kinshasa.

- Lundi 11 Août 2003

- Réunion de restitution avec les autorités nationales (Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage et Gouvernorat de Kinshasa), l’Ambassade de Belgique et la FAO.

- Fin de la mission

Pour le Chef de Mission :

Mardi 12 Août 2003

- Arrivée à Rome et Debriefing

- Mercredi 13 Août 2003

- Debriefing AGPC et PBEE

- Fin du debriefing

- Consultations

La mission travaillera en étroite relation avec le Représentant de la FAO et avec les institutions pertinentes du Gouvernement, le personnel de projet national et international. Bien que la mission jouira d’une totale liberté pour discuter avec les autorités concernées de tout point qu’elle jugera pertinent pour son travail, elle n’est autorisée à prendre aucun engagement au nom de la FAO, du bailleur de fonds ou du Gouvernement.

7. 	Rédaction du Rapport

La mission est pleinement responsable de son rapport indépendant, qui ne doit pas nécessairement refléter le point de vue du Gouvernement, de la FAO ou du bailleur de fonds. Le rapport sera écrit conformément au schéma en Annexe 3.

Dans la mesure du possible, le rapport sera finalisé sur le terrain et les conclusions et les recommandations seront pleinement discutées avec toutes les parties concernées en recherchant au maximum le consensus.

La mission devra également remplir le Formulaire Synthétique de la FAO sur l’Evaluation du Projet.

Le Chef de mission est responsable de la finalisation du rapport qui sera soumis à la Représentation de la FAO en RDC dans les deux semaines suivant la fin de la mission. Le rapport sera ensuite soumis par la FAO au(x) gouvernement(s) et au bailleur de fonds, associé à ses commentaires.

Liste des documents mis à la disposition des membres de la mission

Documents remis aux membres de la mission

- Dépliant d’information

- Le document du projet 2000 - 2003

- Le rapport de la Revue Technique Tripartite

- Rapport de Progrès mis à jour

- Proposition de l’Avant Projet 2004 2006

Documents disponibles au projet pour consultation

Document 1 : Compte-rendu des ateliers de sensibilisation au démarrage du projet

Document 2 : Rapport de prise de fonction

Document 3 : Minibrief

Document 4 : Rapport d’avancement semestriel. Période Juin – Octobre 2000

Document 5 : Ecole Paysanne Maraîchère : Curriculum de l’animateur

Document 6 : Rapport de l’Atelier ZOPP organisé du 15 au 18 Novembre 2000

Document 7 : Fascicule de formation à la gestion des organisations paysannes.

Document 8 : Rapport de consultation en micro-aménagements, du 25/11 au 22/12 2000

Document 9 : Rapport de consultation nationale en micro-aménagements à Lubumbashi, du 29/11/2000 au 10/01/2001

Document 10 : Rapport de consultation nationale en micro-aménagements à Kinshasa, du 29/11/2000 au 10/01/2001

Document 11 : Rapport d’avancement semestriel. Période Novembre 2000 – Avril 2001

Document 12 : Rapport de consultation internationale en crédit, du 04/03/2001 au 21/03/2001

Document 13 : Rapport de consultation nationale en crédit, du 26/02/2001 au 01/04/2001

Document 14 : Rapport de consultation en micro-aménagements, Juin 2001

Document 15 : Rapport de consultation nationale en micro-aménagements à Lubumbashi, Juin 2001

Document 16 : Rapport de consultation nationale en micro-aménagements à Kinshasa, Juin 2001

Document 17 : Rapport de consultation internationale en Production et Protection Intégrée, Août 2001

Document 18 : Rapport d’avancement semestriel. Période Mai – Octobre 2001

Document 19 : Plan de Travail 2002

Document 20 : Rapport de progrès préparé à l’attention de la RTT

Document 21 : Dépliant illustré

Document 22 : Guide Technique de l’Horticulture

Document 23 : Compte Rendu de la Revue Technique Tripartite du 20 au 28 Février 2002

Document 24 : Rapport d’avancement Semestriel Période Novembre 2001 – Avril 2002

Document 25 : Rapport de mission en législation foncière, Ville de Kinshasa, Avril 2002

Document 26 : Rapport de mission en législation foncière, Ville de Lubumbashi, Avril 2002

Document 27 : Rapport Technique de mission, Mars – Avril 2002 par Gilles Delhove, Consultant International en Production et Protection Intégrée (PPI)

Document 28 : Rapport Technique de mission, Mars – Avril 2002 par Abdoulaye Sissoko, Consultant International en application de l’Ecole au Champ

Document 29 : Rapport de voyage d’Etude à Dakar

Document 30 : Rapport d’avancement Semestriel Période Mai - Octobre 2002

Document 31 : Rapport technique de mission de formation à l’installation de micro-jardins, Ngouda Ba, Octobre 2002

Document 32 : Plan de Travail 2003

Document 33 : Guide Pratique de l’application de l’Ecole au Champ pour l’apprentissage des techniques de Production et Protection Intégrées (PPI)

Document 34 : Rapport d’avancement semestriel Période Novembre 2002 – Avril 2003

Document 35 : Rapport Technique de mission, 5 février au 9 mars 2003 par Abdoulaye Sissoko, Consultant International en application de l’Ecole au Champ

Document 36 : Catalogue des cartes PPI produites par le projet

Document 37 : Présentation Powerpoint du projet