Annexe 3 : Cadre logique d’intervention pour la relance de la production horticole en zone urbaine et périurbaine : activités et résultats (indicateurs de processus)

| Objectifs spécifiques | Résultats spécifiques | Indicateurs Objectivement vérifiables | Réalisations Kinshasa | Réalisations Lubumbashi | Suppositions (à vérifier ou oubliées ?) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif immédiat 1 Potentialisation de la base productive : intensifier, diversifier et étaler la production horticole. | Résultat spécifique 1.1 Des dossiers de micro-aménagements sont préparés et prêts à être cofinancés par le projet | Nombre de dossiers approuvés | 8 dossiers | - 8 dossiers | Niveau de sécurisation de l’occupation des parcelles. |
|  | Résultat spécifique 1.2 Le programme des micro aménagements est réalisé : 10 bas-fonds à Kinshasa (5-7 bas-fonds pour un total d'environ 30 ha aménagés) et 3-5 bas-fonds et vallée à Lubumbashi (pour un total d'environ 15 ha aménagés) | - Accroissement des superficies équipées de systèmes de micro-irrigation - Nombre d’hectares desservis par les aménagements hydro-agricoles | - 5 bas-fonds soit 406 ha aménagés - 3 marchés de quartier aménagés. | - 4 bas- fonds soit 100 ha aménagés - 4 marchés de quartier aménagés. | Equipements en micro irrigation. - non |
|  | Résultat spécifique 1.3 Environ 50 groupements ont reçu un crédit en appui à la production (micro-réalisations). | Accroissement des superficies cultivées Taux de remboursement des crédits | - 14 nouvelles activités appuyées en crédit pour un total de 54 activités et 43 associations. | - 9 nouvelles activités appuyées en crédit pour un total de 54 activités et 43 associations. | Nombre de micro-réalisations Nombre de bénéficiaires des crédits. Montants des crédits Taux de remboursement des crédits. |
| Objectif immédiat 2 Valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs. | Résultat spécifique 2.1 Des micro-réalisations (30-50) sont mis en oeuvre par des groupements de producteurs. | Les techniques d’intensification et de diversification des cultures horticoles sont adaptées aux conditions locales. | - 30 micro-réalisations. | - 24 micro-réalisations. | Le personnel international et national est mis en place et opérationnel. |
|  | Résultat spécifique 2.2 : Des techniques culturales améliorées en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole seront démontrées. | Les paquets technologiques et les listes variétales sont disponibles et prêts à être vulgarisés. Les pépinières fruitières et les parcs à bois sont fonctionnels et disposent d'un personnel formé. Taux d’adoption | - Démonstration de nouvelles techniques culturales telles que : compostage, utilisation des mottes, nouvelles espèces et variétés, production de semences et de plantules, abris contre la pluie, greffage de la tomate, pépinières sous abri, démarche PPI (production et protection intégrée), utilisation de produits naturels pour contrôler les ravageurs. | - Démonstration de nouvelles techniques culturales telles que : compostage, utilisation des mottes, nouvelles espèces et variétés, production de semences et de plantules, abris contre la pluie, greffage de la tomate, pépinières sous abri, démarche PPI (production et protection intégrée), utilisation de produits naturels pour contrôler les ravageurs. | Liste de variétés recommandées |
| Objectif immédiat 3 Professionnalisation des producteurs des associations et des services d’appui à l’HUP. | Résultat spécifique 3.1 Le matériel de formation/vulgarisation sur les techniques de production est préparé/publié | Nombre de séances d'information/de formation organisées | - Le matériel de formation a été distribué dans les écoles au champ : . Fiches PPI . Cartes PPI (19 paires) . Cartes «nuisibles », pour reconnaître les ravageurs les plus communs . Curriculum du formateur de l’Ecole aux Champs 550 exemplaires) . Guide pratique du maraîchage (50 exemplaires) - Mise en place du « Centre d’excellence » ou Centres d’appui technique (CAT), pour la démonstration des techniques de PPI, au niveau de la pépinière du 11 novembre | - Le matériel de formation a été distribué dans les écoles au champ : . Fiches PPI . Cartes PPI (19 paires) . Cartes «nuisibles », pour reconnaître les ravageurs les plus communs . Curriculum du formateur de l’Ecole aux Champs 550 exemplaires) . Guide pratique du maraîchage (50 exemplaires) - Mise en place du « Centre d’excellence » ou Centres d’appui technique (CAT), pour la démonstration des techniques de PPI au niveau de la Cité des jeunes, pour tester les nouvelles variétés et la motteuse | Les moyens matériels et financiers sont disponibles. Les séances de formation sont organisées périodiquement. Le personnel technique est formé et les moyens matériels sont disponibles. Les solutions proposées sont adaptées aux contraintes paysannes. Proportion de participants à l’école au champ par rapport au total de l’effectif des associations. Autofinancement des Ecoles au champ. |
|  | Résultat spécifique 3.2 Les services d’appui technique sont formés | Nombre de vulgarisateurs formés | - 32 sessions de formation ont été organisées au total. Des agents du SENAHUP et du SNV y participent | - 25 sessions de formation ont été organisées au total | Nombre de vulgarisateurs formés et leur répartition |
|  | Résultat 3.3. Les Maraîchers / Horticulteurs sont informés/formés (aux concepts PPI) | Nombre d’horticulteurs formés |  |  | Nombre d’horticulteurs formés et répartition |
|  | Résultat spécifique 3.4 Gestion technique, administrative et financière des associations (coopératives) de base est améliorée. | Nombre de gestionnaires de coopératives/associations formés |  | Création du Comité des maraîchers de Lubumbashi (COMALU) | Nombre de gestionnaires de coopératives/associations formés et répartition |
| Objectif immédiat 4 Structuration institutionnelle du développement de l’HUP | Résultat spécifique 4. 1 : Les Comités Municipaux de Coordination et une Cellule de Coordination Nationale pour le développement de l'HUP sont mis en place et opérationnels | Nombre de réunions organisées par les CMC Une | - Le CMC s’est réuni 7 fois . La Commission Urbaine de Protection des sites maraîchers, rizicoles et piscicoles de la ville de Kinshasa a été créée. Elle est présidée par le consultant national recruté en novembre 2001. | - Le CMC s’est réuni 6 fois à l’ordre du jour : . Qualité de l’eau : un arrêté d’interdiction d’exploitation du périmètre a été pris par le maire . Litige foncier (2 cas résolus) . Procédure d’obtention des terres agricoles . Organisation d’une journée agricole | Les données sont régulièrement actualisées et mises à la disposition du CMC. |
|  | Résultat spécifique 4. 2 : Un ancrage institutionnel pour la sécurisation des terres horticoles est assuré | Cellule de Coordination Nationale opérationnelle. | . Décision SC/0789/BVFED/INSP.UR/DR/MA/2003 du Vice Gouverneur de la Ville chargée des finances, économie et développement portant BORNAGE de 45 sites maraîchers, rizicoles et piscicoles de la ville de Kinshasa |  | Mise en œuvre du bornage (coût) Réglementation pour la protection des sites bornés (problème des constructions « sauvages » (habitat, porcheries). |
|  | Résultat spécifique 4.3 : Un système continu de gestion et de suivi-évaluation du secteur horticole en milieu urbain et périurbain est mis en place et opérationnel. |  | Non |  |  |
| Objectif immédiat 5 Formulation de l’expansion du programme d’appui au développement de l’HUP en RDC | Résultat spécifique 5. 1 : Une étude d’impact du projet avec analyse des contraintes est réalisée . | Etude d’impact | - L’étude d’impact a été réalisée par voie d’ enquête auprès des bénéficiaires directs à raison de 4 par association. Les résultats sont présentés dans un rapport. L’impact a été mesuré par comparaison, avant et après projet, sur : la composition des familles, la scolarisation des enfants, l’alimentation quotidienne, l’achat d’aliments à haute valeur nutritive, la possibilité de faire face aux dépenses, l’épargne, la disponibilité et l’utilisation des terres et de l’eau, la diversification des cultures, l’utilisation des fertilisants naturels et chimiques, la disposition et l’utilisation d’outils, l’utilisation des pesticides biologiques (ou savon) et chimiques, les bonnes pratiques culturales, l’organisation des associations. | Idem que pour Kinshasa |  |
|  | Résultat spécifique 5.2 : Des propositions pour élargir les appuis et l’extension de l’intervention dans d’autres villes sont formulées. |  | - Des missions exploratoires ont été organisées dans plusieurs villes de la RDC afin d’établir l’état des lieux du secteur horticole urbain et périurbain. - Des ébauches de stratégie de promotion de l’HUP sont proposées. - Un document d’avant projet a été élaboré et fait l’objet d’une étude approfondie lors de la mission d’évaluation. |  | Villes étudiées Mbandaka Kikwit, Matadi Mbanza Ngungu Kananga Mbuji-Maij Likasi et Kolwesi Kisangani |

Indicateurs ajustés et complétés lors de la réunion tripartite 2002.