PROGRAMME DE COOPERATION FAO / GOUVERNEMENTS

______________________________________________________________

République Démocratique du Congo

Ministère du developpement rural

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’HORTICULTURE URBAINE

ET PERIURBAINE (HUP)

Rapport d’évaluation

Août 2003

|  | ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE AGPC-PBE |
| --- | --- |

TABLE DES MATIERES

EQUIVALENCE MONETAIRE ET LISTE DES ABREVIATIONS				(i)

RESUME												(ii)

1.	INTRODUCTION	8

2.	ANTECEDENTS ET CONTEXTE	8

2.1	Le Congo, population et économie	8

2.2	Le secteur horticole urbain et périurbain	11

2.3	Orientations du Gouvernement en matière de développement	16

2.4	Institutions clés pour le développement	16

2.5	Stratégies et approches	16

3.	ANALYSE DES OBJECTIFS ET DU DESIGN	17

3.2	Justification du projet	18

3.3	Approche générale et stratégies	19

3.4	Objectifs	20

3.5	Conception du projet	21

4.	ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE	27

4.1	Mise en œuvre du projet	27

4.2	Budget et Dépenses	29

4.3	Produits/résultats et activités	29

4.4	Mise en œuvre de l’approche du projet ;	41

4.5	Appui du Gouvernement	42

4.6	Direction et Gestion.	43

4.7	Appui technique et opérationnel	43

5.	EVALUATION DES RESULTATS ET EFFICACITE	44

5.2	Effets (résultats sur les objectifs spécifiques)	44

5.3	Impacts	48

5.4	Durabilité et appropriation	57

5.5	Effets sur l’environnement	60

5.6	Equité et considérations genre au niveau de la mise en œuvre et des résultat	62

5.7	Coût – Efficacité	62

5.8	Facteurs qui ont influencé sur les résultats/effets du Projet	63

6.	CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	66

6.1	Général	66

6.2	Sécurisation de l’accès aux ressources	67

6.3	Sécuriser une production horticole durable de qualité	68

6.4	Sécuriser l’appropriation du développement horticole durable du secteur par les partenaires	69

6.5	Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet	69

6.6	Impact global	70

6.7	Recommandations générales	70

6.8	Recommandations spécifiques pour les partenaires de l’appui à l’HUP au Congo :	77

6.9	Leçons apprises	82

7.	Le futur de l’appui au développement du HUP en RDC	85

7.1	Options générales	85

7.2	Critères de choix des villes	85

7.3	Options proposées pour la phase 2	85

7.4	Période de transition entre la phase 1 et 2	86

7.5	Projet HUP (phase 2) – Fiche de projet	87

CARTES

a.	Intervention HUP et zones horticoles de Kinshasa

b.	Intervention HUP et zones horticoles de Lubumbashi

ANNEXES

- Termes de référence de la mission d’évaluation

- Itinéraire et programme de travail de la mission

- Arbre des objectifs et Cadre logique de la phase 1 : prévisions et réalisations

- Compte rendu de la table ronde de Kinshasa et de Lubumbashi

- Fiche enquête évaluation

- Note sur l’impact d’intensification, diversification et étalement à Kinshasa

- Note sur analyse des éléments techniques du HUP, y compris les listes variétales de Kinshasa (7a) et Lubumbashi (7b)

- Note sur les Ecoles au champ des Producteurs

- Note sur (a) les prix et (b) les importations de produits horticoles à Kinshasa

- Note sur analyse du fonctionnement des CMC

- a. Note sur les fonctions de l’administration publique et partage de responsabilités entre partenaires

b. Eléments de TDR pour un SENAHUP/SENAHORT nouveau.

- Note micro-crédit CECMAKIN

- Acte de reconnaissance du COMALU

- Structure actuelle du SENAHUP

- Cadre logique proposé pour la phase 2

- Justification et budget de la période interphase

- Enquête préliminaire sur le secteur HUP de Kisangani

- Notes et contributions à l’amélioration de la proposition de PRODOC (phase 2)

Equivalence monétaire

Au moment de la mission d’évaluation (Juillet-Août 2003):

1 Dollar US équivaut à  environ 440 FC (Francs congolais)

1 Euro équivaut à environ 500 FC

Liste des Acronymes

APSA	Projet d’Appui au Producteurs du Secteur Agricole (Projet PNUD/FAO) – Projet communément appelé ‘4K’ en référence aux 4 zones d’intervention.

BAP	Bureau d'Appui au Programme

BCC	Banque Centrale du Congo

BDC	Bureau de Développement Communautaire

BDD	Bureau Diocésain de Développement

BMH	Bureau Municipal de l’Horticulture

CECOMAF	Centre de Commercialisation des Produits Maraîchers et Fruitiers de la vallée de Ndjili

CEP	Champ Ecole des Producteurs ou Champ Ecole des Paysans

C/HUP	Conseiller HUP

CMC	Comité Municipal de Concertation

CN	Coordonnateur National

CU	Coordonnateur Urbain

CTB	Coopération Technique Belge

DGCI	Direction générale à la coopération internationale

ECP	Ecole au Champ Paysan (parfois également appelé Ecole au champ ou EC)

FAO	Organisation des Nations Unies pour L’alimentation et l’Agriculture

FC	Franc Congolais

GR	Génie Rural

GRET	Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques

HUP	Horticulture Urbaine et Périurbaine

INERA	Institut National de Recherche Agricole

IMF	Institution de Micro-Finance

IPA	Inspecteur Provincial de l’Agriculture

IPDR	Inspecteur Provincial du Développement Rural

JCP	Jeune Cadre Professionnel

MAPE	Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage

MIP 	Micro-projets

MIPRO	Mission de Programmation du PNUD

OCC	Office Central de Contrôle

OCHA	Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires

OP	Organisations paysannes

OR	Opérateurs Relais ou opérateurs économiques

HUP	Projet d'Appui au Développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine en RDC

PAM	Programme Alimentaire Mondial

PAR 	Programme d'Appui à la Réhabilitation de la CE

PCT	Programme de Coopération Technique

PdA	Protocole d’Accord

PNR	Programme National Riz

PNSAR	Programme National de Relance du Secteur Agricole et Rural.

PNUD	programme des Nations Unies pour le Développement

PPI 	Production et Protection Intégrées

PPTE	Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (HIPC en anglais)

PRODOC	Document de projet

PRGF	Facilité de Croissance et réduction de la pauvreté

PRSA	Politique nationale pour la Relance du Secteur Agricole

PSSA	Programme Spécial de Sécurité Alimentaire

RDC	République Démocratique de Congo

SA	Sécurité alimentaire

SENAHUP	Service National pour le Développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine

SENAFIC	Service National Fertilisants et Intrants Connexes

SENASEM	Service National des Semences

SFD	Système Financier Décentralisé

SNCOOP	Service National des Coopératives et Organisations Paysannes

SNHR	Service National de l’Hydraulique Rurale

SNSA	Service National des Statistiques Agricoles

SNV	Service national de Vulgarisation

SNIR 	Service National d’Information Rurale

SNMA	Service National de la Mécanisation Agricole

SNV	Service National Vulgarisation

UE	Union Européenne

USAID	United States Agency for International Development

UT	Unité Technique

RESUME EXECUTIF

Appui au Développement de l’Horticulture urbaine et périurbaine (HUP) en RDC

(GCP/DRC/028/BEL - phase 1)

(Evaluation indépendante du projet)

(i)	Malgré un environnement politique et sécuritaire difficile au départ du projet et nonobstant l’aspect ambitieux des objectifs visés, le Projet a atteint en 30 mois des résultats hautement positifs et prometteurs quant à la durabilité des acquis. Les impacts du projet ont pu être réalisés grâce d’une part à l’engagement de tous les partenaires et d’autre part aux approches et méthodologies développées. Le projet HUP (a) s’intègre parfaitement dans la stratégie de la RDC pour la lutte contre la pauvreté, (b) concrétise les engagements du gouvernement vis-à-vis du programme spécial de sécurité alimentaire initié, par la FAO et (c) s’inscrit dans les orientations de la politique de coopération suivie par le Royaume de Belgique.

(ii)	D’une manière générale, la mission considère que le programme du HUP répond de manière efficiente et structurée à la problématique de l’approvisionnement en produits horticoles des centres urbains et du sous-emploi urbain de la RDC. Globalement, le projet HUP a atteint (voire dépassé) les résultats qui lui étaient assignés, tant au niveau des bénéficiaires directs qu’indirects : le projet a ainsi atteint dans une large mesure les objectifs spécifiques définis par les concepteurs et construit une base pour la relance et le développement durable de la filière HUP.

(iii) La mission reconnaît la pertinence du projet quant à son approche participative et son intégration dans un cadre institutionnel décentralisé, deux éléments considérés comme essentiels à la durabilité du programme en appui de l’HUP. L’originalité du projet consiste à mobiliser la base productive, dont les femmes et les jeunes, par des méthodes de travail participatives. Ainsi, la mise en œuvre de l’Ecole au Champ est destinée à potentialiser les producteurs, dans la prise des décisions des activités qui les concernent. De plus, l’approche technique de la production et protection intégrée (PPI) établit les bases pour une professionnalisation responsable des producteurs orientés sur une production saine et le respect de l’environnement.

(iv)	Les réalisations du projet sont significatives, tant au point de vue de la consolidation de l’approche que des réalisations de terrain. L’engagement effectif des autorités urbaines dans une stratégie d’organisation et d’appui aux zonings horticoles et aux associations d’exploitants horticoles a été hautement apprécié par la mission. L’appui du projet a induit des augmentations de la production, principalement par l’extension des superficies emblavées en culture irriguée, mais également par (a) une intensification, (b) une diversification effective des espèces, et (c) un étalement des cultures. L’augmentation des revenus des producteurs a permis d’améliorer de manière significative les conditions d’existence de la population cible en termes de capital naturel, physique, financier, et surtout humain et social.

(v)	La phase 1 de projet HUP a pleinement joué un rôle normatif tant au niveau (a) de la sécurisation des ressources, (b) de la sécurisation d’une production horticole saine, que (c) de la sécurisation de l’appropriation du développement du secteur par les populations bénéficiaires.  A ce titre le projet a contribué à développer/adapter et à mettre en pratique : (a) des méthodologies et approches, notamment pour l’aménagement de l’espace urbain (zonings horticoles), la vulgarisation des techniques PPI par l’Ecole au Champ Paysan (ECP), les micro-caisses de proximité, (b) le renforcement des organisations paysannes et de leurs capacités de gestion techniques et financières, (c) le renforcement institutionnel au niveau des villes (CMC, BMH), du Ministère de tutelle, et l’émergence d’une plate forme en appui au développement de l’HUP.

(vi)	Compte tenu du contexte socio-économique, la Mission considère que l’équipe de direction du projet a accompli son mandat de manière très satisfaisante et professionnelle. La programmation des activités, les visites régulières sur le terrain et les rapports d’activités ont été organisés de manière claire et efficace. Il convient de noter l’excellente qualité du personnel tant national qu’international ayant œuvré au succès du projet, tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi. Dans les conditions d’opération spécifiques du projet, la mission considère que la gestion du projet fut efficace et efficiente.

(vii)	Le projet HUP a également renforcé le dialogue et la clarification des rôles et fonctions entre tous les partenaires intervenant dans le secteur de l’horticulture urbaine et périurbaine. A ce titre, le rôle du SENAHUP (comme de tout service national) devrait être précisé dans le cadre de la décentralisation et d’une plus grande responsabilisation des acteurs à la base. Ainsi la mission considère que le rôle d’un service national d’appui à l’horticulture serait celui de facilitateur : ses fonctions devraient se concentrer sur les fonctions régaliennes c’est-à-dire (a) l’orientation nationale à travers l’analyse sectorielle, (b) l’élaboration des politiques, (c) la planification et suivi du développement horticole, (d) la réglementation et le contrôle de son application, et (e) la préservation des ressources naturelles. Une équipe restreinte de 4-5 experts (dont un spécialiste HUP), permettrait d’assurer ces rôle/fonctions au niveau du Ministère et de faciliter la promotion de l’ensemble du secteur horticole.

(viii)	La mission a formulé des séries de recommandations (voir conclusions) aux différents partenaires du projet, tant au niveau du développement technique, que de l’organisation et de la consolidation institutionnelle, en vue de contribuer à l’amélioration de l’efficience technique et organisationnelle de la seconde phase. Les principaux points évoqués sont relatifs à :

- la poursuite des avancées en matière de sécurisation des terres notamment par le bornage et l’attribution des droits d’exploitation aux associations de producteurs,

- le renforcement du pool de technologies potentielles PPI adaptées aux besoins et opportunités des producteurs horticoles,

- la capitalisation des acquis, l‘intégration du suivi comme outil de gestion et la promotion de l’évaluation participative,

- une séparation claire entre les micro-réalisations et l’établissement des micro-caisses de proximité ;

- la nécessité d’assurer la durabilité et l’autonomie des micro-caisses de proximité dans le cadre de réglementations plus flexibles de la BCC,

- le renforcement de l’implication du secteur privé, notamment par la promotion de micro entreprises,

- la nécessité d’intégrer un volet commercialisation des produits horticoles, entre autres par l’établissement de réseaux opérés par les OP, la labellisation PPI et des infrastructures

- une plus forte responsabilisation du personnel national, notamment des équipes du BMH,

- la promotion de l’émergence de plates-formes comme point de rencontre entre les organisations paysannes au niveau des périmètres et des villes.

(ix)	En outre, la durabilité institutionnelle et financière des approches et méthodologies (notamment l’ECP et les micro-caisses de proximité) et leur généralisation ont constitué des thèmes de réflexion avec les différents partenaires, notamment au niveau des tables rondes organisées à Kinshasa et Lubumbashi. Enfin, la dynamique de la professionnalisation émergente des organisations paysannes à la base et leur fédération constitue un des points clés pour le développement durable et responsable du secteur horticole urbain et périurbain.

(x)	Les acquis de la première phase constituent une excellente base pour la consolidation et l’extension des activités d’appui HUP et le développement durable du secteur par les partenaires.  Vu l’impact de la phase 1, l’efficience des approches/méthodologies participatives développées tant sur le plan de l’organisation (CMC, BMH, renforcement des organisations paysannes) que sur le plan technique (PPI, ECP, micro-caisses de proximité, etc.), et sur base des études préliminaires d’opportunités et contraintes, la mission recommande que la phase 2 du projet GCP/DRC/028/BEL, à financer par le Royaume de Belgique couvre : (a) la consolidation et l’extension des activités sur les villes pilotes en vue de consolider les acquis et l’élargissement du nombre de bénéficiaires, et (b) l’ouverture d’un nouveau pôle par l’extension des activités du projet HUP sur la ville de Kisangani 600.000 habitants), (c) l’extension des pôles de Kinshasa et de Lubumbashi, respectivement sur Mbanza Ngungu (100.000 habitants) et sur Likasi (235.000 habitants).

(xi)	Des possibilités de collaboration sont recherchées notamment avec le FIDA et l’UE et d’autres bailleurs de fonds. Ainsi, le projet HUP deviendra ainsi une plate forme qui permettra d’accrocher d’autres appuis tant au niveau d’ensembles urbains, que de micro financements d’appui à des associations spécifiques. La proposition de document de projet proposé constitue une excellente base de travail auquel les principales recommandations de la mission devront être intégrés.

(xi)	La fin de la phase 1 du GCP/DRC/028/BEL est programmée pour le 31/12/2003. Considérant que les procédures liées à la finalisation du document de projet, à l’acceptation par tous les partenaires et la signature des Accords de projet par tous les partenaires (Donateur, FAO et Gouvernement), la mission recommande de prévoir une période de passage entre phases de 3 mois (1er trimestre 2004). Cette approche permettra de maintenir les acquis et d’assurer un suivi minimum des activités en attendant le démarrage de la deuxième phase.  Le budget nécessaire a été estimé à environ100.000 $ EU.

- INTRODUCTION

## A la demande de la FAO, du Royaume de Belgique et de la République démocratique du Congo, une mission d’évaluation indépendante du Projet d’appui au développement de l’horticulture urbaine et périurbaine s’est déroulée du 24 juillet au 14 août 2003.

## A Kinshasa, la mission a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du projet ainsi qu'avec les principaux services concernés du Ministère de l’Agriculture, du Ministère du Développement Rural, de la ville de Kinshasa et de Lubumbashi. Elle a rencontré les principaux bailleurs de fonds présents au Congo et actifs dans les secteurs agricoles et urbains, en particulier la Coopération belge, la FAO, la Coopération Française et Canadienne, l'Union Européenne ainsi qu’un certain nombre d’opérateurs privés. Elle a été reçue respectivement par Monsieur Kaliba Mulanga, Ministre du Développement Rural, ainsi que Messieurs Justin Kangundu et Samuel Bakatupidia, respectivement Ministre et vice-ministre de l'Agriculture, entourés de leurs proches collaborateurs.  Une réunion de travail fut également organisée avec Mr Nku Imbié gouverneur de la ville de Kinshasa et son équipe.

## A Lubumbashi, la mission a rencontré Mr Moma Dominique et son équipe, représentant le maire Mr Kaseba empêché, et travaillé avec les inspecteurs Régionaux de l’Agriculture et du Développement Rural.

## Sur le terrain, la mission a rencontré les associations bénéficiaires et échangé avec leurs membres sur des questions techniques, d’organisation et de gestion des micro-caisses de proximité. La mission a également tenu à rencontrer d’autres intervenants de la filière HUP n’ayant pas bénéficié directement de l’intervention. Des séances de travail ont également été organisées avec différents prestataires de services, tant du secteur associatif, des ONG/ONGD que du secteur privé en amont et en aval de la filière horticole urbaine et périurbaine.

## Une table ronde représentant les différents acteurs et partenaires du secteur de l’horticulture urbaine et périurbaine fut organisée tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi. Les thèmes débattus et les différentes réponses apportées par les partenaires, groupés suivant leur rôle/fonction, sont repris en annexe 4.

## A la fin de son séjour, une réunion de synthèse et de débriefing organisée au Ministère du Développement Rural a permis aux membres de la mission de rendre compte aux partenaires de leurs conclusions et recommandations préliminaires. Celles-ci furent débattues et dans une large mesure agrées par les partenaires. Enfin, la mission a effectué un débriefing à la FAO-Rome et discuté avec les services techniques, d’évaluation, du micro-crédit et du fonds fiduciaire les conclusions et les recommandations.

- ANTECEDENTS ET CONTEXTE

### Le Congo, population et économie

## La République démocratique du Congo (RDC) s’étend sur une superficie de 2,345 millions de km². Située au cœur de l’Afrique, la RDC s’ouvre à l’Ouest sur l’océan atlantique et est entouré par la République du Congo, la Centrafrique, le Soudan, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l’Angola. Au plan administratif, le pays est subdivisé en 11 provinces (y compris la province de Kinshasa).

## La population résidente a été estimée en 2001 à 52.5 millions d’habitants (densité de 22 hab/km²), dont environ 30% vivent dans des centres urbains. Le taux d'accroissement de la population est estimé à 3.2% par an et la population totale pourrait atteindre 84 millions en 2015. La population urbaine est en constante expansion au niveau mondial : ce phénomène touche également la RDC où la population urbaine en 2001 fut estimée à environ 20 millions de personnes, ce qui représenterait environ 30% de la population totale du pays. La population de la seule ville de Kinshasa, capitale de la RDC, représente actuellement 6 à 7 millions de personnes et continue à croître à un rythme annuel de 4 à 6 %, soit environ quelque 100.000 personnes supplémentaires par année. Pour les autres grandes villes du pays, les populations urbaines sont estimées en 2002 à 2.5 millions (Mbuji Mayi), 1.25 millions (Lubumbashi), 1 million (Kananga), 600.000 (Kisangani et Mbandaka), 415.000 (Kikwit), 245.000 (Matadi), 235.000 (Likasi), 210.000 (Kolwezi) et 100.000 (Mbanza Ngungu).

## La population urbaine constitue un groupe éminemment vulnérable qui dépend essentiellement d’un approvisionnement des zones rurales pour lui assurer une sécurité alimentaire et une nutrition équilibrée. En outre, la situation économique et l’insécurité ont accéléré les mouvements de migrations vers les grands centres urbains : ces populations, dépourvues d’emploi et de ressources, s'agglutinent dans des quartiers périphériques aux conditions de vie précaires. Ils constituent depuis une décennie une nouvelle communauté de pauvres dont le pouvoir d’achat moyen est extrêmement faible (64,5 % des Kinois dépensent moins de 0,5 US$ par jour pour se nourrir, 27,5 % dépensent entre 0,5 et 1 US$). En moyenne, chaque habitant dispose de 0,27 USD/jour (PIB/habitant  de 99,1 USD en 2000), alors que le seuil de pauvreté est communément fixé à 1 USD/jour/personne. Les écarts dans l’échelle sociale se sont fortement élargis et il n’existe pratiquement pas d’élasticité pour d’éventuelles mesures d’austérité. Selon EIU, 53% des Congolais étaient plus pauvres en 1995 que 30 ans auparavant.

## Le développement humain. La RDC a été classée 142ème sur les 162 pays couverts par le rapport mondial sur le développement humain établi par le PNUD pour l’exercice 2001. L’espérance de vie est estimée à 51 ans, le taux de mortalité infanto-juvénile (0-5 ans) à 207 pour mille, le taux d’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) et des adultes respectivement à 80% et 60.3%. Malgré un revenu annuel moyen de 801$EU par personne et an et dû à une répartition très inégale des richesses, une très large frange de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, voire même d’extrême pauvreté. A ce titre, les indices de développement humain du PNUD montrent que 61% de la population totale souffrent de malnutrition. Au niveau des enfants de moins de 5 ans, on observe des taux élevés d’insuffisance pondérale (34%) et de retards de croissance (45%).

## L’économie. Le PIB du Congo se caractérise par une dégradation continue en termes réels depuis 1994. Le taux de croissance négatif amorcé à cette date s’est amplifié jusqu’à atteindre moins 14,5% en 1999 et moins 15% en 2000. Ainsi, exprimé en $EU, le PIB est passé de 5,82 milliards en 1992 à 3,56 milliards en 2000. Compte tenu de l’effondrement des secteurs secondaire et tertiaire, la part de l’agriculture dans les origines du PIB est passée à 57,9% (en 1998), tandis que dans les emplois, la FBCF est inférieure à 7%, reflétant le désengagement des organisations internationales et les faibles opportunités d’investissement. En 2001 on faisait état d’un taux d’inflation de 540%. Alors que le marché officiel cote le USD à 50 FC début mars 2001 (180 FC sur le marché parallèle), force est de constater que le cours du $EU est passé à 400 FC en novembre 2002 sur l’ensemble des marchés : une stabilisation de la valeur du FC peut être constatée depuis cette période (430 FC/$EU en août 2003).

## Selon les organisations impliquées dans l’aide humanitaire, la part de l’informel dans le PIB, (78% lors de la dernière évaluation en 1992, doit actuellement dépasser les 85%, dont 50 à 55% d’activités de pure subsistance,. Rien n’indique que la situation puisse se modifier prochainement, même en tenant compte du retour de l’aide internationale au développement, suite aux accords de Lusaka.

## La pauvreté et la sécurité alimentaire dans les villes. L’Afrique connaît depuis 25 ans un phénomène d’urbanisation accentuée : en RDC, l’urbanisation est galopante et les populations de Kinshasa et de Lubumbashi ont plus que doublé en 15 ans. La sécurité alimentaire des populations urbaines implique une disponibilité suffisante (production, distribution), accessible aux populations locales et de qualité acceptable sur le plan nutritionnel. Dans le contexte de pauvreté généralisée d’une large frange de la population urbaine, la recherche d’une ration alimentaire minimale devient une activité prioritaire (surtout pour les femmes) et la débrouillardise légendaire des kinois la règle. Les légumes, en particulier les légumes-feuilles riches en protéines, constituent dans bien des cas le seul met d’accompagnement des plats à base de manioc et de riz.

## Pour faire face à la demande croissante en légumes et fruits frais, la population urbaine et périurbaine a réagi en mettant en valeur des superficies importantes, tant au niveau de parcelles éparpillées qu’au niveau de périmètres ou de bas-fonds ; cette horticulture joue aujourd’hui un rôle essentiel dans l’approvisionnement journalier de la ville, d’autant plus que l’approvisionnement de l’intérieur du pays est rendu difficile par la dégradation du réseau routier, le manque de moyens de transport et l’insécurité.

## Kinshasa (5-6 millions d'habitants en 1999) est le principal centre de consommation de fruits et légumes du pays (85.000 tonnes en 1995). Environ 65% de la consommation en légumes sont assurés par les productions obtenues dans le tissu urbain et périurbain de la capitale. La part des importations a diminué (de 13% en 1985 à seulement 3% en 1995). La consommation moyenne par habitant s’est réduite de 55 gr/jour en 1985 à 50 gr/jour en 1995 et la consommation actuelle n’atteint que 40% des niveaux de consommation recommandés (80-100 grammes par jour et par habitant). La ville reste donc déficitaire en fruits et légumes et pourrait consommer une quantité additionnelle de 135 à 150.000 tonnes par an.

## Considérant la situation économique, les kinois consomment surtout les produits les moins chers et la demande en légumes se limite à un assortiment très réduit. Ce sont principalement les légumes feuilles, le pili-pili, les oignons, les tomates en boîtes qui constituent des produits bon-marché vendus avec un minimum de services supplémentaires, ne nécessitant pas d’emballage et avec un minimum de standardisation. Dans ce contexte, la consommation des feuilles de manioc représente plus de 50% la consommation totale de légumes. L'offre est caractérisée par i) des fluctuations excessives, ii) des prix élevés compte tenu du pouvoir d'achat des citadins et iii) des marges de commercialisation élevées qui peuvent atteindre plus de 100 % du prix payé au producteur.

## Les fruits consommés en ville sont souvent importés, tels les pommes et les oranges d’Afrique du Sud ou d’Europe. La production locale (mangues, avocats, etc.) est excédentaire en saison de production et faute de moyens de transport et de conservation n’est que faiblement accessible en milieu urbain. Quelques manguiers ou avocatiers sont plantés sur des parcelles de case, ou encore utilisés pour délimiter les parcelles agricoles, alors que le goyavier, le papayer, etc. ne sont présents que sporadiquement.

### Le secteur horticole urbain et périurbain

## Pour faire face à la demande croissante en légumes et fruits frais, la population urbaine et périurbaine met en valeur des superficies importantes, tant au niveau de parcelles éparpillées qu’au niveau de périmètres ou de bas-fonds ; cette horticulture urbaine joue aujourd’hui un rôle essentiel dans l’approvisionnement quotidien de la ville. Elle offre de réelles opportunités, notamment : (i) une opportunité d’emploi et de revenu ; (ii) une opportunité d’approvisionnement journalier de la population urbaine en légumes sains ; et (iii) une opportunité environnementale (l’utilisation des déchets organiques sous forme de compost). Cependant, l’Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP) rencontre des contraintes et des risques tant du point de vue de l’accès aux ressources de base, que de la maîtrise technique et de l’organisation socio-économique et institutionnelle du secteur.

## Dans ce cadre, de nombreuses familles urbaines s’adonnent à des activités de production maraîchères centrées sur des cultures maraîchères à cycle court, destinés à approvisionner les marchés urbains et à leur assurer des revenus réguliers pour survivre. Chaque maraîcher ‘professionnel’ cultive en moyenne une dizaine d’ares : l’activité maraîchère constitue pour 95% d’entre eux leur unique source de revenu. Outre les périmètres ‘organisés’, un grand nombre de familles urbaines s'approvisionnent à partir de parcelles contiguës à leur domicile, dont ils tirent leurs besoins en légumes consommés et également une partie de leurs revenus. Le "squatting" ou ‘développement sauvage’ est la règle, de nombreuses parcelles sont situées le long des routes et des rivières, dans des conditions sanitaires et d’occupation précaires. De plus, les zones périurbaines les systèmes agricoles se sont mutés vers la production maraîchère, principalement durant la saison sèche qui est plus favorable.

## Les systèmes de production horticoles. Une analyse détaillée des systèmes de production actuels pour les légumes en RDC permet de distinguer 3 grands systèmes de production : (i) les périmètres maraîchers urbains et périurbains (partiellement aménagés ou non) ; (ii) les parcellaires maraîchers (principalement destinées à l'autoconsommation) ; et (iii) les agriculteurs pratiquant l'horticulture (activité secondaire principalement en saison sèche)

## Les superficies cultivées. Faute de statistiques fiables, les données recueillies par les équipes HUP permet d’obtenir une image approximative des surfaces actuellement cultivées en produits maraîchers. Les surfaces sont exploitées à leur maximum en saison sèche, alors qu’en saison des pluies moins de la moitié est emblavée en cultures maraîchères et sont soit emblavées en vivriers (riz, maïs), soit laissés en friche, dû aux conditions d’inondation temporaire. Outre les difficultés techniques de production en saison des pluies (surtout pour les légumes exotiques), le transport pose problème et cause des pertes importantes.

## Importance des espèces et variétés cultivées. L’importance relative des espèces cultivées sur les périmètres et dans les parcelles urbaines dans les différentes villes varie selon les conditions pédoclimatiques (altitude, saison, etc.), mais également en fonction de la demande des marchés. Les rendements moyens obtenus sont relativement faibles et peuvent varier de 0,3-0,5 kg/m² par cycle (gombo, céleri, ciboulette, piment) à 2-3 kg/m² par cycle (amarante, morelle, chou de Chine, chou pommé, aubergine, poireau). Les rendements de la tomate sont particulièrement faibles ne dépassant que rarement le niveau de 1,5 kg/m². Les rendements les plus élevés concernent les légumes-feuilles tels que l’amarante (variété locale ou chinoise). Bien qu’une diversification soit amorcée, les variétés cultivées sont relativement anciennes et souvent le fruit d’autoproduction semencière.

## Parmi les fruits, les bananes et les plantains constituent les seules spéculations cultivées à large échelle : la banane douce est localisée surtout dans la sous-région du Bas-Fleuve. L'ananas prédomine à Songololo, Mbanza-Ngungu, Madimba et Kasangulu; les agrumes se trouvent surtout dans la sous-région des Cataractes (Bas-Congo). Le mangoustan, le ramboutan et le safou sont souvent cultivés dans des parcelles de case et ne font l'objet que d'activités de collectes/cueillettes. On trouve souvent un nombre limité d'arbres fruitiers autour des maisons. Le centre de recherche de l'INERA à M'vuazi (Mbanza-Ngungu) est spécialisé dans la sélection et la multiplication des arbres fruitiers : outre les vergers vieillissants, le travail d’amélioration sur la banane et le plantain, actuellement au stade des essais paysans, devrait porter ses fruits dans les prochaines années.

## Les facteurs de production horticole :

- la terre : propriétés privées de l’état attribués par des concessions non-formelles, les concessions privées mises en location, la propriété traditionnelle/coutumière (surtout en zone périphérique).

- le capital des maraîchers est très faible et les faibles revenus ne permettent pas d’accumuler de l’épargne (contrainte majeure en début de campagne),

- les semences : une large partie des semences locales (amarante, oseille, tomate locale, gombo, piment) sont produites sur place. Les semences des légumes exotiques sont achetées dans les boutiques d’intrants (qualité douteuse, sans date d’expiration, variétés non indiquées ou non-adaptées, etc.) ;

- les principaux engrais minéraux et organiques utilisés sont : les fumiers de ferme (poule, cheval, chèvres, …), le goano, la parche de café, la drèche de brasserie, les feuilles mortes et autres détritus végétaux, la gadoue, etc., ramassés sur place ou acquis auprès des pousse-pousseurs. Les immondices ménagers demandent un travail important de tri pour éliminer une quantité importante de plastics et autres détritus non-utilisables, voir mêmes toxiques (piles, huiles minérales, etc.). Les engrais minéraux (NPK, urée, DAP, TSP, etc.) sont achetés en petite quantité (moins d’un kilogramme) souvent au double du prix, comparé au sac.

- les produits phytosanitaires (insecticides et fongicides) sont acquis la plupart du temps au ‘micro-détail’, les emballages des pesticides sont douteux (petits sachets en plastique ou bouteilles sans étiquettes), les mesures de précautions de manipulation rarement respectées et les quantités appliquées par les maraîchers souvent pas en rapport avec les recommandations. Dû à leur prix relativement élevé les pulvérisateurs sont extrêmement rares et beaucoup d’applications sont effectuées à la ‘brosse’ ou à ‘l’assiette’.

- l’outillage est rudimentaire, non-adapté et de mauvaise qualité : les arrosoirs plastiques sont souvent de moins bonne qualité (durabilité) que ceux en zinc de fabrication locale.

## Le travail. La main d’œuvre constitue un poste important pour la production maraîchère: familiale pour les petits périmètres, la main d’œuvre ‘salariée’ est de règle à partir de 10 ares de culture, du moins pour les opérations à haute densité de main d’œuvre (préparation du sol, repiquage, etc.), mais également en fonction du résultat escompté et du niveau de technicité requis. De plus, l’opération de gardiennage reste très importante pour éviter les vols en période de récolte: à cet effet les associations organisent souvent une tournante pour assurer les permanences.

## Le profit dans la production maraîchère. Pour une exploitation moyenne de 10 ares, Kinshasa annonce une marge brute de 1.192 à 1.313 $EU (y compris 969 $EU de salaires), à partir de 6 cycles d’amarante, la tomate, l’aubergine et le chou de Chine ; le compte proposé par Lubumbashi dégage 855 $EU qui, en ajoutant le vivrier le compte revient à 919 $EU. Si l’on admet une famille de 7 personnes, cela donne 188 $EU/an/personne à Kinshasa et 153 $EU à Lubumbashi. Ces chiffres, s’il sont confirmés, indiquent que le maraîcher reste largement sous le seuil de pauvreté, s’il na pas d’autres ressources. L’autoconsommation fut estimée à 1-2 plates bandes par mois (enquête Kinshasa), y compris les invendus (Lubumbashi).

Environnement de la filière

## Infrastructures. En dehors de quelques grands axes réhabilités récemment, l'état déplorable des moyens de communication, des infrastructures et des équipements de transport, l'inefficacité des services de contrôle et d'encadrement étatiques ont pénalisé la production en milieu rural au bénéfice des zones proches des centres de consommation (urbain et périurbain). Cependant, la forte demande en produits horticoles, dû à l’énormité du marché des légumes frais de Kinshasa, permet à des ruraux exploitant des périmètres situés à plus de 150 Km de participer efficacement au marché.

## Le faible pouvoir d’achat des citadins, résultant de la crise économique et de l’inflation, a modifié le comportement des consommateurs urbains qui préfèrent désormais acheter quotidiennement des produits moins chers et en petites quantités. De plus, les communautés étrangères dans les grandes villes ont largement fondues au cours de la dernière décennie, réduisant d’autant les opportunités de vente pour les légumes exotiques, par ailleurs ravitaillés en grande partie par des importations. Ainsi, les producteurs cultivent de plus en plus de légumes-feuilles, y compris les patates douces et la manioc (M. glazovii et M. esculenta), qui répondent au pouvoir d’achat des citadins et dont le cycle court est adapté aux besoins financiers de survie des petits maraîchers. D’autre part, l’extrême pauvreté d’une frange importante de la population induit l’autoproduction de légumes au niveau des parcellaires établis au niveau de la parcelle d’habitation, voire le long des routes.

## La suppression de subsides et subventions et l’application de taxes sur les importations, notamment de semences, ont provoqué une hausse des prix des intrants agricoles. Les engrais et les produits phytosanitaires sont de plus en plus rares et utilisés uniquement par les horticulteurs ‘professionnels’ et pour les espèces les plus rentables.

## Législation foncière. L'urbanisation rapide consécutive à la forte pression démographique constitue un obstacle majeur aux activités horticoles et à leur maintien. Bien que les terres maraîchères soient situées sur le domaine privé de l’Etat, les associations de producteurs les ont occupées de fait, alors que d’autres ont été ‘appropriées’ (par des individus, des églises, des anciens dignitaires, des ONG, etc…) et louées à des associations ou individus en vue de les exploiter. Dans certaines villes, les autorités urbaines ont même encouragé l’installation des maraîchers dans les espaces ‘libres’ en vue d’aider les populations locales à survivre, mais également pour assainir les villes. Dans une large majorité de cas, l’accès aux ressources édaphiques n’est pas sécurisé, soit par un titre de concession foncière (sur le domaine privé de l’Etat), soit par un contrat de location (sur une concession privée).

## Législation phytosanitaire. La législation phytosanitaire (ordonnance 128/AGRI du 17 décembre 1957) en vigueur ne répond plus aux nécessités actuelles. Aucun agrément ou homologation des pesticides importés n’est effectué : de plus, l’OCC contrôle les produits importés mais n’analyse pas leur teneur en principes actifs et en résidus. Une requête du Ministère de l’Agriculture a été adressée à la FAO en vue de la mise en œuvre d’une procédure d’homologation.

## Le cadre tarifaire. Si aucune restriction n’est imposée à l’exportation de fruits et légumes, les importations sont régies par l’ordonnance-loi n° 90-021 du 25 février 1990. Les fruits et légumes importés sont taxés à concurrence de 20,6% de leur valeur déclarée. Une redevance administrative supplémentaire a été instaurée par les ordonnances-loi n° 91-011 du 30 mars 1991 et n° 91-065 du 4 avril 1991 (+3%). Les taxes et redevances s’appliquent également aux intrants (semences, insecticides, etc.) importés.

Les services publics

## Si les statistiques agricoles sont globalement pauvres, elles sont pratiquement inexistantes lorsqu'il s'agit de fruits et de légumes. Les cultures maraîchères n’ont fait l’objet de suivi que sur les grands périmètres organisés de Kinshasa. A coté de ce secteur formel, la crise économique a induit la multiplication des aires de maraîchage sauvage (bord de route, etc.) ainsi que le développement du parcellaire dont les surfaces totales sont importantes dû au nombre élevé de ménages pratiquants. En outre, la grande diversité des unités de mesure (bottes, tas, etc.), de surface (plusieurs types de plates-bandes) et l'importance de l'autoconsommation, compliquent la tâche des enquêteurs, la fiabilité des résultats et échappent donc largement à l’enregistrement statistique classique.

## Les importations de fruits et légumes sont effectuées principalement par avion (Kinshasa) mais également par la route en provenance de Zambie et d’Afrique du Sud (Sud-Est) . Le service des douanes propose les chiffres d’importations qui se limiteraient à environ 150-200 tonnes par mois couvrant principalement les besoins des grands magasins, restaurants et hôtels. Cependant il existe des importations ‘ordinaires’ notamment de pommes de terre, d’oignons et d’oranges dont les quantités sont bien plus importantes et sans commune mesure avec les chiffres mentionnées.

## Les services techniques d’appui :

- Le Service National des Semences (SENASEM) assure la production (en partie), la commercialisation et garantit le contrôle des semences. Actuellement la plus grande partie des semences des espèces locales est auto produite par les maraîchers.

- Le Service National Fertilisants et Intrants Connexes (SENAFIC), est responsable de l'exécution de la politique nationale en matière d'intrants agricoles, mais rencontre des contraintes financières importantes.

- Le Service National de Vulgarisation (SNV), est responsable de l'exécution de la politique nationale de vulgarisation. Il intervient auprès des paysans par l'intermédiaire de structures d'encadrement existantes ou à créer. En ce qui concerne les fruits et les légumes, il demeure très difficile de connaître l'évolution réelle de la situation faute de programmes spécifiques d’appui.

- les institutions de recherche agricole ont essayé de préserver l’outil tels que les collections/vergers (station de recherche de l’INERA à M’vuazi). Quelques activités sporadiques concernent également la pomme de terre (Mulungu). Enfin, l’INERA est actuellement dans le processus de relance de la recherche sur les cultures maraîchères, notamment en coopération avec l’Université.

- le Service National d’Appui au Développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine (SENAHUP), constitué en 1999, concentre ses activités de prestation de services sur la ville de Kinshasa (plus de 200 personnes) avec des moyens de fonctionnement très limités,

- le Service National d’Information Rurale (SNIR) est chargé de la conception, de la production et de la diffusion de l’audiovisuel pour la vulgarisation agricole et de l’animation rurale.

## Les organisations paysannes (OP) sont structurées en deux principaux types d'organisations :

- Les coopératives agricoles sont bien représentées à Kinshasa : la crise économique a perturbé leur fonctionnement et réduit fortement leur représentativité au niveau des périmètres. A ces contraintes structurelles, voire de confiance, s’ajoutent de nombreux problèmes de gestion, notamment ; i) un manque flagrant de discipline dans l'agrégation, ii) un manque de motivation de la part des membres envers l'associationnisme ; iii) un manque de formation ; iv) une absence d’encadrement/appui. Les coopératives se sont regroupées dans l’Union des Coopératives Maraîchères de Kinshasa (UCOOPMAKIN) qui ne parvient pas pour autant à animer la filière maraîchère et se heurte aux mêmes contraintes, à plus grande échelle.

- Les associations paysannes sont très nombreuses, souvent dynamiques mais peu organisées/structurées et les travaux/services en commun sont minimalistes voire inexistants. Il s'agit, dans la grande majorité des cas, de petites associations, composées de 10 à 50 membres, constitués souvent au départ sur des bases opportunistes, avec des chiffres d'affaires très modestes. Les membres n'ont souvent pas la formation nécessaire pour organiser et gérer des groupements : en dehors des aides d’urgence, très peu d'associations paysannes ont bénéficié d'appuis au développement durable.

## Plusieurs ONG internationales interviennent dans le secteur agricole en RDC : ADRA, CARITAS, OXFAM, Brigeri, Action contre la Faim et Vision Mondiale sont les plus actives dans le développement du secteur maraîcher. Ces ONG ont géré et gèrent des projets financés principalement par l'Union Européenne (UE) et les Etats Unis (USAID). Souvent, ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'aide d'urgence et limitent les activités à la distribution d'intrants (semences, engrais et petit matériel) en faveur des couches défavorisées de la population. Aujourd’hui, malgré le nombre considérable d’ONG nationales, la plupart sont de constitution récente, n’ont ni compétences, ni expérience et disposent de très peu de ressources financières propres, souvent limitées aux cotisations des adhérents soit moins de 10 dollars par membre et par an. Peu d’ONG nationales ont pu obtenir des financements internationaux, mêmes modestes : si leur impact demeure limité, certaines ont cependant obtenu de bons résultats.

### Orientations du Gouvernement en matière de développement

## Politique et stratégies du Gouvernement. Les stratégies du gouvernement, élaborées par les autorités congolaises, prêtent  aujourd’hui, vu les indices élevés de pauvreté de la population urbaine et rurale, une attention toute particulière à la promotion du Développement humain durable (DHD) et à la lutte contre la pauvreté.

## Cette stratégie de réduction de la pauvreté a pour objectifs: (i) l’accélération de la croissance; (ii) l’amélioration des opportunités d’accès aux revenus pour les pauvres à travers un  développement soutenu et durable du secteur rural; (iii) une mobilisation plus substantielle des ressources pour le développement des infrastructures et des services sociaux de base; (iv) l’amélioration de la gouvernance; (v) la lutte contre le SIDA; (vi) l’intégration des femmes dans toutes les politiques et stratégies de développement. Pour ce qui concerne le secteur du développement rural, la stratégie de réduction de la pauvreté vise l’amélioration de l’alimentation et de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des populations en milieu rural et la protection du potentiel naturel du pays.

### Institutions clés pour le développement

## Les services publics. A la charnière entre le monde rural et urbain, les activités de l’horticulture urbaine et périurbaine relevaient directement du Ministère de l’agriculture et de l’élevage (MAE) : en juillet 2003, les attributions de ce Ministère ont été partagées entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère du Développement Rural, auquel le secteur horticole est actuellement rattaché. Indirectement, d’autres Ministères interviennent dans le secteur, comme par exemple la Recherche, les Affaires foncières, la Santé et la Coopération Internationale : à ce titre ces ministères sont également associés à l’approche et à l’exécution du projet. Dans le cadre de la décentralisation et de la responsabilisation des collectivités locales, les Mairies jouent un rôle charnière pour le développement durable des activités HUP au niveau de leur cité.

## Autres institutions. Il s’agit des organisations professionnelles, des groupements à la base de producteurs, d’artisans, de commerçants, des groupements féminins, des associations d’épargne et de crédit, et d'autres institutions villageoises/quartiers. Même si le village ne correspond pas à une entité administrative au sens strict, l’administration locale reconnaît l’autorité et le rôle éminent des chefs de villages et des chefs de familles dans la gestion courante des communautés villageoises. Les ONG, prestataires de service, interviennent ponctuellement dans le secteur, notamment pour la formation des capacités humaines et l’appui au bévéloppement des systèmes de micro-finances. Enfin, le secteur privé en amont (intrants) et aval (commercialisation) de la production constitue un partenaire clé de la filière.

### Stratégies et approches

## Compte tenu des priorités et des préoccupations de la base productive, du gouvernement et du bailleur de fonds la stratégie d’intervention du projet comporte les trois axes d'intervention suivants : (i) sécuriser l’accès aux ressources (terres et eau) sur les périmètres maraîchers HUP ; (ii) sécuriser une production horticole durable de qualité, notamment par le développement et la mise en œuvre de référentiels techniques PPI en vue de l’intensification, la diversification et de l’étalement d’une production horticole de qualité ; et (iii) sécuriser l’appropriation du développement durable du secteur HUP par les partenaires : professionnalisation des producteurs/associations et consolidation des ancrages institutionnels de l’HUP au niveau local et national.

## Cette stratégie s'appuiera sur une base institutionnelle élargie de manière à garantir globalement la pérennité des résultats, une fois que l'assistance aura pris fin. Pour ce faire, les approches suivantes sont promues :

- la décentralisation/déconcentration : responsabilisation des municipalités au niveau du plan d’aménagement urbain ;

- la responsabilisation : la prise en charge des programmes par une implication et une maîtrise accrue de la base (groupements/associations paysannes) ;

- l’implication des structures nationales existantes : la coordination et de la vulgarisation seront prises en charge par des équipes techniques intégrées et dynamiques ;

- la coordination stratégique et suivi global du secteur HUP au niveau national (rôle régalien du Ministère de l’Agriculture) ;

- appuis et échanges régionaux et internationaux (information, expériences, stratégies, matériel génétique, etc.).

## Outre les impacts directs et indirects sur le secteur horticole des villes ciblées, l’appui devra aboutir à une stratégie consolidée d’appui au développement de la filière HUP en RDC dans le cadre des stratégies et politiques de développement agricole.

## Au niveau des modalités d’intervention le projet travaillera préférentiellement sur des sites existants et ciblera en priorité les actions suivantes:

- sécuriser les sites de production (zonings horticoles) et améliorer l’accès des plus démunis aux ressources de base (terre, eau et matière organique),

- potentialiser les sites en vue de disponibiliser l’eau sur toute l’année en vue d’étaler les productions et leur rentabilité,

- promouvoir la capacité technique des producteurs en vue de l’intensification et de la diversification des productions horticoles de qualité,

- appuyer l’organisation des producteurs en groupements/associations et en augmentant le nombre d’exploitants au niveau des sites potentialisés (insertion de jeunes et femmes sans emploi).

## La mise en œuvre utilisera principalement des micro-interventions en appui aux projets des associations de producteurs, notamment les micro-aménagements, pour potentialiser les sites et les micro-réalisations pour développer/tester des technologies d’intensification de la production. Les aménagements seront réalisés sur base de subventions alors que les réalisations seront à crédit.

- ANALYSE DES OBJECTIFS ET DU DESIGN

## Malgré les conditions d’opération difficiles, la FAO, figure parmi les agences qui ont assuré la continuité de leurs activités en RDC, tout en adaptant les interventions à la situation d’urgence du pays. C’est ainsi, qu’au cours des années 90, les actions d’urgence ont absorbé la plus grande partie des fonds de l’aide extérieure, dû au contexte de crise qui a prévalu en RDC. Avec l’amélioration de la situation politique, la FAO a organisé une première mission pour la formulation du Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA), auquel le Gouvernement avait souscrit depuis 1997. Cette initiative marque l’initialisation des appuis de la FAO vers la réhabilitation et le développement, tout en continuant à assurer un rôle majeur dans les opérations d’urgence.

## La RDC a également souscrit, à la déclaration du Millénaire, et à ce titre, s’est engagée à réduire la pauvreté de 50% d’ici l’année 2015 et à réduire l’insécurité alimentaire. Les priorités du Gouvernement en matière de développement rural reflètent les préoccupations du Sommet Mondial sur l’Alimentation et le Sommet Mondial du Millénaire. Les objectifs visés par le gouvernement à moyen terme, sont de : (i) recapitaliser le secteur de production agricole et animale ainsi que le secteur agro-industriel ; (ii) améliorer la production de l’agriculture traditionnelle ; (iii) renforcer la commercialisation ; (iv) organiser la population rurale. Afin d’atteindre ces objectifs, le Gouvernement préconise un certain nombre d’innovations : (a) la mise en place de mécanismes de financement ; (b) l’appropriation des innovations par la base ; (c) l’amélioration de l’organisation économique et sociale de la production agricole.

### Justification du projet

## Formulé à la mi-98 le ‘Projet d’appui au développement de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine’ était basé sur un bilan diagnostic effectué dans les zones urbaines et périurbaines de Kinshasa et les régions du Bas-Congo, du Shaba et du Kasaï-Oriental et dans la ville de Kisangani. Réalisé par la FAO (TCP/ZAI/4451) en Septembre1996, cette étude concluait que : (i) la majorité des parcelles et des petites exploitations n’offrent pas de garantie d’occupation ; (ii) l’irrigation et le drainage sont souvent mal maîtrisés ; (iii) du point de vue technique, le niveau d’intensification de la production maraîchère reste encore relativement faible et le nombre d’espèces et de variétés cultivées limité ; (iv) l’approvisionnement du marché reste aléatoire avec une forte variation des prix en fonction des saisons ; et (v) l’organisation des producteurs horticoles en associations et la coordination entre les partenaires de la filière reste embryonnaire.

## Dans le cadre d’une population urbaine en forte croissance (+4.6% par an) les principales contraintes et opportunités au développement du secteur horticole furent identifiés comme suit :

| Contraintes | Opportunités |
| --- | --- |
| - la précarité de l’occupation des terres et des parcelles (pressions foncières en zone urbaine, - la faible maîtrise de la gestion de l’eau (drainage, pompage et irrigation); - la maîtrise technique de production (intensification/diversification et étalement), de protection, de vente et de conditionnement ; saisonnalité de la production, - l’accès aux intrants: accès physique (disponibilité en semences, outillage, matière organique,...) et financier (micro crédits) - l’organisation des groupements de producteurs à la base et des associations professionnelles. - faiblesse de la gestion des coopératives - faible encadrement des producteurs ; viabilité réduite des services d’appui à la production (intrants, service conseil, etc.) - encadrement insuffisant tant technique qu’en gestion : faiblesse des ONG actives dans le secteur, - législation phytosanitaire non appliquée (homologation, etc.) - absence de recherche sur les fruits et légumes depuis le début des années 90, - statistiques peu fiables | - ressources physiques (terres, eaux, composts, …), économiques (marché, vente directe, etc.) et humaines disponibles - contribution à la sécurité alimentaire et à la qualité nutritionnelle des citadins (surtout des plus démunis) grâce à l’augmentation et à l’étalement de la production de fruits et légumes tout au long de l’année, - valorisation du travail des producteurs agricoles et plus spécialement des femmes qui assurent déjà environ 80 % des travaux horticoles et des différentes activités connexes (amélioration du statut socio-économique des producteurs), - réduction de la pauvreté par la création d’emplois, l’augmentation des revenus, surtout en faveur de la fraction la plus pauvre de la population composée notamment d’agriculteurs émigrés en provenance des zones rurales. - technologies intensives de production durables (PPI) |

## Le projet visait à valoriser ces opportunités en vue de surmonter les contraintes identifiées tant au niveau technique que de l’organisation des producteurs au sein de la filière horticole. Plus spécifiquement, les priorités furent axés sur les opportunités suivantes :

a. L’accès aux ressources foncières, garanti par un comité municipal de concertation (CMC), et par l’aménagement des ‘zonings’ permettra une exploitation optimale des ressources édaphiques disponibles,

b. La maîtrise de l'eau (drainage et irrigation) par (a) l’organisation de la distribution de l’eau et la responsabilisation des utilisateurs (groupements d’usagers) et (b) de nouvelles technologies adaptées et à faible coût pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’eau (micro-irrigation, pompes à pédales, etc.).

c. La maîtrise des techniques de production, de conditionnement et de commercialisation en relation avec l’intensification, la diversification et l’étalement des récoltes tout au long de l’année. A ce titre, les techniques de production et de protection intégrées (PPI) sont proposées en vue d’intensifier la production horticole (maraîchère et fruitière) durable et de qualité offrant toutes les garanties sanitaires. De plus, une gestion appropriée de la matière organique, y compris l’utilisation des déchets urbains compostables, et la mise en oeuvre de techniques culturales appropriées (rotations, assolements, etc.) contribueront à la viabilité écologique et économique des production maraîchères dans les zones urbaines et périurbaines et à sa durabilité.

d. L’accès aux intrants : la disponibilité des semences et/ou du matériel végétal sélectionné, ainsi que des autres intrants de qualité constituent des éléments clés pour l’application des pratiques techniques améliorées. L’accès des producteurs aux intrants de qualité (semences, engrais, outillage) sera promu par la mise en place de systèmes appropriés de micro-crédits.

e. L’organisation des groupements : la mobilisation et la responsabilisation de la base productive sera dynamisée en vue d’initier des synergies avec les autres opérateurs de la filière, notamment par l’intervention catalytique des ONG. La fédération des groupements de base et leur professionnalisation leur permettront d’accéder au rang de partenaire à part entière et incontournable de la filière.

## Ainsi, le projet PADHUP initié par la FAO et le Royaume de Belgique s’inscrit bien dans le cadre des priorités du Gouvernement, de la population urbaine et peri-urbaine et des engagements de la RDC au niveau international.

### Approche générale et stratégies

## La République du Congo connaît une situation très préoccupante dans le domaine de la sécurité alimentaire, caractérisée par un déficit alimentaire croissant (en termes de calories et de protéines). De plus, au niveau des grandes villes et des centres urbains, la paupérisation de la population a également aggravé l’insécurité nutritionnelle (vitamines, minéraux, etc.) surtout au niveau des groupes les plus sensibles constitués par les enfants et les femmes.

## Cependant des activités agricoles se pratiquent de plus en plus dans et autour des villes tant en activités principales que complémentaires. Parmi les activités agricoles, l’horticulture occupe une place importante, tant sur le plan des superficies emblavées, que sur le plan de l’approvisionnement des centres urbains, principalement en légumes mais également en fruits.

## Suite à la situation socio-économique et politique que traverse la RDC, les horticulteurs sont confrontés à des difficultés tant du point de vue technique que des conditions socio-économiques d’exploitation. C’est pourquoi l’implantation du projet HUP représente une réponse aux préoccupations du Gouvernement en matière de développement, lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

## Ainsi, les concepteurs du projet visaient à (i) permettre le passage entre une situation d’urgence vers une situation de développement, (ii) favoriser le caractère pilote du projet en vue de développer des approches adaptées tant sur le plan technique qu’organisationnel, (ii) intégrer les stratégies de décentralisation et de responsabilisation/appropriation des acteurs au niveau des villes et surtout à la base, et (iv) promouvoir les approches de production et de protection intégrée.

### Objectifs

## Le projet PADHUP est un projet de développement durable du secteur horticole dont l’objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté des populations urbaines et périurbaines.

## Objectif global/développement du projet. L’objectif est d’augmenter et de diversifier la consommation de produits horticoles tout en créant des emplois et des possibilités de revenus en faveur des petits producteurs urbains et périurbains. De cette manière le projet HUP contribue à la sécurité alimentaire des populations des villes, par l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des légumes et de fruits frais tout au long de l’année, afin de diversifier l’alimentation avec des produits riches en vitamines et sels minéraux.

## La cohérence de l’objectif de ce projet d’appui à l’HUP cadre avec le programme national pour la relance de la production agricole qui oeuvre pour la sécurité alimentaire et l’allégement de la pauvreté au niveau des communautés urbaines de base. Au niveau des stratégies d’intervention le présent programme est en harmonie avec le PNSAR qui préconise : (i) la diversification de la ration alimentaire ; (ii) l’appui aux associations et groupements ; (iii) la participation féminine ; (iv) la responsabilisation et l’exécution nationale ; (v) le renforcement des capacités nationales par la formation ; (vi) l’organisation du système d’approvisionnement en intrants ; et (vii) l’appui au secteur privé et la régionalisation.

## Le projet comporte cinq objectifs immédiats :

- La potentialisation de la base productive : intensifier, diversifier et étaler la production horticole

- La valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs

- La professionnalisation des producteurs, des associations et des services d’appui à l’HUP

- La structuration institutionnelle du développement de l’HUP

- La formulation de l’expansion du programme d’appui au développement de l’HUP

## Le projet HUP est un projet qui se démarque clairement des programmes traditionnels axés sur l’intervention humanitaire d’urgence. Les objectifs immédiats reflètent les priorités fixées par les concepteurs du projet en vue de contribuer à l’augmentation et à la diversification de la consommation de produits horticoles, principalement par le développement (augmentation, diversification et étalement) de l’offre en produits horticoles de qualité. L’augmentation de la production devrait générer des possibilités supplémentaires de revenus, tout en créant des emplois/revenus en faveur des petits producteurs urbains et périurbains, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté urbaine.  La promotion de la demande en produits horticoles, notamment par l’organisation des marchés et l’éducation nutritionnelle des populations n’a pas été considérée comme prioritaire.

## D’une manière générale, la stratégie de mise en œuvre fondée sur l’approche participative et la responsabilisation des associations de base et  des autorités locales au niveau des centres urbains (décentralisation). La mise en place de mécanismes de concertation au niveau local (CMC) permettra à terme, de contribuer efficacement et durablement à la réalisation de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté au niveau local. A plus long terme, et à travers le renforcement de la dynamique communautaire, le Projet pourrait contribuer à l’émergence/renforcement d’une société civile active et informée, capable de porter au niveau local et central, les préoccupations de la base et de demander des comptes en cas de non-respect des engagements.

## Conçu comme projet pilote, le PADHUP vise le développement/adaptation d’approches et de méthodologies tant techniques, qu’organisationnelles et institutionnelles pour le développement du secteur de l’horticulture urbaine et périurbaine. A ce titre, l’intégration de la formulation d’une phase d’expansion du programme d’appui au développement de l’HUP comme objectif spécifique est entièrement justifiée. De plus, le projet HUP s’intègre dans le programme d’appui de la coopération multilatérale belge au développement de l’horticulture urbaine et périurbaine et confirme le rôle normatif de l’appui technique de la FAO.

## Bien que le projet cible le secteur horticole, notons que les espèces fruitières sont très faiblement représentées sur les périmètres horticoles urbains et périurbains, notamment pour des raisons d’insécurité foncière et de besoin de revenus immédiats et réguliers pour les horticulteurs.

### Conception du projet

## Le projet se situe en droite ligne de l’identification effectuée lors du TCP. L’objectif global du projet HUP, à savoir intensifier et diversifier la production horticole au niveau des producteurs urbains pour améliorer l’approvisionnement des villes en légumes et fruits. Les objectifs immédiats retenus montrent à suffisance que le projet HUP a bien analysé et hiérarchisé les problèmes qui se posent dans le secteur horticole. Le chronogramme des activités préconisées permet d’envisager de manière réaliste la réalisation de ces objectifs, malgré le facteur de risque constitué par l’insécurité politique. Le programme de travail ne figure pas au PRODOC : celui-ci fut établi annuellement par l’équipe d’exécution du projet en concertation avec les différents partenaires impliqués appuyés par les services d’assistance technique de la FAO.

## Le PRODOC avait identifié un certain nombre de sites/groupements potentiels pour l’intervention du Projet, ainsi que les types d’activités à mener. Dans le cadre des critères d’identification proposés dans le manuel de procédures, l’équipe du projet a adopté une démarche participative pour identifier graduellement les associations bénéficiaires directs sur la base des critères suivants :

- les bénéficiaires du projet seront des groupements et associations organisées d’horticulteurs légalement ou traditionnellement reconnus. Ils devront exprimer leur demande par l’intermédiaire d’un partenaire (ONG, AP) et s’engager à fournir la contribution minimale au coût total des micro-réalisations/aménagements (20%),

- pour être éligible, le groupement doit respecter au minimum les critères suivants : (i) être formé d’au moins dix personnes de familles différentes (fournir la liste); (ii) accepter de contribuer aux coûts des initiatives en nature et/ou en espèces ; (ii) accepter d’être parrainé par un partenaire éligible, suivre ses conseils,etc. ; et (iii) n’avoir aucun impayé vis-à-vis d’autres projets ou institutions.

## Les associations de producteurs d’un « zoning » horticole comprendront au minimum trois groupements éligibles : les capacités d’organisation interne et de gestion humaine et financière d’une association d’usagers seront vérifiées. L’éligibilité des groupements et associations sera évaluée par l’unité technique (UT) de chaque ville : sur cette base le CU prendra une décision justifiée, en concertation avec le CMC.

## Cette démarche a permis de cibler les bénéficiaires à la base, ceux qui ont le plus besoin de l’appui du Projet. La même approche participative (dont l’explication du concept est limitée à l’application de l’approche de vulgarisation dans le Document de Projet) a permis d’identifier les problèmes réels auxquels les associations ciblées étaient confrontées, et de déterminer ensemble les solutions à y apporter ainsi que les stratégies à mettre en place.  Aussi, aucune indication n’est donnée sur les types de complémentarité à développer entre les stratégies du Projet (micro aménagements, microréalisations, professionnalisation, structuration institutionnelle : toutefois, les quatre stratégies d’intervention sont visiblement complémentaires et se renforcent mutuellement pour aboutir à l’objectif de développement ciblé, comme a pu le constater l’équipe d’évaluation sur le terrain

## Les objectifs immédiats ont été élaborés de manière fonctionnelle et constituent en fait des composantes (ou groupes de résultats/activités) du projet. Concernant la formulation, outre l’excellente qualité d’ensemble du document de projet et sa flexibilité en vue d’une exécution participative, plusieurs aspects peuvent être soulevés après analyse détaillée:

Objectif immédiat 1.

## La ‘potentialisation de la base productive’ constitue la pierre angulaire pour une intervention agricole participative et durable. Cependant au vu des résultats à atteindre, seuls les micro-aménagements (résultats 1.1 et 1.2) et la mise au point d’un système de crédit (résultat 1.3) ont été pris en compte comme résultats contribuant à la potentialisation. Ainsi, plusieurs facettes de la ‘potentialisation’ ont été omis et/ou se retrouvent au niveau d’un autre objectif spécifique. Ainsi, généralement la potentialisation est considérée en termes de :

(i) capital humain : connaissance technique (R2.1 et R2.2), formation (R3.1, R3.2 et R3.3)

(ii) capital physique et naturel : accès aux terres et à l’eau (R1.1 et R1.2)

(iii) capital social : gestion des associations (R3.4)

(iv) capital financier : accès au crédit (R1.3 et Act 2.1.5 du R2.1)

(v) capital politique : structuration institutionnelle (R4.1 et R4.2)

## Globalement l’ensemble des objectifs spécifiques contribue à la potentialisation des producteurs horticoles et il aurait été indiqué de formuler l’objectif immédiat 1 par exemple comme suit : ‘Développer le potentiel des ressources physiques et financières’ ou ‘Sécuriser l’accès aux ressources physiques et financières’.

## Résultat 3.1.  Ce résultat fait référence aux micro-réalisations (financées à crédit) sans que cela soit mentionné explicitement, alors que les autres résultats (R1.1 et R1.2) font explicitement référence aux micro-aménagements. Les ‘travaux’ contractés avec les ONG (Act 1.3.2) sont de nature différente des ‘travaux’ suivis par les ONG à l’Act 1.2.2 : dans le premier cas elles sont financées à crédit, alors que dans le second il s’agit de subventions. A ce titre, les activités du R 1.3 et du R2.1 forment un ensemble dans la mesure où le système de crédit finance directement (et uniquement) les micro-réalisations. Ainsi, plusieurs activités de ces deux résultats se recoupent, et notamment les protocoles d’accord/contrats signés avec les ONG (Act 1.3.3 et Act 2.1.3), mise en œuvre et suivi des opérations (Act 1.3.4 et Act. 2.1.4)

## Enfin le volet ‘micro-finance’ –généré indirectement par les micro-réalisations- offrait sans doute une solution appropriée et cohérente d’une part pour éviter le ‘tout cadeau’ mais également une réponse aux besoins en crédit des producteurs du secteur horticole. Environ 9% des ressources budgétaires du Projet lui furent alloué.

Objectif immédiat 2.

## Micro-réalisations. Les micro-réalisations sont des initiatives émanant d’un groupement de producteurs à la base et destinées à résoudre des contraintes techniques spécifiques rencontrées au niveau de l’intensification et de la diversification de la production horticole. Les opérations citées telles que établissement d’une pépinière de groupe, installation de petits marchés de quartier, établissement et entretien d’un parc à bois et d’une collection de plants fruitiers, établissement de compostières, construction d’abris pour la saison des pluies, établissement d’une pépinière maraîchère, clôture d’un périmètre pour conservation/stockage, maîtrise de l’eau à la parcelle. Si elles contribuent bien à la valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs (objectif immédiat 2), ces ‘réalisations’ sont en fait des micro-aménagements à placer dans l’Objectif immédiat 1 (potentialisation de la base productive : intensifier, diversifier et étaler la production horticole).

## Le document de projet ne spécifie pas qui produit les innovations techniques d’intensification et de diversification des cultures horticoles qui sont adaptées aux conditions locales. Plus précisément, le PRODOC ne répond pas aux questions telles que : (i) comment se fait le choix des espèces et variétés nouvelles à mettre en culture ? (ii) comment sait-on si les innovations sont adaptées aux conditions de culture des zones considérées, (iii) quelle est l’origine des semences et quelles sont les garanties de leur qualité?

## Ces questions posent le problème des relations avec les fournisseurs (privés et ou publics), de semences maraîchères, de leur information sur les technologies que le projet veut promouvoir, éventuellement de leur formation dans le cadre du projet.

## L’utilisation du terme ‘paquets technologiques’ à l’activité 2.2.5 apparaît comme ‘malheureux’ dans le cadre de l’approche participative générale et de l’école au champ en particulier. Faisant référence à l’approche de vulgarisation T&V, le terme de paquet (‘ficelé’ et immuable) aurait pu être remplacé avantageusement par ‘options technologiques améliorées’ ou ‘options technologiques potentielles’.

Objectif 3.

## La professionnalisation des producteurs, des associations et des services d’appui. Cet objectif vise clairement : (i) la formation des services d’appui techniques pour le service-conseil permanent ; (ii) l’encadrement de quelques groupements pilotes ; et (iii) la gestion technique, administrative et financière des associations/coopératives de base. Cependant le rôle des groupements pilotes et leur articulation sur l’ensemble des associations horticoles n’est pas clairement spécifiée.

## En outre, l’identification des bénéficiaires directs (‘quelques groupements’) du projet, révèle toute son importance dans le cadre d’un projet à caractère pilote. Ainsi le document de projet ne spécifie pas comment les bénéficiaires directs seront identifiés, ni sur base de quels critères ils seront choisis, ni quel sera leur rôle spécifique dans l’ensemble du processus. Quelles sont les garanties données pour la durabilité de leur implication dans le projet, notamment comme noyau de départ qui serait utilisé ultérieurement, notamment pour l’extension. Enfin, le ciblage des associations/coopératives historiques vis-à-vis des associations émergentes dans le secteur horticole, constituait une question essentielle, notamment au niveau de la dynamique que le projet voulait induire au niveau du secteur.

Objectif 4.

## La responsabilisation des autorités urbaines, notamment par la mise en place des CMC et des CU constitue une application de la politique de décentralisation. La problématique de la sécurisation des terres est considérée comme tâche des CU (voir activité 4.1.4) alors que dans les termes de référence, cette tâche est attribuée aux CMC. Le résultat 4.2, l’ancrage institutionnel pour la sécurisation des terres n’est pas assuré par l’activité prévue à cet effet (Act. 4.2.1), mais plutôt par les activités 4.1.3 et 4 .1.4.

## Un coordinateur national (CN) devait être nommé au sein du MAE mais son ancrage institutionnel précis n’est pas prévu.

## Le suivi-évaluation fut considéré comme une priorité (Résultat 4.3) : à ce titre, un système de suivi-évaluation du secteur horticole urbain et périurbain dans son ensemble devait être établi. Cependant, le document de projet ne spécifie pas l’étendue géographique de ce système (toutes les villes ou seulement les villes pilotes). De plus, les moyens humains, matériels et l’ancrage institutionnel de ce système continu de gestion et de suivi ne sont pas clairement spécifiés.

Objectif 5.

## Outre un système continu de suivi-évaluation du secteur horticole (Résultat 4.3), le document de projet prévoyait une étude d’impact du projet combiné à l’analyse des contraintes (Résultat 5.1) : ces deux résultats auraient pu être regroupés. De même, l’état des lieux du secteur horticole (Activité 5 .2.1) devrait pouvoir être déterminé à partir d’un système continu et opérationnel de gestion et de suivi du secteur horticole en milieu urbain et périurbain (Résultat 4.3).

## Concernant la structure interne de gestion du Projet, les document de projet prévoit :

## une équipe de coordination nationale (Kinshasa), composée du Conseiller Technique Principal, responsable des aspects techniques et financiers du Projet et du Coordonnateur National,

## une équipe de coordination urbaine à Kinshasa composée d’un coordinateur urbain et de trois experts nationaux spécialisés respectivement en génie rural, horticulture et agroéconomie,

## une équipe de coordination urbaine à Lubumbashi (même composition) appuyé par une APO spécialisée en techniques de PPI.

## Le montage institutionnel, prévu au niveau du PRODOC, a été adapté en cours d’exécution pour mieux répondre aux conditions institutionnelles et fonctionnelles et tenir compte de l’expérience acquise sur le terrain. Remarquons que le montage institutionnel 2003 correspond aux recommandations de la tripartite de mars 2002. Cette évolution inspire les commentaires suivants :

2003

    - la position hiérarchique du CN par rapport au CMC, alors que leurs ‘pouvoirs’ sont de nature différente,

    - l’UT est un appendice et non une branche opérationnelle du CU,

    - la composition du CMC est sommaire: le PRODOC ne précise pas les équilibres à rechercher entre les différents partenaires publics, privés et associatifs

    - l’absence du SENAHUP sur le diagramme 2003 (voir également à ce sujet, l’ancrage institutionnel non clairement défini),

    - le passage nécessaire par les ONG pour atteindre les groupements professionnels (coopératives, associations, …),

## Les TDR de l’assistance technique, des consultants internationaux et nationaux ainsi que de l’expertise nationale du projet sont précisément décrites dans le PRODOC. La proposition d’un ‘manuel de procédures’ inclus au document de projet est de nature exceptionnelle pour les projets de type GCP. Cet effort mérite d’être signalé et a contribué à systématiser les procédures et d’orienter partiellement l’exécution du projet vers des investissements durables.

## D’une manière globale on peut constater la pertinence des moyens (humains, financiers, etc) prévus vis-à-vis des résultats et objectifs à réaliser. Ainsi, la forte proportion d’investissement en moyens humains 38% (et surtout internationaux, 30%) semble justifiée par les visées normatives et la situation politique et socio-économique au démarrage du projet. Quelques points méritent cependant l’attention :

  - la surestimation du budget de la contrepartie nationale, notamment au niveau du salaire prévu pour le personnel national d’expertise (480$ et 360$ respectivement pour le CN et le CU) ; en fait les salaires versés par le gouvernement correspondent à des montants inférieurs à 100$EU par mois. Notons que la contribution du SENASEM est mentionnée deux fois.

  - l’implication forte des ONG prestataires de services dans l’exécution révèle une surestimation des potentialités disponibles, principalement dans le domaine technique,

  - faible considération du volet commercialisation, au regard du très faible pouvoir d’achat des populations (ceci n’empêche pas des importations continues de légumes de l’Afrique du Sud et d’autres pays),

  - le volet de renforcement des organisations paysannes relativement négligé: surestimation du potentiel d’action et de mobilisation des coopératives.

## Enfin, de manière générale, outre les concepts de développement humain durable, de conditions d’existence durables, de bonne gouvernance, bien que faisant partie intégrante du Projet HUP, n’apparaissent pas explicitement dans le document de projet.

## Dans sa formulation, le Projet avait identifié un certain nombre de risques pouvant entraver la bonne conduite des activités. Ceux-ci sont pour la plus grande partie d’ordre technique et institutionnel : leur analyse est considérée au niveau de la partie ayant trait à l’exécution du projet. Cependant, certains risques, notamment ceux liés à l’instabilité du cadre macroéconomique et politique n’ont pas été mentionnés dans le cadre logique, alors qu’ils ont effectivement affectés l’impact du projet. Il convient de signaler également que le Gouvernement en place depuis 2001 s’est engagé à ramener la paix et la stabilité, et que le pays est en voie d’accomplir avec succès les engagements pris en 2001 avec le FMI dans le cadre de la Facilité de Croissance et Réduction de la Pauvreté (PRGF).

## Les indicateurs de performance, repris dans le cadre logique, ne séparent pas clairement les indicateurs de processus (relatifs aux activités) et les indicateurs d’effet (relatifs aux résultats) et d’impact (relatifs aux objectifs). La révision des indicateurs par la RTT n’a pas vraiment permis de clarifier la situation.

## L’absence d’une analyse quantifiée de la situation de départ et des besoins des associations/producteurs en matière de sécurité alimentaire ainsi que d’un profil actualisé de la pauvreté rendent difficile la définition précise et l’appréciation des produits du Projet. Ainsi, l’évaluation se limitera à (i) identifier et analyser les réalisations ponctuelles du terrain sur la base des prévisions du Document de Projet ; (ii) à évaluer les effets et impacts sur les bénéficiaires directs principalement de manière semi quantitative (sur base d’indicateurs et discussions avec les différents partenaires), et (iii) à estimer les effets/impacts du projet sur l’ensemble du secteur de manière qualitative.

- ANALYSE DE LA MISE EN OEUVRE

### Mise en œuvre du projet

## Le document de Projet évoque l’approche participative comme approche à suivre, mais ne fait que peu de développements sur la mise en œuvre de cette approche. Cette démarche consistait tout d’abord à identifier les partenaires et les bénéficiaires directs du Projet, notamment au travers de contacts et rencontres de sensibilisation réalisées au niveau des associations d’horticulteurs. Le manuel des procédures définit les critères d’éligibilité tant pour les bénéficiaires que les partenaires et les actions d’appui. L’identification des associations bénéficiaires directs s’est faite sur base des critères suivants : (i) être formé d’au moins dix personnes de familles différentes (fournir la liste); (ii) accepter de contribuer aux coûts des initiatives en nature et/ou en espèces ; (iii) accepter d’être parrainé par un partenaire éligible, suivre ses conseils ; et (iv) n’avoir aucun impayé vis-à-vis d’autres projets ou institutions.

## En pratique, les partenaires d’encadrement du Projet ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : (i) bonne réputation auprès des personnes ressources ; (ii) expérience et performance au préalable avec les agences des Nations Unies et/ou d’autres bailleurs de fonds ; (iii) pertinence de l’expérience avec la typologie d’intervention du Projet ; (iv) appréciation de la part de l’équipe du Projet de l’assistance fournie par les partenaires potentiels à leurs bénéficiaires.

## L’outil administratif à la disposition du Projet pour établir les « contrats de collaboration » avec les partenaires est le Protocole d’Accord (PdA). Celui-ci, signé par la FAO et le partenaire concerné, doit indiquer à la fois les droits et les devoirs de toute partie prenante, le montant financier à octroyer par la FAO, les modalités de décaissement de ce montant, les activités à réaliser en contrepartie par le partenaire, le délai d’exécution et les modalités du suivi et de la présentation des rapports. Tout PdA doit être soumis à l’approbation technique et/ou financière du siège de la FAO, et doit inclure en annexe la convention régissant le rapport entre le partenaire du Projet et l’association des bénéficiaires.

## Depuis le début des activités du Projet jusqu'en août 2003, la FAO a signé des Protocoles d’Accord, avec des partenaires différents, tels que des Organisations Non Gouvernementales de Développement (ONGD) prestataires de services, des Institutions/services publics et des privés. Le Projet comprend trois typologies de PdA : (i) les Protocoles de services concernant la réalisation de micro-aménagements et/ou infrastructures de marché ;  et (ii)  les Protocoles de Service concernant des micro-réalisations combinées à l’établissement de caisses de proximité autogérées par les associations/coopératives de base ; et (iii) des contrats de prestations de services, notamment pour l’organisation de formations, encadrement et le suivi d’associations de producteurs, etc.

## Les modèles de PdA élaborés par le projet dès le départ ont permis une relative uniformité dans la formulation des différents PdA, tant au niveau de la description du contexte, des actions à mener, que de la stratégie de mise en œuvre. Le suivi des activités, le système de rapportage sont mentionnés, sans toutefois faire référence à des indicateurs précis. Les PdA de micro-aménagement détaillent avec précision les activités à réaliser, y compris les études préalables pour la mise en œuvre des travaux.

## Les PdA établis par le projet se répartissent comme suit :

|  | Kinshasa |  |  | Lubumbashi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de PdA | Associations bénéficiaires | Budget global ($) | Bénéficiaires directs | Associations bénéficiaires | Budget global ($) | Bénéficiaires directs |
| Micro-aménagements | ## 5 | ## 82 354 | env. 2500 | ## 4 | ## 29 629 | ## Env. 1000 |
| Marchés de quartier | ## 3 |  |  | ## 4 |  |  |
| Micro-réalisations | ## 30 | ## 82 294 | ## env. 530 | ## 24 | ## 56 968 | ## Env 570 |
| Caisses de proximité /b | ## 24 | ## 79 256 /b | ## env. 1000 | ## 18 | ## 57 352 | ## env. 1500 |

Note : d’autres appuis réalisés sur appuis financiers extérieurs au projet et /ou co-financement de certaines activités, notamment des opérations d’urgence et ou du PAM (travail contre nourriture)

/a : Fonds constitués sur base du remboursement des investissements de micro-réalisations : la différence entre les deux montants provient du fait que la microréalisation de ‘compostage’ a été considérée finalement comme démonstration.

/b : considérant le niveau moyen de rotation des crédits réalisés

## La convention entre l’ONGD et les associations comporte en annexe 2, deux articles dont le bien fondé est questionnable:

## L’article 9 signale qu’à l’expiration du contrat, il sera décidé de l’affectation des fonds récupérés. Ceux-ci pourront être affectés à la réalisation d’un projet communautaire ou à des projets individuels. Cet article apparaît, tel que formulé, en contradiction avec le but et l’esprit de l’appui qui était d’établir des micro-caisses autogérées au niveau des associations. Signalons cependant que cette clause ne fut pas appliquée.

## L’article 10 prévoit de sanctionner l’association bénéficiaire en cas de non respect du remboursement de la totalité des sommes injectées par la FAO. Les fonds récupérés seront attribués par le projet HUP au financement d’autres associations. Le texte ne signale pas explicitement qui récupère les fonds ; cependant puisque le projet HUP les ré-attribuerait à une autre association, on peut supposer c’est également lui qui les récupère entre-temps. De toutes les manières, le recyclage de fonds de projet n’est pas autorisé : signalons cependant que ces clauses n’ont pas été appliquées, même si elles auraient pu l’être dans plus de 50% des cas.

## Enfin, au niveau des procédures de la FAO pour l’approbation des Protocoles d’Accord régissant les contrats avec les partenaires du Projet, l’expérience du CTP et le fait que tous les PdA étaient inférieurs à 25.000$EU ont permis d’éviter des retards importants dans la mise en œuvre des PdA : le temps moyen entre la formulation et la mise en œuvre des PdA était en moyenne de 3-4 mois.

## La séparation entre le service de l’ONGD et l’objet de l’appui a également permis de démarrer les micro-caisses sur des bases plus claires (2ème série) et d’éviter un payement graduel de la ligne de crédit, dont les associations n’avaient pas clairement compris le mécanisme. En effet, la plupart des associations ont considéré la dernière tranche (20%) comme une ‘prime’ (c’est-à-dire un cadeau) à la bonne gestion des tranches antérieures.

### Budget et Dépenses

## Le budget total alloué pour la mise en œuvre du projet PADHUP est de 1.698.014 $EU. Deux augmentations de budget d’un montant global de 328.917 $EU (soit 24% du budget initial du projet qui était de 1.369.097 $EU) furent accordées lors des révisions budgétaires C et D respectivement, notamment pour assurer l’appui du conseiller technique principal jusqu’à la fin du projet et assurer une extension de la durée du projet de 6 mois (durée totale 42 mois). A ce jour, environ 95 % des activités prévues ont été réalisées avec 95% du budget. A la date de la Mission d’Évaluation, cinq révisions budgétaires ont été approuvées. Le tableau ci-dessous donne l’évolution des montants affectés aux différentes lignes budgétaires.

Tableau: Répartition du budget du GCP/DRC/028/BEL

|  | Révision A (Prodoc) |  | Révision F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel | 479885 | 35% | 690261 | 41% |
| Voyages | 27500 | 2% | 129997 | 8% |
| Contrats | 280000 | 20% | 301251 | 18% |
| Formation | 85000 | 6% | 69027 | 4% |
| Petit matériel et fonctionnement | 157500 | 12% | 178835 | 11% |
| Equipement | 123000 | 9% | 110794 | 7% |
| Services de support techniques | 32000 | 2% | 30536 | 2% |
| Frais de service | 154035 | 11% | 187313 | 11% |
| Non Alloué | 30177 | 2% |  |  |
| Total | 1369097 | 100% | 1698014 | 100% |

## Le Projet a alloué 43% du budget à l’expertise nationale et internationale, y compris les services d’appui techniques. Signalons également qu’en dehors des moyens financiers du projet, le Royaume de Belgique a également financé les services d’un APO pour une période de deux années (2002-2003). Signalons que l’APO recruté n’est pas de nationalité belge mais ivoirienne, montrant ainsi une volonté du Royaume de Belgique de contribuer au renforcement des capacités humaines des PVD. Les appuis directs aux associations de base (contrats) représentent 18% du budget global, alors que les formations et les équipements fournis représentent respectivement 4% et 7% du budget global.

## Etant donné la situation de départ, le caractère pilote et les ressources relativement limitées du Projet par rapport aux objectifs visés et aux activités à mettre en œuvre, l’investissement en ressources humaines est justifié dans l’optique du renforcement des capacités à travers la formation et le transfert des compétences et pour la pérennisation des acquis du Projet.

## La valeur totale des fonds ventilés à la date de la mission par le biais des Protocoles d’Accord, tout confondu, est de 301.251 $EU, dont 54 % pour les micro-aménagements et 46 % pour les micro-réalisations.

### Produits/résultats et activités

## Il convient de noter que les indicateurs de performance relatifs aux résultats avaient été revus et quantifiés lors de la mission tripartite de 2002. Cependant une grande partie des indicateurs proposés pour les résultats sont des indicateurs de processus (relatifs aux activités – ‘output’) et non des indicateurs d’effets induits (relatifs aux résultats ou ‘outcome’).

## Pour permettre le suivi/évaluation des objectifs immédiats du Document de Projet (potentialiser la base productive, valoriser le référentiel technique, professionnalisation des producteurs, structuration institutionnelle et formulation de l’expansion), l’évaluation s’est basée sur (i) l’analyse quantitative et qualitative des activités réalisées en utilisant les rapports d’activités et les visites de terrain et les échanges avec les partenaires. Les effets et impacts des activités/résultats sont analysés au chapitre suivant, notamment sur base de l’enquête d’impact réalisé par le projet au cours du premier semestre 2003.

## Un tableau récapitulatif mettant en parallèle les activités programmées, au niveau du document de projet et détaillé dans les plans de travail annuels, et les réalisations du projet est synthétisé au tableau en Annexe 3.

Objectif immédiat 1 : Potentialisation de la base productive : intensifier, diversifier et étaler la production horticole.

a. Micro-aménagements

- Résultat 1.1 - des dossiers de micro-aménagements sont préparés et prêts à être cofinancés par le projet, et

- Résultat 1.2 - le programme des micro aménagements est réalisé : 5-7 bas-fonds à Kinshasa  (environ 30 ha) et 3-5 bas-fonds et vallées à Lubumbashi  (environ 15 ha)

## Approche et mise en œuvre des micro-aménagements. Sur base d’un inventaire des périmètres et des associations horticoles une présélection faite sur base de critères de sélection bien définis, une première liste de sites offrant une possibilité d’aménagement a été établie. Des missions effectuées par des consultants nationaux, appuyés par un international, ont permis d’appréhender les réalités sur le terrain des périmètres sélectionnés et  d’évaluer avec les associations les opportunités techniques d’intervention et d’identifier les organismes pour la réalisation physique des ouvrages. Les documents techniques ont été finalisés en collaboration avec l’association, le Bureau Horticole, les consultants nationaux et les bureaux d’étude (ONG, privé ou paraétatique). Les protocoles d’accord prévoyant l’exécution technique des travaux par les organismes choisis, avec un appui en main-d’œuvre non qualifiée de la part des associations bénéficiaires à la hauteur de 20 % du coût total de l’ouvrage, les travaux ont finalement été exécutés. En outre, Des comités de gestion des ouvrages mis en place par les associations doivent assurer l’entretien des ouvrages.

## Les activités réalisées sont résumées comme suit :

| N° | Sites | ha | Maraîchers (nombre) | Coût au projet en $EU | Exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### KINSHASA |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Kimbanseke Lemba Imbu Kikimi Masina RVA | 136 106 5 64 | 1 200 2 400 168 837 | 15.100 12.441 6.646 21.316 | UFABES UFABES UFABES REGIDESO |
| 5 6 7 | Lemba Imbu II Funa Campus Kimbanseke II | 95 | 1500 | 4.655 16.610 5.586 | UFABES UFABES UFABES |
|  | Total | 406 | 6105 | 82.354 |  |
| #### LUBUMBASHI |  |  |  |  |  |
| 1 | Kisanga | 4 | 106 | 6.468 | ECTP |
| 2 3 4 5 | Champ des bois Kalulako Naviundu Kisanga II | 3.5 10 8.5 | 205 46 75 | 4.096 11.334 6.710 1.021 | EECG EECG EECG EECG |
|  | Total | 91 | 432 | 29.629 |  |

Les réalisations ont largement dépassé les prévisions tant au niveau de la surface couverte que du nombre de bénéficiaires directement affectés par les micro-aménagements

## Impact qualitatif des activités. Réalisés à faible rapport coût/superficie, les ouvrages permettent de réaliser une amélioration significative des conditions de travail des maraîchers. Ce sont également des ouvrages avec une grande visibilité pour le projet et les bénéficiaires ; ils sont bien accueillis par ces derniers. Les ouvrages ont principalement permis :

- de faciliter l’accès à l’eau dans les zones où les maraîchers s’organisaient avec beaucoup de difficultés ;

- d’amener l’eau dans de nouveaux endroits auparavant non irrigués (parfois à cause de la détérioration des anciennes installations) - donc d’agrandir la superficie du périmètre exploitable (ex: Kimbanseke, de 11,5 ha à 96,8 ha ; Luano de 25 à 50 ha);

- de permettre à un plus grand nombre de maraîchers d’exploiter une parcelle sur le périmètre en question (exemple : Kimbanseke de 115 à 883 maraîchers) ;

- d’utiliser de l’eau de meilleure qualité pour l’arrosage des légumes ;

- de disposer d’eau pour l’irrigation des cultures pendant une période plus longue ; améliorer l’évacuation de l’eau pendant les périodes d’inondation ;

- d’éviter des inondations et poursuivre les cultures pendant la saison des pluies (Champ des bois à Lubumbashi)

Remarque : dans un site en particulier (Naviundu, Lubumbashi), le micro aménagement réalisé a simultanément permis d’améliorer la disponibilité de l’eau potable pour les ménages de la population environnante. Cette initiative a été hautement appréciée et mériterait d’être imitée à chaque opportunité.

## Autres infrastructures : les marchés de quartier. Le projet prévoyait également la possibilité d’installer des petits marchés de quartier pour la vente de produits maraîchers. Sur base de demandes introduites par des associations, après concertation avec les bourgmestres des communes concernées et tenant compte de la distribution géographique dans la ville, les sites suivants ont été retenus pour la construction :

| Ville de Kinshasa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Association bénéficiaire | Lieu | Nombre de places |
| COOPACEK | Ndjili CECOMAF | 30 |
| FERDI | Kinsuka / Mbudi | 30 |
| AMAT | Mikonga | 30 |
| Ville de Lubumbashi (1 marché suivant les 4 axes) |  |  |
| Quartier bénéficiaire | Lieu (Commune) | Nombre de places |
| Luwowoshi Congo | Zambia (Ruashi) | 30 |
| Tabacongo | Tabacongo (Kampembwa) | 30 |
| Kisanga | Kika | 30 |
| Kigoma | Kigoma | 30 |

## L’ONG CRADIF pour Kinshasa et EECG pour Lubumbashi furent chargées de l’exécution des travaux de construction. La qualité des travaux exécutés est satisfaisante, mais les finitions ne sont pas toujours exécutées avec soin (par exemple les tables du marché de Ruashi), alors que les capacités pour un travail de qualité existent (ex. la source de Naviundu). En outre, il serait utile de revoir la hauteur des tables construites dans les marchés horticoles en fonction du type de produit à vendre et de la taille moyenne des vendeuses (voir hauteur des tables traditionnelles. Signalons enfin la nécessité de l’implication de la population locale pour aménager de manière adéquate les alentours de l’ouvrage (protection contre l’érosion, embellissement, etc.): cet élément doit faire partie de la ‘participation’ des populations bénéficiaires.

b. Micro-crédit

- Résultat 1.3 - un système de crédit mis au point : environ 50 groupements ont reçu un crédit en appui à la production.

## Mise en œuvre. Une consultation nationale et internationale (mars 2001) a permis d’étudier l’environnement macro-économique du pays, l’opportunité de réaliser des microprojets sur base d’un crédit, ainsi que l’approche à adopter. Les rapports, très réalistes sur l’environnement macro-économique particulier et prudent sur l’opportunité d’adopter une approche ‘crédit’, préconisaient néanmoins, en ligne avec la philosophie du projet, une approche radicalement participative, qui consiste à responsabiliser les associations bénéficiaires pour la gestion du crédit : l’octroi, le remboursement, le recouvrement, les taux d’intérêt appliqués, la tenue de la comptabilité, etc.

## Etant donné que l’assemblée générale des associations bénéficiaires devenaient de facto le propriétaire de la ligne de crédit qui servirait ensuite comme fonds de roulement, des conditions préalables devraient être remplies pour assurer dans la mesure maximale que possible, le succès et la pérennité de l’opération. Des mesures d’accompagnement étaient également mises en oeuvres. Il s’agit de (du) :

  - choix des associations sur base de critères prédéfinis,

  - l’adoption d’un microprojet présenté par l’association pour financement,

  - la signature d’un protocole d’accord par une ONG partenaire dans la mise en place et la consolidation des caisses avec la FAO,

  - la signature d’une convention entre les associations et l’ONG pour définir les modalités de collaboration,

  - la sensibilisation de l’assemblée générale,

  - l’adoption des statuts et du règlement financier des caisses par l’assemblée générale ;

  - l’élection des comités de gestion des crédits (le comité de gestion, le comité de crédit, le comité de contrôle) par l’assemblée générale,

  - l’appui en matière de sensibilisation et de formation à la gestion ainsi qu’au suivi (audit externe) des caisses par un partenaire choisi par le projet HUP,

  - l’application de la caution mutuelle pour assurer un remboursement normal,

  - la demande de crédits par les membres qui se sont affiliés à la caisse (sur base du projet préalablement introduit et accepté),

  - la mise à disposition du crédit par le projet HUP aux associations,

  - l’octroi du crédit par la caisse de l’association aux membres,

  - remboursement par les membres,

  - suivi des performances des caisses par l’ONG (organisation de descentes sur le terrain, organisation d’une réunion trimestrielle (ONG – Associations – HUP).

## Pour la ville de Kinshasa, en premier lieu l’ONG ADECOM Mokili Mwinda avait été choisie comme seul partenaire. L’appui du projet HUP permet à cette ONG de consolider en même temps ces acquis et de renforcer son expérience. Vu le nombre assez important d’associations à appuyer dans une période assez courte, une deuxième ONG a été contactée pour apporter l’appui nécessaire à quelques associations pendant une durée de temps limité (l’ONG IDECOMI). Pour la ville de Lubumbashi, une seule ONG a assuré l’appui pour la totalité des associations : l’ONG SADRI (Service d’Appui au Développement Régional Intégré).

## Résultats obtenus. Pour Kinshasa, la dernière situation se présente comme suit (25 mars 2003) :	le taux de remboursement (sur le capital) moyen est de 66,1 %. Un tiers des caisses a réussi à rembourser le capital, avec intérêt (variable). Un peu moins que la moitié des caisses par contre a connu une contre performance. Les coopératives (5) figurent toutes parmi le groupe des moins performants, malgré (ou à cause ?) de leur expérience antérieure avec les mutuelles de crédit horticoles ayant fait faillite. Une discussion spécifique avait été organisée pour la mission avec l’UCOOPMAKIN à cet effet : les principales conclusions de cette discussion figurent en annexe 12).

## Pour Lubumbashi, la situation se présente comme suit : 24 prêts ont été octroyés (pour un total de 20 associations). Taux de remboursement sur le capital moyen : 93,14 %. En fait deux groupes se dégagent clairement: (i) 91,6% des associations ont réalisées un remboursement intégral du capital prêté, alors que (ii) 8,3 % des associations arrivent à un taux de remboursement moyen de moins de 6 %, deux associations n’ayant pas réussi à organiser correctement leur caisse de proximité. A l’exclusion des deux associations défaillantes, les intérêts réalisés sont de 6.37 %. Comme les associations déterminaient elles-mêmes le taux d’intérêt appliqué aux crédits, la répartition des taux d’intérêt s’effectue comme suit : (i) < 5% (50 % des prêts), (ii) de 5-10 % (27,3 % des prêts) ; (iii) de 10-15 % (13,6 % des prêts) ; et (iv) > 15 % (9 % des prêts).

## On peut remarquer que les efforts de la dernière année (post-création de caisses) centrés sur la consolidation et le suivi des caisses a largement porté ses fruits en termes de renforcement de la gestion autonome, concertation entre partenaires (y compris entre caisses), taux de remboursement et rotation des fonds et donc en gestion autonome et responsable par les associations. Outre l’engagement des ONG, la responsabilisation des associations a été améliorée sur base d’une clarification des rôles et de l’appropriation des caisses par les associations.

## En début juillet 2003, à Kinshasa, les crédits échus (en retard de remboursement) atteignent 42% du capital, alors que les crédits en cours (en ordre avec le processus de remboursement) étaient de 27% et les liquidités en caisse de 25%. Compte tenu de la demande constatée sur le terrain, les rotations apparaissent encore comme trop faibles et près de la moitié des associations attendent soit le remboursement complet, soit parfois des instructions avant de relancer un cycle de crédits avec les liquidités disponibles.

## Quelques constations:

- les lignes de crédit attribuées n’étaient pas en relation avec le nombre de membres de l’association : de manière générale, seul un groupe de ‘privilégiés’ (avec une fréquence élevée de membres de l’ECP) a donc pu accéder au crédit ; en outre, le processus a généré quelques conflits de ‘pouvoir’ et d’accès au capital dans les associations,

- nombre de bénéficiaires restreint ; dans beaucoup d’associations les bons ‘rembourseurs’ ont bénéficié d’un second crédit alors que la liste d’attente des demandeurs d’un premier crédit restait longue (problème d’équité),

- l’absence de critères objectifs (pour les comités de crédit) permettant de déterminer les besoins réels d’un demandeur de crédits sur base d’un ‘mini-projet’ présenté ; une grille de calcul devrait permettre de déterminer le minimum des revenus supplémentaires qui pourront être dégagés par le projet (qui constituerait le montant maximum du crédit accordable) ; enfin, la durée du remboursement devrait être liée directement à l’activité spécifique couverte,

- les rotations des crédits sont trop faibles, réduisant d’autant plus l’accès des membres à ce service,

- les taux de remboursement très faibles de certaines associations de Kinshasa sont partiellement liés aux projets communautaires, financées principalement durant la première tranche (cas de confusion entre micro-réalisation et création de micro-caisse),

- au niveau de Kinshasa, le groupe des coopératives (5) attributaires des lignes de crédit a posé un certain nombre de problèmes spécifiques et notamment : (i) un taux de recouvrement et de rotation bien plus faible que la moyenne, (ii) des difficultés de collaboration avec l’ONG désignée pour assurer la formation et le suivi des caisses ; (iii) la conversion unilatérale (informelle) des caisses de crédit autonomes en agence de la CECMAKIN, sans concertation avec les membres bénéficiaires (voir note en annexe 12)

- le très faible niveau des fonds propres et épargnes mobilisés par les caisses. Sur un ensemble de dépôts mobilisé d’environ 2500$, seuls l’équivalent de 250$EU sont disponibles sur l’ensemble des caisses de Kinshasa,

- le paiement des intérêts pose problème dans une grande partie des caisses (sensibilisation aux fonctions de l’intérêt),

- le manque de planification des activités des caisses réduit les performances de celles-ci.

## Les principales raisons invoquées par les associations pour le faible niveau de remboursement se situent à trois niveaux :

| Problèmes | Eléments de solution |
| --- | --- |
| Mauvaise compréhension de la notion de crédit | Sensibilisation et formation Echanges entre associations (même dans d’autres secteurs i.e. dans le commerce) |
| Cohésion et confiance interne des associations, faibles capacités de gestion | Séparation des pouvoirs au sein des associations Elections démocratiques des comités Garanties solidaires (projet et remboursement du crédit) |
| Faible rentabilité des activités maraîchères | Elaboration d’une fiche de projet adaptée à l’activité maraîchère (courte, claire et utilisable par les maraîchers) Grilles facilitant la gestion de l’attribution des crédits et des remboursements Apprentissage des techniques de suivi participatif |

Objectif immédiat 2 :	Valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs

- Résultat 2.1 : des microréalisations (30-50) sont mises en oeuvre par des groupements de producteurs.

## Approche et mise en œuvre. Un atelier de planification des interventions par objectifs (PIPO) a été organisé en Novembre 2000 avec la participation exclusive de femmes maraîchères. L’approche participative du projet a été confirmée par l’assemblée et les travaux ont permis aux maraîchères de définir les activités prioritaires qu’elles entendaient développer avec le projet : la formation, surtout dans le domaine des techniques culturales, l’amélioration de la maîtrise de l’eau sur les périmètres, l’utilisation et la disponibilité des intrants agricoles, notamment les semences ; l’organisation des maraîchers en associations, la sécurisation des terres par un plaidoyer vis-à-vis des autorités concernées. L’atelier a permis de confirmer la validité des objectifs du projet HUP et en même temps aux maraîchers de s’en approprier. Des grands thèmes prioritaires ont également été proposés en ce qui concerne les micro-réalisations.

## Les associations ont introduit des propositions de microprojets (micro-réalisations). Après l’étude et la sélection des dossiers par le Conseiller HUP et son Unité Technique, les dossiers retenus sont mis en forme définitive. Tous les microprojets devaient être exécutés sur crédit remboursable (voir approche générale des micro-réalisations), les opérations de mise en place du système de crédit et la finalisation des documents techniques étaient donc finalisées en parallèle. Le Protocole d’Accord signé par la FAO et l’ONG d’appui à la gestion des caisses de proximité concernait un ensemble de micro-réalisations proposées par les associations sélectionnées. La convention signée entre les associations et l’ONG était individuelle.

## Les micro-réalisations ‘proposées’ par les associations concernent principalement un appui à la production de légumes de qualité (utilisé comme titre générique). Un encadrement rapproché par le projet HUP, ainsi que l’organisation d’une Ecole au champ au niveau de toutes les associations bénéficiaires contribuent à la réalisation des objectifs visés par la micro-réalisation notamment dans le domaine de l’application de la stratégie de la Production et Protection Intégrée (PPI).

## Résultats obtenus en 2001 et 2002:

## Pour les micro-réalisations, les PdA comprennent (i) d’une part le protocole d’accord entre la FAO et l’ONGD prestataire de services, couvrant l’ensemble des activités à réaliser, y compris les services de l’ONGD, (ii) d’autre part des conventions entre l’ONGD et les différentes associations bénéficiaires, et enfin (iii) en annexe, une description technique et financière détaillée du projet proposée par les associations et financées dans le cadre du PdA. Notons que le projet a réalisé entièrement les prévisions du document de projet.

## Suivant le document de projet, les micro-réalisations devaient être financées à crédit. Les types de microréalisations financées par le projet peuvent être résumés comme suit :

| Type d’activité | Nbre d’associations | Nombre de membres | Bénéficiaires directs | Montant total alloué ($EU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa |  |  |  |  |
| Appuis aux groupes de femmes et familles | 1 | 235 | 15 | 3420 |
| Appui à la production de légumes de qualité | 9 | 3279 | 144 | 24163 |
| Production de plantules maraîchères | 2 | 350 | 30 | 5016 |
| Production de semences maraîchères | 2 | 2757 | 30 | 3815 |
| Intensification/diversification de la production maraîchère | 16 | 6227 | 308 | 45880 |
| Sous total (1) | 30 | 12848 | 527 | 82294 |
| Lubumbashi |  |  |  |  |
| Appui à la production de légumes | 3 | 111 | 45 | 7675 |
| Appui à la production de légumes de qualité | 17 | 255 | 479 | 39726 |
| Production de semences maraîchères | 1 | 30 | 15 | 2542 |
| Production de plantules saines (1) | 2 | 205 | 15 | 4625 |
| Production de tomates | 1 | 36 | 15 | 2400 |
| Sous total (1) | 24 | 637 | 569 | 56968 |

(1) certains membres sont comptés deux fois quand leur association a bénéficié de deux micro-réalisations.

## Un total de 54 associations ont bénéficié des appuis ‘micro-réalisations’ : cependant plusieurs associations ont bénéficié de deux micro-réalisations dont ADIF, DAGRI, PEMARIM et DPDC à Kinshasa et Maendeleo Luano, Tingi Tingi et ACK à Lubumbashi. L’association Maendeleo Katuba a même bénéficié de 3 microréalisations dont deux fois pour la même activité (production de plantules).

## En fait, les appuis financiers octroyés aux associations ont été destinées (i) soit, dans certains cas, à financer des initiatives de base (tels que les champs semencier, production de plantules, etc.), exécutées sur base communautaire par les associations,(ii) soit dans la grande majorité des cas, à créer une micro-caisse de proximité en vue d’octroyer des crédits individuels aux membres de l’association bénéficiaire. En outre, les micro-réalisations prévoyaient la sensibilisation, la formation, l’appui en gestion et le suivi des opérations des micro-caisses ainsi établies.

## Alors qu’au départ des micro-projets différents sont proposés dans le PdA comme projet de promotion technique, il apparaît clairement que le volet établissement de caisses de micro-crédit domine les dernières séries de PdA. A ce titre, on peut s’étonner du fait que dans la dernière série, les projets techniques soumis par les associations (et acceptés) soient exactement les mêmes (micro-projet standard ou passe-partout).

## Ainsi, il existe une dualité entre deux objectifs visés par les micro-réalisations : (i) d’une part, appuyer les associations à tester/appliquer et promouvoir des technologies améliorées (PPI, etc.) et (ii) d’autre part, établir des caisses de micro-crédit autogérées au niveau des associations. Il existe à la base un conflit entre les deux approches : alors que l’application de technologies améliorées comporte une risque technique inhérent, le micro-crédit comporte un risque financier pour l’emprunteur et celui-ci n’est pas nécessairement prêt à prendre le risque technique en plus. En fin de compte, c’est le volet établissements de micro-caisses de proximité qui a dominé, vu que cette approche répondait aux besoins prioritaires des producteurs.

- Résultat 2.2 : Des techniques culturales améliorées en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole seront démontrées.

## Les démonstrations/tests ont eu lieu dans le cadre de l’appui aux Centres d’Appui Technique (CAT) à Kinshasa et Lubumbashi, pour les Essais au Champ et les essais variétaux. Ces tests sont généralement d’envergure trop importante pour pouvoir être supportés directement par les associations de maraîchers, pour des raisons de risques financiers mais également de capacité technique pour la conduite. Bien que les CAT aient permis certaines avancées, il s’avère indispensable d’améliorer leurs performances notamment au niveau de la planification des tests prioritaires, des dispositifs expérimentaux (simples mais rigoureux) à mettre en place, de la formation des responsables et du suivi des activités. Signalons également que des protocoles de collaboration ont également été signés avec le SENAHUP pour les essais variétaux avec des résultas très faibles : d’une part cette activité ne fait pas partie des fonctions du SENAHUP et d’autre part le cadre humain et matériel ne permet pas d’atteindre la rigueur indispensable à ce type d’activité.

## Toutefois, la philosophie de prédilection du projet étant l’approche participative, l’accent a également été mis sur la collaboration directe avec les associations de maraîchers pour tester des techniques nouvelles. Les capacités techniques et les opportunités financières étant précaires au niveau des maraîchers (il ne convenait pas de financer des parcelles de démonstration dont l’issue était incertaine et dont l’entretien incombait aux maraîchers seuls), il convenait de trouver la juste mesure pour réaliser des innovations techniques dans les parcelles des maraîchers.

## Les « Champs sans Risque » dans le cadre des Ecoles au Champ permettaient de résoudre ce problème : il s’agit de parcelles de dimensions limitées (une plate-bande régulière), installées aux côtés d’une plate bande portant la même culture cultivée de la façon habituelle. Les Champs sans Risque sont peu coûteux et peuvent être supportées par le projet sans que cela ne soit interprété comme une subvention de la production. Ensuite, dans la routine habituelle de l’Ecole au Champ, les comparaisons faites par les maraîchers leur permettent d’apprécier la pertinence des démonstrations.

## Le projet a matérialisé  la démonstration de l’utilisation de nouvelles techniques culturales telles que : (i) les techniques de compostage, (ii) l’utilisation de compost, notamment en mottes compressées, (iii) l’utilisation de nouvelles variétés et espèces, (iv) la production de semences maraîchères locales produites selon les règles d’art, (v) l’utilisation d’abris contre les pluies pour la tomate et le chou pendant la saison pluvieuse, (vi) la production de plantules maraîchères, (vii) le greffage de la tomate sur aubergine locale, (viii) la mise en place de pépinières sous abris.

## Cependant les champs sans risques n’ont pas permis de capitaliser des technologies PPI adaptées, surtout au niveau des variétés, dû entre autres (i) au dispositif de test non adapté – sans répétitions-, (ii) à la faible capacité technique des animateurs, (iii) à la difficulté d’organiser ce travail, notamment au niveau des récoltes, ainsi que (iv) d’autres facteurs tels que la manque d’intérêt, le vol, le suivi trop faible, etc. Il y a donc lieu de systématiser davantage le processus d’identification des options technologiques potentielles durant la prochaine phase : à ce titre il convient de clairement distinguer les tris préliminaires (à effectuer dans les CAT) et les démonstrations réalisées avec les associations sur un nombre plus limité d’options techniques ayant déjà été testées au préalable (CAT ou autres).

Objectif immédiat 3: Professionnalisation des producteurs, des associations et des services d’appui à l’HUP.

- Résultat 3.1 : Le matériel de formation/vulgarisation sur les techniques de production est préparé/publié

## Dans un premier temps, le projet a procédé à la formation sur le tas de 4 formateurs et 12 animateurs de l’école au champ, à l’occasion de l’organisation de 6 groupes de maraîchers dans des écoles au champ. Ceci a permis, au cours d’une campagne horticole, la confection progressive d’un curriculum de l’animateur de l’école au champ. Les sessions organisées avec les maraîchers ont permis de définir les lacunes en matière de connaissances techniques. Un atelier de formation en techniques de production horticoles a été organisé pour tenter de répondre à ces lacunes et en même temps de former une cinquantaine d’animateurs de l’école au champ avec l’aide du curriculum.

## Suite aux différentes sessions d’école au champ organisées par les groupes de maraîchers appuyés  par le projet et avec l’appui de deux consultants internationaux en application de l’école au champ et en PPI (Production et Protection Intégrées), un Guide Pratique de l’Application de l’Ecole au Champ pour l’Apprentissage des Techniques de Production et Protection Intégrées a été élaboré. Enfin, toujours en prônant une approche participative, à l’occasion de multiples journées collectives organisées à l’attention de maraîchers provenant d’associations différentes de maraîchers, des cartes et fiches PPI ont pu être proposées, validées et multipliées.

## Le projet a ainsi produit et diffusé les documents suivants : (i) Curriculum de l’animateur de l’Ecole au champ - 50 exemplaires ; (ii) Guide pratique du maraîchage - 50 exemplaires ; (iii) Guide pratique de l’application de l’école au champ - 200 exemplaires ; et (iv) Cartes PPI - 19 paires en 100 exemplaires. Alors que les trois premiers documents sont plutôt à la portée des animateurs/formateurs, l’utilisation des cartes PPI a été constatée dans toutes les ECP visitées. L’apprentissage par le jeu constitue un outil intéressant que le projet devra renforcer davantage dans le futur par la capitalisation des paires de situations contraintes/opportunités. De plus, il s’avère également utile de développer des fiches techniques simples à la portée des producteurs.

- Résultat 3 .2 : Les services d’appui techniques sont formés.

## Les services d’appui technique ont été intéressés aux activités du projet et les cadres des services publics, des ONG de service et des associations formées aux techniques de l’Ecole au Champ et des pratiques de PPI. Ainsi 27 ‘encadreurs’ de différents niveaux (dont 22 à Kinshasa) ont été intégrés aux activités du projet, principalement pour l’animation des ECP. Après les formations intensives en début de projet, les formateurs/animateurs ont également pu échanger les expériences et approfondir leurs connaissances sur ces thèmes lors de sessions hebdomadaires organisées en cours de cycle. Globalement, l’effort de formation des animateurs appuyé par le projet HUP peut être résumé comme suit :

| Formations des animateurs effectuées par le projet HUP (en personne.jour) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de formation | Thèmes | Kinshasa | Lubumbashi |
| Animateurs-formateurs ECP | ECP | 1416 | 1769 |
| Formation technique | PPI, Production, compost | 624 | 466 |
| Total |  | 2040 | 2235 |
| Voyage d'étude à Dakar : 4 personnes x 14 jours |  | (CN, et équipes BMH) |  |

Certains animateurs ont également participé aux sensibilisations, aux tables rondes et aux ateliers de restitution (voir ci-dessous).

## Considérant une moyenne de 80 animateurs/formateurs (45 à Kinshasa et 35 à Lubumbashi),  l’effort en formation ECP apparaît comme conséquent (40 jours par animateur), alors que les formations techniques restent faibles (13.6 jours/animateur). Cet élément peut en partie expliquer le niveau technique moyen relativement faible des animateurs.

- Résultat 3.3: Les maraîchers / horticulteurs sont informés/formés (aux concepts PPI)

## L’approche décrite ci-dessus pour l’élaboration du matériel de formation a ensuite permis d’organiser des sessions de formation plus extensives : (i) organisation hebdomadaire de sessions de formation pour les animateurs de l’école au champ, (ii) suivi de la tenue des sessions des écoles au champ chez les maraîchers, (iii) organisation de journées de sensibilisation et de démonstration pour la mise en place des dispositifs des écoles au champ chez les maraîchers, (iv) organisation de journées collectives à l’attention de membres des écoles au champ, et (v) organisation de sessions des écoles au champ « modèles » avec l’appui du consultant international en application de l’école au champ.

## L’effort d’information et de formation des maraîchers est résumé au tableau suivant :

| Formations des horticulteurs effectuées par le projet HUP (en personne.jour) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de formation | Thèmes | Kinshasa | Lubumbashi | Autres |
| Sensibilisation, information | HUP, CMC, MEC | 187 | 184 |  |
| Responsables de MEC | Gestion | 249 | 252 |  |
| Table ronde et ateliers | Divers | 315 | 118 | 285 |
| EC paysannes | Autoformation (1j x 16 sem) | 20650 | 18735 |  |
| Total |  | 21401 | 19289 | 285 |

Remarquons les efforts importants du projet en matière de sensibilisation, information et concertation (tables rondes), qui semblent porter leurs fruits quant à la compréhension générale des objectifs et l’appropriation du développement HUP par les partenaires à la base. Les sessions de l’ECP constituent un investissement considérable en temps de la part des membres de l’Ecole : à ce titre il serait opportun d’étoffer le contenu de l’apprentissage, notamment par l’élargissement des technologies potentielles.

- Résultat 3.4 : la gestion technique, administrative et financière des associations (coopératives) de base est améliorée

## Formation en gestion des associations/coopératives maraîchères. Outre les ateliers (2) organisés lors de la mission préparatoire à l’tablissement du système de micro-crédit, le projet a organisé un atelier de formation à la gestion des organisations paysannes à Kinshasa.  Globalement l’appui aux organisations paysannes en formation peut être résumé comme suit :

| Formations des horticulteurs effectuées par le projet HUP (en personne.jour) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de formation | Thèmes | Kinshasa | Lubumbashi |
| Sensibilisation, information | Gestion des OP | 261 |  |
| Responsables de MEC | Gestion | 249 | 252 |
| Atelier | Crédit | 50 | 41 |
| Total |  | 560 | 293 |

Enfin, la formation des responsables de caisses de proximité (en moyenne 10 personnes.jours par caisse) apparaît comme ‘parent pauvre’ (en comparaison avec l’ECP) mais relativement efficient au vu du résultat généré.

Objectif Immédiat 4 : Structuration institutionnelle du développement de l’HUP

- Résultat 4.1 : Les Comités Municipaux de Concertation et une Cellule de Coordination Nationale pour le développement de l'HUP sont mis en place et opérationnels

## Des Comités Municipaux de Concertation ont été constitués dans les deux villes par Arrêté de la plus haute autorité municipale (Maire de Lubumbashi et Gouverneur de Kinshasa). La constitution respective des Comités et repris en annexe. Les réunions du CMC ont été organisées : les ordres du jour, les dossiers et les invitations sont préparées par le Bureau Municipal de l’Horticulture, et soumis aux autorités de la ville pour la convocation des participants. Des réunions techniques intermédiaires ont été tenues, suivant la disponibilité des responsables respectivement impliqués. Ces comités techniques ont préparé de façon détaillée les dossiers relatifs aux périmètres dont la situation sera débattue lors des réunions des CMC suivantes. Les comptes rendu des discussions sont approuvés lors de la session suivante du comité.

## Le détail des points de discussion des CMC de Kinshasa et Lubumbashi est résumé en annexe 10. Le CMC de Lubumbashi s’est réuni 6 fois. Les dossiers débattus ont porté sur : (i) la qualité de l’eau des sites à Lubumbashi, avec décision du Maire de Lubumbashi d’interdire l’exploitation d’un périmètre à haut risque pour des raisons de mauvaise qualité de l’eau ; (ii) des litiges fonciers - deux cas ont été résolus à Lubumbashi ; (ii) la procédure d’obtention de terres agricoles auprès des services des Cadastres et du Titre Foncier ; (iii) création et organisation d’une journée horticole. Le CMC de Kinshasa quant à lui s’est réuni 7 fois.

- Résultat 4.2: L’ancrage institutionnel pour la sécurisation des terres horticoles est renforcé.

## Le projet a promu et appuyé la constitution légale d’associations de producteurs avec titre de propriété sur les terres exploitées. Les dossiers de périmètres à problème sont débattus et des solutions proposées. Des propositions de bornage de sites sont faites et un appui matériel du projet pourrait être envisagé pour la matérialisation des limites (bornage des parcelles).

- Résultat 4.3 : Un système continu de gestion et de suivi-évaluation du secteur horticole en milieu urbain et périurbain est mis en place et opérationnel.

## Faute de moyens humains et matériels, la Revue Technique Tripartite avait recommandé de limiter la portée de ce résultat aux effets et impacts du projet sur les bénéficiaires directs. Ainsi, le système de suivi à mis en place consistait principalement à réaliser une enquête pour évaluer l’impact du projet au niveau d’un échantillon de bénéficiaires directs. (voir détails dans la section effets et impacts)

Objectif Immédiat 5: Formulation de l’expansion du programme d’appui au développement de l’HUP en RDC.

- Résultat 5.1 : Une étude de l’impact du projet avec analyse des contraintes est réalisée.

## La mission de Revue Technique Tripartite avait conclu que la première phase du projet pourrait difficilement prétendre avoir un impact global sur les populations de Kinshasa et Lubumbashi. En  conséquence, il serait plus utile de se procurer des données sur le changement produit au niveau des bénéficiaires directs du projet. Une série d’indicateurs avait été avancée à cette occasion, complété ensuite par les bénéficiaires, en fonction de leurs priorités et expériences. Sue cette base des fiches d’enquête furent élaborées et appliqués à 4 bénéficiaires directs (choisis au hasard) par association, soit un pourcentage d’échantillonnage qui varie entre 15 et 25 %. Les résultats des analyses des enquêtes sont intégrés à l’étude des effets et impacts (voir chapitre 5).

- Résultat 5.2 : Des propositions pour élargir les appuis et l’extension de l’intervention dans d’autres villes sont formulées.

## Des missions exploratoires ont été organisées dans plusieurs villes de la RDC : les villes de Matadi et Mbanza Ngungu dans la province du Bas Congo, la ville de Kikwit dans la province du Bandundu, la ville de Kananga dans la province du Kasaï Occidental, la ville de Mbuji Mayi dans la province du Kasaï Oriental, les villes de Kolwezi et Likasi dans la province du Katanga, la ville de Mbandaka dans la province de l’Equateur, et la ville de Kisangani dans la province Orientale (en collaboration avec le personnel du projet d’urgences de la FAO).

## Ces missions ont permis d’établir des états des lieux du secteur horticole urbain et périurbain dans ces villes, y compris un recensement des périmètres exploités en horticulture, les associations actives, les ONG « de service » existantes, les opportunités et problèmes spécifiques rencontrés dans les villes concernées. Les rapports détaillés décrivent la situation de l’Horticulture Urbaine et Périurbaine, ainsi que les contraintes et opportunités d’intervention.

## Des ébauches de stratégies de promotion de l’HUP dans les autres villes du pays sont proposés, il s’agit d’adopter une stratégie efficace sur le point de vue logistique et financier, une stratégie qui permet de promouvoir la protection de l’HUP dans un nombre assez important de villes, même sans devoir mettre en œuvre toutes les activités qui avaient été mises en œuvre lors de la première phase du projet. Un document d’avant projet pour la seconde phase a été élaboré en fin 2002 : la mission d’évaluation a analysé les différents éléments techniques, organisationnels et financiers dont les conclusions et recommandations sont présentes au chapitre 7.

### Mise en œuvre de l’approche du projet ;

## La spécificité du projet consiste à mettre en place une méthodologie structurée d’appui à l’Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP). La mission reconnaît la pertinence du projet quant à son approche participative et son intégration dans un cadre institutionnel décentralisé. L’intervention du projet consiste à déployer une stratégie selon trois axes dénommés la stratégie des trois S, à savoir : (i) la Sécurisation des terres consacrées à l’horticulture ; (ii) la Sécurisation de la quantité et de la qualité de l’eau nécessaire pour l’irrigation ; et (iii) la Sécurisation de la qualité des produits sur le plan de la santé.

## Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un cadre institutionnel et opérationnel fut mis en place au travers des mairies et du Comité Municipal de Concertation (CMC) avec la participation des partenaires associés du secteur public, associatif et privé de la filière HUP. De plus, les Bureaux municipaux de l’horticulture (BMH), rattachés physiquement aux municipalités, prestent les services d’appui techniques et organisationnels.

## Un autre point fort du projet consiste à mobiliser la base productive par des méthodes de travail participatives. Ainsi, la mise en œuvre de l’Ecole au Champ est destinée à impliquer et responsabiliser les producteurs eux-mêmes dans la prise des décisions des activités qui les concernent. Enfin, l’approche technique de la PPI constitue une ‘révolution’ au niveau des principes de base et des pratiques régissant la production horticole. La mission a constaté que le projet avait obtenu, dans un contexte socio-économique relativement difficile, des résultats remarquables dans la mise en place du contexte institutionnel et de la méthode de travail : le mérite en revient en grande partie au dynamisme des associations de base, sur lequel l’équipe du projet a su construire.

### Appui du Gouvernement

## En termes de politique sectorielle, le projet s’inscrit parfaitement dans les options et stratégies gouvernementales. Le degré de participation directe du gouvernement dans les opérations du projet s’effectue principalement par un apport humain tant au niveau de la coordination nationale, que des BMH, que des vulgarisateurs sur le terrain. Dans le contexte socio-économique difficile du pays, les appuis matériels et financiers sont restés limités.

## Suivant le Document de Projet la contribution totale du Gouvernement avait été estimée à 316.644$EU sur la période totale de 3 ans. Cette somme inclut les dépenses suivantes :

- la mise à la disposition du Projet d’un coordinateur national, de deux coordinateurs urbains et d’une équipe de 3 techniciens dans chacune des unités techniques établies à Kinshasa et Lubumbashi. La rémunération de ce personnel disponible à temps plein avait été estimée à une contribution annuelle de 1.160.000 FB, soit 32.000$EU au moment de la formulation du projet. Actuellement les rémunérations et avantages sociaux de ce personnel payés par le gouvernement sont estimés à une dépense annuelle globale d’environ 10.000 $EU;

- la contribution à temps partiel des inspecteurs de l’agriculture, membres du CMC et des services nationaux (SENASEM, SCOOP, SNV, INERA) : bien qu’effective dans les faits, la valeur financière de cette contribution est largement surestimée ;

- des bureaux et salles de formation : des locaux pour abriter les coordinations urbaines ont été mis à disposition du projet par les villes à Kinshasa (fin 2002) et à Lubumbashi (début 2003) et ont été réhabilités sur des fonds du projet.

## Il convient de signaler que malgré beaucoup de difficultés, les villes de Kinshasa et de Lubumbashi ont mis des bureaux à la disposition des cellules de coordination urbaine de l’horticulture. Ainsi, les BMH constituent des entités autonomes, physiquement rattachés aux villes et appuyées par les services des inspections provinciales de l’Agriculture et du Développement Rural.

## L’intérêt que le Gouvernement porte au Projet est réel et visible à travers le nombre de techniciens du Ministère de l’Agriculture et/ou du Développement Rural, ainsi que des fonctionnaires urbains impliqués dans la mise en œuvre du Projet au niveau des villes de Kinshasa  et de Lubumbashi, mais également au travers des propos des responsables de haut niveau à la Mission (Ministre, Gouverneur, Vice Gouverneur, Maire, Secrétaire Général, Inspecteurs Provinciaux, etc.). D’autre part, l’effort investi par les différents partenaires gouvernementaux dans les CMC montre l’intérêt pour le développement du secteur HUP considéré comme stratégique.

## Dans le futur, cet intérêt affiché devrait se manifester davantage au niveau de la contribution de l’Etat dans le budget du Projet, notamment par l’accompagnement des activités avec des investissements structurels d’une part, et d’autre part, par des politiques d’incitation des agents impliqués dans le Projet, notamment au regard de la pérennisation des acquis. Dans le cadre de la situation économique difficile, et compte tenu de la multiplicité des besoins et des priorités, la mission peut comprendre les difficultés de l’Etat. Cependant, l’affectation d’une partie des fonds PPTE au développement du secteur serait considérée comme un signe dans la bonne direction.

### Direction et Gestion.

## D’une manière générale, la Mission considère que l’équipe de direction du projet a accompli son mandat de manière très satisfaisante. La revue des documents et les échanges avec les différents partenaires permettent de conclure à la programmation systématique des activités et des visites régulières sur le terrain pour assurer la mise en route et le suivi des activités. Les rapports d’activités sont organisés de manière claire et efficace. Il convient de noter l’excellente qualité du personnel tant national qu’international ayant œuvré au succès du projet, tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi, y compris  l’efficacité de la direction et de la gestion du projet. Outre la qualité de l’expertise technique, l’atmosphère de collaboration au sein des équipes a permis leur stabilité et la continuité des activités entreprises. Cependant, quelques faiblesses ont été notées et méritent d’être soulevés ici :

- le manque d’expertise en micro-finances au sein des équipes du projet. Il convient de signaler que la consultance en micro-finances, bien que de bonne facture au niveau théorique,  n’a pas vraiment permis d’orienter le projet vers des solutions pragmatiques et adaptées aux conditions et besoins des maraîchers. Finalement, c’est la collaboration efficiente avec deux ONG (ADECOM et SADRI) et la valorisation du voyage d’études des experts nationaux au Sénégal, et plus particulièrement leur visite au projet d’Appui aux petites entreprises agricoles’ appuyé par la coopération bilatérale belge, qui ont permis de développer une solution originale adaptée aux besoins et capacités locales.

- la collaboration difficile avec le SENAHUP, dû largement au fait que les rôles et fonctions de celui-ci n’étaient pas clairement définis (notons que ce service n’existait pas au moment de la formulation et fut créé dans la ‘mouvance’ de celle-ci),

- les faibles performances des experts en génie rural au sein des BMH, notamment dû au fait de TDR trop restrictifs (supervision des ouvrages), alors que l’ensemble de la problématique de la gestion de l’eau requiert des approches plutôt agronomiques que de génie civil.

- la trop faible implication et transfert des responsabilités de direction et de gestion au personnel national.

### Appui technique et opérationnel

## Le budget du Projet prévoyait une mission annuelle d’appui de la part des services techniques de la FAO. La mission tient à souligner l’importance et la qualité de l’appui technique reçu par le projet. Les visites d’appui techniques (3) sont sanctionnées par des rapports et recommandations claires aux différents partenaires permettant d’une part de rectifier le tir si nécessaire mais surtout d’insuffler un nouveau dynamisme à l’équipe du projet.

## Depuis 2001, la Représentant de la FAO a la responsabilité administrative et financière pour toute dépense du Projet. La Représentation est responsable aussi pour la transmission de toute communication du Projet avec le Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique à Accra et avec le siège à Rome. Dans ce cadre, même si l’expérience du CTP a permis de le limiter, la Mission note la charge de travail relative au projet HUP qui incombe à la Représentation de la FAO, surtout par rapport aux ressources humaines très qualifiées, mais réduites en nombre, dont celle-ci dispose.

## Le Projet a reçu l’appui de nombreuses missions de consultations, internationales et nationales. Parmi les rapports des consultants utilisés par la Mission d’Évaluation, on note la bonne qualité générale des rapports et plus spécialement du consultant international pour la mise en œuvre des Champs École Paysanne et du consultant international en production et protection intégrée. Le pragmatisme et le sens des réalités du terrain du consultant en charge de la planification des micro-aménagements furent également appréciés. Enfin, les efforts de clarification des arcanes de la législation foncière congolaise et de son application sont les points forts des missions nationales d’appui à la sécurisation des terres : en outre, l’engagement du consultant de Lubumbashi en vue de résoudre –avec succès- certains conflits de terres (tant avec le privé que le public), montre clairement la disponibilité de capacités humaines locales au service des populations locales sans parole.

## Les consultations nationales en matière foncière, outre leur intérêt technique, reflètent l’engagement des consultants recrutés pour contribuer à la résolution de conflits fonciers rencontrés : cet engagement en dehors de leurs termes de référence est fortement apprécié. Enfin, la qualité des rapports d’études sur les villes candidates potentielles pour la phase d’extension reflète également la qualité technique de l’équipe du projet. On peut déplorer que la collaboration avec les universités, notamment par l’encadrement des travaux de fin d’étude n’ait pas pu promouvoir davantage des activités ponctuelles de recherche techniques et/ou économiques et surtout produire des résultats utilisables et capitalisables.

## Une réunion de revue tripartite a été tenue en mars 2002. Considérant les acquis de la première phase, la RTT avait recommandé la formulation de la seconde phase pour fin 2002 et l’évaluation indépendante des impacts à la mi-2003. La mission tient à souligner, l’efficacité avec laquelle les partenaires du projet (donateur, agence d’exécution et gouvernement) ont assumé leur rôle. La RTT avait, à juste titre, relevé certaines faiblesses au niveau du suivi-évaluation et contribué aux ajustements préventifs nécessaires, notamment en termes d’étude d’impact sur les bénéficiaires directs et l’ajustement des indicateurs de performances.

## Indicateurs de performances. A la demande de la RTT, les indicateurs de performances relatifs aux résultats inscrits dans le cadre logique ont été revus. Signalons que les nouveaux indicateurs retenus sont des indicateurs de processus, reflétant l’efficience de l’équipe du projet quand à la réalisation des activités telles que programmées. Les indicateurs de résultats devraient plutôt refléter l’effet des actions réalisées par le projet.

- EVALUATION DES RESULTATS ET EFFICACITE

## Le projet HUP a été mis en oeuvre dans un contexte socio-économique difficile : à ce titre, il constitue le premier projet de la FAO en RDC ciblant développement agricole durable, dans un environnement largement dominé par les opérations d’urgence. Au titre de projet pilote, la mission d’évaluation, en ligne avec les recommandations de le réunion tripartite, a étudié les effets et impacts quantitatifs et qualitatifs du projet sur les bénéficiaires directs, tout en estimant les effets/impacts indirects sur le développement du secteur. En outre, comme projet normatif, il a semblé utile à la mission d’évaluer les possibilités de généralisation des approches et méthodologies développées, tant du point de vue investissement humain que financier.

### Effets (résultats sur les objectifs spécifiques)

## Les activités menées par le projet HUP ciblaient des résultats dont les effets devaient contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques qui lui avaient été assignés. Globalement, les activités du projet HUP ont contribué à la prise de conscience des potentialités et des problèmes du développement de l’horticulture urbaine et périurbaine au niveau des différents partenaires publics, privés et associatifs. Le rôle (et responsabilités) de chaque intervenant dans le secteur HUP a été graduellement clarifié par la concertation et le dialogue entre partenaires.

## Effets sur la potentialisation de la base productive:

    - les périmètres (zonings) horticoles sont en voie de sécurisation du fait de leur intégration au niveau des plans d’aménagement des villes de Kinshasa et de Lubumbashi ; des arrêtés de bornage en vue de leur protection ont également été promulgués (à Kinshasa),

    - les producteurs ont un accès amélioré à une eau de qualité grâce à la réalisation d’aménagements hydrauliques agricoles : un total de 9 associations soit un total d’environ 225 ha ont été affectés par l’amélioration durable (10-15 ans) de la disponibilité et de l’accessibilité de l’eau permettant (i) l’extension des surfaces cultivées, (ii) la permanence de la disponibilité de l’eau pour la culture étalée et diversifiée, et (iii) un meilleur accès des maraîchers – réduction de la pénibilité de l’opération d’arrosage.

    - l’entretien des infrastructures hydrauliques s’organise, mais laisse à désirer sur certains sites, notamment du fait de l’ensablement très rapide des canaux (des systèmes de dessablage pourraient être envisagés),

    - la disponibilité en eau potable a été améliorée dans plusieurs sites notamment lors de la captation de sources pour le maraîchage et l’utilisation domestique (ex. Ruashi à Lubumbashi)

    - les travaux de drainage (en collaboration avec d’autres appuis) ont permis l’extension des périmètres cultivés, notamment durant la  saison des pluies,

## Indirectement, les producteurs s’organisent pour avoir accès aux ressources physiques (eau, sol). Ainsi, les superficies irriguées et cultivées augmentent de même que le nombre de personnes vivant de l’activité maraîchère (maraîchers et/ou salariés). Les conditions de travail /pénibilité et de vie des maraîchers et/ou de leur famille sont améliorées

## Effet des caisses de proximité autogérées. Cette approche a permis des modifications significatives dans le quotidien des associations concernées, notamment en termes de :

    - disponibilité de micro-crédits autogérés en appui au développement des activités de maraîchage au niveau de 42 associations (24 Kinshasa et 18 Lubumbashi),

    - renforcement des capacités humaines en gestion/organisation et de responsabilisation au sein des associations,

    - promotion de la ‘culture de l’épargne’ qui n’existait que faiblement (et pour cause …);

    - introduction d’une nouvelle vision sur l’horticulture comme activité économique, qui demande planification, investissement, production et remboursement des fonds ;

    - amélioration de la tenue des documents comptables, ce qui induit également une plus grande capacité à faire face à des exigences administratives demandées par les autorités ou par d’autres bailleurs de microprojets.

## L’approche du crédit adoptée était relativement nouvelle dans un domaine au passé marqué par des échecs, encore présents dans toutes les mémoires. De plus, la mentalité du ‘cadeau’ s’était développée (involontairement) avec la mise à disposition gratuite des biens et services par les programmes humanitaires ou d’aide d’urgence. Dans ce contexte, le projet, a contribué à révolutionner les esprits des bénéficiaires directs. Les résultats obtenus sont le fruit d’une information, formation et suivi très intensif. Les échecs enregistrés sont liés principalement au choix des associations, soit basée sur une présentation trop optimiste des bénéficiaires, soit à l’estimation inadéquate de leurs objectifs et capacités par le projet. L’équipe du projet a tiré les leçons des expériences vécues et l’on constate généralement une amélioration des performances pour les associations sélectionnées en dernier lieu.

## L’affectation de deux séries de crédits à certaines associations reste discutable : d’une part l’équité requiert d’affecter des lignes de crédit à des associations qui n’ont pas encore pu en bénéficier, et d’autre part le nombre de membres actifs d’une association devrait être considéré lors du calcul du montant de la ligne de crédit allouée. La ligne de crédit accordée constitue une amorce du système de crédit autogéré au niveau d’une association, quitte à ce que celle-ci génère des augmentations de capital par un bon remboursement, des intérêts payés, l’épargne et des parts sociales collectées auprès des membres. A cet effet, le projet pourrait envisager une mise maximale par membre actif, en vue d’élargir le nombre d’associations et de bénéficiaires potentiels. Une autre alternative serait d’établir des caisses de proximité avec des sous-groupes d’une cinquantaine de membres.

## Dans les faits, les micro-crédits sont utilisés par les bénéficiaires pour la promotion des  cultures bien maîtrisées, avec un marché sûr, qui assurent donc un revenu sûr et régulier (cfr. l’amarante). L’outil du crédit ne semble pas être le mieux indiqué pour financer des tests de nouvelles techniques. En effet, le bénéficiaire est confronté (i) d’une part à une technique qu’il ne maîtrise pas – et qui, à la limite, n’a pas encore été testée dans l’environnement – pour des cultures pour lesquelles la demande sur le marché n’est pas bien connue, et (ii) d’autre part l’obligation de rembourser. Pour le futur, il est nécessaire d’envisager une séparation claire entre les aspects de promotion de nouvelles technologies (démonstrations, etc.) et de mise en œuvre de fonds de roulement pour l’appui au développement du micro-crédit.

## Effets sur la valorisation d’un référentiel technique adapté aux besoins et priorités des producteurs. Les horticulteurs ont réalisé l’intérêt de l’approche de production et protection intégrée (PPI) qui se traduit notamment par :

- la diversification de la production horticole par la mise en culture de nouvelles espèces et/ou variétés adaptées aux différentes saisons et résistantes/tolérantes aux maladies et insectes nuisibles,

- l’augmentation de l’utilisation des fertilisants naturels (composts, gadoues, fumiers, etc.) et la diminution au stricte nécessaire de l’utilisation des engrais chimiques (dont par ailleurs le niveau de disponibilité et d’accessibilité reste faible),

- l’augmentation de l’utilisation des pesticides naturels (cendre, Titonia sp., pili-pili, etc.) et/ou moyens physiques (trappes, solarisation, …) diminution de l’utilisation des pesticides chimiques, l’identification et protection des auxiliaires de la lutte biologique,

- l’adoption des bonnes pratiques culturales : rotation des cultures, utilisation d’outils appropriés, la protection des sols et la gestion améliorée de l’eau.

## Le concept de la Production et Protection Intégrée (PPI) est bien introduit chez les associations qui ont bénéficié de l’appui du projet, grâce aux nombreuses formations et au matériel didactique qui a été distribué. Parmi les techniques sur lesquels la sensibilisation a porté le plus, la bonne préparation des plates bandes, aux bonnes dimensions, notamment avec l’utilisation de compost, l’utilisation de bonnes semences sont les plus communes. L’école au champ comme concept de vulgarisation est également favorablement accueillie et bien adoptée par les bénéficiaires encadrés.

## Les ‘options technologiques’ adaptées proposées au choix des producteurs en vue de ‘surmonter’ leurs contraintes sont trop peu nombreuses, voire dans certains cas pas vraiment adaptées ni efficaces. Il est urgent d’élargir le nombre d’options potentielles pour toutes les contraintes principales et d’effectuer un tri préliminaire (recherche appliquée) pour identifier un nombre d’options adaptées aux conditions pédoclimatiques et socio-économiques des producteurs, et ce pour toutes les contraintes majeures rencontrées.

## L’approche PPI (voir annexe 7) comporte trois volets principaux (variétés, techniques culturales et techniques de production) : la mission constate que la pratique du projet a ‘favorisé’ les deux derniers volets. Or, l’expérience montre que dans les conditions d’opération des petits maraîchers, les variétés améliorées sont un élément clé de l’intensification des productions. A ce titre un ‘ratissage’ large des variétés disponibles répondant aux critères d’adaptation agro-écologique, de résistance/tolérance aux maladies et prédateurs et de produits recherchés sur les marchés est vital. L’échange d’expériences avec des acteurs des filières horticoles de la région (i.e. Zambie, Congo, Cameroun, etc.) pourrait être renforcé, notamment par un réseau Email, des visites d’échange, mais également par une meilleure capitalisation des expériences au niveau de la base des données HORTIVAR.

## A ce titre, la mission propose une liste préliminaire des variétés recommandées, à tester et à exclure pour les villes de Kinshasa et de Lubumbashi (voir annexe 7a et 7b). Ces listes sont des documents  dynamiques à adapter en permanence suivant la capitalisation de l’expérience de la recherche/testing et des producteurs. Enfin, il faut assurer la disponibilité d’une gamme suffisante de semences des variétés ‘recommandées’. La vente de semences étant aux mains du secteur privé, il est opportun d’impliquer les techniciens de ce secteur dans le processus en vue de la professionnaliser davantage.

## L’approche PPI et de la production de légumes sains a permis la prise de conscience des consommateurs (avertis ?) de la nécessité de rechercher des produits de qualité permettant de garantir la sécurité nutritionnelle. Cependant la notion de label PPI n’est pas clairement établie et peut varier de produit ‘bio’ -sans aucun produit chimique quel qu’il soit- à produit de l’horticulture ‘raisonnée’ : dès lors il serait utile de définir plus clairement le label PPI avec tous les partenaires. De plus, l’identification des zones horticoles polluées notamment par les effluents industriels (Cu, huiles minérales, etc.), ménagères (présence de E. coli, …, et autres métaux lourds contenus dans les déchets ménagers) ainsi que les gaz d’échappement (Pb dans les zones urbaines) a permis d’identifier des zones d’exclusion pour la production maraîchère. Ces zones pourront être affectées notamment à la production florale voire à la fruiticulture dans certaines conditions.

## Indirectement, les résultats techniques auront permis la création de micro entreprises notamment dans les secteurs de la production du compost, de la production de plants en mottes, de la production de semences maraîchères de qualité (principalement pour les espèces locales) et de plantules, principalement d’espèces exotiques, dont le marché se développe, notamment pour l’approvisionnement des productions domestiques au niveau des parcellaires.

## Les microréalisations ont permis aux associations de mettre en œuvre des projets communs ou individuels qu’ils n’auraient pas pu réaliser sans un appui extérieur. Si l’appui a surtout concerné les légumes traditionnels, il a surtout permis dans ce cadre d’augmenter la production par une augmentation des superficies cultivées et la possibilité d’intéresser une main-d’œuvre temporaire en cas de besoin. Cette opportunité de produire plus induit directement une augmentation des revenus (voir annexe 6).

## Toutefois, certaines réalisations ont amélioré l’accès aux semences de qualité (surtout locales telle que l’amarante) et de plantules produites par des maraîchers qui se sont spécialisés. Une autre série de microréalisations a permis aux maraîchers de diversifier leurs cultures, par la possibilité de s’approvisionner en semences de qualité.

## La professionnalisation des producteurs, des associations et des services d’appui à l’HUP. La potentialisation des producteurs, notamment au niveau de l’analyse des contraintes rencontrées et la recherche de solutions potentielles constitue une base indispensable pour permettre la professionnalisation progressive des producteurs. A ce titre, il s’avère capital, d’une part d’élargir le pool d’options techniques potentielles et d’autre part de renforcer en continu les capacités des animateurs qui constituent le lien avec les sources d’information, en attendant que les leaders paysans puissent l’établir eux-mêmes.

## Les associations paysannes ont pu consolider leur gestion interne et les maraîchers ont développés leurs capacités de gestion internes notamment pour l’autogestion de leur caisse de proximité, mais également dans certains cas pour l’approvisionnement en commun d’intrants (semences, fumier, etc) et la commercialisation des productions.

## Les services d’appui technique ont été impliqués dans la mise en œuvre des activités, le matériel didactique est également disponible à leur niveau, les concepts de PPI et de l’Ecole au Champ ont été popularisés avec un appui important de leur part. Outre les changements induits au niveau de leur travail journalier, ces capacités ont par ailleurs été utilisées par d’autres projets utilisant une approche de vulgarisation similaire.

## La structuration institutionnelle du développement de l’HUP. Les comités municipaux de concertation (CMC), les BMH et une cellule de coordination nationale pour le projet HUP ont été mis en place et fonctionnent. Les BMH ont été consolidés et fournissent un service d’appui technique aux horticulteurs et aux autres partenaires de la filière HUP. L’ancrage national du secteur HUP est en discussion entre les différents partenaires en vue de contribuer à une structuration efficiente du Ministère de tutelle du secteur et de lui permettre d’assurer un rôle de facilitateur dans le contexte de la déconcentration et de la décentralisation.

## La formulation de l’expansion du programme d’appui au développement de l’HUP. Sur base des études préliminaires effectuées dans 7 villes et de données préliminaires collectées à Kisangani, un document de projet fut proposé pour la seconde phase du projet HUP. Ce document sera ajusté en tenant compte des conclusions et recommandations de la mission d’évaluation.

D’autres coopérations ont également montré un intérêt à contribuer à la promotion du secteur HUP dans la ligne des approches et des méthodologies développées au cours de la 1ère phase du projet HUP. Ainsi la première phase du projet HUP a joué son rôle pilote en consolidant une approche intégrée de développement du secteur. Une équipe restreinte de coordination nationale facilitera l’accrochage d’investissements dans le cadre d’une approche coordonnée de promotion du secteur HUP au niveau des différents centres urbains, quelque soit la source de financement.

### Impacts

## Objectif global/développement du projet est d’augmenter et de diversifier la consommation de produits horticoles tout en créant des emplois et des possibilités de revenus en faveur des petits producteurs urbains et périurbains. De cette manière le projet HUP contribue à la sécurité alimentaire des populations des villes, par l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des légumes et des fruits frais tout au long de l’année, afin de diversifier l’alimentation avec des produits riches en vitamines et sels minéraux.

## Le projet a mené un enquête d’impact des activités sur les bénéficiaires directs : cette enquête a été réalisée au cours du premier semestre 2003, sur un échantillon d’une centaine de  bénéficiaires directs (4 horticulteurs par association encadrée), tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi. Le questionnaire utilisé est présenté en annexe 5. Compte tenu du fait que la situation de base n’avait pas été établie au départ, le questionnaire fait appel à la mémoire des interviewés en vue de comparer la situation actuelle de l’exploitation à celle d’avant l’intervention du projet.  Remarquons que l’utilisation d’un questionnaire ‘fermé’ facilite la synthèse des réponses, mais ne permet pas la prise en compte d’explications supplémentaires, permettant d’affiner l’analyse du pourquoi, du comment, etc.

## Globalement. Bien que le projet n’ait effectivement travaillé que durant à peine 4 saisons, les réalisations du projet sont significatives, tant au point de vue de la consolidation de l’approche que des réalisations de terrain, ce qui fut par ailleurs déjà indiqué par la RTT. A ce titre, le fonctionnement des CMC et l’engagement des autorités dans une stratégie d’organisation et d’appui aux zonings horticoles et aux associations d’exploitants horticoles sont encourageants. La mobilisation de la base productive par des méthodes de travail participatives a permis d’obtenir des résultats remarquables tant au niveau de la responsabilisation des horticulteurs que dans la mise en place d’un cadre institutionnel dynamisant. L’organisation d’une journée de l’horticulture par les associations de producteurs horticoles à Lubumbashi, en novembre 2002, constitue un ‘signal fort’ parmi d’autres au niveau des progrès réalisés dans la structuration des associations et qui mérite d’être mentionné.

## Remarquons que les impact spécifiques identifiés constituent une image de l’évolution des conditions d’existence et de travail des maraîchers qui sont la résultante d’effets complexes d’évolution de la situation socio-économique globale, dont les impacts du projet constituent un élément, considéré comme majeur.

## La famille du producteur comprend en moyenne huit personnes, dont la moitié sont des adultes et la moitié sont des enfants/adolescents : la composition familiale n’a pas significativement changée. La scolarisation des enfants, quelque soit le niveau d’études n’a pas significativement changé : aucune différence significative n’existerait de ce point de vue entre les garçons et les filles. Notons cependant que d’après les discussions avec les maraîchers, la disponibilité monétaire plus forte a permis de payer plus ‘facilement’ les frais de scolarisation.

## Alimentation. Le nombre de repas par jour a significativement augmenté dans la population ciblée dans les deux villes. Pour les enfants, le nombre moyen de repas est passé respectivement de 2 à 2.2 à Kinshasa et de 1.8 à 2.3 à Lubumbashi, alors que pour les adultes le nombre moyen de repas journaliers est passé de 1.6 à 1.9 (Kinshasa) et de 1.3 à 1.9 (Lubumbashi). D’autre part la qualité de l’alimentation familiale est mesurée par la fréquence d’achat  d’aliments à haute valeur nutritive  (viande, poisson, chenilles, gibier, haricots) qui passe de 29 à 35 et de 19 à 30 fois par mois, respectivement pour Kinshasa et Lubumbashi. La diversification de l’alimentation de base s’opère par une plus forte fréquence de consommation de riz (les deux villes) et de pommes de terre (Lubumbashi). On peut supposer que l’augmentation moyenne des fréquences implique une disponibilité plus grande, vu que la réduction des quantités fut une des causes majeures de la diminution de la fréquence.

## Ainsi la Sécurité Alimentaire (SA) et nutritionnelle de la population cible a été renforcée : (i) au niveau de la disponibilité par l’augmentation et la diversification de la production maraîchère des horticulteurs ciblés que de l’amélioration de l’approvisionnement des marchés en produits diversifiés ; (ii) au niveau de l’accès, soit directement par autoproduction (y compris dans le parcellaire), soit par la génération de revenus familiaux permettant un approvisionnement alimentaire amélioré en quantité et en qualité.

## Revenus des maraîchers. Suivant les données de l’enquête d’impact, les recettes moyennes des maraîchers ciblés de Kinshasa augmentent considérablement  (doublent voire triplent dans certains cas). Cette tendance reflète d’une part l’augmentation des surfaces emblavées et d’autre part une augmentation de la productivité annuelle (rendements, rotations plus efficaces et étalement). Bien que les chiffres collectés présentent certaines contradictions et devront être confirmés, une analyse préliminaire montre qu’au niveau des bénéficiaires directs : (i) une intensification des cultures indiqué par l’augmentation des revenu au m² pour pratiquement toutes les cultures ; (ii) une nette tendance à la diminution des surfaces emblavées et des revenus tirés de la culture principale (amarante) ; cette diminution est compensée par une augmentation relative de l’importance des cultures à plus haute valeur ajoutée (céleri, ciboule, tomate, etc.) (ii) une tendance à l’étalement des cultures maraîchères vers des produits de haute valeur, cependant encore largement handicapé par des contraintes techniques et des conditions de marché peu favorables. Remarquons que l’augmentation de la surface emblavée annuellement tire en partie son origine dans l’étalement des cultures.

## A Lubumbashi les impacts du projet au niveau de Lubumbashi montrent que pour les 15 associations (1093 membres) appuyées par le projet les augmentations de revenus et des productions sont dues ;  (i) principalement aux augmentations des superficies emblavées (+ 49 %), (ii) la productivité des cultures n’a pas changé significativement excepté pour la carotte et la pomme de terre (groupements ‘spécialisés’), (iii) le revenu net/are/mois varie fortement entre les espèces cultivées - les cultures exotiques procurent un revenu mensuel de 10-28$/are/mois, alors que les légumes feuilles génèrent en moyenne moins de 5$/are/mois, exception faite de l’amarante, (iv) l’évolution du revenu net par are exploité montre des différences significatives entre les groupements/périmètres : environ la moitié des groupements a significativement amélioré les revenus nets par are, alors que l’autre moitié semble stagner.

## Les actions du projet ont comparativement plus profité aux groupements avec un nombre réduit de membres : en corollaire, les petits producteurs, membres des grandes associations, dont les possibilités d’extension en milieu urbain sont souvent plus limités, ont le moins profité des actions du projet. Cet élément est confirmé par le fait que la croissance des revenus est lié pour les trois quarts à l’accès au crédit, ayant principalement favorisé l’extension des activités, alors que les aménagements n’interviendraient pour moins d’un quart.

## Revenu net par maraîcher et par are exploité. Les revenus par maraîcher ont augmentés dans toutes les associations, dû à l’expansion significative des superficies cultivées. Par contre le revenu net par are présente des situations contrastées : celui-ci a fortement augmenté pour les espèces exotiques (carotte et pomme de terre, céleri, chou pommé), alors que le revenu net pour les cultures traditionnelles stagne voire décroît dans certains cas. Le revenu net dégagé par les producteurs par mois de présence sur le terrain montre une différence significative du point de vue rémunérateur des espèces : (i) les espèces les plus rémunératrices : épinard bette, chou pommé, pomme de terre, poireau, oignon, tomate ; (ii) les espèces de rapport moyen : chou de chine, amarante ; et (iii) les espèces peu rémunératrices (mais souvent sans risque): courge, kilanga, aubergine, patate douce.

## L’analyse des prix (calculés en dollars US) des produits horticoles sur les marchés de Kinshasa montre les éléments suivants :

- le prix plus élevé des légumes exotiques (à équivalence de poids) par rapport aux légumes dits ‘locaux’

- des variations saisonnières avec des maxima au cours du 1er trimestre (début de la saison sèche) et des minima au cours du 3e trimestre (fin de la saison sèche). La faible variation des prix unitaires des légumes locaux est partiellement liée au fait de l’adaptation des quantités contenues dans les ‘bottes’ à l’offre et à la demande.

- des variations globales (en dollars constants) : (i) le coût de l’alimentation de base a diminué jusqu’en fin 2001 (50% par rapport à début 2000) et remonterait depuis le début de 2002 ; (ii) le coût des légumes locaux a diminué légèrement au cours de la période considérée avec une tendance au redressement des prix depuis le début 2002 ; (iii) le prix des légumes ‘exotiques’ s’est effondré (jusqu’au tiers de leur valeur) depuis le début 2000 et les prix se redressent depuis le fin 2001-début 2002.

## A Lubumbashi, l’évolution des prix réels (en $) des légumes et fruits depuis mi-2000 à fin 2001 montrent une allure relativement stable avec une légère tendance à la baisse, au niveau du calcul des courbes de tendance, excepté pour certains produits tels que le céleri et le piment dont les cours sont erratiques. Les séries de prix n’étant pas assez longues, il n’est pas possible d’identifier des étalements des productions et des prix.

## En conclusion, l’évolution des prix des produits horticoles montre des évolutions de comportement des consommateurs principalement liés à la situation de pauvreté de la population. Le redressement des prix des légumes depuis le début de 2002 est lié une augmentation de la demande, par ailleurs confirmé par une tendance similaire pour les aliments de base. Suivant les avis des producteurs et des vendeurs l’offre a continué à croître durant cette période, confirmé par ailleurs par une constance, voire diminution des prix payés au producteur.  De plus, outre les prix moyens sur les marchés, il serait souhaitable de suivre (par une approche participative) les prix au producteur.

## Possibilité de faire face aux dépenses. Considérant un ensemble de dépenses familiales (ordinaires et extraordinaires) telles que les soins médicaux, d’accouchement, d’inhumation, mariage, d’accès à l’eau, vêtements et de communication il apparaît qu’en moyenne 50% (36% avant) et 85% (50% avant) des maraîchers peuvent actuellement faire face à ces dépenses respectivement à Kinshasa et Lubumbashi. Les plus fortes améliorations sont recensées sur les dépenses considérées comme prioritaires, telles que les soins de santé et l’habillement.

## Epargne. La proportion des bénéficiaires capables de réaliser une épargne (même minime) a augmenté de 27 à 78% (Kinshasa) et de 18% à 98 % (Lubumbashi). Ces chiffres montrent une amélioration de la capacité de constituer des réserves financières (mêmes minimes) et/ou une diminution du taux d’endettement. La fréquence des épargnes double (Kinshasa) voir triple (Lubumbashi). Malheureusement les quantités ne sont pas mentionnées (i.e. proportion des recettes de ventes épargnées).

## Disponibilité et utilisation de la terre.

| Description | Kinshasa |  |  | Lubumbashi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avant | Après | Différ | Avant | Après | Différ. |
| % des bénéficiaires locataires | 25 | 25 | - | 38 | 36 | 2 |
| % des bénéficiaires propriétaires (a) | 35 | 48 | 13 | 36 | 47 | 11 |
| % des bénéficiaires assurés de l’utilisation | 67 | 85 | 17 | 76 | 87 | 11 |

(a) propriétaire au sens large, ne possédant pas nécessairement un titre foncier légal.

Une certaine amélioration dans la situation des maraîchers par rapport à la terre qu’ils exploitent peut être notée : cet effet serait induit principalement par l’acquisition de la ‘propriété’ de leur terrain plutôt que la location. Etonnant de constater qu’à Kinshasa plus de 10% des horticulteurs sont assurés de l’utilisation des terres sans être propriétaire ni locataire (cette proportion n’est que de 2-4% à Lubumbashi). Il y a donc d’autres voies qui peuvent mener à la sécurisation des terres. De plus, pour Kinshasa, le pourcentage d’horticulteurs qui acquièrent une sécurité d’exploitation sur une longue durée, est plus grand que le pourcentage d’horticulteurs qui ont obtenu cette sécurité par le simple achat de leur terrain.

## Superficie cultivée par maraîcher. Une nette augmentation des superficies cultivées constitue la première décision prise par les maraîchers qui disposent d’un appui du projet, lorsqu’ils sont en mesure d’avoir accès aux ressources et intrants nécessaires pour réaliser cela. L’augmentation plus importante constatée à Lubumbashi (de 1990 à 2820 m²) qu’à Kinshasa (645 à 800m²) est justifiée par la plus grande disponibilité en terre.

## Disponibilité et utilisation de l’eau. Tandis que la disponibilité en eau est améliorée en terme d’accès des utilisateurs et de période de disponibilité de l’eau. Le temps consacré à l’irrigation a également tendance à augmenter (+24% à Kinshasa) : ce phénomène résulte notamment de l’augmentation des superficies cultivées et de la distance moyenne à parcourir par le maraîcher qui ne semble s’être réduite qu’à Lubumbashi. Par contre, le fait que l’irrigation prenne pratiquement autant de temps (3h/jour) à Kinshasa qu’à Lubumbashi ne trouve aucune explication logique, considérant que les surfaces cultivées par maraîcher sont 3 fois plus importantes à Lubumbashi.

| Item | Kinshasa |  |  | Lubumbashi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avant | Après | Différ. | Avant | Après | Différ. |
| Disponibilité en eau (% des utilisateurs) | 86 | 95 | 9 | 71 | 89 | 18 |
| Nombre d’heures par jour pour arroser | 2.5 | 3.1 | 24 | 2.9 | 3 | 3 |
| Distance source d’eau – champ | 21.9 | 21.9 | 0 | 13.6 | 12.7 | -7 |
| Nombre de mois eau disponible par an | 11 | 11.3 | 3 | 8.7 | 9.7 | 11 |

## Diversification des cultures. Tandis qu’à Kinshasa les maraîchers misent avant tout sur la culture de l’amarante, de l’oseille et de la patate douce - qui leur assure un revenu modeste mais stable et régulier-, les maraîchers de Lubumbashi cultivent pour les deux tiers au moins 4 espèces (chou de chine, tomate, oignons et amarante). Les habitudes alimentaires et les conditions du marché  actuellement accessible et la concurrence de Mbanza Ngungu pour certaines productions spécialisées (tomate, choux, etc.) handicapent le potentiel de diversification à Kinshasa.

## A Kinshasa,  une faible diversification des cultures maraîchères est observée en terme du nombre moyen d’espèces différentes cultivées : en moyenne un maraîcher produisait 3.4 espèces différentes avant, alors que maintenant il en produit 3.8. Les principales espèces bénéficiaires de la diversification sont  la ciboule, le gombo, l’aubergine et dans une moindre mesure le choux pommé. L’évolution des surfaces moyennes annuellement emblavées et des revenus respectifs générés par les différentes espèces montre un tassement des recettes générées par les légumes feuilles traditionnels, tels que l’amarante, balancée par une augmentation de celles des légumes ‘exotiques tels que le céleri, la ciboule, le chou et la tomate. De plus, l’évolution du nombre moyen de cultures en champ durant les mois de l’année pratiquement doublée, montrant une diversification des spéculations pratiquées par les maraîchers tout au long de l’année.

A Lubumbashi l’adoption de nouvelles cultures est plus spectaculaire qu’à Kinshasa : en moyenne un producteur produisait 3.5 espèces différentes avant, alors que maintenant il en produit 5.5 maintenant. Les principales espèces bénéficiaires de la diversification sont en premier lieu l’oignon (+56%),  la tomate (+35%) et le chou de chine (+20%) suivis par l’épinard « bette » (15%), le chou pommé et le poireau et la pomme de terre, le céleri, l’oseille, la carotte et le gombo. Les surfaces cultivées en légumes ‘exotiques’ (plus rémunérateurs) ont augmenté au dépend de la cultures des légumes feuilles traditionnels et du choux de Chine, comme suit :

|  | Légumes feuilles | Légumes traditionnels | Chou de Chine |
| --- | --- | --- | --- |
| AVANT | 37% | 31% | 32% |
| APRES | 29% | 47% | 24% |

## L’étalement des productions maraîchères. A Kinshasa, les légumes feuilles locales étant produites toute l’année l’étalement est principalement observé au niveau des légumes exotiques. Ainsi la tomate et le céleri montrent un étalement remarquable en termes de fréquence de culture au cours de toute l’année, avec cependant une progression  plus importante durant les mois les plus favorables de l’année.

## Utilisation de fertilisants. La fréquence d’utilisation des engrais organiques est en nette progression : l’utilisation du fumier de porc progresse de 20% et constitue une des principales sources d’engrais tant à Kinshasa (57%) qu’à Lubumbashi (71% des maraîchers). La fiente progresse nettement à Kinshasa (55%), alors qu’elle est difficilement trouvable à Lubumbashi. L’incorporation directe des herbes vertes/fanées atteint 33% des producteurs à Kinshasa, alors que cette technique est très peu pratiquée à Lubumbashi (décomposition plus lente à basse température).

## Alors que l’utilisation de la gadoue reste marginale dans les deux villes (< 8%), il faut signaler une très nette augmentation de l’utilisation du compost qui constitue une pratique courante de plus des trois quarts des maraîchers alors qu’avant le projet, le niveau était inférieur à 10%. Parallèlement, l’utilisation des engrais chimiques diminue légèrement en fréquence (-10% et 15% respectivement pour Kinshasa et Lubumbashi) tant pour le NPK que pour l’urée, mais vu l’augmentation des surfaces, les quantités totales augmenteraient.

## Globalement, l’extension des surfaces cultivées et la diversification ont induit: (i) une réduction des apports en matières organiques et de pesticides à l’unité de surface ; et (ii) une augmentation de la proportion du coût des semences (changement de cultures) par rapport aux autres intrants.

## Disposition et utilisation du petit outillage. Une comparaison du nombre moyen d’outils par maraîcher montre que pour les 6 outils de base (arrosoir, bêche, binette, fourche, houe, machette et râteau) la situation a évolué de 3.5 à 3.9 à Kinshasa et de 4.5 à 5.6 à Lubumbashi. Les progrès les plus remarquables sont enregistrés au niveau des arrosoirs à Lubumbashi (passage de 49% à 100%) ; l’outil le moins prisé reste la fourche, même en sol sableux (18% des maraîchers).

## Utilisation de biopesticides (et savon). L’utilisation de biopesticides n’était pas tout à fait inconnue avant les interventions du projet, mais l’augmentation de l’utilisation de produits naturels (+15% et 30% respectivement pour Kinshasa et Lubumbashi) pour lutter contre les parasites est en nette augmentation. Les produits les plus couramment utilisés dans les deux villes sont les cendres, le piment, le Titonia sp. et l’ail, alors que l’utilisation du tabac, du savon et du Tephrosia sp. sont plus courantes à Lubumbashi. Remarquons cependant que le niveau actuel de la fréquence d’utilisation de produits biologiques est de 1.3 à Kinshasa et de 2.5  à Lubumbashi. L’utilisation des pesticides chimiques reste très limitée au niveau des maraîchers et les effets du projet semblent limités. Le seul mouvement important constaté est le remplacement du Thiodan par le Karaté (Lubumbashi) lié principalement aux conditions du marché.

## Bonnes pratiques culturales. Les maraîchers ont compris l’intérêt d’une série de pratiques culturales promues par le projet (utilisation de la matière organique, semences de qualité, les abris, tuteurage, rotations, etc.). A Lubumbashi, les fréquences de ‘bonnes pratiques’ atteindraient toutes une fréquence de pratique de plus de 90%, excepté pour les abris sur culture (62%). A Kinshasa les niveaux d’application sont variables : ainsi l’utilisation de la matière organique et des semences de qualité restent prioritaires, même si dernier élément semble en recul. Cependant suivant les observations de la mission, il reste encore un long chemin entre la connaissance/savoir et la pratique de terrain, même au niveau des maraîchers directement ciblés par le projet.

## Le renforcement de l’organisation des associations est un acquis indéniable du projet HUP. L’enquête d’impact réalisée montre des progrès significatifs au niveau du fonctionnement (nombre de réunions et taux de participation) mais également des fonctions/rôles jouées par les associations tant au niveau des capacités de services rendus aux membres (crédit, achat d’intrants en commun, etc.) que de la capacité de gestion, de régler les conflits, vulgarisation, information/formation.

## Impacts indirects. Outre les impacts quantifiés du projet au niveau des bénéficiaires directs sur les périmètres maraîchers, des impacts qualitatifs furent constatés (dont certains sont quantifiables), et notamment :

- la diminution du prix des semences payées par les associations, notamment dû à (i) l’organisation des achats groupés au niveau des associations, (ii) une meilleure circulation des informations sur les prix des semences disponibles, (iii) une concurrence entre vendeurs de semences (5-6 fournisseurs/vendeurs de semences et d’intrants à Lubumbashi), et (iv) les semences des programmes d’aide d’urgence distribuées soit directement aux maraîchers, soit qui se retrouvent au niveau des circuits de commercialisation privés à des prix bradés,

- l’autocontrôle de la qualité des semences et des circuits d’approvisionnement en intrants, notamment par (i) une meilleure circulation des informations entre maraîchers au niveau des associations et entre associations, notamment sur la qualité des lots en vente (variété, % de germination, etc.),

- l’amélioration du bien-être des maraîchers notamment par (i) l’amélioration de la disponibilité et de l’accès à l’eau, (ii) l’augmentation significative des revenus. Suivant  les discussions de terrain avec les maraîchers, la scolarisation des enfants/paiement du minerval et l’accès aux soins médicaux serait plus aisé pour eux depuis un an,

- la création de micro entreprises de fabrication de compost, de production de plantules maraîchères de qualité et la promotion de l’artisanat (fabrication et réparation d’outils),

- création d’emplois directs par l’installation de nouveaux maraîchers et/ou par l’embauche de salariés agricoles du fait de l’augmentation des surfaces cultivées par les producteurs,

- le renforcement des capacités des producteurs et des associations, notamment par la structuration paysanne,

- renforcement des capacités d’appui des ONGD et micro-entrepreneurs, prestataires de services aux associations,

- contribution à l’amélioration de la qualité de la vie dans certaines communautés, grâce à l’aménagement et/ou la réhabilitation des points d’eau potable,

- valorisation (partielle) des efforts des institutions nationales et internationales de recherche agronomique en matière de semences de variétés adaptées et tolérantes, techniques PPI (adaptation des techniques de l’Afrique de l’Ouest) systèmes de culture notamment sous abri développés par la FAO au Gabon.

## Une évaluation participative globale a été tentée lors des tables rondes organisées par la mission d’évaluation à Kinshasa et à Lubumbashi. Les participants regroupés par rôle institutionnel (facilitateurs, prestataires de services et utilisateurs/bénéficiaires) ont évalué les impacts et les points faibles du projet HUP par rapport à dix thèmes centraux des objectifs et activités du projet. Les graphiques de l’annexe 4 présentent la synthèse des résultats, dont les éléments majeurs sont:

- globalement les impacts sur les bénéficiaires directs sont évalués comme B-TB, alors que les autres maraîchers n’auraient que moyennent à faiblement bénéficiés de l’intervention

- les impacts les plus importants sont identifiés pour la diversification, la qualité des produits, la connaissance des techniques de production et l’accès à l’eau ainsi qu’au crédit

- les points faibles du projet sont la commercialisation, l’accès à la terre, l’amélioration des revenus (Kinshasa) et l’accès à l’eau (Lubumbashi),

Les attentions particulières des groupes constitués montrent :

- pour les bénéficiaires les impacts les plus importants du projet HUP se situent au niveau de l’accès à l’eau, de la durabilité de la production, de la qualité de la production et de l’amélioration de la connaissance technique ; les points faibles sont l’amélioration de l’accès aux ressources (terre et eau) et des revenus des maraîchers,

- pour les prestataires de services (publics et privés), les impacts du projet sont considérés comme élevés dans tous les axes proposés ; le seul point faible relevé est constitué par le volet de la commercialisation,

- pour les facilitateurs, les impacts sont excellents pour tous les éléments techniques, y compris l’augmentation des revenus ; la commercialisation et la sécurisation des terres constituent les principaux points faibles.

## L’outil ‘Champ Ecole’ est hautement apprécié par tous ceux qui ont participé à la formation sur la méthode, et plus spécialement par les participants à Kinshasa. Le mécanisme d’auto apprentissage et de ‘potentialisation’ est visible sur le terrain au travers des propos et attitudes  (facilité de prise de parole, objectifs précis, etc.) des différents membres des écoles rencontrés, y compris les femmes et les jeunes. Le qualificatif de ‘producteur’ utilisé par le projet serait judicieusement remplacé par le qualificatif ‘paysan’ car outre la facette de la production, ce terme intègre mieux l’ensemble des facettes (tant humaines, socio-économiques, techniques, etc.) visées par la ‘potentialisation’.

## Les micro-caisses de proximité constituent un des outils le plus apprécié par les bénéficiaires directs (et les autres) : ces caisses de proximité sont géographiquement, culturellement et socialement proches des emprunteurs, et peuvent répondre de manière adéquate aux besoins en crédit de ceux-ci, tout en appliquant les règles de la bonne et saine gestion financière. Un suivi continu dans le cadre d’une loi adaptée BC est requis pour assurer leur durabilité. Les ‘tâtonnements’ en début de projet ont légèrement handicapé ce volet, mais il semble que dans la plupart des cas l’appropriation et la capacité de gestion des associations bénéficiaires soient adéquates.

## Enfin, les échanges menés avec les groupements de maraîchers non bénéficiaires ont montré une bonne connaissance et une  perception positive des actions menées par le projet HUP et de leurs impacts (bouche à oreille entre maraîchers). Les actions prioritaires mentionnées varient fortement suivant la position géographique des périmètres : ainsi la sécurisation des ressources (terres et eau) est prioritaire en zone urbaine, alors que dans la périphérie l’intensification de la production et  la commercialisation sont mises en avant par les maraîchers non ciblés. Par contre, les avancées en techniques de production ne semblent pas (ou peu) avoir atteint les maraîchers non bénéficiaires.

## Globalement, les résultats obtenus par le projet HUP sont encourageants si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’une phase pilote (impact sur les bénéficiaires directs). Sur le plan des ‘conditions d’existence’ des maraîchers, des améliorations substantielles sont constatés en termes de : (i) capital humain (sécurité alimentaire, accès à l’éducation et aux autres besoins de base, accès à la connaissance technique et de gestion, …) ; (ii) capital naturel dont la terre et l’eau ; (iii) capital physique par des infrastructures d’approvisionnement en eau ; (iv) capital financier par l’ augmentation des revenus des producteurs et l’accès au crédit autogéré ; (v) capital social par la cohésion sociale, la structuration et la fédération des associations paysannes ; et (vi) capital politique par le renforcement du rôle des associations paysannes et la responsabilisation des autorités urbaines ainsi que le renforcement institutionnel.

## Compte tenu des acquis institutionnels, méthodologiques et techniques, il s’avère indispensable de (i) consolider les acquis et de poursuivre l’accompagnement des producteurs, avant leur ‘sevrage’, (ii) d’étendre les activités à une plus large proportion des producteurs/associations horticoles des villes ‘pilotes’ ; et (3) initier le développement du secteur HUP dans d’autres villes, ce qui justifie la prolongation du projet.

### Durabilité et appropriation

## Toutes les activités menées dans le cadre du Projet doivent viser l’autopromotion des petits producteurs horticoles.  Ainsi, cet aspect sera évalué à travers les mécanismes mis en place pour assurer aux bénéficiaires les capacités nécessaires à leur prise en charge autonome dans un cadre institutionnel capable de stimuler cette dynamique. Pour que les progrès générés par le projet de développement horticole soient durables il faut remplir plusieurs conditions, notamment:

- l’appropriation des objectifs et des actions par les bénéficiaires directs et indirects,

- l’activité doit générer un revenu suffisant pour permettre aux maraîchers de subvenir aux besoins de leur famille, épargner et pouvoir investir dans le développement de leur activité, et globalement permettre des conditions d’existence durables,

- l’accès aux ressources foncières doit être garanti sur le long terme aux associations d’horticulteurs, notamment par l’obtention de garanties dans le cadre juridique et institutionnel,

- la pérennisation de l’accès aux autres moyens de production (eau d’irrigation, matière organique, semences, engrais, produits phytosanitaires) et aux marchés.

## Appropriation. Sur le plan des mécanismes, le Projet a tout d’abord réussi à introduire une approche participative dans un environnement prédominé par l’aide d’urgence. Cette approche a permis, dans beaucoup de cas, de réunir et responsabiliser les partenaires non gouvernementaux et les agents de l’Etat en même temps que les populations bénéficiaires autour des mêmes problèmes et les amener à trouver les solutions adéquates. La mission tient en outre à signaler la capacité d’adaptation des partenaires à faire évoluer des ‘solutions’ en fonction des changements de l’environnement socio-économique et des besoins spécifiques. Ces éléments constituent des garanties du point de vue de la durabilité des actions menées dans le cadre du Projet. Enfin, les approches participatives ayant permis de ‘libérer la parole’ au niveau des associations de base, les femmes et les jeunes ont joué un  rôle très actif dans cette dynamique, ce qui constitue également un bon présage pour l‘avenir.

## Un autre mécanisme consiste en l’Ecole au Champ Paysanne : cette approche permet, grâce à des méthodes pédagogiques très accessibles aux petits paysans, même analphabètes, de d’acquérir des outils d’analyse et de prise de décision, en vue de les utiliser ailleurs que sur leur parcelle maraîchère, lieu privilégié d’apprentissage. L’école paysanne peut être considérée comme un renforcement des capacités, au même titre que les nombreuses formations dont les participants au Projet, à tous les niveaux, ont pu bénéficier. Le renforcement des capacités locales par les formations techniques, en gestion et les formations méthodologiques en structuration du milieu, diagnostic participatif, élaboration des plans de gestions des périmètres, gestion et suivi de l’exécution des micro projets, organisation et gestion des services financiers de proximité, ont conduit à une responsabilisation progressive des paysans et de leurs associations pour leur autopromotion. Cependant, une réflexion approfondie devra être menée sur la durabilité et de l’efficience de la mise en œuvre des ‘écoles au champ des paysans’ ainsi que du potentiel de généralisation de cette approche. La mission a tenu a apporter sa petite contribution à cette réflexion (voir annexe 8) que tous les partenaires devront entreprendre à court terme.

## La Mission a apprécié la diversité des partenaires du Projet, tant publics, ONG prestataires de services que privés, avec d’importantes différences en termes d’approche et de philosophie d’intervention. En effet, cette diversification (à renforcer encore dans le futur) permet d’atteindre différentes couches de la population qui seraient autrement exclues. Outre l’élargissement des bénéfices du Projet cette approche permet de contribuer à l’échange d’approches/idées, à la compréhension mutuelle et à l’émergence et/ou renforcement de la société civile au sens large du terme.

## La responsabilisation des différents partenaires est concrétisée au niveau :

- des producteurs horticoles et de leurs associations.  Même si les activités économiques sont opérées à titre individuel dans leur grande majorité, la mission a pu noter une organisation dynamique des bénéficiaires, notamment pour la gestion et l’entretien des infrastructures et la gestion des caisses de micro-crédit: la solidarité entre associés a souvent été renforcée, notamment au niveau des mécanismes d’entre aide (échange de travail, caisses de solidarité, etc.). Outre la reconnaissance officielle des associations (locale et nationale), le renforcement des organisations paysannes, le projet a contribué à l’émergence d’une fédération des horticulteurs à Lubumbashi (COMALU).

- Les BMH, constitués d’équipes restreintes d’experts horticoles, assurent un service d’appui efficace, tant technique qu’organisationnel, permettant l’auto-responsabilisation graduelle des bénéficiaires. Outre la qualité des personnes, le dynamisme des équipes du BMH est lié leur autonomie d’action (dans le cadre d’un programme de travail et d’un budget agrée) notamment pour : (i) adapter les actions aux conditions spécifiques du terrain, (ii) évoluer graduellement comme point de référence technique et organisationnel pour les associations, (iii) de mobiliser des ressources additionnelles mises à disposition par d’autres intervenants pour réaliser des opérations complémentaires (i.e. marchés, drainages,etc.).

- les prestataires de services tant publics, qu’associatifs que privés engagés dans l’appui au développement de capacités. On peut regretter le faible développement des ONG techniques, domaine en pratique toujours réservé au secteur public,

- les municipalités : dans le cadre des politiques et stratégies de déconcentration et de décentralisation du gouvernement, les mécanismes de responsabilisation des municipalités pour l’aménagement de leur terroir et la promotion des activités économiques ont pleinement fonctionné. L’engagement des autorités urbaines, tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi, comme facilitateur du développement du secteur horticole urbain, constitue une des pierres angulaires de la durabilité,

- le gouvernement mène actuellement une réflexion sur son rôle et les fonctions des services publics dans le cadre du processus de déconcentration et de décentralisation.

## Durabilité institutionnelle. Dans le cadre de la décentralisation, les structures actuelles d’appui de l’état au secteur HUP (SENAHUP) ne répondent plus aux besoins. Le projet a joué un rôle dans les discussions relatives à l’orientation de la politique horticole nationale en zone urbaine. Ainsi il s’avère nécessaire de repréciser le rôle du SENAHUP dans le cadre de la décentralisation et d’une plus grande responsabilisation des acteurs à la base. Le rôle d’un service national d’appui à l’horticulture ’serait celui de facilitateur : ses fonctions devraient se concentrer sur les fonctions régaliennes c’est-à-dire (i) l’orientation nationales à travers l’analyse sectorielle, (ii) l’élaboration de politiques, (iii) la planification et suivi du développement horticole, (iv) la réglementation et le contrôle de son application, et (v) la préservation des ressources naturelles. Une équipe restreinte de spécialistes (dont un spécialiste HUP) pourrait assurer ces fonctions de manière efficiente. De plus, la question de savoir si au niveau national, il ne serait pas plus opportun de disposer d’un service national de l’horticulture (dont l’horticulture urbaine et périurbaine serait un élément) restera ouverte pour des discussions plus avancées entre tous les partenaires du secteur. A titre indicatif, la mission d’évaluation opterait plutôt pour cette dernière solution.

## Conditions d’existence. Les conditions d’existence des bénéficiaires directs se sont améliorées: l’horticulture urbaine constitue une activité économique rentable dont les produits répondent également à un besoin vital au niveau de la population générale, c’est-à-dire l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines. De plus, l’activité économique est sécurisée notamment par l’accès aux ressources naturelles et le renforcement de l’organisation sociale (OP), nécessaires à sa pérennisation.

## Amélioration des conditions d’existence et potentialisation des maraîchers en termes de :

## Capital humain. Le projet a induit l’augmentation des revenus des ménages d’horticulteurs ciblés, permettant ainsi l’amélioration de l’alimentation, du logement, de l’éducation des enfants et de la santé. En outre, les formations techniques et en gestion ont renforcé les connaissances pratiques des producteurs, tant techniques qu’en gestion, y compris leur capacité d’auto-apprentissage.

## Capital financier. Augmentation des revenus qui de plus, a permis de générer une (faible) capacité d’épargne. La mise en place de caisses de proximité autogérées a permis l’accès au petit crédit d’investissement, comme stimulant de la croissance au niveau des exploitations horticoles. La mise en place des micro-caisses a permis de résoudre le problème de liquidité dans la filière horticole urbaine en vue de sécuriser davantage les approvisionnements aux intrants.

## Capital physique. L'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires à travers la réalisation d'infrastructures rurales d’appui au développement horticole, notamment l’amélioration infrastructures d’irrigation et de marchés ont permis l’extension des productions et la réduction de la pénibilité des travaux d’arrosage et facilité la commercialisation. Il faut également noter l’accès à l’eau potable réalisé simultanément avec les travaux d’infrastructures d’irrigation.

## Capital naturel et accès aux ressources foncières. Le projet HUP a su rechercher et faire fonctionner avec les différents partenaires des mécanismes de coordination (CMC) et des ‘institutions’ (BMH) pour assurer la durabilité des acquis dans la flexibilité (adapté aux conditions des centres urbains considérés). Les Comités municipaux de Concertation (CMC) constituent un outil efficace tant au niveau de Kinshasa et de Lubumbashi. La Mission a pu noter avec satisfaction les initiatives locales, notamment par la création de la commission de protection des sites horticoles, piscicoles et petit élevage. Cette initiative constitue un second pas pour la sécurisation des périmètres horticoles et l’intégration des activités piscicoles et d’élevage dans l’aménagement des bas-fonds en vue de promouvoir leur synergie et complémentarité. De plus, la protection des sols contre l’érosion et la dégradation des terres, dû aux mauvaises pratiques culturales, ainsi que les problèmes de pollution des eaux de surface et de nappe, constituent des préoccupations majeures pour la durabilité des sites de production horticole.

## Capital social. Le renforcement des organisations paysannes à la base constitue un outil puissant d’autopromotion. Il faut également noter que les ONG, prestataires de services et partenaires dans le cadre d’activités liées au développement renforcent leur capacité d’accompagnement des initiatives de base, notamment par un appui substantiel pour la formation de leur personnel.

## Capital politique. La mise en place d'institutions durables de gestion du développement local (CMC) appuyé par l’équipe technique du BMH, traduisant l'appropriation du Projet et plus globalement du processus de développement local par les communautés de base (en cohérence avec le processus de décentralisation). Cette potentialisation des communautés locales pourra drainer de nouvelles ressources humaines et financières pour poursuivre l’effort d’auto développement. Dans ces cas, la valeur ajoutée de l’approche participative réside surtout dans la mise en place de procédures plus démocratiques au sein et entre les associations/coopératives sur un même périmètre, ainsi que dans leur renforcement institutionnel au niveau d’une plate forme pour défendre leurs intérêts communs.

### Effets sur l’environnement

## Les micro-aménagements réalisés par le projet ont permis de protéger la ressource en eau et d’améliorer la qualité de l’eau. Le projet a également contribué à la propreté des villes, notamment par la récupération d’ordures ménagères, notamment pour ce qui concerne la pollution par les matières biodégradables. Il a également contribué à la protection de la biodiversité par la protection des auxiliaires de la lutte biologique.

## Cependant, certains aménagements hydro-agricoles n’ont pas tenu compte de l’environnement, risquant ainsi de mettre en danger les actions entreprises : ceci est le cas des aménagements sans protection suffisante des berges (surtout à Kinshasa où le sol sablonneux est très sensible à l’érosion). La stabilité de certains ouvrage devrait également être renforcée (notamment la conduite forcée à la Funa) : ces problèmes pourront être évités moyennant la mise en application des recommandations faites par la mission. Il conviendra cependant que le Projet renforce la sensibilisation et la formation dans la protection de l’environnement, en incluant notamment les ruptures de pente dans les aménagements.

## Dans son approche de production et de protection intégrée (PPI), le projet privilégie par l’intermédiaire des ‘Champs Ecoles’ le recours à des méthodes ‘naturelles’ dans l’application des techniques culturales, notamment pour la fertilisation des terres (fumiers, composts, …) et protection des cultures (variétés résistantes, pratiques culturales, biopesticides, etc.) contre les maladies et ravageurs. Les applications des engrais minéraux et/ou de pesticides chimiques compatibles avec la PPI sont réduites au minimum possible.

## Ainsi, la mission a noté une utilisation faible et décroissante des engrais minéraux et des pesticides chimiques : cependant ces derniers sont souvent utilisés sans identification précise des problèmes à traiter, ni une connaissance suffisante des méthodes d’application, ni de respect des périodes de non traitement avant la récolte. Cette utilisation non appropriée des pesticides constitue un problème environnemental et de santé publique. A ce titre, les services gouvernement devraient adapter les listes de pesticides autorisés pour l’emploi agricole dans le cadre de la protection intégrée et contrôler leur importation.

## Dans les périmètres horticoles, la dégradation des ressources naturelles est surtout liée à la combinaison de facteurs tels que la surexploitation et des pratiques traditionnelles d’exploitation agricole du milieu qui conduisent à une perte graduelle des capacités des ressources à se reconstituer et à soutenir durablement les systèmes de production.

## La potentialisation des horticulteurs permet le renforcement de leurs capacités  notamment pour l’élaboration des plans de gestion des périmètres horticoles sur base des contraintes et potentiels des ressources existantes et mobilisables. La prise de conscience de la fragilité des ressources naturelles et la responsabilisation des associations dans la gestion de celles-ci auront à terme des effets cumulatifs positifs. La gestion durable des ressources naturelles comprend des actions de protection de zones critiques (notamment contre l’érosion) et de régénération des sols dégradés. La responsabilisation des populations à la gestion concertée des espaces, la nécessité d’adapter les pratiques d’exploitation des ressources par une approche participative, auront des effet positifs majeurs sur la viabilité des systèmes de production. L’aménagement des bas-fonds pourrait, à un certain degré, avoir des effets négatifs sur l’environnement (perturbation de l’habitat de faune et de la flore sauvage). Cependant, ces effets devraient être atténués, entre autres, par le choix judicieux des bas-fonds à aménager, des techniques appropriées d’exploitation dans le cadre de l’approche PPI.

## L’intensification et la diversification agricoles devraient, à terme, limiter l’extension des surfaces défrichées annuellement par exploitation familiale et améliorer le niveau de fertilité des terres, notamment par les apports continus de matière organique. Aux doses préconisées par la R/D, l’utilisation des engrais minéraux, combinée à l’amélioration de la teneur en matière organique des sols, ne devrait avoir que des effets très limités sur les eaux souterraines et de surface ainsi que la faune des sols. L’utilisation des pesticides agréés restera limitée et le conseil agricole ciblera la protection intégrée pour limiter leurs impacts négatifs sur la faune et la santé.  D’autre part, la valorisation des sous-produits agricoles, notamment par le développement intégré du petit élevage et de la pisciculture, devrait permettre une meilleure utilisation des ressources disponibles. La réhabilitation des pistes concernera principalement le traitement des points critiques, et la protection des accotements pour une réduction des risques d’érosion.

### Equité et considérations genre au niveau de la mise en œuvre et des résultat

## Le Projet a su impliquer les femmes dans toutes ses activités, quoique à des niveaux fort différents suivant les associations. D’après le bilan des activités, la participation des  femmes aux activités du projet peut être objectivement mesurée par :

| Objet | Kinshasa | Lubumbashi |
| --- | --- | --- |
| Proportion de femmes sur le nombre total d’actifs du secteur | 53% | 63% |
| % moyen des femmes dans les associations supportées par le HUP |  |  |
| % moyen des femmes formateurs et/ou animateurs de l’école au champ |  |  |
| % de femmes participant à l’école au champ |  |  |
| Participation des femmes aux formations du projet |  |  |
| % des femmes ayant bénéficié d’un crédit /a | 58% |  |
| % de femmes élues des organes de direction des micro-caisses de proximité /b |  |  |

/a : il faut noter que les niveaux moyens de crédits obtenus par les femmes sont inférieurs à ceux des hommes, dû principalement au fait de leur appartenance à des associations plus importantes en nombre de membres mais, également à leur prudence et réalisme au niveau des investissements rentables à effectuer. Signalons que le taux de remboursement des crédits par les femmes est supérieur à celui des hommes.

/b : les femmes occupent très souvent les postes sensibles de gestion financière (caissière, etc) pour lesquels elles jouissent d’une réputation unanime d’intégrité et de probité.

De plus, la mission a noté la participation active des femmes et des jeunes dans une majorité des associations paysannes autant que leur présence dans les organes de gestion de celles-ci.

## L’objectif global du projet visait l’amélioration des conditions de vie des « petits producteurs urbains et périurbains ». L’approche participative du projet, a permis une meilleure intégration des femmes et de jeunes dans le processus de production, de décision et de gestion. A ce titre, une grande attention fut accordée aux associations d’horticultrices, notamment aux actions qui contribuent à réduire la pénibilité et/ou augmenter la productivité de leur travail et qui leur permettent de dégager du temps pouvant être consacré aux activités sociales et/ou aux  formations diverses, etc. Ces activités contribueront entre autres à (i) renforcer le rôle des femmes en tant que gestionnaire des ressources et promotrices des activités de développement, (ii) alléger les charges de travail des femmes, (iii) augmenter leurs revenus, et (iv) améliorer leurs niveaux de formation et partant leur participation aux décisions, tant au niveau de l’exploitation, des associations, que de la communauté.

## Le Projet a favorisé la participation des femmes dans la prise de décisions relatives à l’allocation des ressources, tant au niveau du projet dans son ensemble qu’au niveau des périmètres couverts par les associations. Une attention spéciale a été accordée à la présence et à la formation des femmes au sein des comités de gestion, de crédit et de contrôle des micro-caisses. Enfin, le projet a veillé à une représentation équitable des femmes au niveau des ateliers de concertation, tables rondes, séances de formation, etc., consolidant ainsi leur rôle social et économique au sein de l’association et de leur communauté.

### Coût – Efficacité

## Il est relativement difficile d’évaluer le rapport coût/efficacité du fait que des facteurs externes au projet ont pu contribuer à la réalisation des objectifs. On peut en particulier noter l’intervention des aides d’urgence qui ont fourni gratuitement des intrants (semences, engrais) et contribué à la réalisation de certains aménagements (hydraulique agricole, porcheries, marché).

## On peut toutefois comparer l’efficience du projet HUP à d’autres projets similaires en RDC.  A ce titre on peut constater :

- les frais de gestion et de suivi des opérations par les ONG notamment au niveau des opérations de mise en place et suivi des micro-caisses de proximité (10%) et de l’exécution des micro-aménagement,

- les frais de formation (notamment des formateurs de l’école au champ) de concertation/table ronde sont limités aux coûts de déplacement et de collation des participants,

- le plus faible coût de mise en place des Ecoles au champ (environ 250$ de coûts directs) par rapport à d’autres projets de la FAO dont les mises de départ sont doubles, voire triples.

## Du point de vue du donateur, le projet constitue un investissement très efficient et la gestion financière du Projet peut être considérée comme efficace et bien planifiée et suivie. Cependant, au niveau de l’efficience des investissement consentis par le projet, la mission constate également que :

- les micro-réalisations financées par le projet ne sont pas encore pleinement valorisées : l’eau provenant des retenues est souvent gaspillée faute d’une maîtrise suffisante de l’irrigation à la parcelle et du manque d’équipements en matériel d’irrigation localisée,

- les marchés de proximités ne sont pas toujours bien appropriés par les bénéficiaires et/ou les autorités communales (ex. Lubumbashi),

- les formations reçues ne sont pas assez ou sont mal appliquées en particulier les pratiques de l’Ecole aux Champs et par voie de conséquences les techniques enseignées sont insuffisamment vulgarisées et/ou appliquées,

- la « rotation » des micro-crédits autogérés par les associations n’est pas adéquate et de ce fait seul une partie des associés en bénéficie.

## Une analyse précise sur le rapport coût/bénéfice du Projet, tenant compte des différents coûts d’opportunité pour tous les bénéficiaires du Projet pourrait être menée à la fin du Projet pour appréhender cette dimension de manière exacte. Cependant, sur la base du temps alloué aux activités du Projet par les bénéficiaires, il peut d’ores et déjà être déduit qu’ils trouvent un  bénéfice certain, (supérieur au coût d’opportunité d’autres occupations, lorsqu’elles existent) à participer dans ces activités.

## Sur le plan financier, la part du budget relativement élevée (40%) allouée à l’expertise internationale pourra être amortie dans le temps grâce aux effets en chaîne attendus du renforcement des capacités et du transfert des compétences. Cependant, vu les capacités nationales disponibles, un équilibrage du budget de la 2ème  phase est recommandé en vue d’augmenter les investissements directs du projet au niveau des associations bénéficiaires à raison d’au minimum 33-35%.

### Facteurs qui ont influencé sur les résultats/effets du Projet

## Facteurs externes :

- les délais dans l’exécution du Projet ont été causés principalement par les procédures complexes et lentes de la FAO, notamment pour l’approbation des Protocoles d’Accord.

- les retards dans la mise à disposition des bureaux pour les BMH tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi qui ont été mis à disposition au cours de la dernière année

- la faiblesse des moyens que l’Etat a mis à la disposition des techniciens/experts nationaux pour leur pleine implication dans l’accompagnement et le suivi des activités du Projet aura influé surtout sur le renforcement des capacités des institutions et sur la durabilité institutionnelle des actions entamées.

## En résumé les principaux facteurs ayant influencé les impacts du projet sont :

| En positif | En négatif |
| --- | --- |
| Conception |  |
| - les besoins prioritaires des producteurs urbains et périurbains sont pris en compte | - les problèmes posés par la commercialisation n’ont pas été pris en compte, - la proposition de micro-réalisations à deux objectifs clairement distincts et contradictoires, - l’ancrage institutionnel non clarifié au niveau national - la situation politique instable et l’environnement socio-économique défavorable (pouvoir d’achat) |
| Mise en œuvre |  |
| - l’esprit de groupe la motivation et le dynamisme de certaines associations paysannes, - motivation du personnel national, - la formation, l’encadrement et la vulgarisation - le fonctionnement des CMC et l’implication des maires qui ont contribuent à résoudre les conflits fonciers et faciliter la sécurisation et l’accès à la terre | - les difficultés d’accès aux facteurs de production (terre, eau, intrants, crédit) et les conflits fonciers - l’attitude attentiste de certaines associations est favorisée par l’habitude de recevoir des dons sans contrepartie (par exemple l’aide d’urgence) - la faible implication de certains bénéficiaires au sein des associations (manque de compréhension, volonté, etc.) - la méfiance et l’individualisme - le poids « historique » et l’immobilisme de certaines coopératives (Kinshasa) - la non représentation du secteur des productions fruitière - la faible disponibilité de technologies potentielles - la mauvaise maîtrise de l’irrigation à la parcelle (excès d’eau, gaspillages, pas de micro-irrigation) |
| Facteurs extérieurs |  |
| - la participation active et soutien des ministères - Appui et/ou collaboration des ONG et du secteur privé - Collaboration avec les autres projets et/ou coopérations | - les conditions socio-économiques difficiles - la détérioration des structures de base tels que les routes, les moyens de transport, etc. - la dévaluation constante du Franc congolais - l’inorganisation de la commercialisation - l’érosion des terres cultivables et les inondations en saison des pluies - la pression urbaine (lotissements sauvages) - la pollution de l’eau / terres dans le secteur urbain - l’ancrage institutionnel n’est pas assuré au niveau national n’est pas clarifié (tutelle ministérielle directe) |

## Au niveau des approches participatives du projet, les options de base ont constitué des facteurs positifs dans le responsabilisation directe des bénéficiaires, tels que :

| Approche de structuration du milieu | Gestion des ressources naturelles |
| --- | --- |
| - libérer la parole à tous au niveau des associations, y compris les plus faibles et minorités, - faciliter la prise de décision concertée au niveau des bas-fonds/jardins par la mise en place/renforcement des comités de gestion - renforcer les structures d’autogestion et de coordination des associations par le renforcement des capacités de planification, d’affectation des ressources, d’organisation, d’exécution, de gestion et de suivi, - accroître la cohésion sociale dans les associations en facilitant les échanges d’information. | - renforcer la coopération entre les différents utilisateurs des bas-fonds et faciliter la résolution des litiges et conflits (notamment fonciers) par l'application et la revitalisation des règles locales et administratives d’utilisation des ressources, - restaurer, améliorer, et protéger le potentiel productif à travers la réalisation d'aménagements de gestion de l’eau, dans le cadre de l’ensemble des activités économiques et unités paysagistes, |
| Développement durable et autopromu | Développement horticole durable |
| - développer les capacités des associations pour planifier, organiser et gérer des actions et mobiliser des ressources - promouvoir la structuration et la capacitation des OP, - responsabiliser les collectivités et les utilisateurs individuels à prendre conscience de l’existence limitée des ressources, - accroître les capacités locales de dialogue et de négociation (gestion de conflits) et de solidarité. - accroître les capacités de gestion des fonds de solidarité et des caisses de micro-crédit | - intensifier et mieux sécuriser la production maraîchère par leur intégration afin de maximiser les synergies entre-elles, - manque de pôles de développement des innovations techniques, - établir et renforcer des ‘relais’ techniques (animateurs) au niveau des périmètres maraîchers, pour la diffusion de l’innovation technique, l’organisation de la production et de la commercialisation, l’entretien des infrastructures, etc. par l’intermédiaire des associations appuyées, |

- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

### Général

## Malgré un environnement politique et sécuritaire difficile au départ du projet et nonobstant l’aspect ambitieux des objectifs visés, le Projet a atteint en 30 mois des résultats hautement positifs et prometteurs quant à la durabilité des acquis. Les impacts du projet ont pu être réalisés grâce d’une part à l’engagement de tous les partenaires et d’autre part aux approches et méthodologies développées. Le projet HUP s’intègre parfaitement dans la stratégie de la RDC pour la lutte contre la pauvreté, et concrétise les engagements du gouvernement vis-à-vis de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire. Les démarches poursuivies par le projet HUP étaient compatibles avec la politique de coopération suivie par le Royaume de Belgique. Notamment les axes de sécurité alimentaire, de démarche participative et de la lutte contre la pauvreté ainsi que la décentralisation et l’intégration des services publics, du secteur privé et des organisations professionnelles.

## Dans un contexte socio-économique global difficile combiné à un degré de pauvreté extrême, le projet HUP est parvenu à établir un climat ‘porteur’ et dynamique dans le secteur horticole urbain et périurbain, tant au niveau de la base productive que des autorités politiques. La sécurité d’occupation des sites et l’amélioration des revenus et des conditions de vie des maraîchers, constituent des éléments centraux pour la réduction de la pauvreté, mais également pour le renforcement de la structuration des associations. La responsabilisation des acteurs à la base, promue par les approches participatives (micro-interventions, ‘Ecoles au champ’, développement des caisses de proximité autogérées, etc.) a induit des changements significatifs au niveau de toute la filière, y compris pour le secteur privé.

## D’une manière générale, la mission a considéré que le programme du HUP répondait de manière efficiente et structurée à la problématique de l’approvisionnement des centres urbains et du sous-emploi de la RDC. Globalement, le projet HUP a atteint les résultats qui lui étaient assignés tant au niveau des bénéficiaires directs qu’indirects : le projet a ainsi atteint dans une large mesure les objectifs spécifiques définis par les concepteurs. De plus, la mission apprécie la réussite du passage délicat d’une situation d’urgence vers une dynamique de développement.

## Les réalisations du projet sont significatives, tant au point de vue de la consolidation de l’approche que des réalisations de terrain. L’engagement des autorités dans une stratégie d’organisation et d’appui aux zonings horticoles et aux associations d’exploitants horticoles a été apprécié. L’appui du projet induit des augmentations de la production, principalement par l’extension des superficies emblavées en culture irriguée, mais également par un étalement des cultures sur plusieurs mois de l’année et une diversification effective des productions. Les revenus nets par are exploité ont augmenté (intensification et diversification vers des productions plus rémunératrices) et les revenus des producteurs ont permis d’améliorer leurs conditions d’existence.

## En outre, des impacts qualitatifs furent également constatés, y compris sur les bénéficiaires indirects, notamment (i) la diminution du prix des semences payées par les associations ; (ii) l’augmentation de la qualité des semences utilisées, (iii) l’autocontrôle de la qualité des semences et des circuits d’approvisionnement en intrants ; (iv) l’amélioration du bien-être des maraîchers notamment par l’amélioration de la disponibilité et de l’accès à l’eau ; (v) l’augmentation des revenus, et (vi) la prise de conscience des capacités d’organisation au niveau des maraîchers (organisation des journées de l’horticulture, et de la commercialisation des produits de qualité).

## La phase 1 du projet HUP a pleinement joué un rôle normatif (ou pilote) tant au niveau (i) de la sécurisation des ressources, (ii) de la sécurisation d’une production horticole saine, (iii) de la sécurisation de l’appropriation du développement du secteur par les populations bénéficiaires ; et (iv) de l’ancrage institutionnel au niveau des villes. A ce titre, le projet a contribué à développer/adapter et mettre en pratique :

- des méthodologies et approches, notamment pour l’aménagement de l’espace urbain (zonings horticoles), la vulgarisation par l’EPC, les micro-caisses de proximité,

- le renforcement des organisations paysannes et de leurs capacités de gestion techniques et financières,

- renforcement institutionnel au niveau des villes (CMC, BMH), du Ministère de tutelle, et de la progression vers une plate forme en appui au HUP,

- technique notamment par les micro-aménagements et la PPI.

## Le projet HUP a également renforcé le dialogue entre tous les partenaires intervenant dans le secteur de l’horticulture urbaine et périurbaine : notamment au niveau du CMC, des prestataires de service et des associations. Le projet a également contribué à faire avancer les réflexions sur la structuration et l’ancrage institutionnel du projet HUP, dans le cadre de la politique de décentralisation du gouvernement et de la stratégie de responsabilisation de la base productive, notamment par la clarification des rôles et des fonctions, pour les différents intervenants (facilitateurs, prestataires de services et bénéficiaires).

## En résumé, les activités du projet ont atteint les résultats suivants :

| Objet | Kinshasa | Lubumbashi | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètres appuyés | 25 | 18 | 43 |
| Nombre de maraîchers actifs sur les périmètres encadrés | Env. 2500 | Env. 1000 | Env 3500 |
| Micro-aménagements réalisés | 5 | 4 | 9 |
| Ha directement affectés par les micro-aménagements | env. 200 ha | 25 ha | Env 225 ha |
| Micro-réalisations | 24 | 24 | 48 |
| Micro-caisses établies | 24 | 18 | 42 |
| % de remboursement atteint | 76% | 88% du capital |  |
| Bénéficiaires directs des micro-crédits (mi-2003) | Env 1000 | Env. 780 | Env 1780 |
| Ecoles au champ établies | 25 | 20 | 45 |
| Nombre de bénéficiaires directs de l’ECP | 400 + 250 (a) | Env 300 | 700 + 250 (a) |
| Animateurs de l’ECP formés (formateurs/animateurs) | 60 | 40 | 100 |
| A titre indicatif |  |  |  |
| Superficie totale des périmètres en cultures maraîchères | Env. 1000 ha | 887 ha | Env. 1887 ha |
| Nombre total de maraîchers professionnels sur l’ensemble des périmètres | Env. 12.500 | Env 4.000 | Env 16500 |

(a) ECP établies par les formateurs formés par le projet HUP mais dont les activités n’ont pas été directement suivies par le projet.

### Sécurisation de l’accès aux ressources

## L’objectif du projet était de sécuriser l’accès aux ressources naturelles (terre, eau, etc.) de qualité par le développement d’approches et de méthodologies pour assurer l’accès continu des producteurs/groupements à ces ressources, comme base de la production horticole durable en zone urbaine et périurbaine. Ainsi, au niveau des bénéficiaires de la première phase du HUP:

- les sites de production horticoles et périurbains sont répertoriés au niveau des plans d’aménagement municipaux,

- les groupes cibles sont identifiés, reconnus et ont effectué leur diagnostic participatif,

- l’accès des associations à l’exploitation des terres horticoles est partiellement sécurisé ; la mission tient à souligner le rôle central joué par les CMC promues par le projet HUP dans le processus de sécurisation des terres horticoles,

- les ressources de base (sites de production, eau d’irrigation) sont potentialisées notamment par la réalisation de micro-aménagements et leur gestion par les associations de producteurs,

- certaines infrastructures de base pour la commercialisation ont été améliorées (7 marchés de quartier).

### Sécuriser une production horticole durable de qualité

## Le projet HUP a développé et mis en œuvre des référentiels techniques de Production et de Protection Intégrées (PPI) en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole de qualité :

- les bases techniques PPI requises pour l’intensification et la diversification des productions horticoles de qualité sont graduellement établies, diffusées et adoptées par les ‘Ecoles au Champ des paysans’ (ECP),

- les animateurs, les  services techniques et les producteurs ont été formés à l’approche de l’ECP et aux pratiques PPI,

- les options techniques PPI ont été élargies et partiellement capitalisées,

- des microréalisations ont été mises en oeuvre par des groupements de producteurs du périmètre en vue de l’intensification et de la diversification des productions horticoles de qualité et de leur valorisation.

## Les microréalisations, financées sur la base de crédits, ont été utilisées principalement comme outils de promotion de la production déjà pratiquée et maîtrisée par les maraîchers, notamment pour l’extension des surfaces cultivées, mais également pour permettre l’intensification, la diversification et l’étalement de la production maraîchère. Pour ce qui concerne les innovations techniques appuyées par les microréalisations, les producteurs ont montré une certaine prudence, liée au fait que ces opérations étaient effectuées à crédit : les options choisies par les producteurs tendaient à réduire le risque tant technique que commercial. Cependant, la diversification des légumes ‘exotiques’ (choux, oignons, céleri, etc.) et plus spécialement des légumes fruits (tomate) ont fait l’objet d’adoptions importantes, bien que les choix techniques ne soient pas toujours adaptés. Pour l’adoption d’itinéraires techniques relativement inconnus, l’approche des microréalisations à crédit semble peu appropriée.

## Le (très) faible pouvoir d’achat général des consommateurs, couplé à l’obligation de rembourser les fonds utilisés pour des activités, dont l’issue est peu certaine, n’incitent pas à ce genre d’expérimentation. De plus, la recherche dans le domaine de l’horticulture ayant toujours été négligée dans le pays, les options techniques proposées (notamment les variétés) n’avaient pas encore été testées de manière suffisante dans les conditions agro-écologiques locales pour limiter la prise de risque, en tout cas du point de vue des producteurs. A ce titre, les Centres d’Appui Techniques (CAT) appuyés par le projet en vue de pallier cette lacune, jouent un rôle important  tant pour l’identification de technologies potentielles que pour la formation des animateurs. Cette approche mérite d’être systématisée et développée davantage en vue d’élargir le pool des options potentielles disponibles.

### Sécuriser l’appropriation du développement horticole durable du secteur par les partenaires

## Le projet visait à professionnaliser les producteurs/associations et consolider les ancrages institutionnels de l’HUP au niveau local/municipal et national pour un développement durable du secteur. Au niveau des bénéficiaires le projet a atteint les résultats suivants :

- les producteurs et leurs associations sont graduellement structurés et professionnalisés,

- le micro-crédit horticole autogéré par les associations a été promu pour garantir l’accès des producteurs aux intrants de qualité (caisses de proximité autogérées),

- la concertation  entre partenaires de l’HUP est assurée/renforcée au niveau municipal,

- les partenariats régionaux et internationaux ont été partiellement consolidés, notamment par l’échange d’informations/expériences et de matériel végétal (par ex. RADHORT, CORAF, AVDRC, etc.). Signalons que le projet HUP a largement bénéficié (et adapté) des acquis techniques et en matériel PPI, mis au point durant la dernière décennie au niveau du RADHORT.

## Les outils de travail et de formation ont été mis au point et affinés par le projet : ainsi, le matériel didactique est prêt et le concept de l’ECP a été adapté aux réalités du terrain du secteur horticole pour être mis en œuvre et adopté dans un contexte élargi.

## Pour ce qui concerne l’organisation à la gestion interne des associations, des progrès significatifs ont également été notés : là aussi, l’expérience vécue permet d’entrevoir une extension des approches. Signalons cependant qu’un réseau national des acteurs/partenaires des initiatives pour le développement de la filière HUP pourrait contribuer à l’échange interurbain d’expériences et de méthodologies/approches : a ce titre, un site web HUP-RDC pourrait être développé et l’accès aux moyens de communication électroniques renforcés (au niveau des BMH) pour un meilleur accès des partenaires à l’information.

### Coordination, gestion et suivi-évaluation du projet

## D’une manière générale, la Mission considère que l’équipe de direction du projet a accompli son mandat de manière très satisfaisante et professionnelle. La programmation des activités, les visites régulière sur le terrain et les rapports d’activités sont organisés de manière claire et efficace. Il convient de noter l’excellente qualité du personnel tant national qu’international ayant œuvré au succès du projet, tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi. Dans les conditions d’opération spécifiques du projet, la mission considère que la gestion du projet fut  efficace et efficiente. Outre la qualité de l’expertise technique, l’atmosphère de collaboration au sein des équipes a permis leur stabilité et la continuité des activités entreprises.

## Le suivi-évaluation des activités et la capitalisation des résultats techniques du projet constitue un élément négligé lors de la conception du projet, tant au niveau de la conception que des moyens humains ‘disponiblisés’. Cette composante du projet HUP avait été qualifiée comme point faible du projet, à l’occasion de la réunion tripartite de 2002. La mission a pu constater que l’évaluation des impacts effectuée auprès des bénéficiaires directs au cours de la dernière année permet une analyse globale des effets technico-financiers des opérations du projet et l’appréciation qualitative de la plus-value et de l’impact des opérations au niveau des groupes ciblés directement.

## Par ailleurs, considérant les actions de terrain comme prioritaires (parfois à juste titre), le rôle essentiel du suivi comme outil de gestion du projet n’a pas pu être mis en place. Enfin, le système de suivi de l’ensemble du secteur horticole (prévu au résultat 4.3) n’a pas pu être réalisé faute de moyens humains et matériels, tant pour la conception du système que pour sa mise en œuvre. Enfin la mission relève la pertinence des appuis du service technique horticole de la FAO : les avis judicieux et recommandations faites au cours de ces missions ont été, dans la plupart des cas, transformés en réalités sur le terrain par l’équipe du projet.

### Impact global

## Le projet a contribué à la ‘potentialisation’ et à l’amélioration des conditions d’existence des bénéficiaires directs et partiellement des bénéficiaires indirects en termes de :

- capital humain : connaissance technique (R2.1 et R2.2), formation (R3.1, R3.2 et R3.3) tant technique qu’en capacités de gestion des associations et des micro-caisses de proximité, potentialisation,

- capital physique : aménagements hydro-agricoles (R. 1.2), marchés (R 1.2),

- capital naturel : accès aux terres et à l’eau de qualité (R1.1 et R1.2) – Sensibilisation à la qualité des eaux et des terres, de la biosphère, etc.

- capital social : renforcement de l’organisation et de la gestion des associations (R3.4) et promotion de l’émergence de leur fédération,

- capital financier : génération accrue de revenus permettant des conditions d’existence améliorées pour les populations pauvres des villes. Accès au crédit de proximité pour l’investissement (R1.3 et Act. 2.1.5 du R2.1),

- capital politique (gestion de la cité) : libération de la parole, renforcement des capacités des OP et  structuration institutionnelle (R4.1 et R4.2).

## Compte tenu des opportunités et potentialités, le projet HUP a ainsi établi des bases solides pour un développement durable du secteur horticole urbain et le projet HUP périurbain et l’amélioration des conditions d’existence des horticulteurs professionnels et indirectement des populations urbaines.

### Recommandations générales

Sur la base des informations obtenues, des visites au champ réalisées et des rencontres avec les partenaires, la mission a regroupé ses recommandations en suivant les quatre thèmes également débattus lors des tables rondes à Kinshasa et à Lubumbashi.

## La coordination des interventions, y compris le fonctionnement du CMC. Les dispositifs mis en place par le projet sont considérés comme adéquats et le CMC est opérationnel, tant au niveau de Kinshasa qu’au niveau de Lubumbashi. Plus spécifiquement pour Kinshasa, la mission apprécie à juste titre la responsabilisation de Mme la Vice-Gouverneur, comme élément ayant permis au CMC d’assurer davantage son rôle. En ce qui concerne Lubumbashi, le rôle du Gouverneur de la province dans le CMC reste à clarifier, au regard de son autorité décisionnelle sur la sécurisation des terres, notamment destinées aux activités horticoles.

## En vue d’utiliser rationnellement le temps des autorités et responsables et d’impliquer davantage tous les partenaires à partir de la base, il est recommandé de :

- organiser des comités techniques restreints et spécialisés (matières foncières, …) qui préparent les réunion du CMC et facilitent leur décision en toute connaissance de cause,

- tenir des réunions préparatoires au niveau des communes pour résoudre les problèmes locaux et assurer une meilleure appropriation par les partenaires de terrain (notamment au niveau des grandes villes comme Kinshasa),

- considérer une représentation plus appropriée des bénéficiaires et de leurs associations au niveau du CMC, notamment suite à la structuration et à la meilleure organisation des associations maraîchères,

- clarifier/revoir les fonctions du CMC, notamment en ce qui concerne le choix des activités (programme de travail), des bénéficiaires et du suivi des activités de l’HUP.

## Les micro-interventions sont considérées par les bénéficiaires comme le pivot technique du projet et elles sont très largement appréciées. Grâce aux micro-aménagements hydro-agricoles, le nombre d’hectares (env. 225 ha) bénéficiant de la sécurisation de l'apport en eau tout au long de l’année, a largement dépassé les prévisions établies dans le document du projet. Cependant la gestion de l’eau au niveau des associations et au niveau de la parcelle peut être améliorée (utilisation non-efficiente de l’eau, voire même gaspillage). De plus, l’entretien des infrastructures (mêmes simples) pose parfois des problèmes au niveau de certaines associations. La mission recommande :

- d’impliquer davantage des associations bénéficiaires et des compétences locales au niveau de la conception, réalisation et entretien des ouvrages réalisés,

- de prévoir des systèmes de dessablage plus performants des eaux d’irrigation (Kinshasa) – sable pouvant par ailleurs être rentabilisé par les associations,

- lors de l’aménagement de sources, prévoir également l’approvisionnement des populations en eau potable (voir par exemple l’aménagement exemplaire des sources approvisionnant le périmètre maraîcher de la Ruashi à Lubumbashi)

## Les marchés de proximité améliorent les conditions d’hygiène pour la commercialisation de produits horticoles de qualité. Par ailleurs, ils ciblent le renforcement de la position des producteurs par rapport à l’acheteur en lui offrant un point de concentration des ventes. Il serait utile de programmer avec les utilisateurs (producteurs, grossistes et détaillants) l’aménagement de marchés à double fonction : d’une part servir de marché matinal de gros/demi-gros pour les producteurs horticoles et d’autre part de marché de quartier (petit commerce) pendant la journée. De plus, l’organisation par les OP de réseaux de commercialisation, ciblés sur les productions PPI de qualité et labellisés, apparaît comme une priorité pour l’élargissement et la fidélisation de la clientèle des supermarchés et restaurants.

## Les micro-réalisations sont perçues par les bénéficiaires comme des réels leviers leur permettant d’étendre soit leur superficie de culture (en priorité), soit de diversifier les espèces cultivées, soit encore d’étaler les cultures tout au long de l’année. Il est recommandé que les micro-réalisations soient clairement séparées des opérations de micro-crédit (caisses de proximité pour le crédit de campagne). On peut ainsi redéfinir les rôles techniques des micro-réalisations, à exécuter au niveau et à la demande des associations (et non des individus).

## De cette manière, une attention plus importante devra être portée sur l’intensification des productions et l’application des techniques PPI. Des options techniques PPI adaptées pourraient ainsi être proposées en continu à l’appréciation des maraîchers, notamment au travers les Ecoles au champ, en dehors du contexte contraignant du crédit.

## Le Guide pratique d’application de l’Ecole au champ pour l’apprentissage des techniques de la PPI offre une première liste des options PPI proposées aux producteurs. Les Ecoles effectueront leur propre ‘recherche’ sur base d’options potentielles identifiées en fonction de leurs besoins et priorités spécifiques.

## La base technique devra être développé davantage pour parvenir à l’élaboration de listes dynamiques d’options potentielles adaptées, notamment en ce qui concerne les variétés, les techniques de production (ou bonnes pratiques) et de protection contre les maladies et insectes nuisibles. A cette fin, des cycles de tri préliminaire devraient être opérés, notamment par les CAT ainsi que des associations pilotes appuyées par la recherche ou d’autres personnes ressource. Cette approche permettrait de mieux exploiter les avantages de ‘l’Ecole au champ’ et de dynamiser ses activités en relation directe avec les problèmes rencontrés par les producteurs. Ainsi, des solutions PPI efficientes pourraient être plus rapidement dégagées par les ‘écoles’ au bénéfice d’une production intensifiée, d’une augmentation de revenus pour les maraîchers et d’une préservation de l’équilibre de l’écosystème.

## Dans l'avenir, il conviendra de formuler plus précisément les éléments de la stratégie PPI au niveau des différentes villes concernées afin de mieux tenir compte des avantages comparatifs et des conditions spécifiques de chacune d'elles. La sensibilisation des producteurs n'a pas encore atteint pleinement son objectif qui est d'améliorer de façon durable les systèmes de production adaptés aux différents types d'exploitation, notamment par une application généralisée des techniques culturales améliorées.

## La mission recommande par ailleurs:

- de poursuivre le développement de la méthodologie de l’Ecole au Champ pour continuer à améliorer la prise de conscience et responsabiliser les producteurs dans la prise de décisions relatives à leurs production,

- d’examiner en détail et de mener une réflexion avec tous les partenaires sur la durabilité des ECP (notamment en termes d’animateurs volontaires), sur leur fonctionnement autonome et l’amélioration de l’impact indirect au niveau des non bénéficiaires,

- d’adapter les approches champ écoles aux besoins et capacités des producteurs, pour une formation plus intensive,

- d’assurer une formation continue des animateurs et l’enrichissement du capital de solutions potentielles à proposer en réponse aux problèmes identifiés par les producteurs,

- de mieux capitaliser les technologies PPI, notamment en tenant à jour les tableaux synoptiques des technologies PPI potentielles en réponse aux problèmes spécifiques pour les différentes conditions de production (saison, altitude, etc.),

- renforcer la production et élargir la diffusion des cartes PPI comme outils de promotion pour l’adoption des techniques de la PPI par les producteurs,

- de poursuivre les efforts pour l’établissement des listes des variétés recommandées pour les principales espèces maraîchères par saison et conditions agro-écologiques (sols, altitude, etc.), et du type de produit à commercialiser,

- de tenir à jour et diffuser la liste des produits chimiques compatibles avec la PPI, y compris le nombre de pulvérisations, les périodes de sécurité avant récolte, pour le contrôle efficient des maladies et parasites,

- de poursuivre les efforts d’analyse d’échantillons de sites représentatifs (et/ou à problèmes), afin de mieux préciser les besoins en engrais minéraux et/ou la qualité tant chimique que bactériologique des eaux,

- d’intégrer des activités de fruiticulture et de floriculture (notamment les pépinières spécialisées entre autres pour la fruiticulture parcellaire),

- de promouvoir l’intégration optimale des activités d’élevage et de pisciculture au niveau des périmètres horticoles,

- d’intensifier l’utilisation des formulaires de saisie de données HORTIVAR pour capitaliser et échanger les performances des cultivars horticoles dans les sites d’intervention du projet.

## Micro-caisses de proximité autogérées par les associations. Dans l’ensemble, malgré un démarrage relativement difficile, les bénéficiaires sont très satisfaits des mécanismes de micro-financement et des MEC mis en place par le projet. La responsabilisation des membres des associations maraîchères, a conduit à une appropriation effective et à l’autogestion des caisses par des comités de gestion, de crédit et de contrôle nommés par l’AG de l’association.

## Le lien existant entre les micro-réalisations et l’établissement des ‘caisses de proximité’ ne permet pas réellement de dégager et de capitaliser des technologies améliorées, ni d’empêcher le fait que l’emprunteur prenne un risque, qu’il ne veut pas nécessairement prendre. De plus, les besoins des horticulteurs sont tels, qu’ils ne consacrent qu’une partie du crédit obtenu à l’investissement horticole et confondent les ‘caisses de micro-crédit de proximité’ avec des ‘caisses de solidarité’ des associations. En outre, des problèmes d’organisation interne des associations sont apparus là où la ‘caisse de proximité’ (i) ne recouvrait qu’une partie des membres de l’association, (ii) était construite sur des capacités d’autogestion qui restaient faibles, ou (iii) entrait en concurrence avec d’autres systèmes financiers décentralisés, construits sur des principes différents.

## Cependant, il faut constater que dans pratiquement tous les cas l’appropriation des ‘caisses de proximité’ s’est largement améliorée au cours de la dernière année, partiellement suite à la clarification du rôle des ONG comme prestataires de service. De même les taux de remboursement ont été améliorés nettement (66% à Kinshasa et 93% à Lubumbashi) et la rotation des crédits s’est accélérée.

## Dans le cadre des techniques actuelles de production, la rentabilité des productions ne permet pas souvent de dégager un revenu supplémentaire, au moins équivalent au crédit investi : le montant des crédits accordés par individu est généralement lié à la surface emblavée plutôt qu’au savoir-faire de l’horticulteur. Considérant que les ‘gros’ producteurs sont capables d’accéder à du capital (propre ou extérieur), les activités du projet devraient se concentrer sur les objectifs des petits producteurs et rechercher des formules plus adaptées en vue de satisfaire leurs besoins spécifiques.

## Toutefois, il convient:

- d’éviter que des opérations d’urgences et/ou des ‘collusions’ avec d’autres projets soient engagées au niveau des mêmes groupements où le projet HUP a introduit le processus de micro-crédit autogéré (il y a suffisamment d’associations à appuyer …),

- d’éviter le lien automatique entre participant au ‘champ école’ et bénéficiaire prioritaire de micro-crédits,

- de favoriser la formation de femmes afin de les préparer à une participation plus active dans la direction et la gestion des micro-caisses de proximité (outre le rôle de trésorière souvent assuré par les femmes),

- de précéder l’établissement de la caisse par des cycles de formation pour renforcer la cohésion de l’association et le renforcement des capacités des gestionnaires,

- de requérir un minimum de participation de 20% au capital initial (en part sociales) des caisses,

- d’identifier plus précisément les besoins d’investissement des maraîchers et accorder des crédits sur base de petits projets d’intensification/diversification/étalement (à standardiser). Assurer un suivi plus rapproché de l’utilisation des crédits accordés afin d’assurer la conformité avec la justification de celle-ci,

- de sensibiliser les associations au respect des principes d’équité dans l’attribution des crédits à l’intérieur des associations (critères techniques du projet et de conditions d’existence) – notamment en clarifiant les critères d’attribution des crédits de manière participative. Les micro-caisses devraient cibler en priorité les associations de petits maraîchers, dont les femmes, alors que les ‘gros maraîchers’ pourraient recourir au crédit classique (supérieurs à 150$) consentis notamment par le FIDEV, établi avec l’appui financier du projet APSA,

- de promouvoir la durabilité des micro-caisses de proximité, notamment par l’établissement d’une structure faîtière légère capable d’assurer les fonctions d’échange d’expérience, formation, appui spécialisé, suivi, audit et de reconnaissance par la Banque Centrale du Congo.

## Professionnalisation des partenaires. Le projet HUP comportait un important volet de renforcement des capacités, tant au niveau des techniques de production que du renforcement des capacités des associations de base, en matière technique et de gestion. Le projet a utilisé avantageusement une double stratégie, d’une part de sessions de formation et d’autre part de formation continue des acteurs sur le terrain. De plus, dans le cadre de son rôle mormatif, le projet a capitalisé ses acquis au niveau d’outils de formation, notamment par la production et la diffusion de matériel de formation et de vulgarisation sur les techniques PPI, un Curriculum de l’animateur au champ, un Guide pratique du maraîchage, un Guide pratique de l’application de l’école aux champs, l’utilisation de HORTIVAR, etc.

## De plus, les services d’appui technique ont été formés, les séances de l’Ecole aux Champs sont conduites par des animateurs formés en continu et les producteurs ont bénéficié de l’auto-apprentissage au niveau des ‘Ecoles aux Champs’. Les associations et coopératives maraîchères ont reçu une formation à la gestion notamment dans le cadre de la création de caisses autogérées. L’organisation régulière du suivi des associations a permis de promouvoir leurs connaissances théoriques et pratiques en techniques PPI et en gestion. Les services d’appui technique publics et les ONG ont été impliqués dans la mise en œuvre des activités de popularisation des concepts de PPI et de l’Ecole au Champ : leur appui est considéré par la mission comme significatif et de qualité professionnelle. Enfin, la mission apprécie l’efficience et l’excellent rapport coût/résultats de la composante formation.

## La gestion et l’organisation au niveau des associations. La mission souligne les progrès énormes réalisés en 3 ans au niveau de l’organisation des associations et leur gestion tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi. La constitution récente de la plate forme COMALU (Comité des maraîchers de Lubumbashi) comme fédération des associations de maraîchers montre clairement la dynamique interne qui anime les associations. De même, l’association (temporaire) entre les associations paysannes UMAD, CTD et ‘Main dans la main’ en vue de commercialiser ensemble leur production maraîchère de qualité au niveau des supermarchés de Lubumbashi implique non seulement un accord entre associations pour la commercialisation, mais également une organisation de la production pour permettre un approvisionnement constant de produits de qualité. A ce titre, il est capital d’associer davantage le secteur privé tant en aval qu’en amont de la production pour la promotion intégrée de la filière.

Préparation de l’extension du projet

## La proposition d’avant-projet réalisée en fin 2002 sur recommandation de la réunion tripartite présente une analyse de l’état du pays et du secteur horticole. Le document propose une analyse claire et exhaustive des opportunités et contraintes du secteur horticole urbain et périurbain. La mission relève un certain nombre d’éléments qui vont influencer le déroulement de la deuxième phase du projet, dont : (i) la demande soutenue en légumes et fruits qui n’est pas satisfaite  par la production nationale; (ii) la diversification de la production horticole est amorcée mais n’est pas encore suffisante, en particulier en saison des pluies et pour les fruits ; (iii) les difficultés croissantes pour l’approvisionnement en intrants et leur accès par les maraîchers ; (iv) les techniques pratiquées sont encore inadaptées en particulier pour ce qui concerne l’irrigation et le phytosanitaire (la réglementation phytosanitaire nécessite une adaptation à la stratégie PPI) ; (v) les organisations paysannes devront encore être renforcées (discipline, motivation, encadrement, formation) ; (vi) le faible accès des ONG locales aux financements internationaux ; (vii) l’organisation déficiente de la commercialisation des produits horticoles ; (viii) l’intervention des services d’appui n’est pas suffisante notamment en matière de recherche sur les légumes et fruits en particulier. Les principales contraintes et freins au développement du secteur sont : l’accès sécurisé aux ressources, le faible niveau technique, et le manque d’organisation des producteurs. Pour les opportunités, la création de revenus et d’emplois et de revenus, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’impact sur la santé publique et l’action sur l’environnement sont bien analysés.

## Le rationnel de l’appui et les priorités d’action sont proposés de manière claire et précise. La mission tient à relever la nécessité d’une maîtrise technique accrue : à ce titre, la seconde phase devrait insister sur les méthodes et techniques de production intensives (variétés et cultures sous abris, etc.), tout en tenant compte des conditions pédoclimatiques qui ne sont pas les mêmes sur l’ensemble du territoire de la RDC, en particulier la saison des pluies plus ou moins longue et les températures qui varient beaucoup avec l’altitude.

## Les objectifs. L’approvisionnement en légumes et fruits frais de qualité, toute l’année, demeure l’objectif prioritaire qui doit contribuer à améliorer l’état nutritionnel de la population, réduire l’aide alimentaire et créer des emplois et des revenus supplémentaires. A cet effet trois objectifs spécifiques sont proposées : (i) sécurisation de l’accès aux ressources (terre, eau de qualité, etc.), (ii) sécurisation d’une production horticole de qualité et (iii) sécurisation de  l’appropriation du développement durable du secteur HUP par les partenaires. Les résultats et activités sont organisés de manière logique autour de ces trois objectifs. Le cadre logique intègre dans une large mesure les leçons apprises au cours de l’exécution de la première phase.

## La stratégie de la proposition de projet (les 3S modifié) se situe dans la continuité de la première phase et insiste sur la décentralisation et la mobilisation/responsabilisation de la base. A ce titre, la mission retient quelques points clés pour le développement de l’HUP notamment : (i) l’économie et la gestion rationnelle de la ressource en eau, (ii) renforcer l’organisation de la commercialisation, (iii) la nécessité d’adopter les méthodes PPI, y compris l’utilisation raisonnée des pesticides adaptés et d’engrais chimiques, et (iv) l’ancrage institutionnel et l’appropriation du développement HUP, constituent la base de la durabilité du projet et de la pérennisation du développement de la production horticole. Signalons que les bénéficiaires ciblés par l’appui seront aussi bien (i) les maraîchers professionnels au niveau des périmètres, que (ii) les maraîchers ‘amateurs’ actifs au niveau des parcellaires. Dans le contexte socio-économique actuel, les maraîchers parcellaires pourront avoir un impact important, de par leur nombre, sur la sécurité nutritionnelle des populations urbaines, principalement par la promotion de l’autoconsommation.

## L‘avant projet propose la sélection de 6 villes, y compris la consolidation des activités au niveau des deux villes pilotes, regroupées en 3 zones, sur base des études de potentiels et contraintes effectuées par le projet HUP, suite aux recommandations de la RTT. Les critères du choix sont bien définis et analysés, mais il y a peut-être lieu de considérer également des impératifs « politiques » dans le cadre de la paix retrouvée, notamment la volonté de privilégier certaines régions et/ou villes. De plus, la mission estime qu’il n’est pas qu'il n’est pas opportun de se disperser : à ce titre, outre la consolidation des deux pôles pilotes de Kinshasa et de Lubumbashi, l’extension géographique des activités à un (1) pôle supplémentaire (Kisangani) est recommandé.

## Pour les préalables et risques, la mission note (i) la nécessité de la clarification au niveau national dans le contexte politique actuel, et (ii) la recherche de synergies entre différents appuis au secteur horticole pour réduire le risque de concurrence avec les autres projets, voir opérations d’urgence. Enfin, une plus forte implication du secteur privé, notamment par la sensibilisation à la démarche PPI permettrait d’améliorer la pérennisation des activités au niveau de toute la filière.

## Enfin, la valorisation des produits, notamment par l’organisation de la commercialisation et la labellisation des produits de qualité mérite également une attention particulière au niveau des appuis du projet en étroite collaboration avec les associations. Sur base du principe ‘à chacun son métier’ et dans le contexte du renforcement de la structuration des associations de producteurs, les relations entre producteurs et commerçants pourraient évoluer de manière favorable pour un meilleur partage des bénéfices, tant en amont qu’en aval de la filière de production. D’autre part, la disponibilité en temps de travail étant limitée au niveau des producteurs, la promotion de micro-entreprises spécialisées et parrainées par les associations de producteurs pourrait être envisagée, notamment dans le secteur de la fabrication de compost, du petit élevage, etc.

### Recommandations spécifiques pour les partenaires de l’appui à l’HUP au Congo :

## Pour le(s) bailleur(s) de fonds :

- de rechercher les coopérations et/ou coordinations possibles avec les autres projets dans le cadre du programme indicatif de coopération pour différents secteurs, notamment avec les interventions dans le cadre de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation (dans le domaine nutritionnel) et de la consolidation de la société civile, notamment par le  renforcement des capacités des associations à la base,

- de tendre progressivement à financer un programme de développement horticole urbain et périurbain, promu par une plate-forme multidonateur, dans le cadre des stratégies de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté de la RDC et appliquant les bases  méthodologiques et normatives développées par le projet HUP,

- d’éviter autant que possible des opérations d’aide d’urgence dans le secteur horticole dans les villes déjà appuyées par le projet HUP,

- de considérer les micro-projets présentés par les associations maraîchères comme bénéficiaires prioritaires aux Fonds Sociaux ou autres appuis au développement proposés par les différentes ambassades et missions de coopération,

- de considérer les demandes de constitution de points de référence techniques spécialisées en horticulture (bibliothèques, centres d’information, etc.) présentées par les villes pour équiper le BMH d’outils de travail performants (livres, revues, abonnement à des bases de données techniques, point de connexion Internet, etc.), dans le cadre des fonds de la coopération culturelle et/ou scientifique,

- de poursuivre l’appui du développement de l’HUP sur base des acquis de la première phase, notamment par la consolidation des acquis, l’extension des bénéficiaires et l’élargissement de l’appui à d’autres centres urbains prioritaires.

## Au Gouvernement de la RDC :

## La mise en place/l’adaptation des plans d’aménagement des villes ont contribué à la définition des  ‘zoning horticoles’ et ainsi contribué à initier leur sécurisation. Il convient cependant d’inclure des périmètres de sécurité au niveau des bassins versants, d’une part pour diminuer l’érosion et d’autre part garantir la qualité de l’eau, principalement dans les périmètres principalement alimentés par l’eau de ruissellement et des sources internes.

## Au niveau de l’attribution des terres aux horticulteurs, il est recommandé d’accorder l’usufruit de l’exploitation des périmètres à des associations performantes et reconnues, notamment sous la forme de bail emphytéotique. Le lotissement et l’appropriation des parcelles par des privés représentent un risque important de lotissement ultérieur et de constructions privées.

## De plus, les plans d’aménagement des périmètres devront également prévoir une meilleure intégration des activités d’élevage et de pisciculture, suivant des critères d’utilisation optimale et intégrée de l’espace. Dans cet esprit, il serait souhaitable, d’éviter la construction anarchique de porcheries sur des terres à vocation maraîchère et de localiser ces activités dans les zones périphériques des périmètres. De même les activités piscicoles devraient être localisées dans les positions basses des périmètres, notamment dans les zones qui sont sujettes à des inondations régulières. Enfin il conviendrait également de déterminer les zones d’exclusion des activités de maraîchage, notamment sur les sites pollués, qui pourraient être affectés, entre autres à la production florale ou fruitière. Des activités de floriculture pourraient même être envisagées dans le cadre du recyclage des eaux usées, notamment par la technique de l’épuvialisation.

## La mission recommande:

- d’allouer un effort financier plus important pour appuyer les activités de développement de l’HUP, notamment au niveau de la rétribution du personnel technique pour lui permettre de s’engager à temps plein dans les activités d’appui au secteur,

- de prendre des mesures réglementaires et vérifier l’application en vue de sécuriser l’accès au foncier pour les producteurs maraîchers en zone urbaine,

- de réactiver la recherche sur les cultures maraîchères (notamment au sein de INERA), afin de générer des innovations techniques en vue de la durabilité du développement du secteur maraîcher et fruitier,

- de favoriser la professionnalisation de l’horticulture, par la promotion des organisations professionnelles horticoles et par le renforcement de leur autonomie et de leurs capacités, permettant la participation des producteurs au choix et à la mise en œuvre des actions de développement du secteur et à l’évaluation des services qui leur sont fournis,

- d’appuyer le développement des associations des maraîchers qui sont les bénéficiaires et qui sont appelées à prendre la relève du projet pour un développement durable du secteur horticole ; à ce titre, il s’avère indispensable de faciliter la reconnaissance et la consolidation des organisations paysannes et de leurs fédérations pour permettre un transfert progressif des fonctions du projet vers ces structures,

- de revoir les conditions d’agrément des ‘caisses de micro-crédit de proximité’ actuellement en préparation à la BCC, du point de vue financier et administratif, mais également pour permettre leur autonomie dans le cadre de structures faîtières légères et adaptées,

- de revoir et adapter la législation phytosanitaire, y compris l’importation des pesticides, à la lumière des avancées des stratégies de Production et Protection Intégrée,

- de supprimer les taxes d’importation en vigueur sur les intrants agricoles et notamment les semences horticoles,

- de clarifier le rôle de l’Etat au niveau des périmètres maraîchers, notamment en ce qui concerne le rôle des centres (hérités du projet CECOMAF/PASMAKIN) dans le cadre de la politique de décentralisation et de responsabilisation des acteurs du développement à la base (plates-formes des associations/coopératives de producteurs);

- de préciser le rôle du SENAHUP dans le cadre de la décentralisation et d’une plus grande responsabilisation des acteurs à la base. Ainsi le rôle d’un service national d’appui à l’horticulture serait celui de facilitateur : ses fonctions devraient se concentrer sur les fonctions régaliennes c’est-à-dire (i) l’orientation nationales à travers l’analyse sectorielle, (ii) l’élaboration de politiques, (iii) la planification et suivi du développement horticole, (iv) la réglementation et le contrôle de son application, et (v) la préservation des ressources naturelles. Une équipe restreinte de spécialistes pourrait assurer ces fonctions de manière efficiente.

- de préciser l’ancrage institutionnel du développement de l’horticulture urbaine et périurbaine (tutelles ministérielles et services concernés).

## Le Congo ayant atteint le ‘point de décision’ pour l’initiative PPTE, les ressources provenant de l’allègement du service de la dette pourront être affectées aux dépenses de lutte contre la pauvreté (recensées dans le cadre de la DSRP - intérimaire) notamment pour des dépenses de santé, éducation, infrastructures et approvisionnement en eau potable. A ce titre, des investissements dans le secteur de l’horticulture urbaine et périurbaine sont recommandés.

## Aux autorités urbaines :

## La mission tient à souligner le rôle dynamique joué par des autorités urbaines : leur engagement et prise de responsabilité méritent d’être soulignés. La composition actuelle du CMC convient bien pour le rôle qu’il est appelé à jouer : à ce titre les CMC ont joué un rôle dynamique vis-à-vis des différents partenaires impliqués dans le développement du secteur. Cependant il faut sensibiliser davantage les membres pour leur participation active aux réunions du CMC. D’autre part, les comptes rendus des réunions doivent être fait le plus complètement possible, y compris la liste des participants, une liste claire des décisions, les personnes/services en charge de l’application et les moyens mis en œuvre.

## Les commissions techniques (ex. la commission chargée de la protection des sites à Kinshasa) apparaissent comme une initiative louable, bien qu’une commission technique plus réduite permettrait plus efficacement de préparer les décisions du CMC. De plus, pour améliorer l’efficacité du CMC,  un organe de suivi de l’exécution/application des décisions prises au cours des réunions s’avère nécessaire pour transformer la volonté politique en réalité sur le terrain. Ainsi, les limites des ‘zonings horticoles’ devront être matérialisés soit par un bornage systématique, soit par des élément physiques tels que cours d’eau, piste, fossé, etc. servant de points de repère pour tous.

## Le CMC devra également contribuer à l’arrêt des activités horticoles sur les terrains pollués et proposer des solutions alternatives acceptables aux maraîchers affectés par ces décisions. En outre, le CMC devra veiller à empêcher toute construction (y compris les porcheries anarchiques) dans les zones aménagées et contribuer à la planification intégrée des activités d’élevage et de la pisciculture avec une allocation optimale pour chaque activité.

## La mission recommande :

- de prendre en charge un financement minimal du fonctionnement du CMC. Les comités techniques spécialisés devront être supportés par les différents services participants, étant donné que ces tâches font partie de leur travail routinier (avec l’appui du BMH).

- d’augmenter la représentation effective des bénéficiaires dans le CMC, notamment par les responsables de leurs associations et/ou fédérations. Les ONG ne représentent pas les bénéficiaires, mais elles-mêmes en tant que prestataires de services,

- de décentraliser au niveau des communes le travail préparatoire à la tenue des CMC, en vue d’impliquer et de responsabiliser davantage la base,

- de poursuivre le zonage des périmètres horticoles et de prendre des mesures d’application pour assurer leur protection, notamment par le bornage et l’attribution des droits d’exploitation aux associations d’horticulteurs (i.e. baux emphytéotiques),

- de considérer l’aménagement des bassins versants et l’intégration optimale des activités de maraîchage, fruiticulture, petit élevage et pisciculture

- de promouvoir le tri à la source des ordures ménagères entre déchets compostables et non compostables, en vue d’améliorer la récupération des matières organiques de qualité et d’éviter les risques de pollution. Promouvoir la mise en place de micro-entreprises de recyclage et de transformation des déchets urbains,

- de promouvoir l’embellissement des villes qui permettra de contribuer au démarrage du secteur de production florale,

- d’appuyer la construction de marchés urbains de produits horticoles pour garantir l’hygiène et le confort des vendeurs/acheteurs. Certains marchés pourront être à double fonction : (1) marché de gros matinal et (2) marché de détail pour la population du quartier concerné. Faciliter l’appropriation des installations des marchés par les organisations de producteurs et de vendeurs.

- d’appuyer l’organisation des réseaux de commercialisation (marchés de gros, transport, stockage) et de faciliter l’accès des producteurs aux différents marchés urbains.

## A la FAO comme agence d’exécution :

La mission recommande :

- Général :

- de promouvoir une plus grande visibilité du projet HUP et du développement de l’horticulture urbaine, notamment dans la presse écrite, radiophonique et télévisée pour mieux informer et conscientiser les populations urbaines,

- de renforcer graduellement le rôle du CN et une plus grande autonomie des BMH,

- promouvoir l’échange d’informations et d’expertise notamment par la disponibilité de points de connexion Internet ouverts aux partenaires du secteur (au niveau des BMH),

- Au niveau de l’Ecole au champ : (i) de poursuivre la formation continue des animateurs/ formateurs sur les pratiques de l’Ecole au Champ ; (ii) d’appuyer la réflexion du projet sur la durabilité et la généralisation à plus grande échelle de l’approche ECP,

- Au niveau des innovations technologiques dans le cadre de la PPI : (i) de prévoir une phase d’expérimentation appliquée, notamment par le renforcement financier et technique des CAT ; (ii) de contribuer à réactiver la recherche/développement sur les cultures maraîchères à l’INERA, afin d’adapter les technologies existantes au contexte de la RDC, et de générer des innovations technologiques, dans l’objectif d’assurer la durabilité des transferts de technologies dans ce secteur ; (iii) de capitaliser davantage les techniques PPI potentielles (variétés, techniques culturales, techniques de protection) en vue de répondre aux contraintes rencontrées par les producteurs en fonction des conditions agro-écologiques, saisons, etc., (iv) d’enregistrer les données sur les performences variétéles dans la base de données HORTIVAR.

- Au niveau des micro-caisses de proximité : (i) de distinguer clairement micro-réalisations et micro-crédits et réserver l’outil du crédit à des opérations dûment éprouvées et sans risque pour les bénéficiaires; (ii) d’éviter que les producteurs supportent seuls les risques financiers induits par le transfert des nouvelles technologies, en particulier pour ce qui concerne l’introduction de nouvelles espèces et variétés, ou de nouvelles techniques de protection phytosanitaire ; (iii) de continuer le suivi et le renforcement des capacités des gestionnaires de micro-crédits ; (iv) d’appuyer les services de la BCC à développer une réglementation adaptée aux fonctions et aux conditions de fonctionnement autonome des micro-caisses de proximité. La nécessité de revoir le système de mise en place des caisses de micro-crédit, notamment en : (i) formant et appuyant la structuration des associations bénéficiaires ; (ii) en accumulant un capital propre constitués de parts sociales (à rémunérer légèrement en fin d’exercice) ; (iii) à injecter des fonds extérieurs en complément et en rapport avec les fonds accumulés (minimum 20%).

- Au niveau des procédures administratives : (i) de rechercher à raccourcir le délais d’approbation des dossiers de micro-réalisations; (ii) de préciser dès le départ la destination des remboursements, et (iii) de séparer clairement les micro-réalisations de l’établissement des caisses de proximité autogérées.

- Au niveau technique :

- d’appuyer l’émergence de programmes de recherche sur les cultures horticoles à l’INERA,

- de favoriser le développement des productions fruitières qui auront un impact direct sur la diversification et indirect sur la protection des périmètres maraîchers et le reboisement/couverture végétale permanente. Suivant le statut foncier, des productions fruitières à cycle long ou court seront envisagées.

- de promouvoir le développement des cultures sous abri pour intensifier davantage les cultures et pépinières en saison des pluies. Ces abris, fermés en saison sèche, serviront également pour protéger du froid durant cette saison (Lubumbashi). Rechercher des matériaux de construction de serres plus durables et efficients du point de vue économique et environnemental.

- de promouvoir l’installation de brises vents permanents (haies fruitières tels que bananes, papayes, agrumes, etc.) ou temporaires (ex : rangs de maïs) qui ont pour effet d’économiser l’eau, d’augmenter les températures en saison froide et de servir de pépinière (‘nurserie’) pour les auxiliaires utiles en lutte biologique.

- d’assurer la formation en irrigation à la parcelle et de promouvoir des techniques plus  économes en eau, avec le matériel adéquat (tensiomètre pour évaluer les besoins en eau, etc.).

- de développer, en fonction des conditions techniques et économiques, la micro-irrigation, notamment  le goutte à goutte pour les cultures en rang et micro-asperseurs pour les pépinières et cultures en planches.

- d’appuyer le gouvernement pour l’application des normes OMS en matière d’utilisation d’eau d’irrigation pour les différents types de légumes (fruits, feuilles, consommés frais ou cuits) notamment en matière de métaux lourds et de présence de pathogènes,

- de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables (éolienne et/ou solaire) pour le pompage de l’eau d’irrigation, en lieu et place des pompes thermiques ou électriques branchées sur le réseau,

- de poursuivre les efforts pour l’établissement d’une liste de variétés recommandées, la compléter et la valider, à partir des expérimentations conduites localement dans les Centres d’appui technique et les Ecoles au Champ, et pour alimenter la base HORTIVAR à partir des données collectées.

- d’appuyer le développement de la production horticole parcellaire (maraîchage et fruitier) en vue de contribuer à la sécurité alimentaires des populations les plus pauvres. Pour les jardins arrosés à l’eau de ville ou l’eau de pluie récupérée, les systèmes de micro-irrigation basse pression devront être vulgarisés,

- d’envisager le développement des micro-jardins, ciblés principalement sur la sécurité nutritionnelle des familles. Les cultures hors-sol viseront plus spécialement les quartiers les plus défavorisés et sans terre et/ou des productions à haute valeur ajoutée, telles que la production de plantules de qualité, notamment pour le parcellaire.

- de renforcer les liens avec les partenaires régionaux (RADHORT, IGAD, AGRICONGO, etc.) et internationaux,

- d’appuyer l’organisation des réseaux de commercialisation (marchés de gros, transport, stockage) afin de faciliter l’accès des producteurs aux différents marchés urbains, y compris la labellisation,

- d’organiser l’accès aux intrants recommandés par le projet (semences, matière organique, engrais, pesticides) en concertation avec le secteur privé (y compris la promotion de micro entreprises) et/ou les associations,

- d’établir un approche/méthodologie simple pour le suivi du secteur horticole urbain et périurbain au niveau des BMH et assurer le suivi global du secteur au niveau urbain par les CMC.

## Aux associations/coopératives de bénéficiaires :

- de constituer au niveau des périmètres une plate-forme des associations/coopératives pour coordonner la gestion des terres et des eaux,  organiser l’approvisionnement des intrants (notamment le compost) et la commercialisation, et de promouvoir une bonne gouvernance des organes dirigeants,

- de promouvoir l’échange d’expériences entre associations et fédérations intra- et inter-urbaines,

- d’organiser une attribution des terres aux associations et une distribution interne plus équitable,

- de participer davantage au suivi et à l’évaluation participatif des actions d’appui et de leur développement,

- d’organiser entre associations l’étalement de la production de qualité (y compris sa labellisation) en vue de cibler des marchés porteurs,

- d’organiser des centres de tri et d’emballage pour ravitailler d’une manière rationnelle en produits de qualité des clients tels que les restaurants, les hôtels et les grands magasins

- de renforcer les organisations professionnelles horticoles et leur fédération.

### Leçons apprises

La richesse des contacts avec les différents partenaires a permis à la mission d’identifier des éléments clés fondateurs de succès, des opportunités et des contraintes à l’efficience et à la durabilité du développement du secteur HUP. Bon nombre de ces idées et réflexions ont été directement transformées en recommandations. Dans ce contexte, le paragraphe des ‘leçons apprises’ reprend un certain nombre de points sur lesquels la mission tient à attirer plus spécialement l’attention, notamment pour promouvoir le dialogue continu entre les partenaires.

- Avec des moyens et un temps, somme toute limités, les résultats atteints par les partenaires du projet HUP sont remarquables et prometteurs pour l'avenir d'autant que les potentialités productives de la RDC sont très grandes et les populations pauvres très courageuses et inventives/débrouillardes ;

- Le travail à partir des opportunités internes et externes permet de créer une dynamique responsable au sein d’un groupe paysan, alors que la focalisation sur les contraintes induit plutôt une relation d’assistance ;

- L’importance du soutien ‘politique’ local a montré son rôle capital notamment pour la sécurisation des terres des zonings horticoles, mais également dans la popularisation du secteur aux yeux des producteurs (fierté d’être reconnu comme horticulteur professionnel) et des consommateurs (préférence pour les produits du terroir et de qualité),

- L’autonomie des équipes locales du BMH apparaît comme hautement efficace, tant du point de vue de l’impact que de la gestion des activités d’appui. A cette fin, l’équipe de coordination nationale ajustera son rôle et ses fonctions, notamment à Kinshasa, pour renforcer l’autonomie croissante de l’équipe locale.

- L’efficience de l’approche de développement dans un contexte d’urgence a largement bénéficié d’une bonne concertation entre tous les intervenants, y compris les programmes d’urgence. A ce titre, l’intégration aide d’urgence (i.e. travail contre nourriture) aux actions de développement, notamment pour la mise en état des infrastructures (canaux, pistes, etc.) apparaît comme une transition intéressante, appliquée avec succès dans plusieurs  périmètres du projet. De plus, dans le contexte historique du pays, le projet a pu construire sur la volonté de la population de survivre et de s’en sortir par ses propres forces ; cet élément a largement favorisé la prise de responsabilités par les associations de base.

- L’approche PPI requiert une triple stratégie considérant les variétés, les techniques culturales et les techniques de protection. La faiblesse des aspects variétaux et culturaux (partiellement – rotations et interculture, outillages appropriés) à handicapé le succès de l’approche.  La capitalisation des expériences et de l’information technique doit être renforcée.

- Bien que les ressources en eau apparaissent aux yeux de certains comme inépuisables, il apparaît clairement que la gestion efficiente de l’eau constitue un des éléments clés de l’intensification durable du secteur, et notamment : (i) sur les périmètres arrosés avec l’eau de la Régie des eaux (Njili, etc.), (ii) sur les périmètres requérant le pompage du moins à certaines périodes (Lubumbashi) ; (iii) sur les périmètres alimentées par des sources à débit limité/variable et en concurrence avec la consommation humaine ; et (iv) sur les parcellaires.

- Importance d’organiser la commercialisation, surtout dans un contexte économique difficile, en vue d’atteindre des fenêtres d’opportunités de ventes intéressantes (remplacer les importations),

- Micro-crédit. L’approche de la banque centrale pour ‘assainir’ le secteur est louable et envisagé avec professionnalisme. Cependant le manque de discernement au niveau des situations à la base (institution publique de micro-crédit, fonds de roulement internes d’associations ou groupements, tontines ou caisses de solidarité, systèmes de crédit sans épargne, etc.) et une réglementation lourde du point de vue financier et administratif, va empêcher les petites associations de se mettre en règle et ainsi le but poursuivi par la BCC (assainissement du secteur) ne pourra pas être atteint. D’autre part, il n’est pas logique de priver les petites associations de cet outil efficient capable de promouvoir leur développement économique et social. Pour des exemples de catégories spécifiques, types de fédérations envisagées au niveau d’autres pays, voir notamment la réglementation en adaptation en Guinée.

- La capacité d’auto organisation des populations pauvres est remarquable et doit être davantage exploité pour consolider les bases des interventions et leur durabilité.

- Il existe parfois une confusion (introduite par des projets non clairs et avec trop de sous-entendus) dans l’esprit des interlocuteurs entre plusieurs concepts et pratiques:

- PPI et production biologique et production raisonnée : alors que l’un fait référence à la production raisonnée, l’autre interdit le recours à tout élément d’ordre chimique (importance d’une labellisation claire) . De plus, le fait de ne pas employer des produits chimiques ne veut pas dire production bio (notamment par le fait d’employer des composts pollués). A ce titre il est urgent de travailler sur la labellisation des produits PPI,

- EPC est un moyen/outil de vulgarisation (et donc il faut avoir un message technique à véhiculer) et non une fin en soi ni une ‘religion’,

- confusion entre la caisse de solidarité et la micro-caisse de proximité

- Micro-jardin et culture hors-sols (bac) : s’adapter aux types de clients et maximaliser l’efficience économique et nutritionnelle

- Ecole au champ. Considérant cette approche comme un moyen puissant de potentialisation de la base productive, il apparaît un certain nombre d’éléments qui vont handicaper sa durabilité et généralisation : (i) trop de ‘carottes’ annexes à l’ECP elle-même (certains membres des ECP ne savent pas/plus ce qu’ils font, ni pourquoi) ; (ii) certains impacts directs sont trop faibles (dans le cadre de la pauvreté), souvent dû au manque de technologies potentielles réellement adaptées ; (iii) l’apprentissage trop faible vis-à-vis du temps investi (2 plates bandes pour une séance de quelques heures à 15-20 personnes) ; (iv) le statut et les ‘avantages’ des formateurs et des animateurs ne sont pas clarifiés ; et (v) un trop faible développement des capacités nationales capables de soutenir le mouvement du point de vue théorique et de réflexion prospective

- La restructuration des services de l’état constitue une formidable opportunité pour redéfinir les rôles/fonctions de structures efficientes et durables et d’y mettre les meilleurs éléments humains. Le prix social à payer est parfois relativement élevé, mais l’inefficacité a également un prix social très élevé notamment au niveau des clients à servir.

- Nécessité de créer des plate formes au niveau des périmètres, sinon on va développer de plus en plus d’opportunistes à la recherche d’appuis quelconques de la coopération et des déséquilibres internes. Des initiatives à la base intéressantes s’opèrent tant à Kinshasa qu’à Lubumbashi et le projet doit être à l’écoute et promouvoir,

- Nécessité d’une plus forte implication du secteur privé tant en amont (semences, autres intrants) qu’en aval (commercialisation, …) pour un développement intégré de la filière,

- Confusion entre les ONG quand à leur rôle et fonctions. Large gamme de situations allant de d’associations à la base vers les organisations non gouvernementales de prestation de services (parfois appelées également ONGD) dont certaines fonctionnement pratiquement comme des sociétés privées (notamment dans la construction). Promotion nécessaire des ONG à vocation technique et/ou intégration des capacités techniques au sein des ONG multisectoriels.

- Equité dans l’attribution des caisses de micro-crédit sur base d’un ensemble de critères tels que : (i) activités dans le secteur, (ii) potentiel de développement/progression et esprit d’entreprise ; (iii) solidarité entre associés ; mais également (iv) niveau de pauvreté, (v) efficience de l’investissement. Dans les grandes associations (> 100 personnes) une caisse unique semble poser des problèmes de gestion et un risque trop important.

- Le suivi des activités comme outil de gestion d’un projet. La présentation d’indicateurs chiffrés dans le Prodoc est souvent indicative (le Prodoc doit indiquer le type d’indicateurs à suivre): à cette fin, l’intégration des indicateurs de processus chiffrés dans le programme de travail annuel est une nécessité et permet de suivre de manière réaliste les performances du projet quand à l’exécution des activités programmées.

- L’évaluation des impacts du projet (surtout de type pilote) est difficile à réaliser et ne présente pas une priorité au départ. De plus, ce processus peut coûter cher en moyens humains et financiers et les résultats sont fortement influencés par les critères de choix des bénéficiaires directs (ce qui affaiblit le potentiel de généralisation). Plusieurs éléments simples pourraient être considérés pour améliorer le processus : (i) mise en place de systèmes d’évaluation participatifs (qualitatifs, voire même semi quantitatifs), (ii) des enquêtes spécialisées bien ciblées (utiliser notamment les étudiants pour effectuer ce type de travail), et (iii) le suivi de quelques indicateurs d’impact relativement faciles à cerner dans le contexte du projet, tels que l’évolution des prix des produits sur les marchés (en relation avec une évaluation qualitative des quantités offertes), les quantités de semences vendues et leur prix, etc.. Dans tous les cas une analyse appropriée des résultats et leur cadrage dans le contexte socio-économique sera appliqué

- Pour la seconde phase, la coordination nationale du projet devra évoluer plus clairement  vers un rôle de facilitateur … capable de renforcer le rôle des différents intervenants, dont l’état, alors que les BMH devront être consolidés dans leur rôle de prestataire de services

- Le futur de l’appui au développement du HUP en RDC

### Options générales

## Vu l’impact de la première phase, l’efficience des approches/méthodologies participatives développées tant sur le plan de l’organisation (CMC, BMH, renforcement des organisations paysannes) que sur le plan technique (PPI, ECP, micro-caisses de proximité, …), et sur base des études préliminaires d’opportunités et contraintes, la mission recommande que la phase 2 du projet GCP/DRC/028/BEL, à financer par le Royaume de Belgique couvre :

## La consolidation et l’extension des activités sur les villes pilotes (Kinshasa et Lubumbashi) en vue de consolider les acquis et l’élargissement du nombre de bénéficiaires,

## L’extension des activités du projet HUP sur un nouveau pôle (la ville de Kisangani – 600.000 habitants) et élargissement du pôle de Kinshasa sur Mbanza Ngungu (100.000 habitants) et de Lubumbashi sur Likasi (235.000 habitants).

### Critères de choix des villes

Critères de sélection pour les villes

- pauvreté de la population urbaine (surtout des couches sociales les plus défavorisées)

- potentiel physique et humain de développement du secteur horticole en zone urbaine et périurbaine (ressources naturelles, capacités humaines, marché, etc)

- état du secteur HUP (niveau d’encadrement, de contraintes, etc.)

- état nutritionnel des populations urbaines (surtout de la couche sociale la plus défavorisée),

- volonté politique de promotion du secteur tant au niveau national que des centres urbains,

- demande d’appui des maraîchers locaux et de leurs organisations,

- possibilités de synergie avec d’autres centres urbains (complémentarité)

- niveau d’enclavement par rapport à l’hinterland,

- taux de progression de la population urbaine (exode rural = paysans récupérables pour le secteur HUP)

- tradition horticole de la population urbaine sur les périmètres et en parcellaire

- complémentarité avec d’autres actions : aide d’urgence, appuis au développement urbain, appuis au développement rural des zones périphériques, etc.)

- représentativité écologique (surtout pour la première phase)

- opportunités de reconversion pour les personnes affectées par des licenciements massifs (ex Gecamine)

## Au niveau des modalités d’intervention, la mission soutient la distinction claire entre les micro-aménagements, les micro-réalisations et les caisses de micro-crédit de proximité, tant au niveau de leur fonction que de leur mode d’exécution. En outre, le renforcement des capacités nationales, notamment par la formation, et leur responsabilisation progressive devra être promue.

### Options proposées pour la phase 2

## En ce qui concerne le choix des villes pour l’extension du projet HUP, la mission recommande de considérer une extension vers les villes où le besoin d’encadrement et de structuration de l’HUP se font cruellement sentir dans le cadre de la pacification et de la relance économique du pays (ex : Kisangani). Les critères de choix pour les autres villes sont basés sur le potentiel d’intensification des cultures maraîchères et les capacités d’absorption du marché ciblé sans oublier pour autant l’évolution de l’autoconsommation des producteurs pour leur bien-être nutritionnel. A ce titre, les villes de Likasi et Mbanza Ngungu présentent un potentiel important, vu leur orientation respective sur le marché de Lubumbashi et de Kinshasa. De plus, leur proximité des centres pilotes du projet HUP permet des appuis techniques et des échanges d’expériences aisés sur chacun des deux pôles, permettant ainsi des économies d’échelle.

## Pour les autres villes potentielles, telles que Mbandaka (600.000), Mbuji Mayi (2.5 millions), Kananga (1 million) et Kikwit (415.000) des financements alternatifs sont recherchés en vue d’appliquer la même approche au niveau de ces centres urbains. Des possibilités de collaboration sont recherchées notamment avec le FIDA et l’UE. Le projet HUP deviendra ainsi une plate forme qui permettra d’accrocher d’autres appuis tant au niveau d’ensembles urbains, que de micro financements d’appui à des associations spécifiques.

## Outre quelques détails, la mission d’évaluation agrée dans une très large mesure avec la proposition de PRODOC préparée et recommande les ajustements majeurs suivants :

- l’intégration du volet d’appui à la commercialisation (dans l’objectif 3), et renforcement du volet développement technique (résultat 2.1 de l’objectif 2)

- le remplacement du pôle Mbuji Mayi x Kananga par Kisangani (revoir les ajustements budgétaires)

- réajuster le budget du projet de telle manière que les ressources humaines d’appui soient inférieures à 30% du budget total et que les investissements directs à la base (micro-projets) dépassent le tiers du budget total,

- ajuster les TDR de l’assistance technique en priorisant les aspects de renforcement des capacités nationales au dépends des activités directes de terrain (à effectuer par la personnel national). Cette option permettrait de réduire les temps de prestation du personnel international et de renforcer la responsabilisation graduelle du personnel national,

- ajuster la composition et les TDR des experts des BMH  (intégration d’un expert R/D horticole en lieu et place du GR),

- renforcer les aspects de suivi (comme outil de gestion) et les capacités d’évaluation (surtout participatifs) du projet.

## Note : la mission d’évaluation approuve la prime accordée au personnel des coordinations nationale et urbaines, telle que prévue dans le draft du document de projet de la phase 2. Dans les conditions actuelles, cette prime (par ailleurs fort limitée) constitue un moyen de permettre aux personnes travaillant pour le projet de travailler à plein temps, tout en assurant des conditions de vie minimales pour les leurs.

### Période de transition entre la phase 1 et 2

## La fin de la phase 1 du GCP/DRC/028/BEL est programmée pour le 31/12/2003. Considérant que les procédures liées à la finalisation du document de projet, à l’acceptation par tous les partenaires et à la signature des Accords de projet par tous les partenaires (Donateur, FAO et Gouvernement) durent en moyenne au minimum six mois, la mission recommande de prévoir une période de passage entre phases de 3 mois (1er trimestre 2004). Cette approche permettra de maintenir les acquis et d’assurer un suivi minimum des activités en attendant le démarrage de la deuxième phase.  Le budget nécessaire a été estimé à environ 100.000 $ EU, y compris l’assistance technique.

### Projet HUP (phase 2) – Fiche de projet

Projet d'Appui au Développement de l'Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP) –

Phase 2 (2004-2006)

## Objectif global/développement

Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines par l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité durable de produits horticoles frais tout au long de l’année, afin de diversifier l’alimentation, tout en créant des emplois et des possibilités de revenus en faveur des petits producteurs urbains et périurbains.

## Objectifs immédiats

- Sécuriser l’accès aux ressources naturelles (terre, eau de qualité, matière organique, etc.). Assurer l’accès continu des producteurs /groupements aux ressources naturelles de qualité, comme base de la production horticole durable en zone urbaine et périurbaine. Potentialisation de la base productive pour assurer l’accès aux ressources naturelles.

- Sécuriser une production horticole durable de qualité. Mettre en œuvre le référentiel technique PPI (Production et Protection Intégrées) en vue d’intensifier, de diversifier et d’étaler la production horticole de qualité.

- Sécuriser l’appropriation du développement durable du secteur HUP par les partenaires. Professionnaliser les producteurs/associations et consolider les ancrages institutionnels de l’HUP au niveau local/municipal et national pour un développement durable.

## Approches considérées :

  - l’approche participative

  - la décentralisation et la responsabilisation des municipalités au niveau du plan d’aménagement urbain ;

  - la responsabilisation : la prise en charge des programmes par une implication et une maîtrise accrue de la base, notamment par le renforcement des organisations paysannes;

  - l’implication des structures nationales existantes notamment en ce qui concerne la vulgarisation (Approche de l’Ecole au Champ) ;

  - la stratégie et le suivi global du secteur HUP au niveau national (rôle régalien du Ministère du Développement Rural) ;

  - les appuis et échanges régionaux et internationaux (information, expériences, stratégies, matériel génétique, etc.)

  - l’approche technique PPI (Production et Protection Intégrée) – et l’utilisation plus intensive d’HORTIVAR,

  - la formation technique et en gestion pour améliorer l'organisation des producteurs et l’évolution des associations vers des groupements maraîchers autogérés.

  - la professionnalisation de l’encadrement et des producteurs

## Outils d’intervention : Appui à des micro-projets proposés et gérés par les associations et notamment (i) les micro-aménagements, (ii) les micro-réalisations, (iii) les Caisses de Micro-caisses de proximité autogérés et/ou micro-entreprises de services aux horticulteurs. Manuel des procédures précisant les modalités d’exécution des différents types de micro-projets.

## Cadre institutionnel revu et adapté : voir également schéma en annexe.

Le projet, placé sous la tutelle du Ministère du Développement Rural, est coordonné par l’équipe HUP : un Coordonnateur National (CN) et le Conseiller Technique Principal (CTP) seront en charge de l'administration/gestion du projet et basés à Kinshasa. Le projet sera décentralisé au niveau des villes par l’intermédiaire de l’Inspection Provinciale du Développement Rural qui collaborera avec son homologue de l’Agriculture.  La coordination des activités HUP est confiée au niveau de chaque ville au Conseiller HUP (C/HUP) qui sera assisté par une Unité Technique (UT) composée de 3 professionnels spécialisés respectivement en expérimentation horticole, vulgarisation horticole et en agro-économie. Cette équipe constitue le Bureau municipal de l’horticulture (BMH) qui est physiquement rattachée au niveau de chaque ville à la Mairie.

Au niveau de chaque ville, un Comité Municipal de Concertation (CMC) sera composé des bourgmestres, de l’inspecteur provincial du Développement Rural (1), de l’inspecteur provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage (1), d’un représentant des Affaires foncières (1), du cadastre (1) et de l’Urbanisme (1), des chefs coutumiers (1), des associations d’horticulteurs (OP) (5), des ONG de prestation de services aux associations d’horticulteurs (2), du secteur privé tant en amont (1) qu’en aval (1) et du Conseiller HUP accompagné d’un expert (à désigner suivant l’ordre du jour de la réunion). Le CMC sera présidé par la plus haute autorité urbaine, c’est-à-dire le maire.

## Beneficiaires directs et indirects. Les bénéficiaires directs sont des petits exploitants maraîchers, parfois regroupés en associations de producteurs, au niveau des villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Likasi et Mbanza Ngungu. Un meilleur approvisionnement des marchés urbains tout au long de l’année facilitera l’accès des consommateurs urbains à des produits de qualité, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines. En RDC, les femmes jouent un rôle important dans les activités horticoles : elles assurent une large partie des travaux aux champs et sont pratiquement les seules à intervenir dans la commercialisation des produits horticoles. Le projet mènera des actions concrètes en faveur des femmes.

Les bénéficiaires indirects sont : (i) les mairies/municipalités ; (ii) des structures comme le SENAHUP, SENASEM, SNV, etc., les services des inspections provinciales du Développement Rural et de l’Agriculture, la recherche (INERA) associés aux activités de l’HUP ; (iii) les ONG de prestation de services dans les domaines techniques, les OP dans le domaine de l’organisation et de la gestion, (iv) les privés actifs en amont et en aval de la production maraîchère ; (v) les autres coopérations actives dans l’appui aux filières HUP ; et (vi) les producteurs maraîchers sur d’autres projets et villes par le transfert technologique et méthodologique.

## Durée de la 2ème phase du projet : 3 ans

## Budget proposé pour le donateur: environ 3.500.000 $EU. La répartition préliminaire des lignes budgétaires prévoit : (i) Frais de personnel international et national  (30%) ; (ii) Investissements directs au niveau des associations bénéficiaires (micro-aménagements, micro-réalisations, micro-entreprises et caisse de micro-crédit (environ 33%) ; (iii) Equipements et frais de fonctionnement (environ 20%) ; et (iv) Divers et frais de gestion (environ 14%).

## Les contributions du Gouvernement comprendront les éléments suivants :

  - la mise à disposition des bureaux pour la coordination nationale et les BMH

  - les salaires du CN, des CU et des experts des BMH (à améliorer dans la mesure du possible)

  - les services administratifs et techniques contribuant à la réalisation des activités du projet, y compris les services de la recherche,

  - mise à disposition de fonds PPTE pour la promotion des activités HUP.

B

M

H

BMH

Conseiller HUP

Comité Municipal de Concertation (CMC)

Bourgmestres  /a

Inspecteur Provincial. D.R. (1)

Inspecteur. Prov. Agric. et Elev. (1)

Affaires foncières (1) & cadastre (1)

Urbanisme (1)

Représ. des chefs coutumiers (1)

Rep.  assoc. d’horticulteurs (OP) (5)

Rep. des ONG prestat. services (2)

Secteur privé :  amont (1) et aval (1)

Conseiller HUP et expert (2)

Unité Technique

Urbaine

Expert R/D horticole

Expert horticole

Expert agro-économ.

Maire

Inspection Provinciale de  l’Agriculture

Au niveau des villes

FAO

SENASEM, SNV, INERA, SNIR, PV...)

Services publics associées

Inspection Provinciale du Développement  Rural

SENAHUP (SENAHORT)

Secrétariat Général de l’Agriculture

Cellule de coordination du projet HUP

CN             +         CTP

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

Donateurs

Initiatives Locales de Développement (micro-réalisations, micro-aménagements et micro-caisses de proximité)

Assoc  x

Assoc 1

Assoc 2

Assoc 3

Assoc 5

Assoc 4

ONG prestataires de services

Secrétariat Général du Développement Rural

Tutelle

Ce rapport présente les conclusions et recommandations des membres de la mission d’évaluation indépendante et ne représente pas nécessairement l’avis du gouvernement de la RDC, du Royaume de Belgique et de la FAO.

Voir quelques éléments de réflexion en annexe 11a et 11b.

Voir cadre logique proposé pour la phase 2 en Annexe 15.

La mission d’évaluation indépendante était composée de Guy ANAIS (représentant la FAO), MULA MAFUTA (représentant le Gouvernement de la RDC) et Hermann PFEIFFER (représentant le Royaume de Belgique et chef de mission). Les termes de référence et le programme de travail de la mission sont rapportés respectivement en annexe 1 et 2.

Un échange sur les conclusions et recommandations de la mission fut également organisé par la DGCD-Bruxelles le 28 août 2003.

Source : PNUD

Source IDH 2001, PNUD.

Dont les trois quarts dans les 10 plus grandes villes du pays

Source : L’état actuel de la Sécurité Alimentaire en RD Congo, Tollens, 18 février 2003. Papier présenté lors de l’atelier sur la Sécurité Alimentaire en RDC

Les produits animaux (viandes et poissons) sont en pratique inaccessible et réservés aux menus des jours de fête pour une très large frange de la population : les légumes constituent en quelque sorte la ‘viande du pauvre’, bien que leur teneur en protéines soit limitée, exception faite des légumineuses.

Feuilles de manioc en provenance du Bas-Congo pour une très large proportion. La croissance de la consommation des feuilles de patates douces constatée au cours des dernières années, constitue également un indicateur de l’état généralisé de pauvreté des populations urbaines.

Outre les fluctuations saisonnières, les prix des produits horticoles sont également sujets à des variations sporadiques, notamment en relation avec les conditions de transport précaires.

Espèces maraîchères à cycle court: principalement des légumes-feuilles.

Plusieurs études du secteur horticole en RDC ont été effectuées au cours de la dernière décennie dont (i) 'Appui à l'intensification des production maraîchères et fruitières dans les zones urbaines et périurbaines” réalisée par la FAO en Septembre1996, (ii) Nourrir Kinshasa, L’approvisionnement local d’une métropole africaine, Tollens et al. L’Harmattan Paris, 1994, et (iii) Les caractérisations du secteur dans les villes par le projet HUP.

Voir détails au niveau des monographies urbaines et les résumés présentés en annexe 6 de la proposition de projet pour la phase 2. Voir également éléments d’information sur la ville de Kisangani en annexe 17 de ce rapport.

Tel que par exemple les associations situés en périphérie de Mbanza Ngungu dont 40-50% du prix de vente sur le marché de Kinshasa est consommé par le coût du transport.

Voir étude Tollens et al.

Dont 150 tonnes et 20 tonnes respectivement pour Kinshasa (dont un quart pour la MONUC) et Lubumbashi. Voir également la note sur les importations horticoles présentée en 9b.

Depuis peu, sous l’impulsion du GRET, l’importation de semences et intrants horticoles est ‘réanimée’ par l’intermédiaire d’une centrale d’approvisionnement agricole (CAAKIN) qui fournit à crédit les dépôts des coopératives.

Voir organigramme en annexe 14. Constitué à partir des reliquats de projets d’appui antérieurs au secteur (PASMAKIN etc.), le SENAHUP a gardé les structures et fonctions d’un projet (prestation de services) sans toutefois en avoir les moyens. Une réflexion sur le rôle de ‘facilitateur’ d’un service national et la mise en adéquation des structures institutionnelles avec les fonctions (régaliennes) semble nécessaire.

Voir notamment le projet FAO d’appui au développement de la radio rurale.

L’association pour la promotion de développement endogène des communautés de base-Mbanza-Ngungu, le Centre de Développement Communautaire-Kimpese, le Centre de promotion rurale de Kinzao-Vuete, le projet JEEP à Kinshasa.

Sur base des attributions antérieures des deux secrétariats généraux du Ministère de l’Agriculture.

Voir le document de «Stratégie de Développement du Secteur Rural- Note de cadrage stratégique » (2001)

La version finale soumise date de mars 1999.

PADHUP appelée communément projet HUP

Programme national de relance du secteur agricole et rural.

Voir également l’arbre des objectifs du projet (phase 1) en annexe 3.

L’horticulture couvre les produits maraîchers (légumes), les fruits, les condiments et herbes, les champignons et les fleurs. Les plantes à racines et tubercules sont dans certains cas considérés comme produits horticoles dans la mesure où leur fonction principale est considérée comme légume.

Voir PRODOC, encadré 1 page 24.

Voir Tableau 1, page 25 du PRODOC.

Outre les micro-aménagements et les micro-réalisations, le Projet a également établi des PdA notamment pour l’organisation de formations, ateliers et rencontres, ainsi que le suivi des caisses de proximité en vue de leur consolidation.

Signalons que le taux d’échange du franc congolais (FC) a varié de 60FC pour un $EU en Juin 2000 à 430 FC pour un $EU en Juillet 2003.

Pour plus de details sur les termes utilisés en relation avec le cadre logique voir également ‘A guide for Project M&E’ publié par l’IFAD en 2002. Ce document est disponible sur le WEB à l’adresse suivante:

http://www.ifad.org/evaluation/guide/index.htm

Signalons que ce travail a été préparé par le l’équipe de projet pour la mission d’évaluation dans le cadre du rapport circonstanciel sur les activités, le progrès et l’impact du projet

La durabilité de certains travaux pourrait être améliorée, notamment par des finitions plus soignées.

La ligne de crédit provient des micro-réalisations (voir objectif 2)

Cette tendance est surtout constatée à Lubumbashi, où sur 24 caisses , 12 (soit 50%) ont recyclés les crédits sur les mêmes personnes, 4 (16%) les ont attribués à des personnes différentes et les autrtes ont eu un comportement mixte (suivant les données de SADRI)

L’attribution de deux séries de crédits à certaines associations fut expliquée notamment par le fait que les associations bénéficiaires comptaient un nombre très important de membres (souci d’équité). Par contre, l’attribution de deux crédits pour la même activité à la même association semble moins justifiable.

Voir la note d’analyse du fonctionnement des CMC repris en annexe 10.

Les missions exploratoires furent réalisées par le personnel national du projet (CN, CU et experts des BMH) : la qualité du travail fourni mérite d’être signalée.

Voir également l’annexe 18.

La stratégie des 3S a évolué quelque peu depuis le début du projet HUP. Actuellement les 3S représentent (i) la sécurisation des ressources naturelles, (ii) la sécurisation d’une production horticole de qualité, et (iii) la sécurisation de l’appropriation du développement HUP par les partenaires de la filière.

Egalement appelées MEC (Mutuelles d’épargne et de crédit)

Recommandée par la tripartite.

Notons qu’à l’heure actuelle aucune ‘école’ ne peut fonctionner durablement de manière autonome. Par ailleurs, la mission estime qu’il serait plus ‘sain’ et durable d’éviter la connexion automatique de l’ECP et l’accès à d’autres avantages tel que le crédit.

Le coût supplémentaire des semences ‘améliorées’ est largement compensé par l’amélioration de la production et la diminution des traitements nécessaires.

L’introduction d’une vingtaine de fiches de performances variétales dans HORTIVAR apparaît comme insuffisant.

Notamment en capitalisant les ventes de semences (excellent indicateur pour mesurer l’évolution de la production de certaines espèces, les tendances de diversification et d’étalement). L’implication directe des ‘semenciers’ dans l’importation d’échantillons (payés par le projet) permet également d’élargir leur éventail de partenaires commerciaux et de faciliter les approvisionnements ultérieurs.

L’intérêt de ce type d’enquête se situe principalement dans l’identification de tendances durables, même si certaines valeurs absolues mériteraient d’être revus.

Voir recommandations de la tripartite de 2002.

Voir, par exemple, l’appui du CMC et des autorités de la ville de Kinshasa dans le cadre des problèmes fonciers rencontrés par les associations de maraîchers de la Funa.

Fait remarquable de l’évolution des mentalités. Suite à la tenue de la réunion du CMC/Kinshasa du 22/11/02, un journal de la capitale titrait : ‘Lotissement anarchique : les maraîchers de Kinshasa exigent la mise sur pied d’un arrêté protégeant les périmètres leurs réservés’.

Malheureusement il ne fut pas envisagé d’effectuer une enquête similaire sur un échantillon d’horticulteurs non ciblé par le projet. La mission d’évaluation a dialoguée avec cette tranche de la population pour tenter de faire la part des influences directes et celles dues au contexte général.

Ce qui est étrange c’est qu’en moyenne chaque famille comporterait un total de 8 enfants scolarisés – dont on paye le minerval- (4 garçons et 4 filles) aussi bien à Kinshasa qu’à Lubumbashi.

Vu le caractère pilote de la première phase du projet, et sa population cible limitée (5-10% des maraîchers) l’effet du projet sur la disponibilité globale en légumes, bien que réelle, reste faible.

Voir détails dans l’annexe 6a (enquête d’impact).

Voir annexe 6b pour Lubumbashi (enquête de novembre 2002).

Voir détails pour les marchés de Kinshasa en annexe 9.

Voir détails en annexe 6a.

Voir détails en annexe 4.

L’accès à l’eau est considéré à la fois comme un point fort (approche, qualité des travaux) et faible (quantité des travaux entrepris).

Ou ‘empowerment’ tant au niveau individuel que collectif.

Il est important de souligner que cette collaboration a également permis l’utilisation efficiente des ressources de la filière « humanitaire » pour des actions de réhabilitation et de développement, tout en accompagnant l’évolution du contexte local vers un cadre de stabilité et sécurité renforcées.

Parmi les bénéficiaires, notamment à Kinshasa, on trouve fréquemment sur le même périmètre les ‘reliquats’ d’anciennes coopératives côte à côte avec des associations plus récentes. Outre les différences de dynamique interne constatés, les associations émergentes sont en grande partie composées de femmes et de jeunes. Cette dualité crée souvent des conflits d’intérêt et de pouvoir au sein des périmètres, réclamé par les uns de par leur ancienneté et par les autres de par leur représentativité de la large majorité des exploitants. La mise en place de plates-formes constituerait une avancée permettant de stimuler un développement intégré des périmètres.

Au Congo, il existe une certaine confusion quand à l’utilisation du vocable ONG ou ONGD. Bien que tout ce qui n’est pas gouvernemental peut être considéré comme non gouvernemental, il serait opportun de réserver le terme de ONG/ONGD aux prestataires de services et d’utiliser les termes association, coopérative, etc. pour les groupements d’utilisateurs/bénéficiaires de services. De plus, quel que soient les types de services rendus (intellectuel, matériel, etc.)  le terme d’ONG/ONGD devrait être lié au statut juridique d’asbl.

Dans le cadre du roles et des functions régaliennes de l’administration publique (voir annexe 11a), la mission propose des elements de termes de référence pour un SENAHUP/SENAHORT nouveau (voir annexe 11b).

(ou Cellule Nationale d’Appui au Développement Horticole, dont l’ancrage institutionnel devrait être défini dans le cadre de la restructuration des Ministères du secteur agricole actuellement en cours)

Dans certains cas, le contexte socio-économique difficile peut également être considéré comme un élément moteur, notamment pour le renforcement de la structuration du secteur à la base.

Maraîcher : terme générique utilisé pour identifier les hommes et les femmes tirant l’essentiel de leurs conditions d’existence de l’activité de production maraîchère.

Voir détails au chapitre 5 – Impacts et effets.

Notamment en collaborant au TCP en appui à la restructuration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.

Notamment les variétés cultivées dont les listes recommandées mériteraient d’être clarifiés et étoffés en fonction des zones agro-écologiques, saisons, contraintes prioritaires et demande du marché. Voir à ce sujet également le travail préliminaire de la mission en annexe 7a et 7b.

Réseau Africain pour le Développement de l’Horticulture: ce réseau d’échange et de coopération entre dix pays de l’Afrique sahélienne, issu d’un projet d’appui (RAF/244/BEL), est actuellement en phase transitoire de mise en œuvre de son institutionnalisation autonome, en application de l'Acte Constitutif signé par les partenaires en 2002.

Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles.

Asian Vegetable Research and Development Center.

Comme recommandé par la réunion tripartite de 2002.

Telle que le bureau technique de la commission de protection des sites à Kinshasa

Voir propositions de répartitions des fonctions dans le PRODOC de la phase 2.

Certains groupements ont adaptés le nombre de plates bandes et de traitements à leurs capacités.

Niveaux de début juillet 2003.

A Lubumbashi les associations ont en moyenne opéré deux rotations au cours de la dernière année et certaines associations ont même réalisé 3 rotations.

Cette recommandation se base d’une part sur le principe d’équité, et d’autre part que la participation aux travaux de l’ECP ne devrait pas être lié à des avantages supplémentaires automatiques, ce qui n’exclut aucunement les membres de l’ECP de proposer leurs projets au comité de crédit..

En fonction de la superficie cultivée, de la spéculation, des techniques de production, des capacités techniques et de gestion du requérant, etc.

Voir la ‘Proposition d’avant-projet pour une deuxième phase du projet d’appui au développement de l’horticulture urbaine et périurbaine (2004-2006)’. Les recommandations spécifiques quant à la seconde phase du projet ainsi que la fiche de projet sont proposées au chapitre 7.

Quelques modifications de détail et/ou corrections d’erreurs sont abordées au niveau du rapport de la mission d’évaluation et/ou signalés pour correction lors de l’élaboration finale du document de projet.

Par exemple la promotion des marchés matinaux comme point(s) de rencontre entre les producteurs et les vendeurs. Pour éviter une trop forte concentration, ces marchés pourraient être organisés par secteur.

A constituer notamment avec des groupes dynamiques de jeunes et de femmes sans travail ni avenir.

Tels ISH, CAB, réseau CIRAD, etc.

En fait des ‘fonds de roulement’ gérés par les associations et utilisés pour réaliser à crédit des micro-projets d’intensification de la production au niveau des membres.

Une autre alternative serait d’établir un service national de l’horticulture (dont l’horticulture urbaine et périurbaine serait un élément) : ainsi une équipe restreinte de spécialistes pourra faciliter au niveau du Ministère le développement national et intégré de l’ensemble du secteur horticole.

Voir quelques propositions dans la partie ‘futur’.

Initiative pour les pays pauvres très endettés.

Dans le cas où des expérimentations seraient mises en place chez les producteurs, ce qui est souvent souhaitable pour la démonstration, leurs coûts supplémentaires par rapport à la pratique paysanne devront être supportés par le projet.

Cuivre, Cobalt, etc. à Lubumbashi, Pb en bordures de routes, autres métaux lourds provenant entre autre de résidus de piles, etc.)

Dans le sens de ‘petit jardin’ comprenant aussi bien les parterres entre les cases que les cultures hors-sol.

La collaboration entre les évaluateurs et l'équipe HUP et les différents partenaires rencontrés fut exemplaire à plus d’un titre. La franchise des discussions, l’esprit positif tourné vers la recherche de solutions à des problèmes rencontrés et l’ouverture à des approches nouvelles tant techniques qu’organisationnelles méritent d’être signalés. Que tous soient remerciés pour leur coopération.

Voir également l’annexe 18 : Note sur les propositions de la phase 2.

Voir annexe 15. La version v3 du cadre logique de la phase 2 comprend déjà les modifications suggérées et intègre en outre un ensemble de modifications mineures opérés par la mission d’évaluation, notamment sur les indicateurs et les conditions.

Pour les raisons invoquées plus haut : toutefois, le projet recherchera avec d’autres coopérations les voies et moyens de financer dès que possible le développement HUP des villes non retenues pour la phase 2.

La mission est d’avis de supprimer le poste d’expert junior prévu dans le darft du PRODOC.

Primes conformes au règles et pratiques du PNUD.

Voir détails à l’annexe 16.

Vu que le démarrage de la phase 2 ne sera pas effective avant février-mars 2003 la période du projet sera adapté.