Annexe  11

Les micro-projets financés par le projet BKF/95/02

| Catégories | Provinces | Micro-projets | Nombre | Bénéficiaires | Année de réalisation | Niveau de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro-projets socio-économiques | Gnagna | - Magasin d’intrants - Mise en valeur aval de barrage - Intrants agricoles ##### Semences Engrais Pesticides - Unité de collecte de lait - Banques de céréales - Embouche bovine et ovine | 1 1 1 1 10 bœufs 36 ovins | ### Hommes et femmes Femmes et hommes Femmes Hommes 18 femmes – 10 hommes | 2000 1999-2000 1999 1998 1998 | ### Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé |
|  | Kourittenga | - CPAF - Embouche bovine et ovine - Magasins de stockage - Banque de céréales | 1 1 2 1 | ### Hommes et femmes Hommes et femmes Hommes et femmes Hommes et femmes | 2000 1998 1999 1999 | En cours réal. #### Réalisé Réalisés Réalisé |
|  | Houet | - Unité de traitement de Miel | 1 | ### Hommes et femmes | 1999 | ### Réalisé |
| Micro-projets socio-économiques (suite) | Kénédougou | - CPAF - Equipement CSPS | 1 1 | ### Hommes et femmes Hommes et femmes | 2000 2000 | En cours réal. Réalisé |
|  | # I | - Equipement pêcheurs - Equipement pêcheurs | 1 1 | 20 hommes 33 hommes | 2000 1998 | Réalisé Réalisé |

| Catégories | Provinces | Micro-projets | Nombre | Bénéficiaires | Année de réalisation | Niveau de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro-projets « promotion féminine » | Gnagna | - Equipement CSPS et maternité - Moulins à grains | 1 2 | GVF CVF | 1998 1998 | Réalisé Réalisés |
|  | Kourittenga | - Moulins à grains - Moulin à grains - Presse à karité - Séchoir - Moulins à grains | 3 1 1 1 2 | GVF GVF GVF GVF GVF | 1998 2000 1999 2000 1999 | Réalisés Réalisé Réalisés Réalisé Réalisés |
|  | Houet | - Moulins à grains Moulin à grains Presses à Karité - Moulin à grain | 3 1 2 1 | GVF GVF GVF GVF | 1999 2000 1998 1998 | Réalisés Réalisé En cours réal. En cours réal. |
|  | Kénédougou/ Léraba | - Moulin à grains - Savonnerie - Presse à karité - Séchoirs n° 2 (fruits) - Presse à karité | 1 70 moules 1 15 1 | GVF GVF GVF GVF #### GVF | 1999 1999 1998 1998 | Réalisé Réalisés Réalisé #### Réalisé |
|  | Bougouriba/Ioba | - Presse à karité - Presses à karité - Presses à karité - Equipements mini-savonnerie | 1 3 2 2 | GVF GVF GVF GVF | 1998 1999 2000 2000 | Réalisés Réalisé Réalisés Réalisés |
| Micro-projets « recherche-action » | Houet | - Unités d’empoissonnement de points d’eau - Pépinière fourragère - Zone de protection écosystème fragile | 2 1 1 | Hommes Hommes Hommes | 1999 1999-2000 1999 | #### Réalisés #### Réalisés Réalisé Réalisés |
|  | Bougouriba/Ioba | - Porcheries - Porcherie - Protection de berge de cours d’eau | 2 1 1 | Femmes Femmes Hommes et femmes | 1999 2000 1999 | Inachevées Réalisé En cours de réalisation |