## ANNEXE 4

Chronologie des événements marquants du projet BKF/95/002

1996

Novembre	Signature du Descriptif du projet BKF/95/02 (Gouvernement/PNUD)

10 décembre	Relecture tripartite Gouvernement/PNUD/FAO du Descriptif de projet

1997

21 avril/5 mai	Mission exploratoire sur le foncier. Mr. Bernard TALLET, Consultant IRAM, Mr. Saïdou

SANOU,Consultant national.

(Mission dans le cadre du PNGT sur un financement de la CFD)

12 août 97	Prise de fonction du Conseiller technique FAO (Mr. Y CAPO CHICHI)

novembre	Recrutement d’une secrétaire et d’un chauffeur

décembre	Première consultation internationale en communication : examen des différents outils de communication existant au Burkina Faso et élaboration d’une stratégie

Mr. Jean Yves CLAVREUL, Consultant FAO

2 décembre	Première réunion tripartite Gouvernement/PNUD/FAO

1998

janvier 		Recrutement d’un VNU  (Mr. BAH Gaoussou)

janvier		Recrutement d’une seconde secrétaire et de deux autres chauffeurs

février 		Etude diagnostic des outils de communication utilisés par les projets GT/GRN au Burkina Faso. Mr. Serge Théophile BALIMA, Consultant national.

(financement BKF/95/002).

février		Etude sociologique sur la pêche dans les lacs de barrage de Kompienga et Bagré.

Mr.Mafing KONDE, Consultant national (financement BKF/95/002).

mars/avril	Evaluation nationale de la phase 1 du PNGT (1992-1997)

30 mars	Seconde consultation internationale en communication

7 avril		(Mr. J.Y CLAVREUL, consultant FAO). Atelier de formation en communication pour

l’élaboration d’outils de communication de proximité ( 22 cadres de projets GT formés) tenu à Koudougou. Naissance d’un réseau de communicateurs des projets GT

2-20 avril	Première consultation internationale : « Gestion de l’information »

Mme Nicole ILTIS, Consultante FAO/CIRAD

20 avril 	Seconde réunion tripartite Gouvernement/PNUD/FAO du projet BKF/95/002

juin/juillet 	Recrutement des deux experts nationaux. Mr. Jean Pascal KABORE en GT/GRN et Mr. Pamoussa ZONGO en Economie/planification. Effectif du projet BKF/95/002 au complet.

juin/juillet	Première consultation internationale sur la sécurisation foncière

Mr. Bernard TALLET, consultant FAO

8-10 juillet	Atelier bilan sur la mise en oeuvre des Commissions villageoises de Gestion des terroirs, tenu à Bobo-Dioulasso (20 participants PNGT) (financement BKF/95/002)

28-30 juillet 	Atelier préparatoire des journées de concertation des projets Gestion des terroirs, tenu à Ouagadougou  (financement BKF/95/002)

16-24 juillet	Mission d’appui en communication. Mr. Jean Pierre ILBOUDO, FAO/SDRE

8-10 juillet	Atelier Bilan du PNGT tenu à Bobo-Dioulasso au sujet de la mise en œuvre des CVGT

(financement BKF/95/002)

27-31 juillet 	Atelier régional de formation à la méthode de planification par objectifs (ZOPP) tenue à Koupéla, 18 participants

(financement BKF/95/002).

Septembre	Formation des formateurs du CAP Matourkou et du CCFA de Farako-Bah sur 			l’approche Gestion des terroirs  (financement BKF/95/002).

30 sept.	Journée de concertation des projets Gestion des terroirs. Ouagadougou

2 octobre.	Thèmes : Planification locale, Financement des projets villageois, Suivi-				évaluation (environ 150 participants). (financement BKF/95/002).

Octobre	Seconde consultation internationale : "Gestion de l’information/référentiel GT"

Mme Nicole ILTIS Consultante FAO/CIRAD.

octobre		Publication par la partie nationale du document de formulation de la phase II du PNGT

(rapport principal 110 pages et document annexe 140 pages)

octobre		Seconde Consultation internationale sur le foncier (préparation de l’atelier sur le foncier). Mr. Bernard TALLET, consultant FAO

4 novembre	Journée de réflexion tenue à Koudougou pour la préparation d’un atelier national sur 	le thème "Participation de la femme au développement en milieu rural » (22 participants)

1999

2-5 février	Troisième consultation internationale sur le foncier. Mr. B.TALLET, consultant FAO.

Atelier national sur la sécurité foncière tenu à Ouagadougou, 150 participants.

(financement BKF/95/002).

2-4 février	Formation des élèves (x 11) de l’ENESA en approche Gestion des terroirs

Mr. Samidou Mathias PALE, Consultant national (financement BKF/95/002).

8-19 février	Mission de suivi de la préparation du PNGT II

30-31 mars	Rencontre tenue à Koupéla pour faire le bilan sur les échanges et la

concertation avec les DREP et les CCTP  (35 participants),

(financement BKF/95/02).

28-30 avril	Atelier tenu à Koudougou pour faire le bilan au sujet des TED. 					(financement BKF/95/02).

20-23 avril	Atelier national tenu à Ouagadougou pour la validation de la stratégie 				nationale d’éducation environnementale.

avril/mai	Troisième consultation internationale en communication : appui aux agents du réseau de communication GT. Mr.Jean Yves CLAVREUL, Consultant FAO.

16 avril/12mai	Mission d’évaluation à mi-parcours du projet BKF/95/002

Mr.Stanislaw MANIKOWSKY consultant PNUD chef de mission, Mr.Issa 				KARGOUGOU désigné le Gouvernement, Mr.Augustin DURAND consultant FAO.

23-30 avril	Atelier de travail à Koudougou pour le bilan des test d'exécution directe des micro-

projets. (financement BKF/95/02).

Avril		Rencontre de concertation avec les DREP et CCTP à Koupéla

(financement BKF/95/02).

22 Juin		Atelier d'amendements de l'avant projet des textes d'application de la RAF relatifs aux CVGT (financement BKF/95/02).

13 juillet	Troisième réunion tripartite

28-29 octobre	Séminaire d'information des Hauts Commissaires sur la Gestion des terroirs? la sécurisation foncière en milieu rural et  BDLB.  Séminaire tenu à Ouagadougou

Décembre	Etude sur la Participation de la femme au développement en milieu rural. Mme Rose Marie SANWINDi et Mr.Moustapha YACOUBA consultants (financement BKF/95/02).

2000

3 février	Arrêté conjoint relatif aux CVGT

Juin 		Atelier national sur la stratégie de participation de la femme au développement en

milieu rural tenu à Ouagadougou, 94 participants (financement BKF/95/02).

4-5 juillet	Atelier de validation du document guide "Les DREP et les CCTP dans l'animation de la concertation" Tenu à Ouagdougou avec 39 participants (financement BKF/95/02).

Juillet		Production d'un projet de Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD)

Juillet		Quatrième réunion tripartite

Août		Départ du Conseiller technique expatrié (Mr.CAPO CHICHI)

Septembre	Production du document d'évaluation/IDA du PNGT II

Novembre	Mission d'appui au volet communication (Mr.Jean Pierre ILBOUDO, FAO/HQ)

4-5 décembre	Ateliers d'information et de travail organisés à Ouagadougou pour les Secrétaires Généraux des provinces et les DREP. Thèmes : mise en œuvre du PNGT II, arrêté conjoint sur les CVGT, foncier et BDLD… (financement BKF/95/02).

Décembre	Production d'un document évaluation interne et de formulation d'une seconde

phase par l'équipe du Projet BKF/95/02.

2001

8-26 janvier	Evaluation finale du Projet. Mr.Pierre Michel ALLARD consultant PNUD chef de

mission, Mr.Jean Marcel OUANGRAOUA désigné par le Gouvernement, Mr. Augustin DURAND consultant FAO.

30 juillet 	Date fixée pour la clôture du Projet.