CONSTATS DE LA MISSION

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PERTINENCE DU PROJET BKF /95/002

- Objectif n° 1 : 	Rendre opérationnels et performants tous les mécanismes de concertation/coordination en matière de Gestion des terroirs à  tous les niveaux.

|  | Produits |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | L'unité de gestion opérationnelle du PNGT chargée de la concertation-coordination au niveau national est renforcée et performante | A 1 A 2 | Appui à l'organisation et au fonctionnement interne de l'UGO-PNGT dans les fonctions études-programmes recherche de financement, suivi-évaluation, communication, concertation-coordination Animation de la concertation au niveau national | - La faible concertation entre les nombreux projets de gestion des terroirs, gestion des ressources naturelles et développement local ; | Forces : - Intérêt marqué et grande motivation des partenaires face à la concertation et coordination des activités - Qualité des équipes BKF à l’UGO/PNGT - Très grande appréciation du travail du CTP et qualité de ses interventions. - Masse critique à priori suffisante des moyens mis à la disposition considérant l’appréciation généralement positive des bénéficiaires. - Satisfaction des bénéficiaires – institutions face au projet. - Ne voient par d’autres activités sinon qu’une consolidation et renforcement de celles existantes. Faiblesses : - Méconnaissance des activités éligibles et des procédures, - Retard des déboursés - Insuffisance de fonds : demande » offre. |

|  | Produits |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | Des cadres de concertation pertinents existent au niveau et régional, provincial, local et fonctionnent effectivement | A 3 | Appui nécessaire aux Directions régionales de l'Économie et du Plan pour assurer la concertation-coordination régionale en matière de Gestion des terroirs | - Les non-capitalisation des différents acquis ; | Forces : - Le travail des DREP est jugé indispensable et leur contribution est effective à la pérennisation des activités de par leur rôle de collecte – distribution des informations. - Ils souhaitent une gestion de fonds décentralisée pour éliminer les retards des paiements et simplifier le processus de justification. |
|  |  |  |  |  | Faiblesses : - Les effectifs réduits des DREP et leur faible moyen ne leur permettent pas de remplir correctement leurs fonctions ; - Les moyens sont jugés insuffisants notamment à la ventilation des informations. - Leurs rôles doivent être renforcés dans l’explication des critères de sélection des projets et leurs applications. |
|  |  | A 4 | Appui au fonctionnement des cadres de concertation techniques provinciaux (CCTP) | - Activités des CCTP, nombre de réunions, diversité et pertinence des sujets discutés, décisions adoptées et appliquées. | Forces : - Le projet BKF est une mesure d’accompagnement indispensable au bon fonctionnement des CCTP. Faiblesses : - Le manque de représentativité des populations à la base doit être corrigé par la création des CVGT. Il restera toutefois à déterminer les modalités pratiques de leur participation aux CCTP. |

|  | Produits |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 5 | Mise en œuvre d'une approche plus concertée au niveau des cadres de concertation locaux |  | Forces : - Les type d’appui du projet BKF/95/002 est un préalable à tout effort de concertation à tous les niveaux. |
| P 3 | Des canaux et outils de communication entre projets, entre projets et l'UGO-PNGT et entre les différents cadres de concertation sont développés et sont fonctionnels. | A 6 | Recensement et identification complémentaire des canaux et des outils de communication adéquats pour assurer la communication aussi bien verticale qu'horizontale | - Des insuffisances de la stratégie de communication notamment en matière de communication de proximité; | Forces : - Les efforts déployés sont appréciés des DREP et des EMP. Faiblesses : - La communication est planifiée du sommet à la base mais ne prévoit pas de retour, de la base au sommet dans un cadre de suivi-évaluation performant. - La performance des outils employés pourrait être améliorée. - Les outils de communication de proximité ne sont pas suffisamment bien exploités |
|  |  | A 7 | Formation et assistance pour la mise en place et l'utilisation effective des canaux et moyens de communication |  |  |

|  | Produits |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | Un référentiel technico-socio-économique en matière de Gestion des terroirs est disponible | A 8 | Bilan périodique des projets Gestion des terroirs | - L’absence de référentiels en matière de gestion de terroirs; | Forces : - Le concept du référentiel correspond à un besoin dans la mesure où il documentera des actions concrètes sur le terrain. - Entre autre, il doit veiller à instruire les acteurs des solutions expérimentées ailleurs dans le monde (ex. techniques d’acadja pour la pêche) . |
|  |  | A 9 | Collecte des données techniques |  |  |
|  |  | A 10 | Élaboration progressive du référentiel technique |  | Faiblesses : - Retards dans l’élaboration du référentiel |
|  |  | A 11 | Diffusion et utilisation du référentiel technique |  |  |

- Objectif N° 2 : Contribuer à la promotion de l'approche GT sur tout le territoire.

|  | Produits |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | Des études d'ordre général et spécifique sont disponibles | A 12 A 13 | Appui au PNGT pour la définition d'une stratégie d'extension de la GT au niveau national ( *) Études spécifiques réalisées |  | Forces : - Des études appropriées aux problèmes énoncés par les bénéficiaires « institutionnels » ont été réalisées. - Leurs résultats ont été discutés en atelier et les recommandations la plupart du temps ont été capitalisées. Faiblesses : - Des problèmes majeurs d’envergure provinciale sont restés en suspend (exemple : commercialisation des mangues dans le Kenedougou) et nécessiterait des études plus approfondies. - Ce problème est en lien à celui de l’absence d’un mécanisme de suivi-évaluation du projet BKF/95/002 - Les études doivent appuyer les recherche-action et recherche –développement réalisés sur le terrain. |

|  | Produits |  |  |  | Activités |  | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 6 |  | Les conditions pour une appropriation effective de la Gestion des terroirs pour tous les intervenants et pour une gestion efficace des terroirs par les acteurs locaux sont remplies |  | A 14 |  | Stages, recyclages, formation de courte durée des agents de l'État, des représentants des communautés rurales et des opérateurs privés, aussi bien sur place qu'à l'extérieur du pays, concernant l'approche Gestion des terroirs, l'approche participative | La faible concertation entre les nombreux projets de gestion des terroirs, gestion des ressources naturelles et développement local; Les non-capitalisation des différents acquis | Forces : - Les thèmes et le contenu des formations offertes ont été grandement appréciés (Gestion de terroir et MARP). - Leurs résultats sont considérés comme un élément important de la pérennité du projet. Faiblesses : - Les efforts sont jugés insuffisants et doivent être complétés. - D’autres thèmes pourraient être développés notamment en ce qui concerne la gestion décentralisée, la planification de projet, le suivi-évaluation, etc. |
|  |  |  |  | A 15 |  | Formation des acteurs locaux producteurs, opérateurs privés) à la gestion financière et comptable et sensibilisation aux nouveaux modes d'intervention basés sur les contrats de prestation de service |  |  |
|  |  |  |  | A 16 |  | Participation à l'élaboration des manuels GT de programmes scolaires (**) |  |  |
| P 7 |  | Le partenariat entre communautés rurales, opérateurs privés et l'État est développé |  | A 17 |  | Établissement de protocoles et contrats de prestation de service entre les communautés rurales, les opérateurs privés et l'État |  |  |

|  | Produits |  |  | Activités | PROBLEMES À RÉSOUDRE | CONSTATS DE LA MISSION (FORCES ET FAIBLESSES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 8 | Des micro-projets sont financés d'une part pour appuyer ou compléter les interventions du PNGT dans quelques villages, et d'autre part dans le cadre de la recherche-action ou de la recherche-développement |  | A 18 | Financement de micro-projets socio-économiques au niveau de quelques villages de projets PNGT | La non-éligibilité des investissements socio-économiques dans les villages. | Forces : - Les micro-projets s’inscrivent dans les plans de gestion de terroir élaborés par les populations. Ils répondent à des besoins effectifs et font parti des priorités. - Ils permettent à terme aux groupements d’avoir accès à des crédits Faiblesses : - La planification des projets est insuffisante et la fiche de définition de projet est incomplète. La rentabilité des projets n’est pas analysée et l’approche filière (intrants, production et commercialisation) n’est pas appliquée. |
|  |  |  | A 19 | Financement d'actions de développement visant particulièrement l'agro-pastoralisme, la nutrition, etc.. |  | - Les priorités des projets correspondent aux besoins exprimés des populations. Ils ne peuvent et ne doivent pas être limités dans leur définition. |
|  |  |  | A 20 | Financement d'actions visant la promotion féminine |  | - Plusieurs de ces micro-projets sont destinés aux groupes de femmes. - La rentabilité n’ayant pas été analysée, des projets non rentables ne pourront pas survivre. - Le rôle des femmes et leur participation effective aux prises de décision n’est pas encore totalement acquis. |

Sources : Document de projet, novembre 1996 et résultats des entrevues conduites par la mission sur le terrain