CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL BELICE. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento del sistema nacional que asegure disponibilidad y acceso sostenible a semilla de buena calidad de granos basicos a los pequeños/as productores/as para la SAN en el marco de agricultura familiar. Programa Nacional de apoyo a la producción y utilización sostenible de semillas de granos básicos de buena calidad , para la SAN a nivel nacional, establecida en el país.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1-Al finalizar el 2012 se cuenta con el documento elaborado del Programa Nacional de Semillas 2. 2-Informe anual del programa nacional elaborado en plataforma informática 3-Al finalizar el 2012 se cuenta con un presupuesto aprobado para continuar con el programa nacional de producción de semilla de granos basicos de buena calidad; 1. Existencia de estabilidad política, social y económica en el país y a nivel sectorial. Tasa de variación porcentual anual del rendimiento promedio por ha de granos básicos, por parte de los/as pequeños/as productores/as apoyados en las áreas de intervención, producidos con semillas de granos básicos de buena calidad; TASA; N/A; 0 Año: 0; 1. Estudio de Línea Base del Componente 2. Informes elaborados por MAF; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de buena calidad de granos básicos por parte de productores/as, de la agricultura familiar.. % de las áreas productoras de granos básicos sembradas con semillas de buena calidad producidas por las empresas; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1 - Informes del MAF y/o censos agropecuarios 2 - Registros de venta de semillas de las empresas. Toneladas de semillas de buena calidad producidas por las empresas por cada cultivo; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1 - Registros de producción de semilla de las empresas. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Pequeños productores con acceso oportuno y suficiente en las épocas de siembra a semilla DE BUENA CALIDAD de granos bá sicos, y apta a las diferentes zonas de producción. Porcentaje de pequeños/as productores/as de granos básicos en las áreas de intervención que utilizan las semillas de granos básicos de buena calidad producidas por los grupos y/o pequeñas empresas semilleristas.; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1. Informes de monitoreo del proyecto 3. Informes de MAF; 1- Precios de mercado de semillas de granos básicos de buena calidad están al alcance de los pequeños productores. 2-Costo de insumos agrícolas para la producción de granos básicos en las áreas de intervención, se mantiene relativamente estable.. Tasa de variación porcentual anual de la producción de semilla de granos básicos de buena calidad en las áreas de intervención, por parte de los/as pequeños/as productores/as.; TASA; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes de monitoreo del proyecto 2. Informes de producción de semillas del departamento de extensión de MAF.; Políticas del gobierno a través del sistema de extensión, estimulan el uso de semillas de buena calidad por parte de los grupos y pequeñas empresas de productores.. Porcentaje de productores dentro de los grupos que participan en el mercado de semillas de granos básicos de buena calidd en las áreas de intervención.; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1- Informes de monitoreo del proyecto 2- Informes del departamento de extensión de MAF.; 1-Precios de mercado de semillas de granos básicos de buena calidad se mantiene relativamente estables. 2-Costos de insumos agrícolas para la producción de granos básicos en las áreas de intervención se mantienen relativamente estables.. Servicio de extensión de MAF fortalecido y enfoque de género incorporado para el acceso, dispnibilidad y utilización de semillas de granos de buena calidad.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Informes de monitoreo del proyecto 2. Informes de utilización de semillas del Departamento de extensión de MAF. 3. Informe de avance de CARDI.; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de buena calidad de granos básicos por parte de los productores/as, de la agricultura familiar.. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Pequeñas organizaciones y/o Empresas de Semillas , con visibilización y participación de las mujeres, organizadas , articuladas al mercado local, y produciendo semillas de calidad de forma estable. Número de pequeñas empresas organizadas, vendiendo semilla de buena calidad de granos básicos.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 3; 1. Informes de las regionales de DICTA 2. Registro de ventas de las PES 3. Registros de los grupos de interes y empresas; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de granos básicos de buena calidad por parte de los pequeños/as agricultores/as. Porcentaje de mujeres participando en cargos directivos en las pequeñas empresas; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1. Informes de las regionales de MAF 2. Registro de Juntas directivas de las organizaciones.; 1. Mujeres interesadas en formar parte en las Juntas Directivas de las Organizaciones. No de kg de semilla de granos básicos de buena calidad comercializada por las pequeñas empresas.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes de las regionales de MAF. 2. Registro de ventas de las organizaciones; 1. Demanda de semilla de GB de buena calidad. Número de empresas con procesos de capitalización; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 1. Registros contables 2. Libros de actas de las empresas 3. Informes de seguimiento de los técnicos; 1. Las empresas capitalizan todos los apoyos económicos brindados por el proyecto en fondos rotatorios.. # de empresas formadas por el proyecto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Registros del proyecto. # total de empresas apoyadas por el proyecto (incluye las no formadas por el proyecto); NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Registros del proyecto. % de empresas medianamente o muy consolidadas; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1. Instrumento del proyecto para la medición del desarrollo empresarial de las empresas. % de empresas plenamente consolidadas; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1. Instrumento del proyecto para la medición del desarrollo empresarial de las empresas. 1.2.; Semilla básica y registrada, distribuida en base a la demanda de las Pequeñas empresas. No de kg de semillas registradas de GB producidas por MAF-CARDI.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes de MAF-CARDI. 2. Registros de los grupos de interés y empresas; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de granos básicos de buena calidad por parte de los pequeños/as agricultores/as. No de kg de semilla básica de GB producida por CARDI.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes del Programa de Semilla de CARDI 2. informes de Certificacion de MAF; 1. Clima favorable 2. Política de producción de semilla de GB elaborada y establecida.. 1.3.; Programa de innovación y transferencia tecnológica participativa para la producción de semillas, implementado en el campo y articulado al programa de extensión de MAF y Central Farm.. Número de empresas que trabajan con el enfoque de innovación participativa; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 2; 2; 3; 1. Informe del programa de semillas MAF 2.Informe del Proyecto; 1. Clima favorable 2.Politica de producción de semillas de granos básicos establecida y sostenible. Numero de variedades criollas de granos básicos mejoradas adaptadas a las conciliaciones climáticas locales; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes del programa de semillas de CARDI 2. Informes de CARDI.; Hay registros de variedades liberadas y recuperadas. 1.4.; Técnicos/as y productores/as conocen y adoptan las nuevas tecnologías y variedades en la producción de semillas de buena calidad en granos básicos.. Número de tecnicos capacitados en las nuevas tecnologias de produccion de semilla de buena calidad; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 10; 10; 1. Informes de capacitacion elaborados por entidad ejecutora; Tecnicos/as interesados/as en las nuevas tecnologias. Número de productores/as capacitados en las nuevas tecnologias de produccion de semillas de granos basicos de buena calidad; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 35; 35; 1. Informe de capacitacion elaborados por entidad ejecutora; Productores/as interesados/as en las nuevas tecnologias. 1.5.; Instituciones nacionales y políticas de estado para producción y uso de semillas certificadas de granos básicos, fortalecidas. No de grupos y/o pequeñas empresas, mejoran su capacidad instalada para la produccion y acondicionamiento de semilla de GB de buena calidad; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes del proyectos. 2. Facturas de compra de equipo y materiales. 3.Acuerdos y actas de entrega de los equipos.; 1. Los equipos entregados a las organizaciones son de buena calidad, de facil manejo por los productores y una politica de capitalizcion establecida.. Area con infraestructura productiva establecida para la produccion y acondicionamiento de semilla de GB de Buena calidad.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informes del Programa de Semilla de MAF. 2. . Facturas de compra de equipo y materiales; 1. Clima favorable 2. Politica de produccion de semilla de GB sostenible.. % de avance en el fortalecimiento de las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional de semillas y son apoyadas por el proyecto respecto a lo planteado al inicio del mismo; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1- Instrumento de evaluación del fortalecimiento de las instituciones públicas del proyecto. 1.6.; Marco jurídico nacional propuesto en apoyo de la producción y comercio de semillas de calidad y armonización con la normativa regional. Análisis legal de las organizaciones para la producción y comercialización de semillas a nivel nacional, elaborado; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1. Documento de análisis legal; 1. Acceso oportuno a la documentación legal de las organizaciones. Marco legal nacional de producción y comercialización de semillas, armonizado a nivel regional; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Informe con propuesta de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado en segundo trimestre (T2)del 2012. 2. Informes con resultados de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado a T4 2012; 1. Voluntad de las instancias estatales para armonizar el marco legal nacional a nivel regional. 1.7.; Gestión, monitoreo y evaluación del Componente Nacional Belice. Porcentaje de ejecucion presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual del Componente; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 100%; 1. Reportes de aistentes financieros y FPMIS; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos. Porcentaje de cumplimiento trimestral del POA; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 80%; 80%; 80%; 80%; 1. Informes de monitoreo mensual ampliado, elaborados en Plataforma Informática MyE; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA..