CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL COSTA RICA. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales sostenibles que aseguren disponibilidad y acceso sostenible a semilla de buena calidad de granos básicos para los pequeño/as agricultores/as, en el marco de la SAN y la agricultura familiar de Costa Rica.. % de las áreas productoras de granos básicos en las regiones de influencia (municipios o cantones) sembradas con semillas de buena calidad producidas por las asociaciones de pequeños productores; [(Rendimiento por ha de frijol y maiz en las áreas de intervención para año t / Rendimiento por ha de frijol y maiz en las áreas de intervencióne para añoño t-1) - 1] x 100; PORCENTUAL; 0; 7 Año: 2010; 20%; 20%; 1 - Registros de la producción local de semillas de las asociaciones; 1. Condiciones ambientales favorables para la producción de semilla 2. Condiciones de mercado apropiadas para la venta de grano. Porcentaje de productores de semilla de buena calidad de frijol y maíz apoyados por el proyecto que cumplen con la Ley de Semilla N°6289 y sus dos reglamentos (Reglamento a la Ley de semilla N°6289; y Reglamento para la importación y exportación de semillas); (Número de productores de semilla de buena calidad de frijol y maíz apoyados por el proyecto que cumplen con la Ley de Semilla N°6289 y sus dos reglamentos / Número de productores de semilla de buena calidad de frijol y maíz) x 100; PORCENTUAL; 0; 10 Año: 2010; 50%; 75%; 1. Informe de la ONS sobre monitoreo de la producción local de semilla; 1. Existe acuerdo de la industria formal de granos básicos para no obstaculizar la decisión de la Junta Directiva de la ONS en apoyo a los productores de semilla de buena calidad de frijol y maíz apoyados por el proyecto. Número de instituciones públicas del sistema nacional de semillas involucradas en este proyecto; Sumatoria de instituciones involucradas que apoyan la producción sostenible de semillas de buena calidad de frijol y maíz en el país; NUMERICO; N/A; 10 Año: 2010; 50; 75; 1. Informes de la ONS sobre producción local de semilla 2. Informe de cada institución de actividades relacionadas con el proyecto; 1. Disponibilidad presupuestaria. gubernamental para el desarrollo de las políticas e institucionalidad. 2. Disponibilidad de semilla categoría fundación o registrada e involucramiento institucional. 3. Políticas del Gobierno estimulan la producción local de semilla de buena calidad como un sistema alternativo al de certificación para mejorar su acceso a los pequeños agricultores en condiciones marginales.. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Empresas de producción local de semilla de frijol y maíz de buena calidad, produciendo cantidad suficiente para asegurar su acceso a pequeños agricultores/as, en apoyo a la agricultura familiar.. % de empresas consolidadas en el mercado de semillas.; PORCENTUAL; 0; 5 Año: 2010; 25%; 30%; 1. Informe de la ONS sobre las empresas autorizadas para la comercialización de semillas.; 1. Estabilidad administrativa en las asociaciones productoras de semillas de buena calidad. 2. Disponibilidad de la asociación productora de semilla de obtener financiamiento para la producción local de semilla.. Porcentaje de socios productores de Frijol y maíz de las ASOPRO que utilizan semilla local de buena calidad; (% de socios productores de frijol y maíz en las áreas de intervención que utilizan semillas de calidad producidas por las empresas de las ASOPROs / N° de pequeños productores de frijol y maíz en las áreas de intervención) x 100; PORCENTUAL; 100; 0 Año: 2010; 15%; 30%; 1. Informe de las ASOPRO sobre la venta de semilla local a sus socios.; 1. Estabilidad administrativa en las empresas productoras de semillas de buena calidad. 2. Precios de mercado de semilla de frijol y maíz se mantienen o incrementan. 3. Costos de insumos agrícolas se mantienen estables. 4. Precios internacionales de granos básicos se mantienen estables o aumentan.. Número de instituciones públicas del sistema nacional de semillas involucradas en el proyecto.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 5; 10; 1. Informes de la ONS sobre producción local de semilla 2. Informe de cada institución de actividades relacionadas con el proyecto; 1. Dsiponibilidad presupuestaria gubernamental para el desarrollo de políticas e institucionalidad. 2. Disponibilidad de semilla categoría fundación o registrada e involucramiento institucional 3. Politicas de gobierno estimulan la producción de semilla de buena calidad como un sistema alternativo a la certificación para mejora y acceso a los pequeños agricultores en condiciones marginales.. # total de empresas con capacidades fortalecidas por el proyecto (incluye las no formadas por el proyecto).; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 5; 1. Registros del proceso de selección de las asociaciones de pequeños productores con actividades en producción de semilla.; 1. Estabilidad administrativa en las empresas productoras de semillas de buena calidad. 2. Disponibilidad de los productores para recibir una capacitación intensiva agroempresarial y en fiscalización de semillas de buena calidad. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Asociaciones de pequeños/as agricultores/as con capacidades técnico-productivas y de mercadeo en producción de semillas de buena calidad de frijol y maíz, fortalecidas y con enfoque de género incorporado. Número de productores con capacidades en la cadena productiva de semilla y gestión empresarial; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 30; 45; Certificados de aprovechamiento de la capacitación en Gestión Empresarial, brindada a los comités de semilla de cada ASOPRO; Disponibilidad de los productores para recibir una capacitación intensiva. Número de productores capacitados en Fiscalización; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 30; 45; Certificados de aprovechamiento de la capacitación en fiscalización brindada a los comités de semilla de cada ASOPRO; Disponibilidad de los productores para recibir una capacitación intensiva. Número de agricultures capacitados en: 1 Legislación sobre empresas semilleras 2 Semillas certificada 3 Post cosecha 4 Agricultura sostenible 5 Buenas prácticas agrícolas 6 Sistemas informaticos basicos; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 2; 1; 2; Listas de asistencia a los talleres; Disponibilidad de los funcionarios del INTA, ONS, CNP UNED,UCR, UNA para brindar la capacitación.. 1.2.; Empresas semilleras con planes anuales de siembra implementados para la obtención de semilla local de buena calidad de frijol y maíz.. Número de planes anuales para la reproducción local de semillasde buena calidad realizadas con base en la demanda; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 4; 2; 4; 2; 4; 2; Documentos de plan de reproducción; 1. Disponibilidad de semilla para la reproducción. 2. Disponibilidad de recursos para la compra. 3. Disponibilidad de lotes para la reproducción de semilla 4. Disponibilidad de productores para la reproducción de semilla. Número de productores capacitados en la planificación para la producción de semillas de buena calidad.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 30; 15; 1. Listas de asistencia a los talleres; 1. Disponibilidad de involucramiento institucional.. 1.3.; Asociaciones de pequeños/as agricultores/as con líneas de proceso mejoradas para el acondicionamiento de semillas de buena calidad de frijol y maíz. Número de líneas de proceso de semilla en cada ASOPRO diagnosticadas; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 6; Informe sobre la situación del estado de las líneas de proceso en cada ASOPRO; Disponibilidad e involucramiento institucional del CNP. Porcentaje de ASOPROS involucradas en la producción local de semilla de buena calidad diagnosticadas en sus necesidades de quipo complementario para las líneas de proceso de la semilla; Por definir; PORCENTUAL; 0; 0 Año:; 100%; Minuta del taller; Disponibilidad e involucramiento institucional del CNP. 1.4.; Pequeños/as agricultores/as, ASOPROs, sector institucional y comunidades, involucradas en una estrategia de comunicación para el desarrollo y gestión del conocimiento para fomentar el uso y disponibilidad de semilla local de buena calidad de frijol y maíz.. Porcentaje de agricultores informados sobre semilla de buena calidad; Por definir; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; Cantidad de productos de información producidos y distribuidos.; Productores con suficiente nivel educativo para apropiarse de la información suministrada y se encuentran motivados a participar de las reuniones y asambleas. Porcentaje de productores con respuesta positiva hacia el uso de semilla de buena calidad; Por definir; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 1. Resultados de muestreos realizados en reuniones de capacitación o asambleas generales de las ASOPROS; 1. Productores con suficiente nivel educativo para apropiarse de la información suministrada que se encuentran motivados a participar de las reuniones y asambleas. Número de comites capacitados; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; Listas de asistencia a talleres; Productores con nivel educativo para apropiarse de la información suministrada y se encuentran motivados a participar de las reuniones y asambleas. Número de productores capacitados; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; Listas de asistencia a talleres; Productores con nivel educativo para apropiarse de la información suministrada y se encuentran motivados a participar de las reuniones y asambleas. Número de charlas impartidas; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; Listas de asistencia a talleres; Productores con nivel educativo para apropiarse de la información suministrada y se encuentran motivados a participar de las reuniones y asambleas. Número de comunicados enviados y publicados; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1. Medios de comunicación (Monitoreo) 2. Listas de asistencia de los participantes; 1. Interes de la sociedad Costarricense por los temas del Agro. Número de emisiones de video promocional publicitario; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1. Medios de comunicación (Monitoreo) 2. Listas de asistencia de los participantes; 1. Interes de la sociedad Costarricense por los temas del Agro. Número de asistentes a charlas y presentaciones sobre el proyecto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1. Medios de comunicación (Monitoreo) 2. Listas de asistencia de los participantes; 1. Interes de la sociedad Costarricense por los temas del Agro. 1.5.; Empresas de producción local de semilla de las Asociaciones de pequeños/as productores/as con infraestructura, equipamiento, mobiliario de oficinas y laboratorio de control de calidad, mejorados.. Número de giras de diagnóstico de la infraestructura equipo y mobiliario disponible en las ASOPRO; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 4; Informe del diagnóstico por zona CNP; Disponibilidad e involucramiento institucional del CNP. Número de laboratorios de control de calidad remodelados en las ASOPRO; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 4; 2; Informe de avance de la obra; 1. Oferta de empresas para realización de las obras 2. Estabilidad en los precios de materiales empleados en la remodelación. Número oficinas remodeladas en las ASOPRO; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 3; 1; Informe de avance de la obra; 1. Oferta de empresas para realización de las obras 2. Estabilidad en los precios de materiales empleados en la remodelación. Número de oficinas con mobiliario y equipo complementario; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 4; 1; Cartas de entrega de equipo. Número de laboratorios con equipo complementario; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año:; 4; 2; Cartas de entrega de equipo; 1. Disponibilidad de los equipos de laboratorio en el país. 2. Personal capacitado en el manejo de los equipos.. 1.6.; Marco jurídico para la producción y comercialización de semilla local de buena calidad de frijol y maíz, bajo sistemas alternativos de control oficial de calidad, incorporado en la normativa de semillas a nivel nacional y regional.. Análisis legal de las organizaciones para la producción y comercialización de semillas a nivel nacional, elaborado; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1. Documento de análisis legal; 1. Acceso oportuno a la documentación legal de las organizaciones. Análisis de la Ley Nacional de producción de semillas, elaborado; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1. Documento de análisis de la Ley Nacional de producción de semillas; 1. Acceso oportuno a la información legal pertinente que posee el MAG y otras instancias estatales. Marco legal nacional de producción y comercialización de semillas, armonizado a nivel regional; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1. Informe con propuesta de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado a T2 2012 2. Informes con resultados de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado a T4 2012; 1. Voluntad de las instancias estatales para armonizar el marco legal nacional a nivel regional. 1.7.; Componente Nacional con gestión administrativa, de M&E y del conocimiento desarrolladas. Número de Informes de MyE aprobados por el Oficial Técnico de FAOSLM y ATP Proyecto; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 3; 7; 10; 17; 3; 7; 10; 17; 1. Informes mensuales (12), y semestrales (2), aprobados en Plataforma Informática de MyE; 1. Acceso oportuno y expedito a la Plataforma Informática de MyE del Proyecto Regional. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto de presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 100; 0 Año: 2009; 70%; 25%; 50%; 65%; 80%; 25%; 50%; 75%; 90%; 1. Reportes FPMIS; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitación administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. Porcentaje de avance trimestral en implementación del POA; (Sumatoria de avances porcentuales trimestrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 100; 0 Año: 2010; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 80%; 1. Informe Mensual Ampliado de MyE, elaborado en la Plataforma Informática; 1. Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programación acordada..