CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/183/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/183/SPA. Nombre; Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Perú, Bolivia y Ecuador para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de semilla de calidad en las zonas Alto Andinas. Tipo de Proyecto; REGIONAL. Período de Ejecución; Octubre/2010 - Septiembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL 2 - ECUADOR. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir a mejorar la SAN en zonas altoandinas de agricultura campesina familiar de Ecuador, debido al aumento del ingreso familiar, un mayor acceso a otros bienes básicos alimentarios y el incremento de la disponibilidad de alimentos en cantidad, calidad y oportunidad; mediante una mayor producción y rendimientos obtenidos de tubérculos y granos en áreas sembradas con semillas de calidad.. Tasa de variación porcentual del ingreso en las familias campesinas beneficiarias, al término del proyecto.; ((ingreso medido una vez implementado el proyecto)-(ingreso en línea base))/(ingreso en línea base)*100; TASA; N/A; 0 Año: 2011; 10%; 1. Encuesta de línea base del proyecto 2. Encuesta de medición del ingreso al final del proyecto.; 1. Precios de los productos y adversidades climáticas se mantienen relativamente estables.. Sistemas de gestión de semillas de calidad implementados en el país.; (zonas de intervención en Ecuador con producción y uso de semilla de calidad, personas del área pública y privada capacitados, servicios de certificación y aseguramiento de calidad de semilla, sistemas de almacenamiento preventivo comunitario, marco institucional fortalecido); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 2; 1. Informes de registro de producción y venta de semilla certificada de agricultores y organizaciones semilleristas. 2. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos y ECAs correspondientes. 3. Registro oficial de almacenamiento.; 1. Existe voluntad política de la CA para apoyar procesos de sistematización de procedimientos, con énfasis en la AFC. 2. Existe voluntad política de los gobiernos y las instituciones nacionales para apoyar procesos de sistematización de procedimientos, con énfasis en la AFC.. Tasa de variación porcentual de los rendimientos de Papa, maíz y fréjol en Ecuador en las comunidades que utilizan semilla de calidad y con prácticas adecuadas de cultivo en el ámbito del proyecto.; ((rendimiento medido con semilla de calidad una vez implementado el proyecto)-(rendimiento medido en línea base))/(rendimiento medido en línea base)*100; TASA; N/A; 0 Año: 2011; 20%; 1. Registros de cosecha en campos sembrados con semilla de calidad.; 1. Condiciones agroecológicas, socioeconómicas y climáticas favorables. 2. Programas públicos pertinentes se mantienen o mejoran.. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Sistema nacional de semillas de Ecuador, mejorado y articulado, para el incremento sostenible y eficiente de la producción y uso de semillas de calidad de cultivos nativos en la agricultura familiar campesina de la zona altoandina mediante: el fortalecimiento de organizaciones locales campesinas autosostenibles productoras de semilla, el fomento a la cultura de uso de semilla de calidad, la previsión frente a desastres naturales y emergencias y la creación de un entorno normativo e institucional favorable.. Porcentaje (%) de demanda potencial por semilla de calidad, cubierta por la producción de organizaciones de la AFC en la zona altoandina de intervención.; (producción y venta de organizaciones semilleristas certificada por autoridad nacional)/(demanda potencial estimada por semilla de calidad en zonas de intervención)*100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 15%; 1. Informes de registro de producción y venta de agricultores y organizaciones semilleristas.; 1. Condiciones agroecológicas, socioeconómicas y climáticas favorables.. N° de personas con herramientas y habilidades para la producción, uso y gestión en sistemas de semillas de calidad.; (facilitadores, líderes y miembros de organizaciones productoras de semillas capacitados)+(facilitadores, líderes y miembros de organizaciones usuarias de semilla de calidad capacitados)+(responsables de instituciones públicas y privadas, relacionadas a la atención de emergencias, capacitados)+(profesionales y técnicos del sector oficial y privado capacitados en producción, certificación y fomento de sistemas de semillas de la calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 82; 130; 1. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos y ECAs correspondientes.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores por implementar mejoras en sus prácticas productivas, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. Plan estratégico nacional para Promover la Producción, Acceso y Uso de Semillas de Calidad para la AFC en las Zonas Alto Andinas, incorporados dentro de las políticas estatales, que incluyen mecanismos de participación en compras públicas de los productos de la AFC que han utilizado semilla de calidad.; (plan estratégico Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; Documento de los planes firmado por representantes de las instituciones involucradas.; 1. Voluntad política de los gobierno y las instituciones para apoyar la producción y uso de semilla de calidad en la AFC de la zona AA.. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Incremento sostenible y eficiente de la producción de semilla de calidad, a través de Organizaciones de Productores/as de semillas conformadas, fortalecidas y autosostenibles con enfoque de cadena.. N° de organizaciones semilleristas locales (que cada una agrupa un mínimo de 15 agricultores/as ) legalmente constituidas, con SCIC, Planes de Producción, de negocio y mercadeo en ejecución, así como acceso al crédito.; (Organizaciones constituidas en Ecuador) NOTA: es requisito la formulación de sus planes productivos y de negocio/mercadeo. Crédito es opcional.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 14; 1. Documento oficial que acredita pertenencia de las organizaciones al registro nacional de productores de semilla, previo requisito de obtención de personería jurídica. 2. Planes productivos con SCIC y PNM formulados y evaluados. 3. Copias contratos de crédito.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores por asociarse para la mejora de sus condiciones productivas y de acceso a servicios.. N° de Facilitadores/as, líderes y miembros de organizaciones de semillas capacitados.; ((participantes curso Metodologías participativas de enseñanza/aprendizaje (aprender/haciendo))+(participantes curso Producción sostenible de semillas)+(participantes curso Control Interno de Calidad de Semillas (CIC))+(participantes curso Gestión empresarial: a) Plan de Negocios; b) Mercadeo; c) Servicio de postventa))/(n° de facilitadores y líderes seleccionados para los cursos)+(participantes en ECAs para la producción de Semillas de Calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 232; 1. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos y ECAs correspondientes.; 1. Existe motivación e interés de pequeños agricultores asociados por implementar mejoras en sus prácticas productivas, acceso a servicios y sostenibilidad, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. N° de toneladas de semilla producida y comercializada.; (toneladas de semilla producida en predios de organizaciones semilleristas); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 750; 1. Informes de registro de producción y venta de agricultores miembros de organizaciones semilleristas.; 1. Existe demanda potencial por semilla de calidad de los cultivos seleccionados.. Campaña comunicacional nacional implementada para difundir la oferta, ventajas y valor de los productos obtenidos del uso de semilla de calidad.; (campaña comunicacional Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1. Documento campaña comunicacional formulado. 2. Informe de realización campaña comunicacional, detallando actividades, flujos de caja y evaluación de resultados.; 1. Representantes medios de comunicación en zonas de intervención interesados en apoyar implementación de mejoras en prácticas productivas, de acceso a servicios y sostenibilidad de la AFC.. 1.2.; Pequeños agricultores/as de las zonas altoandinas fortalecidos en la cultura de uso de semilla de calidad.. N° de facilitadores/as, líderes y miembros de organizaciones productoras capacitados en técnicas productivas con semilla de calidad.; (participantes en ECAs para la producción con Semilla de Calidad)+(participantes en jornadas realizadas en parcelas demostrativas); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 250; 1. Convocatoria, programa de actividades y temas abordados, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los temas abordados en ECAs y parecelas demostrativas.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores por implementar mejoras en sus prácticas productivas, de acceso a servicios y sostenibilidad, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. N° de Planes de negocio y mercadeo (PNM) formulados, implementados y evaluados, para la vinculación a mercados de organizaciones productoras locales.; (organizaciones productoras locales con plan de negocio y mercadeo de sus productos); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 5; 1. Comprobantes de venta de semilla de calidad. 2. Estadísticas nacionales anuales de área sembrada.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores por implementar mejoras en sus prácticas productivas, de acceso a servicios y sostenibilidad, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. Área sembrada con semillas de calidad; SUMATORIA(((cantidad de semilla producida del cultivo)/((área sembrada cultivo)*((uso promedio de semilla cultivo)/(área))))*((área sembrada cultivo)/SUMATORIA(área sembrada cultivo)))*100; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 700; 2.100; 1. Comprobantes de venta de semilla de calidad. 2. Estadísticas nacionales anuales de área sembrada.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores por implementar mejoras en sus prácticas productivas, de acceso a servicios y sostenibilidad, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. Campaña comunicacional nacional implementada para difundir la oferta, ventajas y valor de los productos obtenidos del uso de semilla de calidad.; (campaña comunicacional Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1. Documento campaña comunicacional formulado. 2. Informe de realización campaña comunicacional, detallando actividades, flujos de caja y evaluación de resultados.; 1. Representantes medios de comunicación en zonas de intervención interesados en apoyar implementación de mejoras en prácticas productivas, de acceso a servicios y sostenibilidad de la AFC.. 1.3.; Reducción de la vulnerabilidad de la disponibilidad de semilla ante desastres naturales y otras emergencias.. N° de responsables de instituciones públicas y privadas, relacionadas a la atención de emergencias, capacitados.; (participantes curso Abastecimiento de Semilla ante Emergencias con conocimientos aprobados); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 30; 1. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos del curso correspondiente.; 1. Existe motivación en las instituciones nacionales y los agricultores de las zonas de intervención por asegurar la provisión de semilla de calidad en casos de emergencia y comprometer responsabilidades para ello.. N° de sistemas de gestión comunitaria ante desastres y otras emergencias desarrollados/fortalecidos.; (sistemas Ecuador); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1. Documentos de los sistemas de gestión comunitaria con metodología y responsabilidades definidas, firmado por los involucrados.; 1. Existe motivación en las instituciones nacionales y los agricultores de las zonas de intervención por asegurar la provisión de semilla de calidad en casos de emergencia y comprometer responsabilidades para ello.. Porcentaje de la producción anual de semilla de calidad almacenada como reserva ante desatres y emergencias.; (cantidad producida)/(cantidad almacenada)*100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 5%; 1. Registro de producción de organizaciones productoras de semilla. 2. Registro de almacenamiento de organizaciones productoras de semilla.; 1. Existe motivación en las instituciones nacionales y los agricultores de las zonas de intervención por asegurar la provisión de semilla de calidad en casos de emergencia y comprometer responsabilidades para ello.. 1.4.; Capacidades Institucionales fortalecidas de Ecuador, en la promoción y adopción de políticas y normas, así como la prestación de servicios que fomentan la producción y el uso de semillas de calidad de cultivos seleccionados en la zona alto andina.. N° de profesionales y técnicos del sector oficial y privado capacitados en producción, certificación y fomento de sistemas de semillas de la calidad.; ((participantes curso Producción sostenible de semillas)+(participantes curso Certificación de Semillas)+(participantes curso fiscalización de semillas)(participantes curso fomento productivo))/(n° de profesionales y técnicos seleccionados para los cursos)+(participantes en ECAs para la producción de Semillas de Calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 40; 1. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos correspondientes.; 1. Voluntad política de las instituciones nacionales de apoyar estos procesos de capacitación.. Propuestas normativas nacionales armonizadas sobre certificación, comercialización y fomento de semilla de calidad.; (propuesta Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento informe oficial para cada normativa. 2. Informes y/o boletín oficial de validación de cada normativa.; 1. Voluntad política de la CA, los gobierno y las instituciones para apoyar proceso de modificación y/o adopción de normas actualizadas.. N° de métodos para la descripción varietal desarrollados.; (descriptores varietales con fines de registro); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 3; 1. Comprobante oficial presentación documentos descriptores varietales. 2. Informes y/o boletín oficial de validación de la norma.; 1. Voluntad política de las instituciones nacionales de apoyar procesos de registro de variedades nativas.. N° de Líneas de credito para la producción y uso de semillas en la AFC altoandina habilitadas y disponibles.; (líneas de crédito habilitadas para productores de semilla de calidad)+(líneas de crédito habilitadas para usuarios de semilla de calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 2; 1. Informe de consultoría o carta de entidades financieras que acredite disponibilidad y condiciones de las líneas de créditos respectivas.; 1. Existe información disponible para establecer marco teórico del funcionamiento de la línea. 2. Instituciones financieras visualizan ventajas en apertura de la línea.. 1.5.; Sistemas de gestión operativa y del conocimiento del proyecto desarrollados para su sostenibilidad.. N° de Informes de Monitoreo Evaluativo aprobados por el OT en el año; (informes mensuales)+(informes semestrales)+(informe final); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; Validaciones virtuales respectivas.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Disposición para la participación en la discusión y evaluación.. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 10%; 25%; 70%; 95%; 10%; 25%; 70%; 95%; 30%; 60%; 100%; 1. Reportes FPMIS.; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos.. Porcentaje de cumplimiento trimestral del POA; (Sumatoria de cumplimientos porcentuales trimestrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 100; 0 Año: 0; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 1. Informes validados por el OT en la Plataforma Informática.; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA.. CVA con participación del equipo Ecuador.; (comunidad virtual con participación Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1. Listado de miembros inscritos en CVA. 2. Documentos consolidados producto de su funcionamiento. 3. Estadísticas de participación.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Disposición para la participación en la discusión y evaluación...