CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL EL SALVADOR. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales sostenibles que aseguren disponibilidad y acceso a semilla de buena calidad de granos básicos para los pequeños/as productores/as, en el marco de la SAN y la agricultura familiar. Porcentaje de superficie dedicada a la producción de frijol con semilla de buena calidad a nivel nacional; (Superficie dedicada a la producción de frijol con semilla de buena calidad a nivel nacional /Total Superficie dedicada a la producción de frijol a nivel nacional) x 100; PORCENTUAL; 102.507; 0 Año: 2010; 2%; 29%; 38%; 1. Registros de venta de semilla de buena calidad por parte de las empresas semilleras y de las oficinas del CENTA 2. Reporte de la Oficina de Abastecimientos de la Dirección General de Economía Agropecuaria del MAG; 1. Plan quinquenal del nuevo gobierno apoya el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria 2. La totalidad de la compra de semilla de buena calidad de frijol se siembra por parte de los agricultores y agricultoras 3. Condiciones climáticas y otras externalidades son favorables para la producción de semillas de buena calidad de frijol. Tasa de variación anual porcentual del rendimiento por hectárea de frijol a través del uso de semilla de buena calidad en el área de influencia del proyecto; ((Rendimiento por hectárea de frijol en el área de influencia del proyecto año t/Rendimiento por hectárea frijol en el área de influencia del proyecto año t-1)-1) x 100; TASA; N/A; 0 Año: 2010; 10%; 10%; 10%; 1. Registro de datos de producción nacional de frijol del Anuario de Estadísticas Agropecuarias del MAG 2. Registro de datos de producción generado por el equipo técnico del proyecto; 1. El Plan quinquenal del gobierno no sufre alteraciones a lo largo de la ejecución del proyecto 2. Condiciones climáticas y del entorno son adecuadas para la producción de frijol. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Pequeños(as) agricultores(as) organizados(as) producen y comercializan semilla de frijol de buena calidad en el mercado nacional, apoyando localmente la agricultura familiar salvadoreña. Porcentaje de pequeños(as) agricultores(as) que sustituyen semilla importada de frijol, por semilla de frijol de buena calidad producida por productores(as) de semilla a nivel nacional; (Número de pequeños(as) agricultores(as) que utilizan semilla de frijol de buena calidad /Número total de agricultores(as) que utilizan semilla de frijol) x 100; PORCENTUAL; 7.781; 0 Año: 2010; 39%; 96%; 98%; 1. Registros de importaciones de semilla de frijol, manejados por el MAG 2. Registros de las empresas semilleras comercializadoras de frijol de buena calidad apoyadas por el proyecto; 1. La demanda de semilla de calidad de frijol se mantiene o se incrementa 2. Se mantiene o se incrementa la producción nacional de semilla de frijol de buena calidad. Porcentaje del volumen de venta de semilla de frijol de buena calidad en el mercado nacional, producido por productores(as) organizados(as) en las redes apoyadas por el proyecto; (Volumen de semilla de calidad de frijol producida por productores(as) apoyados por el proyecto / Volumen total de semillas de frijol utilizado a nivel nacional) x 100; PORCENTUAL; 126; 126 Año: 2010; 23%; 93%; 98%; 99%; 1. Registros de ventas de semilla de frijol de buena calidad producidas con el apoyo del proyecto a nivel nacional 2. Registros del Anuario de Estadísticas Agropecuarias del MAG; 1. La demanda de semilla de calidad de frijol se mantiene o incrementa 2. Precios de insumos agrícolas se mantienen relativamente estables 3. Las condiciones climáticas favorecen la producción de semilla de frijol de buena calidad. Tasa de variación anual porcentual de producción de semilla de calidad de frijol apoyada por el proyecto; [(Volumen producido de semilla de calidad de frijol apoyada por el proyecto para año t) / (Volumen producido de semilla de calidad de frijol apoyada por el proyecto para año t-1) -1] *100; TASA; N/A; 126 Año: 2010; 1.708%; 33%; 1. Registros de producción de semillas de calidad de frijol de las redes de productores apoyadas por el proyecto; 1. La estrategia de desarrollo agropecuario impulsa y apoya la base empresarial de los productores rurales 2. Las condiciones climáticas y económicas (de precios de insumos) son favorables para la produccion de semilla de calidad de frijol 3. Se dispone de recursos financieros suficientes para sostener la operación de las redes de productores apoyadas por el proyecto. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Redes de productores(as) para la producción de semillas de buena calidad de frijol y otros granos bàsicos, con asociatividad fortalecida. Número de pequeños(as) agricultores(as) que participan en actividades de las redes de productores(as) de semilla de frijol de buena calidad apoyadas por el Proyecto, en las cuatro regiones de intervención; N/A; NUMERICO; N/A; 556 Año: 2010; 556; 631; 810; 1.000; 1.000; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1. Listado de eventos de capacitaciones de organización, gestión y producción y otros eventos del Proyecto.; 1. Los pequeños agricultores en las redes tienen disposición de tiempo y voluntad para aplicar las técnicas y herramientas recibidas en la capacitación. Número de asociaciones agrícolas, legalmente constituidas que participan en la especialización de la producción de semillas de granos básicos de buena calidad en las cuatro regiones; N/A; NUMERICO; N/A; 13 Año: 2010; 13; 13; 27; 27; 27; 33; 33; 33; 33; 33; 33; 33; 33; 1. Documentos legales de organizaciones (al menos cinco) 2. Registros del proyecto 3. Listas de asistencia de las capacitaciones 4. Cartas o convenios de intención de redes las regionales firmadas; 1. Los pequeños agricultores están dispuestos a organizarse y especializarse en la producción de semillas. 2. Las redes organizadas disponen de tierras suficientes y aptas para la producción de semillas. Porcentaje de mujeres participando en las redes de productores de semillas de frijol de buena calidad; (Total de mujeres productoras que forman parte de las redes/Total de productores(as) de las redes conformadas por el Proyecto) x 100; PORCENTUAL; 556; 24 Año: 2010; 24%; 13%; 13%; 13%; 13%; 11%; 11%; 11%; 11%; 11%; 11%; 11%; 11%; 1. Informe de la membresía de las redes conformadas por el proyecto, por sexo y edad; 1. Políticas públicas favorables para la inclusión de género en el marco de la PAF 2. Compromisos institucionales se mantienen. 1.2.; Empresas de pequeños agricultores(as) con capacidades fortalecidas para la gestión y comercialización de semillas de buena calidad de granos básicos. Número de empresas legalmente constituidas y operando para la comercialización de semillas de buena calidad, en un inicio con frijol; N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 1.Escrituras de constitución y documentos legales de las empresas 2.Registros de comercialización de las empresas; 1.Los documentos legales se aprueban oportunamente por parte de las instancias gubernamentales 2.Las condiciones de mercado son favorables al funcionamiento de las empresas. Número de pequeños productores integrados en redes, que producen y venden semillas de frijol de buena calidad a las empresas comercializadoras; N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1.237; 1. Registro de productores de las Redes; 1. Existencia de Redes. Porcentaje de semilla de frijol de buena calidad vendida por las empresas directamente a los agricultores (excluye compras estatales, proyectos, ONGs y otros); (Cantidad de semilla de frijol de buena calidad vendida por las empresas directamente a los agricultores/Ventas totales de semillas de frijol de buena calidad, realizadas por las empresas) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 10%; 30%; 1. Registros de producción y ventas de las empresas; 1. Existe un comprador (el gobierno) asegurado por lo menos el primer y segundo año con compras decrecientes cada año. Porcentaje de empresas que tienen utilidades que les permiten ser sostenibles; (Número de empresas con utilidades anuales/Número total de empresas) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 50%; 100%; 1. Registros contables de las empresas; 1. Precios de insumos y de semilla al menos se mantienen estables durante el período. Porcentaje de mujeres con participación en cargos directivos o gerenciales dentro de las empresas semilleras; (Total de mujeres en cargos directivos o gerenciales de las empresas/Total de hombres y mujeres en cargos directivos o gerenciales de las empresas) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 33%; 33%; 33%; 33%; 33%; 33%; 33%; 33%; 1. Listado de directivos y gerentes de las empresas por sexo; 1. Políticas públicas favorables para la incorporación de la mujer en los emprendimientos de las empresas, se mantienen 2. Compromisos institucionales se mantienen. 1.3.; Institucionalidad del MAG/CENTA fortalecida para acondicionar semilla y brindar servicios a agricultores(as) que producen semillas de buena calidad. Cantidad de toneladas anuales de semilla de buena calidad de frijol acondicionada por CENTA en apoyo a las empresas comercializadoras; N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1.200; 600; 900; 300; 1. Registros del CENTA oficina central; 1. Se aporta el personal necesario por parte de CENTA para ampliar el servicio. Cantidad en toneladas de semilla registrada de frijol producida por agricultores(as) con el apoyo de CENTA; N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 50; 100; 1. Registros de oficinas regionales del CENTA; 1. Los insumos y condiciones climáticas son favorables. Cantidad en toneladas semilla de fundación producida por CENTA; N/A; NUMERICO; N/A; 9 Año: 2010; 9; 9; 9; 9; 1. Registros de oficinas regionales del CENTA; 2. Insumos y condiciones climáticas son favorables. 1.4.; Redes de agricultores(as) de semilla de buena calidad con el apoyo del CENTA, producen de forma sostenible semilla de frijol para cubrir las demandas del mercado nacional. Número de toneladas de semilla registrada de frijol producida por CENTA; N/A; NUMERICO; N/A; 94 Año: 2010; 94; 94; 94; 94; Registros del CENTA; 1. Insumos y condiciones climáticas favorables. Porcentaje de cobertura de producción de semilla de frijol de buena calidad producida por agricultores(as) de las redes en relación a la demanda; (Volumen de producción de semilla de frijol de buena calidad producidas por las redes/Volumen total de semilla de frijol que se requiere a nivel nacional) x 100; PORCENTUAL; 5.990; 2 Año: 2010; 2%; 37%; 48%; 49%; 1. Encuesta de mercado (demanda y oferta de semillas mejoradas) 2. Datos de producción de las redes; 1. Condiciones climáticas son favorables. 1.5.; Agricultores(as) informados(as) de la disponibilidad en el mercado de semilla de buena calidad de frijol. Porcentaje de agricultores(as) que cosechan granos básicos, con cobertura de información de la disponibilidad en el mercado nacional de semilla de buena calidad; (Número de agricultores que escuchan el mensaje a nivel nacional/Número de agricultores que cultivan frijol consumo a nivel nacional) x 100; PORCENTUAL; 154.000; 0 Año: 2010; 32%; 32%; 32%; 32%; 45%; 45%; 45%; 45%; 1. Sondeo de medios 2. Cobertura de medios 3. Censo agropecuario; 1. Los agricultores tienen acceso a los medios de comunicación masiva. Número de agricultores(as) que participan en eventos demostrativos (parcelas demostrativas, giras y otros eventos mediáticos); N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 750; 450; 450; 600; 450; 450; 600; 1. Listado de participantes en los eventos demostrativos 2. Reportaje fotográfico; 1. Los costos de traslado y el lugar de los eventos son accesibles a los participantes. Porcentaje de aceptaciòn del uso de semilla de buena calidad de frijol, por parte de los agricultores(as) que compran a las empresas semilleras; (Número de agricultores que opinan favorablemente acerca de la calidad de semilla producida y métodos utilizados por el proyecto/Número de agricultores que contestan la pregunta de opinión) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 83%; 92%; 1. Encuesta de opinión a los agricultores; 1. No existen barreras en el mercado de semillas 2. Los agricultores aceptan y empleas las técnicas de producción de semilla. 1.6.; Marco jurídico propuesto a nivel nacional para la producción y comercialización de semillas de buena calidad por parte de empresas de pequeños(as) agricultores(as), armonizado con la normativa regional. Análisis legal de las organizaciones para la producción y comercialización de semillas a nivel nacional, elaborado; N/A; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1. Documento de análisis legal; 1. Acceso oportuno a la documentación legal de las organizaciones. Análisis de la Ley Nacional de Producción de Semillas, elaborado; N/A; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1; 1. Documento de análisis de la Ley Nacional de Producción de Semillas 2. Proyecto de Reglamento de la Ley Nacional de Producción de Semillas; 1. Acceso oportuno a la información legal pertinente que posee el MAG y otras instancias estatales. Análisis del marco legal nacional de producción y comercialización de semillas, para la armonizaciòn a nivel regional; N/A; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1. Informe con propuesta de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado a T2 2012 2. Informes con resultados de armonización del marco legal nacional con el nivel regional, elaborado a T4 2012; 1. Voluntad de las instancias estatales para armonizar el marco legal nacional a nivel regional. 1.7.; Componente nacional con gestión administrativa, de M&E y de gestión del conocimiento, desarrolladas. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada del proyecto; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente/Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 50%; 50%; 15%; 30%; 65%; 90%; 20%; 40%; 80%; 100%; 20%; 40%; 80%; 100%; 1. Reportes FPMIS; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos 2. Disponibilidad oportuna de los recursos. Número de Informes de MyE aprobados por el Oficial Técnico y ATP del Proyecto; N/A; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 3; 7; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 1. Informes mensuales (12), y semestrales (2), validados en Plataforma Informática de MyE; 1. Acceso oportuno y expedito a la Plataforma Informática de MyE del Proyecto Regional. Porcentaje de cumplimiento trimestral del POA; (Sumatoria de cumplimientos porcentuales trimestrales de actividades/Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 50%; 65%; 80%; 85%; 85%; 90%; 80%; 85%; 85%; 90%; 80%; 85%; 85%; 90%; 1. Informes de monitoreo mensual ampliado, elaborados en Plataforma Informática MyE; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA..