CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL GUATEMALA. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales sostenibles que aseguren disponibilidad y acceso a semilla de buena calidad de granos básicos para los pequeños/as productores/as, en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y la agricultura familiar de Guatemala.. Porcetaje de contribución anual de la oferta nacional de frijol; Producción nacional de frijol comercial derivado de la producción de semilla certificada del Proyecto / Producción total de frijol comercial x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 1%; 1%; 1.) Informe de producción anual de frijol del MAGA. 2.) Informe consolidado de producción de semilla certificada de frijol del Proyecto semillas para el desarrollo. 3.) Informe de producción y venta de semilla certificada de frijol de las organizaciones productoras.; 1.) Condiciones climáticas favorecen la producción de semilla y grano comercial de frijol. 2.) Se mantienen las condiciones de apoyo institucional a la producción de semilla y grano comercial de frijol.. Porcentaje de contribución anual a la oferta nacional de maíz; Producción de máíz comercial derivado de la semilla certificada producida por el proyecto / Producción nacional de maíz comercial x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 1%; 1%; Informe de producción nacional de maíz del MAGA. Informes de producción y venta de semilla certificada delas organizaciones de productores/as.; Condiciones climáticas favorecen la producción de maíz. Se mantiene el apoyo institucional a la producción de semilla de maíz.. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Empresas semilleristas y pequeños/as productores/as organizados/as producen semilla categoria certificada de maíz y frijol, en apoyo al acceso y disponibilidad de la agricultura familiar guatemalteca.. Tasa de variación porcentual anual del volumen de semilla certificada de maíz, disponible para los/as agricultores/as; [(Vol. SBC 1 - Vol. SBC 0) / Vol. SBC 0] x 100; TASA; N/A; 0 Año: 2010; 133%; 71%; 50%; 1. Estudio de línea de base de los pequeños/as productores/as organizados en las áreas de intervención del Proyecto. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla certificada.; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas en las áreas de intervención. 2. Precios de insumos complementarios a los entregados por el proyecto se mantienen relativamente estables. 3. Disponibilidad presupuestaria para el proceso de certificación.. Tasa de variación porcentual anual del volumen de semilla certificada de frijol, disponible para los/as agricultores/as .; [(Vol. SBC 1 - Vol. SBC 0) / Vol. SBC 0] x 100; TASA; N/A; 0 Año: 2010; 1.499%; 100%; 75%; 1. Estudio de línea de base de los pequeños/as productores/as organizados en las áreas de intervención del Proyecto 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla certificada; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas en las áreas de intervención 2. Precios de insumos complementarios a los entregados por el proyecto se mantienen relativamente estables 3. Disponibilidad presupuestaria para el proceso de certificación. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) con capacidades fortalecidas para la producción de semilla categorias básica y registrada en cantidades suficientes para atender la demanda de pequeños/as productores/as organizados/as.. Volumen de semilla básica de Maíz producida.; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 5 Año: 2010; 10; 10; Informes por ciclo y anual de la producción de semilla básica del ICTA.; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas básicas. 2. Precios de insumos complementarios se mantienen relativamente estables. 3. Políticas públicas favorables para la producción de semillas categorían básica.. Volumen de semilla registrada de Maíz adquirida por las organizaciones de productores; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 19 Año: 2010; 19; 83; 50; 100; Informes por ciclo y anual de la adquisición de semilla registrada por parte de las organizaciones de productores/as.; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas registradas 2. Precios de insumos complementarios a los entregados por el proyecto se mantienen relativamente estables. 3. Políticas públicas favorables para la producción de semillas registradas. Volumen de semilla registrada de frijol adquirida por las organizaciones de productores/as.; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 41; 70; 100; Informes de las organizaciones de productores/as, por ciclo y anual de la adquisición de semilla categoria registrada.; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas registradas 2. Precios de insumos se mantienen relativamente estables. 3. Políticas públicas favorables para la producción de semillas categoria registrada.. Volumen de semilla básica de frijol producida; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 5; 10; Informes por ciclo y anual de la producción de semilla básica del ICTA; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción de semillas básicas. 2. Precios de insumos complementarios se mantienen relativamente estables. 3. Políticas públicas favorables para la producción de semillas categoría básica.. 1.2.; Organizaciones de pequeños/as productores/as de semilla categoria certificada de maíz y frijol con capacidades fortalecidas para la gestión, producción y comercialización.. Porcentaje de mujeres participando en las organizaciones de pequeños/as productores/as de semillas de buena calidad; (Cantd. Mujeres / Total de PP del Proyecto) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 20%; 25%; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla de la organización de pequeños productores/as. 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Volumen de semilla registrada de maíz (nativos y otros) generada mediante innovación tecnológica participativa; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 60; 75; 1. Registros de las organizaciones de productores 2. Reigstros del ICTA; 1. Condiciones climáticas adecuadas para la producción 2. Precios de insumos complementarios a los entregados por el proyecto se mantienen relativamente estables. 3. Políticas públicas favorables para la producción de semillas. Número anual de pequeños/as productores /as capacitados/as y con asistencia técnica de parte del Proyecto; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 25 Año: 2010; 150; 200; 1. Estudio de línea de base de los pequeños/as productores/as organizados en las áreas de intervención del Proyecto. 2. Informes por técnico por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla de la organización de pequeños/as productores /as . 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER. 4. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Número anual de organizaciones de pequeños/as productores/as operando con capacidades fortalecidas en la producción y comercialización de semillas de granos básicos de buena calidad; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2010; 10; 12; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla. 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Número anual de organizaciones de pequeños/as productores/as inscritas en la Dirección de Zoo genética y Recursos Naturales del VISAR-MAGA; Valor Absoluto; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2010; 10; 12; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER. 2. Reporte de Normas y Regulaciones del MAGA. 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado por PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Porcentaje de organizaciones de pequeños/as productores/as de semillas de buena calidad lidereadas por mujeres; (Cantd. Org PP Lidereadas x Mujeres / Total de Org PP del Proyecto) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 20%; 25%; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla de la organización de pequeños productores/as. 3. Informe técnico mensual, semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la incorporación de la mujer en la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Volumen de semillla categoria certificada de maíz producida en el año; No aplica; NUMERICO; N/A; 1.500 Año: 2010; 1.500; 3.700; 6.000; 8.000; a.) Informes de producción de semilla certifada de las organizaciones. b.) Informe consolidado de producción de semilla categoria certificada de maíz; a.) Condiciones climáticas permiten la producción de semilla categoria certificada. b) Existe apoyo institucional a la producción de semilla certificada. Volumen de semilla categoria certificada de frijol producida en el año; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 600; 800; 1.000; a.) Informes de producción de semilla certificada de frijol de las organizaciones. b.) Informe consolidado de producción de semilla certificada de frijol; a.) Condiciones agro climáticas permiten la producción de semilla categoria certificada. b.) Se mantiene el apoyo institucional a la producción de semilla certificada de frijol. 1.3.; Empresas semilleristas de pequeños/as productores/as establecidas y operando, con participación en el mercado de semilla de frijol y maíz.. Porcentaje anual de la venta de semilla certificada de frijol ICTA ligero; Volumen de la semilla acondicionada vendida / Volumen total de semilla de maíz ICTA Ligero acondicionado en el año x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 90%; 100%; 100%; Informe de volumen de acondicionamiento de las organizaciones. Informe de venta de semilla ICTA Ligero. Informe mensual de las organizaciones. Plan de trabajo de las organizaciones.; Condiciones climáticas favorables para el acondicionamiento y venta de la semilla. Se realizan acciones de cuminicación, visibilidad y mercadeo en apoyo a la venta de semillas.. Porcentaje anual de la venta de semilla certificada de maíz ICTA B-7; Volumen de la semilla acondicionada vendida / Volumen total de semilla de maíz ICTA B -7acondicionado en el año x 100; PORCENTUAL; 0; 90 Año: 2010; 90%; 90%; 100%; 100%; Informe de volumen de acondicionamiento de las organizaciones. Informe de venta de semilla ICTA B.7. Informe mensual de las organizaciones. Plan de trabajo de las organizaciones.; Condiciones climáticas favorables para el acondicionamiento y venta de la semilla. Se realizan acciones de cuminicación, visibilidad y mercadeo en apoyo a la venta de semillas.. Porcentaje de empresas semilleristas establecidas y operando de acuerdo a requisitos legales y tributarios; (Cantd. ESE / Total de Org PP del Proyecto) x 100; PORCENTUAL; 0; 1 Año: 2010; 10%; 20%; 1. Estudio de línea de base de los pequeños/as productores/as organizados en las áreas de intervención del Proyecto. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla de la organización de pequeños/as productores /as . 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER 4. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a la organización de pequeños/as productores/as. Porcentaje de empresas semilleristas con rentabilidad anual de por lo menos el 25% del capital invertido en la producción y comercialización de su producto; (Cantd. Org PP con R 25% / Total de Org PP del Proyecto ) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 10%; 15%; 1. Estudio de línea de base de los pequeños/as productores/as organizados en las áreas de intervención del Proyecto. 2. Informes por ciclo y anual de rendimiento de producción de semilla de la organización de pequeños/as productores /as . 3. Informe semestral y anual de Proyecto elaborado en la PSIMER. 4. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER.; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a las instituciones de la Comisión Nacional de Semillas. 1.4.; Marco jurídico nacional propuesto y armonizado con la normativa regional para la producción y comercialización de semilla certificada de maíz y frijol por parte de las empresas semilleristas de pequeños/as productores/as.. Comisión Nacional de Semillas funcionando; Valor ordinal absoluto. 1: Intermedio y 2: total.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1; Acuerdo de Creación de la Comisión Nacional de Semillas; 1. Políticas públicas favorables para la producción de semillas. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a las Instituciones que conforman la Comisión Nacional de semillas.. Número de Instituciones involucradas de manera pro activa en el Comité Técnico Nacional (CTN) para el proceso de fortalecimiento del marco jurídico a nivel nacional y armonizado con la normativa regional respecto a la producción y comercialización de semillas; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 6; 8; 1.) Documentos de Estrategia , Política y Ley Nacional de Semillas. 2.) Otros informes generados por la Comisión Nacional de Semillas. 3.) Reportes FPMIS; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo a las instituciones de la Comisión Nacional de Semillas. Estrategia Nacional de producción y utilización sostenible de semillas de granos básicos certificada, elaborada para la adopción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).; Valor ordinal absoluto. 1: Intermedio y 2: total.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; Documento propuesta de la etrategia nacional de producción y tilización sostenible de semillas de granos básicos certificada. Nota de recepeción de la estrategia del MAGA.; Se mantiene el apoyo a la reactivación del sector semillerista en Guatemala.. Ley Nacional de Semillas presentada; Valor ordinal absoluto. 1: Intermedio y 2: total.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; Documento de propuesta de Ley nacional de semillas presentada.; Se mantiene el apoyo a la reactivación del sector semillerista en Guatemala.. 1.5.; Instituciones público-privadas con capacidades desarrolladas para el adecuado acondicionamiento de semillas de maíz y frijol.. Número de dependencias gubernamentales y organizaciones que reciben apoyo para e servicio de mantenimiento de la infraestructura y equipo para el control de calidad , acondicionamiento y conservación de semillas.; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 3; 6; Informes de servicio de mantenimiento de la infraestructura y equipo. Contratos de mantenimiento.; Se mantienen las políticas de apoyo al sector semillerista de granos básicos en Guatemala. Se cuenta con presupuesto para la realización de servicios.. Planta de semillas categoria certificadas con infraestructura y acondicionamiento mejorado.; Valor absoluto ordinal. 1: Intermedio y 2: total.; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1. Informes Mensuales (12) y Semestrales de Monitoreo Evaluativo (2), aprobados en la PSIMER Coordinador Nacioanal del Proyecto, el Oficial Tecnico y el ATP del Proyecto.; 1. Políticas públicas favorables al ICTA y el beneficiado de semillas. 2. Compromisos institucionales mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo al sbeneficiado de semillas.. Número de plantas de acondicionamiento registradas en la Dirección de Zoo genética y Recursos Naturales del VISAR-MAGA con infraestructura y equipamiento mejorado como parte de los servicios de acondicionamieto de semillas con la participación de alianzas público privadas; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 3; 3; 1.) Reporte de Normas y Regulaciones del MAGA. 2.) Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER; 1. Políticas públicas favorables para la producción de granos básicos se mantienen. 2. Compromisos institucionales se mantienen. 3 . Disponibilidad presupuestaria de apoyo al almacenamiento de semillas.. Planta de semillas categoría básica del ICTA con infraestructura y acondicionamiento mejorado.; Valor absoluto de cumplimiento ( 1 cumplido y 0 sin cumplimiento); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; Nata de satisfacción de los trabajos de mejora en la infraestructura de la planta de semillas categoria básica.; Se mantiene el apoyo institucional al sector semillerista de Guatemala a través del ICTA.. 1.6.; Componente Nacional gestionado, monitoreado y evaluado.. Número de eventos de visibilidad realizados; Valor absoluto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 30; 6; 66; 6; Informes de eventos de visibilidad realizados. Informes mensuales de las organizaciones. Informe de venta de semilla de las organizaciones.; Se cuenta con una estrategia de comunicación y visibilidad que guíe la realización de eventos de visibilidad.. Porcentaje de cumplimiento trimestral en la implementacion del POA; (Sumatoria de avances porcentuales trimetrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 80%; 85%; 90%; 95%; 85%; 90%; 95%; 100%; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborado en la PSIMER; Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programacion acordada. Porcentaje de ejecucion presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual del Componente Nacional; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 25%; 50%; 75%; 95%; 25%; 50%; 75%; 100%; 1. Reportes FPMIS; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitacion administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. Número de Informes de Monitoreo Evaluativo aprobados por el Oficial Tecnico y ATP del Proyecto; Sumatoria de Informes de Monitoreo Evaluativo aprobados; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 1. Informes Mensuales (12) y Semestrales de Monitoreo Evaluativo (2), aprobados en la PSIMER por el Oficial Tecnico y ATP del Proyecto; 1. Acceso oportuno y expedito a la PSIMER..