CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL HONDURAS. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento del sistema nacional que asegure disponibilidad y acceso sostenible a semilla de buena calidad de granos basicos a los pequeños/as productores/as para la SAN en el marco de agricultura familiar. Se cuenta con programa nacional de producción de semilla, con presupuesto aprobado.; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1; 1-Al finalizar el 2011 se cuenta con el documento elaborado del Programa Nacional de Semillas quincenal 2. 2-Informe anual del programa nacional elaborado en plataforma informatica 3. 3-Al finalizar el 2011 se cuenta con un presupuesto aprobado para continuar con el programa nacional de produccion de semilla de granos basicos de buena calidad; 1. Existencia de estabilidad política, social y económica en el país y a nivel sectorial. Tasa de variación porcentual anual del rendimiento promedio por ha de granos básicos, por parte de los/as pequeños/as productores/as apoyados en las areas de intervencion, producidos con semillas de granos basicos de buena calidad; Rendimiento final menos rendimiento inicial dado opr linea base/ rendimiento inicial c 100; TASA; N/A; 0 Año: 2010; 5%; 5%; 1. Estudio de Línea Base del Componente 2. Informes elaborados por el INE 3. Informes elaborados por DICTA; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de buena calidad de granos basicos por parte de productore/as, de la agricultura familiar.. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Pequeños productores con acceso oportuno y suficiente en las épocas de siembra a semilla certificada de granos básicos, de buena calidad y apta a las diferentes zona de producción. Porcentaje de pequeños/as productores/as de granos basicos en las areas de intervencion que utilizan las semillas de granos basidos de buena calidad producidas por las PES; No. inicial de productores que utilizan semillas de buena calidad menos no. final de productores que utilizan semillas de buena calidad/ No. iinicial de productores que utilizan semilla de buena calidad x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 20%; 40%; 40%; 1. Informes de monitoreo del proyecto 2. Informes del departamento de certificacion de semillas SENASA 3. Informes de DICTA y contrapartes participantes; 1- Precios de mercado de semillas de granos basicos de buena calidad se mantiene relativamente estable. 2-Costo de insumos agricolas para la producccion de granos basicos en las areas de intervencion, se mantiene relativamente estable.. % de la producción nacional de semilla aportado por las PES, promovidas por el Componente.; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 12%; 20%; 25%; 30%; 1. Registros de producción de las PES. 2. Estadisticas nacionales de producción de semillas.; 1. Precios de mercado de semillas de granos básicos de buena calidad se mantienen relativamente estables, 2. Costos de insumos agrícolas para la producción de granos básicos en las áreas de intervención, se mantienen relativamente estables. Tasa de variación porcentual anual de la producción de semilla de granos básicos de buena calidad de las PES, en las áreas de intervención del Componente, con relación al año base.; TASA; N/A; 0 Año: 0; 10%; 12%; 14%; 1. Registros de producción de las PES, 2. Informes de monitoreo del proyecto.; Políticas del Gobierno, a través del Plan Nacional de Alimentos, estimulan el uso de semillas de buena calidad por parte de las empresas de productores. No de Redes de PES y redes regionales que mejoran su capacidad instalada para la produccion y acondicionamiento de semilla de GB de buena calidad; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 2; 2; 1. Informes de la regiones 2. Facturas de compra de equipo y materiales. 3. actas de entrega de los equipos a las Redes; 1. Los equipos entregados a las Redes son de buena calidad, de facil manejo por los productores y y una politica de capitalizcion establecida.. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Pequeñas Empresas de Semillas (PES), con visibilización y participación de las mujeres, organizadas en red, articuladas al mercado, y produciendo semillas de calidad de forma estable. Número de PES organizadas en redes regionales, vendiendo semilla de buena calidad de granos básicos; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 8; 8; 8; 8; 12; 12; 14; 14; 16; 18; 20; 1. Informes de las regionales de DICTA 2. Registro de ventas de las PES 3. Registros de los grupos de interes y empresas; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de granos básicos de buena calidad por parte de los pequeños/as agricultores/as. No de qq de semilla de granos básicos de buena calidad producida por las PES; No total de qq producidos por mz menos total de qq destinados para granos; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 2.000; 800; 500; 5.000; 2.500; 8.000; 4.000; 1. Informes de las regionales de DICTA 2. Registro de produccion de las PES 3. Informes de Certisem; 1.- Condiciones climaticas favorables 2. Demanda establecida. Porcentaje de mujeres socias ocupando cargos directivos en las PES y redes empresariales, con relación al total de cargos disponibles.; (Número de mujeres socias de las PES en cargos directivos / Número de mujeres socias de las PES) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 10%; 20%; 30%; 1. Informes de las regionales de DICTA 2. Registro de Juntas directivas de las PES; 1. Mujeres interesadas en formar parte en las Juntas Directivas de las PES. Porcentaje de mujeres socias realizando labores en comercio de semillas (promoción, mercadeo, ventas) en las PES y redes empresariales, con relación al total de asociados.; No final de mujeres socias de las PES que se dedican a la comercializacion de semillas de GB de BC menos No inicial de mujeres socias de las PES que se dedican a la comercializacion de semillas de GB de BC x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 5%; 5%; 5%; 10%; 10%; 15%; 15%; 20%; 20%; 25%; 25%; 1. Informes de las regionales de DICTA, 2. Registro de socios mujeres de las PES que comercializan semilla; 1. Mujeres interesadas en participar como socias de las PES. No de qq de semilla de granos básicos de buena calidad comercializada por las PES; No de qq de semilla de granos básicos de buena calidad producida menos No de qq de semilla de granos básicos de buena calidad comercializada /No de qq de semilla de granos básicos de buena calidad producida X 100; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1.600; 640; 400; 4.000; 2.000; 6.400; 3.200; 1. Informes de las regionales de DICTA 2. Registro de ventas de las PES; 1. Demanda de semilla de GB de buena calidad. Número de PES y redes empresariales que han completado proceso de formación empresarial diseñado por el Componente.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 10; 25; 2. Memorias de encuentros de Auto-evaluación de resultados de las PES; 2. Análisis de evaluación anual del Componente.; Existen organismos locales dispuestos a aliarse con el Componente, articularse con las estructuras empresariales y con capacidad para formar las estructuras empresariales. Número de PES y redes empresariales que han completado proceso de consolidación empresarial diseñado por el Componente.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 10; 2. Memorias de encuentros de Auto-evaluación de resultados de las PES; 2. Análisis de evaluación anual del Componente.; Existen organismos locales dispuestos a aliarse con el Componente, articularse con las empresas y con capacidad para consolidar las estructuras empresariales. 1.2.; Semilla básica y registrada, distribuida en base a la demanda de las PES. No de qq de semillas registradas de GB producidas por DICTA; No. de qq de semillas registradas de GB producidas por DICTA; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 720; 1.000; 1.400; 1. Informes de las regionales de DICTA, 2. Registro de ventas de las PES 3. Registros de los grupos de interes y empresas; 1. Políticas del Gobierno estimulan el uso de semillas de granos básicos de buena calidad por parte de los pequeños/as agricultores/as. Porcentaje de semilla registrada vendida por DICTA a las PES; (N° de qq de semilla registrada de granos basicos vendida por DICTA a las PES / N° de qq de semilla registrada de granos basicos producida por DICTA) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 40%; 50%; 50%; 1. Informes del Programa de Semilla de DICTA . 2. informes de Certificacion de SENASA; 1. Todas las PES utilizan semilla categoria registrada para la produccion de semilla de GB certificada de buena calidad. No de qq de semilla básica de GB producida por DICTA; No de qq de semilla básica de GB producida por DICTA; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 40; 200; 40; 200; 40; 200; 1. Informes del Programa de Semilla de DICTA . 2. informes de Certificacion de SENASA; 1. Clima favorable 2. Politica de produccion de semilla de GB sostenible 3. Infraestructura de EE establecida. 1.3.; Programa de innovación y transferencia tecnológica participativa para la producción de semillas, implementado en el campo y articulado al programa de investigación de granos básicos de DICTA. No de variedades de granos basicos lliberadas por DICTA validadas; No de materiales de GB lliberados; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 2; 2; 1. Informes del Programa de Semilla de DICTA . 2 Informe de CERTISEM; Comité de Liberación de semilla aprueba los resultados de la investigacion. Numero de variedades criollas de granos basicos mejoradas adaptadas a las concidiciones climaticas locales; No. de material criollo mejorado; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 2; 2; 2; 1. Informes del programa de semillas de DICTA 2. Informes de SERTISEM; Comote de liberacion de semillas aprueba los resultados de la investigacion. No mínimo de variedades liberadas, sobre cultivo predominantes en cada región, que han sido validadas.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 4; 5; 6; 1. Informes del Programa de Semilla de DICTA . 2 Informe del Proyecto; 1. Clima favorable 2. Politica de produccion de semilla de GB sostenible. 1.4.; Instituciones nacionales y políticas de estado para producción y uso de semillas certificadas de granos básicos, fortalecidas. Numero de manzanas ubicadas en las EE con infraestructura de riego establecida para la produccion de semilla de GB de BC; No. de manzanas ubicadas en las EE con infraestructura de riego establecida para la produccion de semilla de GB de BC; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 8; 20; 30; 54; 1. Informes de la unidad de Desarrollo de EE de DICTA y del Programa de Semilla de DICTA . 2 Facturas de compra de equipo y materiales; 1. Clima favorable 2. Politica de produccion de semilla de GB sostenible. Número qq/día de 24 horas, que DICTA aumenta su capacidad instalada para secar semilla.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 355; 355; 1. Informes del Programa de Semilla de DICTA 2. Facturas de compra de equipo y materiales; 1. Clima favorable 2. Politica de produccion de semilla de GB sostenible.. No de laboratorios de SENASA mejoran su capacidad instalada para la certificación de semilla de GB; No de laboratorios de SENASA mejoran su capacidad instalada para la certificación de semilla de GB; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 1; 1; 1. Informes del CERTISEM 2. Facturas de compra de equipo y materiales; 1. Certisem cuida y hace buen uso de los aportes del proyecto 2. politica institucional para el mantenimiento de los laboratorios. 1.5.; Sistema nacional de semillas en Honduras, fortalecido.. Número de instrumentos juridicos nacionales y regional que se han elaborado o actualizado y socializado con apoyo del Componente.; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 3; 1; Documentos finales elaborados o actualizados.; El Gobierno Nacional e instancia regional, estarán siempre dispuesto a aprobar o poner en vigencia los instrumentos elaborados o actualizados.. Número de instrumentos de política pública que se han elaborado y socializado con apoyo del componente; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1; Documentos finales elaborados.; Las autoridades correspondientes del Gobierno estarán dispuestas a poner en vigencia las políticas que se propongan.. 1.6.; Componente Honduras del Proyecto Gestionado, Monitoreado y Evaluado. Porcentaje de ejecucion presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual del Componente; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 15%; 30%; 60%; 95%; 35%; 70%; 85%; 100%; 35%; 70%; 85%; 100%; 1. Reportes FPMIS; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos. Número de Informes de MyE aprobados por el Oficial Técnico y ATP del Proyecto; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2010; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 1. Reportes FPMIS; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos. Porcentaje de cumplimiento trimestral del POA; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 80%; 85%; 85%; 90%; 80%; 85%; 85%; 90%; 80%; 85%; 85%; 90%; 1. Informes de monitoreo mensual ampliado, elaborados en Plataforma Informática MyE; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA..