CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE NACIONAL NICARAGUA. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales sostenibles, que aseguren disponibilidad y acceso a semilla de buena calidad de granos básicos a los pequeños/as productores/as para la SAN, en el marco de la agricultura familiar.. Numero de empresas con planes de empresas participando en iniciativas empresariales (ruedas de negocios, mesas de negocios, planes de negocios); No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 3; 1. Plan de empresa 2. Contrato de ventas 3. Informe de las iniciativas empresariales realizadas; 1. Las empresas de pequeños productores/as de semilla de buena calidad disponen del tiempo y capacidades para elaborar el plan de su empresa y emprender iniciativas empresariales en su zona de intervencion.. Numero de empresas constituidas; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 3; 1. Acta de inscripcion de las empresas; 1. Apoyo institucional para el fomento de empresas de productores/as de semilla se mantiene y refuerzan. Propuesta consensuada de reglamento de semilla de buena calidad a nivel sub regional por parte de Nicaragua con la participacion de los pequeños productores/as de semilla.; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Documento; 1. Apoyo nacional e institucional para el fomento de la produccion de semilla de buena calidad.. Porcentaje de productores/as con acceso a semilla de buena calidad en las zonas de intervencion; [(Numero de pequeños productores/as de granos basicos con acceso a semilla de buena calidad en las zonas de intervencion/Numerod de pequeños productores/as de granos basicos en las zonas de intervencion)]; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 15%; 20%; 30%; 1. Registro de ventas por las empresas; 1. Las empresas tienen la capacidad de producir los volumenes requeridos de semilla de buena calidad para los pequeños/as productores de la zona de intervencion.. Porcentaje de pequeños productores/as que acceden a semilla de buena calidad expresan su grado de satisfaccion en las zonas de intervencion; [(Numero de pequeños productores/as que acceden a semilla de buena calidad/Numero de pequeños productores/as satisfechos por la semilla de buena calidad)] x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 15%; 20%; 1. Regsitro de venta 2. Encuesta anual; La empresa semillerista de pequeños productores/as cuenta con las normas establecidas para la produccion de semilla de buena calidad. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Pequeños/as productores/as con disponibilidad y acceso sostenibles a semilla de buena calidad de granos basicos (arroz, frijol, maiz y sorgo), en apoyo a la agricultura familiar.. Porcentaje de pequeños productores/as que compran semillas de buena calidad producidas por la empresa semillerista.; [(Numero de productores/as que conocen la semilla de buena calidad producida por la empresa/Numero de productores/as que compran la semilla)] x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 25%; 35%; 1. Registro de eventos de promocion de la semilla. 2. Registro de compra de semilla de buena calidad.; 1. Estabilidad en el precio de la semilla de buena calidad. 2. Las empresas semilleristas cuentan con recursos para promover eventos de comunicacion.. Porcentaje de propuestas aplicadas de innovacion tecnologica para la mejora de la productividad de la semilla de buena calidad; [(Numero de propuestas ejecutadas en el plan de innovacion tecnologica /Numero de propuestas que mejoran productividad)] x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2010; 10%; 15%; 20%; 1. Plan de innovacion tecnologica. 2. Registro de productividad por las empresas. 3. Informe de resultados de propuestas.; 1. Condiciones ambientales y climaticas normales.. Tasa de variacion porcentual anual de la produccion de semilla registrada en las zonas de intervencion por parte de las empresas de pequeños productores/as; [(Volumen producido de semilla registrada en las zonas de intervencion por parte de las empresas de pequeños productores/as para el año t/Volumen producido de semilla registrada en la zonas de intervencion por parte de las empresas de pequeños productores/as para el año t-1)-1] x 100; TASA; N/A; 0 Año: 2011; 20%; 1. Informe de evaluacion 2. Registro de produccion de semilla registrada por las empresas de semilla y DGPSA.; 1. Disponibilidad de recursos tecnologicos y personal capacitado para apoyar la produccion de semilla registrada.. Porcentaje de mujeres que forman parte de la direccion de la empresa semillerita y con capacidad para gestionar recursos; [(Numero de mujeres que forman parte de la direccion de la empresa y con capacidad para gestionar recursos/Numero de mujeres semilleristas)] x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 10%; 15%; 1. Registro de acta de eleccion a cargos directivos de la empresa. 2. Proyectos elaborados.; Las mujeres tienen capacidades para tomar decisiones y gestionar recursos para la empresa.. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Pequeños/as productores/as semilleristas organizados y capacitados empresarialmente, implementan planes de innovacion tecnologica para la mejora de la productividad y rentabilidad de la produccion de semilla de buena calidad de granos basicos. Numero de quintales de semilla registrada producida por la empresa anuamente en frijol; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 8.800; 13.200; 11.400; 17.160; 11.757; 17.635; 1. Acta de entrega de semilla registrada por la empresa.; 1. Condiciones agroecologicas optima para la produccion de semilla de buena calidad registrada.. Numero de productores/as capacitados para la implementacion del plan de innovacion tecnologica de produccion de semilla de buena calidad.; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 25; 50; 75; 100; 125; 150; 225; 250; 300; 1. Plan de capacitacion 2. Memoria de talleres; 1. Las empresas disponen de los insumos complementarios para la implementacion del plan de innovacion tecnologica de produccion de semilla de buena calidad.. Numero de quintales de semilla registrada producida por la empresa anualmente en maiz; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 7.260; 5.940; 12.100; 9.900; 16.383; 13.405; 1. Acta de entrega de semilla registrada por la empresa.; 1. Condiciones agroecologicas optimas para la produccion de semilla de buena calidad registrada.. Numero de quintales de semilla registrada producida por la empresa anualmente en arroz; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3.960; 2.640; 9.240; 6.160; 10.798; 7.198; 1. Acta de entrega de semilla registrada pro la empresa; 1. Condiciones agroecologicas optimas para la produccion de semilla de buena calidad registrada. Numero de quintales de semilla registrada producida por la empresa anualmente en sorgo; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 805; 537; 3.036; 2.024; 2.244; 1.496; 1, Acta de entrega de semilla registrada por la empresa.; 1. Condiciones agroecologicas optima para la produccion de semilla de buena calidad registrada.. 1.2.; Empresas semilleristas de pequeños/as productores/as con base juridica e institucional establecidas han puesto en marcha iniciativas empresariales de produccion y comercializacion de semilla de buena calidad de granos basicos. Numero de contratos entre la empresa de semilla y los productores; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3; 6; 9; 12; 1. Contratos firmados entre la empresa de semilla y los productores; 1. Institucionalidad para el apoyo a estas organizaciones en la produccion de semilla de buena calidad. Numero de planes de negocios consensuados y aprobados para su financiamiento; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 3; 5; 7; 1. Contrato de planes de negocios firmado entre la empresa de semilla y los productores; 1. Institucionalidad para el apoyo a estas organizaciones en la produccion de semilla mejorada. Numero de rondas o mesas de negocios promovida por las empresas para la comercializacion de la semilla de buena calidad; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3; 5; 8; 10; 1. Informe de resultado de las rondas o mesas de negocios.; Las empresas con capacidades formadas para emprender iniciativas empresariales.. Numero de empresas legalmente constituidas para la produccion y comercializacion de la semilla de buena calidad; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 5; 1. Escritura de constitucion. 2. Registro de la empresa; Marco legal nacional promueve la constitucion de empresas.. 1.3.; Centro de Investigación Agrícola y Biotecnología (CNIAB) y Direccion General de Proteccion y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) cuentan con recursos tecnologicos y personal capacitado para la dotación de semilla básica y registrada a las empresas semilleritas de pequeños/as productores/as. Numero de beneficios instalado y registrado para el procesamiento de semilla certificada en el MAGFOR; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 2; 4; 5; 1. Inventario de beneficios instalados 2. Documento de registro por parte del MAGFOR.; 1. Disponibilidad de recursos para la adquisiciï¿½n de los beneficios para el procesamiento de la semilla. Planes de capacitacion para el manejo de equipos de procesamiento des semilla; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1- Plan de capacitacion; 1. Los productores/as y tecnicos de las empresas semilleristas con la disponibilidad de tiempo en sus planes de trabajo para asistir a las capacitaciones para el manejo de equipo.. Un plan de inversiones en mejora de infraestructura y compra de equipos y herramientas menores en el CNIAB/INTA.; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Plan de inversion. 2. Plan de compra de herramientas menores.; Aceptacion de los miembros del Sistema Nacional de Semilla.. 1.4.; Empresas semilleristas de pequeños/as productores/as cuentan con una estrategia de comunicacion para posicionarse a nivel regional y local. Numero de acciones comunicacionales del Componente desarrolladas en el marco de la Comunidad de Aprendizaje del Proyecto Regional; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 1. Registro de acciones comunicacionales del Componente; 1. Comunidad de Aprendizaje Regional se mantiene en funcionamiento. Estrategia de comunicacion elaborada e implementada; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Documento de estrategia 2. Plan de implementacion; Las empresas de semilla de buena calidad ejecutan el plan acorde a lo programado. 1.5.; Marco juridico armonizado a nivel nacional y regional para la produccion y comercializacion de semilla de buena calidad por parte de las empresas semilleristas de pequeños/as productores/as. Propuesta de norma nacional para la comercialización de semillas de Buena calidad; No aplica; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1. Documento de analisis legal. 2. Informe de talleres; 1. Apoyo institucional para la mejora del marco legal de produccion y comercializacion de semilla de buena calidad. 1.6.; Componente Nacional de Nicaragua con gestion tecnica/administrativa, monitoreo y evaluacion desarrollados. Porcentaje de ejecucion presupuestaria trimestral acumulada respecto de presupuesto anual; (Inversion acumulada trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2009; 80%; 85%; 15%; 30%; 60%; 90%; 15%; 45%; 70%; 100%; 1. Reportes FPMIS; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitacion administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. Numero de proyectos e iniciativas nacionales integradas y participando activamente en la Red Regional de Semillas (PROYSEM); No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 1; 1. Registro de ingreso a la Red PROYSEM; 1. Entidades responsables de proyectos e iniciativas nacionales se comprometen con la Red PROYSAN y valoran su aporte al trabajo que realizan. Porcentaje de avance trimestral en implementacion del POA; (Sumatoria de avances porcentuales trimetrales de actividadess/total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 80%; 85%; 75%; 80%; 85%; 90%; 75%; 80%; 85%; 90%; 1. Informe Mensual Ampliado de MyE, elaborado en la Plataforma Informatica; 1. Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programacion acordada. Numero de Informes de MyE aprobados por el Oficial Tecnico; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 2009; 3; 4; 3; 7; 10; 14; 3; 7; 10; 14; 1. Informes mensuales (12), y semestrales (2), aprobados en Plataforma Informatica de MyE; 1. Acceso oportuno y expedito a la Plataforma Informatica de MyE del Proyecto Regional. Numero de acciones comunicacionales del Componente desarrolladas en el marco de la Comunidad de Aprendizaje del Proyecto Regional; No aplica; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1. Registro de acciones comunicacionales del Componente; 1. Comunidad de Aprendizaje Regional se mantiene en funcionamiento..