CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/183/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/183/SPA. Nombre; Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Perú, Bolivia y Ecuador para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de semilla de calidad en las zonas Alto Andinas. Tipo de Proyecto; REGIONAL. Período de Ejecución; Octubre/2010 - Septiembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE REGIONAL. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir a mejorar la SAN en zonas altoandinas de agricultura campesina familiar de Perú, Bolivia y Ecuador, debido al aumento del ingreso familiar, un mayor acceso a otros bienes básicos alimentarios y el incremento de la disponibilidad de alimentos en cantidad, calidad y oportunidad; mediante una mayor producción y rendimientos obtenidos de tubérculos y granos en áreas sembradas con semillas de calidad.. Tasa de variación porcentual promedio del ingreso en las familias campesinas beneficiarias, al término del proyecto.; Promedio países(((ingreso medido una vez implementado el proyecto)-(ingreso en línea base))/(ingreso en línea base)*100); TASA; N/A; 0 Año: 2011; 10%; 1. Encuesta de línea base del proyecto 2. Encuesta de medición del ingreso al final del proyecto.; 1. Precios de los productos y adversidades climáticas se mantienen relativamente estables.. Tasa de variación porcentual promedio de los rendimientos de Papa, maíz, quinua, haba y frejol en las comunidades que utilizan semilla de calidad y con prácticas adecuadas de cultivo en el ámbito del proyecto.; Promedio en países((rendimiento medido con semilla de calidad una vez implementado el proyecto)-(rendimiento medido en línea base))/(rendimiento medido en línea base)*100; TASA; N/A; 0 Año: 2011; 20%; 1. Registros de cosecha en campos sembrados con semilla de calidad.; 1. Condiciones agroecológicas, socioeconómicas y climáticas favorables. 2. Programas públicos pertinentes se mantienen o mejoran. N° Sistemas de gestión de semillas de calidad implementados en zonas de intervención en 3 países.; Sumatoria (zonas de intervención con producción y uso de semilla de calidad, personas del área pública y privada capacitados, servicios de certificación y aseguramiento de calidad de semilla, sistemas de almacenamiento preventivo comunitario, marco institucional fortalecido); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 8; 1. Informes de registro de producción y venta de semilla certificada de agricultores y organizaciones semilleristas. 2. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos y ECAs correspondientes. 3. Registro oficial de almacenamiento.; 1. Existe voluntad política de la CA para apoyar procesos de sistematización de procedimientos, con énfasis en la AFC. 2. Existe voluntad política de los gobiernos y las instituciones nacionales para apoyar procesos de sistematización de procedimientos, con énfasis en la AFC.. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Sistemas nacionales de semillas, de Perú, Bolivia y Ecuador, mejorados y articulados, para el incremento sostenible y eficiente de la producción y uso de semillas de calidad de cultivos andinos en la agricultura familiar campesina de la zona altoandina.. % de demanda potencial promedio en 3 países por semilla de calidad, cubierta por la producción de organizaciones de la AFC en la zona altoandina de intervención.; Promedio países(producción y venta de organizaciones semilleristas certificada por autoridad nacional)/(demanda potencial estimada por semilla de calidad en zonas de intervención)*100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 5%; 10%; 1. Informes de registro de producción y venta de agricultores y organizaciones semilleristas.; 1. Condiciones agroecológicas, socioeconómicas y climáticas favorables.. N° de personas con herramientas y habilidades para la producción, uso y gestión en sistemas de semillas de calidad.; Sumatoria en países ((facilitadores, líderes y miembros de organizaciones productoras de semillas capacitados)+(facilitadores, líderes y miembros de organizaciones usuarias de semilla de calidad capacitados) + (responsables de instituciones públicas y privadas, relacionadas a la atención de emergencias, capacitados) + (profesionales y técnicos del sector oficial y privado capacitados en producción, certificación y fomento de sistemas de semillas de la calidad)); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 2.500; 5.000; 1. Convocatoria, programa, registro de participantes y evaluación de conocimientos de los cursos y ECAs correspondientes.; 1. Existe motivación e interés de los agricultores y en las instituciones nacionales de Perú, Bolivia y Ecuador por implementar mejoras en sus prácticas productivas, con el fin de obtener una mayor productividad y valor de sus productos.. % (porcentaje) promedio de la necesidad de semilla de calidad almacenada como reserva ante desastres y emergencias en el conjunto de zonas de intervención de los tres países.; Promedio países(cantidad de semilla almacenada en el conjunto de zonas de intervención)/(cantidad estimada de semilla necesaria en caso de emergencia en el conjunto de zonas de intervención)*100; PORCENTUAL; 100; 0 Año: 2011; 5%; 10%; 1. Documento planes de producción de semillas de las organizaciones, formulados y firmados para su ejecución, incluyen sección de almacenamiento de semilla de calidad. 2. Registro oficial de almacenamiento. 3. Diagnóstico de necesidad de almacenamiento de semilla en zonas de intervención en los tres países.; 1. Existe motivación en las instituciones nacionales y los agricultores de las zonas de intervención por asegurar la provisión de semilla de calidad en casos de emergencia.. N° Planes estratégicos nacionales y subregional para Promover la Producción, Acceso y Uso de Semillas de Calidad para la AFC en las Zonas Alto Andinas, incorporados dentro de las políticas estatales, que incluyen mecanismos de participación en compras públicas de los productos de la AFC que han utilizado semilla de calidad.; (plan estratégico Perú)+(plan estratégico Bolivia)+(plan estratégico Ecuador)+(plan estratégico CAN); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 4; 1. Documento de los planes firmado por representantes de las instituciones involucradas.; 1. Voluntad política del gobierno y las instituciones para apoyar la producción y uso de semilla de calidad en la AFC de la zona AA.. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Incremento sostenible y eficiente de la producción de semilla de calidad, a través de Organizaciones de Productores/as de semillas conformadas, fortalecidas y autosostenibles con enfoque de cadena.. Plan marco (manual) para la constitución de organizaciones semilleristas locales con: SCIC,Planes de Producción, de negocio y mercadeo, así como acceso al crédito.; (manual sistematización para la constitución legal de organizaciones semilleristas locales, la implementación de SCIC, planes de producción, de negocio y mercadeo y acceso a crédito); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento manual.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño del manual.. N° de cursos y metodologías disponibles para capacitación a facilitadores/as, líderes y miembros de organizaciones de semillas relacionadas a la producción y comercialización local, empresarial de semillas; ((curso Metodologías participativas de enseñanza/aprendizaje (aprender/haciendo))+(curso Producción sostenible de semillas)+(curso Control Interno de Calidad de Semillas (CIC))+(curso Gestión empresarial: a) Plan de Negocios; b) Mercadeo; c) Servicio de postventa)+(diseño metodología ECAs para la producción de Semillas de Calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 1. Metodología y programa de los cursos y ECAs correspondientes.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño de los cursos.. Producto 1 con asistencia técnica y operativa continua.; (guías metodológicas)+(misiones técnicas)+(respuestas consultas vía e-mail)+ (respuestas consultas en CVA).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Documentos guías metodológicas. 2. Registro correo electrónico. 3. Registro CVA. 4. Informes misiones.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes.. 1.2.; Pequeños agricultores/as de las zonas altoandinas fortalecidos en la cultura de uso de semilla de calidad.. Producto 2 con asistencia técnica y operativa continua.; (guías metodológicas)+(misiones técnicas)+(respuestas consultas vía e-mail)+ (respuestas consultas en CVA).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Documentos guías metodológicas. 2. Registro correo electrónico. 3. Registro CVA. 4. Informes misiones.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes.. N° Metodologías disponibles para capacitación a facilitadores/as, líderes y miembros de organizaciones productoras en técnicas productivas con semilla de calidad.; (metodología ECAs para la producción con Semilla de Calidad)+(metodología jornadas realizadas en parcelas demostrativas); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Metodología y programa de los cursos y ECAs correspondientes.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño de los cursos.. Plan marco para formulación e implementación de Planes de negocio y mercadeo (PNM) para la vinculación a mercados de organizaciones productoras locales.; (manual para formulación e implementación PNM); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento manual.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño del manual.. 1.3.; Reducción de la vulnerabilidad de la disponibilidad de semilla ante desastres naturales y otras emergencias.. Curso disponible para capacitación a responsables de instituciones públicas y privadas, relacionadas a la atención de desastres y emergencias.; (curso Abastecimiento de Semilla ante Emergencias); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Metodología y programa de los cursos correspondientes.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño de los cursos.. Plan marco para formulación e implementación de sistemas de gestión comunitaria ante desastres y otras emergencias.; (manual para formulación e implementación Sistemas); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento manual.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño del manual.. Producto 3 con asistencia técnica y operativa continua.; (guías metodológicas)+(misiones técnicas)+(respuestas consultas vía e-mail)+ (respuestas consultas en CVA).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Documentos guías metodológicas. 2. Registro correo electrónico. 3. Registro CVA. 4. Informes misiones.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes.. 1.4.; Capacidades Institucionales fortalecidas de Perú, Bolivia, Ecuador y la CAN en la promoción y adopción de políticas y normas, así como la prestación de servicios que fomentan la producción y el uso de semillas de calidad de cultivos seleccionados en la zona alto andina.. N° de cursos diseñados y disponibles para capacitación a profesionales y técnicos del sector oficial y privado en producción, certificación y fomento de sistemas de semillas de la calidad.; (curso Producción sostenible de semillas)+(curso Certificación de Semillas)+(curso fiscalización de semillas)+(curso fomento productivo)+(curso metodología ECAs para la producción de Semillas de Calidad); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 5; 1. Metodología y programa de los cursos correspondientes.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño de los cursos.. Metodología marco para la descripción varietal desarrollada y su registro en instancias pertinentes.; (descriptor varietal marco con fines de registro)+(manual metodología publicación registro).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento descriptor varietal marco.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Especialistas disponibles para el diseño del método marco.. Propuesta normativa subregional armonizada sobre certificación, comercialización y fomento de semilla de calidad.; (propuesta CAN); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1. Documento informe oficial normativa. 2. Informes y/o boletín oficial de validación normativa.; 1. Voluntad política de la CA, los gobiernos y las instituciones para apoyar proceso de modificación y/o adopción de normas actualizadas.. Producto 4 con asistencia técnica y operativa continua.; (guías metodológicas)+(misiones técnicas)+(respuestas consultas vía e-mail)+ (respuestas consultas en CVA).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Documentos guías metodológicas. 2. Registro correo electrónico. 3. Registro CVA. 4. Informes misiones.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes.. 1.5.; Sistemas de gestión operativa y del conocimiento del proyecto desarrollados para su sostenibilidad.. CVA implementada.; (comunidad virtual implementada y funcionando con participantes a nivel regional, Perú, Bolivia y Ecuador); CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Listado de miembros inscritos en CVA. 2. Documentos consolidados producto de su funcionamiento. 3. Estadísticas de participación.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Disposición para la participación en la discusión y evaluación.. N° de Informes de Monitoreo Evaluativo aprobados por el OT en el año; (informes mensuales)+(informes trimestrales)+(informes semestrales)+(informe final); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 1. Validaciones virtuales respectivas (36 mensuales, 12 trimestrales, 6 semestrales y uno final).; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Disposición para la participación en la discusión y evaluación.. N° de Informes de Monitoreo analizados y evaluados de componentes nacionales del proyecto.; (informes mensuales)+(informes trimestrales)+(informes semestrales)+(informe final); NUMERICO; N/A; 0 Año: 2011; 6; 6; 6; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 9; 1. Contrainformes en plataforma.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes. 3. Disposición para la participación en la discusión y evaluación.. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 15%; 40%; 70%; 95%; 15%; 40%; 70%; 95%; 30%; 60%; 100%; 1. Reportes FPMIS.; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos.. Porcentaje de cumplimiento trimestral del POA.; (Sumatoria de cumplimientos porcentuales trimestrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 95%; 1. Informes validados por el OT en la Plataforma Informática.; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA.. Producto 5 con asistencia técnica y operativa continua.; (guías metodológicas)+(misiones técnicas)+(respuestas consultas vía e-mail)+ (respuestas consultas en CVA).; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 2011; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Documentos guías metodológicas. 2. Registro correo electrónico. 3. Registro CVA. 4. Informes misiones.; 1. Recursos y equipos necesarios disponibles. 2. Visión regional del proyecto en los diferentes componentes.. Porcentaje promedio de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual en componentes nacionales.; (Gasto acumulado trimestralmente por el Componente / Presupuesto anual del Componente) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 10%; 25%; 70%; 95%; 10%; 25%; 70%; 95%; 30%; 60%; 100%; 1. Reportes FPMIS.; 1. Los mecanismos y procedimientos administrativos son expeditos. 2. Disponibilidad oportuna de los recursos.. Porcentaje promedio de cumplimiento trimestral del POA en componentes nacionales.; (Sumatoria de cumplimientos porcentuales trimestrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 2011; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 90%; 1. Informes validados por el OT en la Plataforma Informática.; 1. Ejecutores y contrapartes nacionales cumplen con los compromisos adquiridos en el POA...