CONSULTA COMPONENTES PROYECTO GCP/RLA/182/SPA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. Símbolo; GCP/RLA/182/SPA. Nombre; Reforzamiento de las Políticas de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina. Tipo de Proyecto; NACIONAL. Período de Ejecución; Marzo/2010 - Diciembre/2013. II. MARCO LÓGICO DEL COMPONENTE. COMPONENTE SUBREGIONAL. Efecto; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Contribuir al fortalecimiento de sistemas nacionales sostenibles que aseguren disponibilidad y acceso sostenible a semilla de buena calidad de granos básicos para los pequeño/as productores/as para la SAN. Número de países donde el proyecto ha quedado institucionalizado y esto se traduce en el aporte de recursos adicionales al mismo (provisión de semilla, extensionistas, etc.); NUMERICO; N/A; 0 Año: 0. Resultado; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Países miembros del CAC cuentan con políticas y mecanismos de gestión institucional para el abastecimiento de semillas certificadas de granos básicos a nivel nacional y regional, con especial atención en el sector de la Agricultura Familiar Campesina. Número de países con capacidades de producción y gestión de semilla certificada de granos básicos, fortalecidas; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 7; 1. Informes semestrales de MyE; 1. Existe estabilidad política y presupuestaria en los países 2. Existe estabilidad en las políticas públicas pertinentes. % de avance en el fortalecimiento de las instituciones públicas que forman parte del sistema nacional de semillas y son apoyadas por el proyecto respecto a lo planteado al inicio del mismo; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 1- Instrumento de evaluación del fortalecimiento de las instituciones públicas del proyecto. Número de funcionarios públicos capacitados en talleres de ámbito subregional; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0. Número de convenios establecidos a nivel subregional en el marco de la producción de semilla por pequeños productores; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0. Productos; Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. 1.1.; Sistemas y mecanismos para la gestión del conocimiento e intercambio de información y experiencias regionales sobre sistemas de producción, acceso y uso de semillas de calidad en la agricultura familiar, precios, y mercados para semilla de buena calidad.. Número de misiones de intercambio de corta duración (1 a 3 semanas) para aprovechar experiencias sobre creación y manejo de empresas semilleristas, manejo de semillas y temas relacionados; Por definir; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3; 5; 3; 5; 7; 10; 3; 5; 7; 10; 3; 5; 7; 10; 1. Informes trimestrales de MyE 2. Informes de evaluación de misiones de intercambio; 1. Las entidades públicas y organizaciones de productores designan el personal para participar en las misiones. Número de estudios, diagnósticos y documentos coordinados o publicados por el proyecto a nivel subregional; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 11; página web del proyecto; La información de los países está disponible. 1.2.; Base jurídica centroamericana para agilizar el intercambio y comercio de semillas de granos básicos, incluyendo semilla de categoría "buena calidad", que facilite el intercambio sub regional de semillas de granos básicos de buena calidad.. Propuesta elaborada para el comercio intrarregional de semillas; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; Documento elaborado; Se disponen de todos los estudios nacionales de mercado y legislación. Número de países con legislación en semillas analizada; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 3; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 7; -Informes de los consultores nacionales -Informe final de la consultoría subregional; -Buena comunicación entre los consultores legales , los equipos nacionales y las contrapartes. 1.3.; Políticas para fomentar la producción y comercio de semillas de buena calidad de granos básicos en Centroamérica que promueven la oferta y demanda local para semillas de buena calidad entre la agricultura familiar.. Estudio de mercado de comercio intrarregional de semillas elaborado; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; -Documento del estudio; -Aplicación de la misma metodología en todos los países para elaborar el estudio. Propuesta elaborada para la transición del regalo de semillas al mercado, a través de mecanismos que fomenten la capitalización; CUMPLIMIENTO; N/A; 0 Año: 0; 1; -Documento de la propuesta; -Se dispone de información sobre regalos de semilla con fuentes verificables. 1.4.; Proyecto y Componente Subregional gestionado, monitoreado y evaluado. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral respecto del presupuesto anual; Por definir; PORCENTUAL; 0; 0 Año: 0; 15%; 35%; 65%; 95%; 15%; 40%; 70%; 100%; 1. Reportes FPMIS; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitación administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. Número de informes aprobados en la plataforma PSIMER; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; 24; 48; 72; 96; 24; 48; 72; 96; -Informes PSIMER de los componentes nacionales; -Los componentes envían sus informes a tiempo -Los componentes elaboran los informes con la calidad esperada. Numero de empresa que cuenta con un POA en semillas elaborado en forma participativa, que se evalúa periódicamente; NUMERICO; N/A; 0 Año: 0; -POAs de las empresas -Reporte POAs de las empresas; -En todos los paíese se planifica en forma participativa desde la base de las empresas..