MARCO LÓGICO PROYECTO GCP/GUA/009/SPA

| I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Símbolo | GCP/GUA/009/SPA |
| Nombre | Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nacional - PESA III Guatemala |
| Tipo de Proyecto | NACIONAL |
| Período de Ejecución | Enero/2009 - Diciembre/2012 |
| Resumen | La ejecución del PESA III Guatemala, en su ámbito nacional, se enfoca en mejorar la articulación de los actores vinculados al Sistema Nacional de SAN para propiciar una atención integral a la población objetivo. Para ese efecto ejecuta acciones de fortalecimiento en tres niveles: En lo nacional y departamental específicamente con SESAN y MAGA; en lo municipal con las municipalidades, mancomunidades y organizaciones locales de sociedad civil y, en lo comunitario con los consejos comunitarios de desarrollo rural, grupos y organizaciones locales y las promotorías comunitarias. Directamente con las familias y comunidades, el PESA hace prácticas sus propuestas metodológicas, a efecto de formar capital humano local, generar experiencias vivas que puedan utilizarse como referentes para capacitar y convencer a otros actores, demostrar efectos e impactos concretos y aprender, replicar y divulgar a escala los aprendizajes en buenas prácticas y en metodologías de mejoramiento de la SAN de la población más vulnerable y a escala suficiente. Tiene un resultado y seis productos que se mencionan: Resultado: SESAN, MAGA, municipalidades, otras instituciones, organizaciones y familias participantes, son fortalecidas en sus capacidades de articulación e implementación de programas y proyectos comunitarios, municipales, departamentales y nacionales de SAN. Productos: 1. Sistema nacional de información de SESAN fortalecido para brindar información actualizada del comportamiento de la SAN en el País. 2. SESAN aplica aportes (metodológicos, instrumentales o logísticos) de PESA en su proceso de formulación, implementación y monitoreo de planes estratégicos y operativos nacionales y territoriales. 3. La función del MAGA dentro del sistema nacional de extensión agrícola se ejecuta con aportes, estratégicos, técnicos y metodológicos del PESA. 4. Municipalidades, otras instituciones territoriales y comunitarias con capacidades técnicas, metodológicas y de articulación para la atención integrada de SAN en sus territorios. 5. Familias de participación directa con mejoras en disponibilidad y acceso a los alimentos, a partir de la implementación de buenas prácticas de SAN y formación de capital humano y social. 6. PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido. La meta total de cobertura territorial de atención directa, convenida con las instituciones contrapartes, es la participación de 5,000 familias de 200 comunidades ubicadas en 6 departamentos del Oriente del País. |
| Coordinador | Mario Chamalé |
| Oficial Técnico | Stefano Gavotti |
| Presupuesto US$ | 4.557.500 |
| II. PUNTO FOCAL |  |
| Contacto Institucional | Mario Chamalé, Coordinador Nacional PESA III / Aura Marina Cumes Guaján, Técnica de Seguimiento y Evaluación |
| Dirección | Boulevard Liberación 3-52 Zona 13, Nivel 4 Of. 4C, Edificio Plaza Profesional |
| Teléfonos | 2472-1796 / 2472-2215 / 2472-2196 / 2473-4141 |
| Correo Electrónico | mario.chamale@fao.org / aura.guajan@fao.org |
| III. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO AÑO |  |
| EFECTO |  |
| Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca más vulnerable, considerando el enfoque de género y etnia. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de planes (estratégicos y operativos anuales nacionales o territoriales) del SINASAN que han contado con aportes técnicos y metodológicos del PESA.; Sumatoria de planes (estratégicos y operativos anules, nacionales y territoriales) del SINASAN (CONASAN, SESAN, INCOPAS, GIA, delegaciones, comisiones) elaborados o ejecutados con aportes del PESA.; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2009; 13; 26; 49; 77; 1. Registros de Planes elaborados por instancias de SINASAN (SESAN, COMUSAN y CODESAN); 1. Entidades nacionales y territoriales del SINASAN, con apertura en participar en los procesos de planificación e implementación de acciones en el mejoramiento de SAN de manera articulada.. Porcentaje de familias con atención directa que producen su reserva mínima anual de maíz (32qq respectivamente); (Número de familias con atención directa que producen su reserva mínima anual de maíz/Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 4 Año: 2008; 8%; 10%; 12%; 16%; 1. Registro de familias participantes milpa de los territorios de atención directa. 2. Encuestas familiares; 1. Las condiciones climáticas se mantienen estable. 2. Familias participan activamente en la implementación de buenas prácticas SAN, en sistema milpa.. Porcentajes de familias con atención directa que producen su reserva mínima anual de frijol (7qq respectivamente); (Número de familias con atención directa que producen su reserva mínima anual de frijol/Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 14 Año: 2008; 16%; 18%; 20%; 22%; 1. Registro de familias participantes milpa de los territorios de atención directa. 2. Encuestas familiares; 1. Las condiciones climáticas se mantienen estable. 2. Familias participan activamente en la implementación de buenas prácticas SAN, en sistema milpa.. Porcentaje de aumento en la asignación financiera para proyectos específicos de SAN (calificados) en el presupuesto municipal en los municipios de atención directa.; [(Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto municipal -Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto municipal de año de referencia) /Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto municipal de año de referencia] * 100; PORCENTUAL; 0; 23 Año: 2009; 10%; 20%; 1. Asignación a proyectos SAN de los Presupuestos Municipales 2. Reportes del SNIP 3. Reportes SIAF - Muni 4. Reportes del SICOIN; 1. Las municipalidades contempla en su agenda o plan municipal la atención de SAN 2. Las municipalidades aportan recursos financieros en la implementación de proyectos SAN.. Porcentaje de familias con atención directa que incorporan a su dieta al menos 3 nuevos alimentos producidas por ellas mismas.; (Numero de familias con atención directa, que incorporan a su dieta al menos 3 nuevos alimentos producidad por ellas / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 35 Año: 2008; 40%; 50%; 60%; 70%; 1. Encuestas familiares. 2. Registros de familias participantes en sistema patio/hogar; 1. Familias participan activamente en la implementación de buenas prácticas SAN, de patio/hogar.. |
| RESULTADO |  |
| SESAN, MAGA, municipalidades, otras instituciones, organizaciones y familias participantes fortalecen sus capacidades de articulación e implementación de programas y proyectos comunitarios, municipales, departamentales y nacionales de SAN. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. No. de comisiones de seguridad alimentaria y nutricional -COSAN- (departamentales y municipales) ejecutan programas o proyectos de atención integrada de SAN de manera articulada (agricultura, salud, educación y otros) en las que participan MAGA y SESAN en los territorios de atención directa del programa.; Sumatoria de comisiones de seguridad alimentaria y nutricional -COSAN- (departamentales y municipales) que ejecutan programas o proyectos de atención integrada de SAN de manera articulada (agricultura, salud, educación y otros) en las que participan MAGA y SESAN en los territorios de atención directa del programa.; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2008; 2; 4; 8; 10; 12; 1. Acuerdos institucionales de coordinación de acciones entre instancias que integran las COSAN.; 1. SESAN y MAGA ejercen su liderazgo en el tema de SAN y disponen de apoyo político, técnico, financiero y humano para ello. 2. Existe condiciones institucionales en los territorios para la articulación interinstitucional.. Número de instituciones y organizaciones territoriales que priorizan acciones dirigidas a la SAN en el cumplimiento de sus funciones, con aportes técnicos y metodológicos de PESA.; Sumatoria de instituciones y organizaciones territoriales que priorizan acciones dirigidas a la SAN en el cumplimiento de sus funciones, con aportes técnicos y metodológicos de PESA, expresado en algún documento propio.; NUMERICO; N/A; 16 Año: 2008; 20; 50; 80; 100; 150; 1. Información de instituciones y organizaciones. 2. Recursos humanos asignados a acciones SAN.; 1. Existe apertura de las entidades locales para implementar los aprendizajes y aportes técnicos y metodológicos que ayuden a dar prioridad a la SAN.. Porcentaje de COSAN (departamentales y municipales) ubicadas en los territorios de atención directa e indirecta, que impulsan o promueven alguna metodología o buena práctica promovida por el PESA.; (Numero total de COSAN en territorios con atención directa e indirecta que que impulsan o promueven alguna metodología o buena práctica promovida por el PESA / Numero de COSAN de municipios de 6 departamentos con atención directa y con atención indirecta por replicación de PESA) *100; PORCENTUAL; 18; S/LB; 22%; 44%; 88%; 100%; 1. Registros de COSAN y prácticas que promueven; 1. Entidades locales toman decisiones que abren posibilidades de aplicación de aprendizajes y aportes técnicos que ayuden a dar prioridad a la SAN en sus territorios y entidades.. Porcentaje de aumento en la asignación para proyectos específicos de SAN en el presupuesto del CODEDE en los departamentos de cobertura.; [(Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto de CODEDE - Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto de CODEDE de año de referencia) /Monto en asignación a proyectos específicos SAN en presupuesto de CODEDE de año de referencia] * 100; PORCENTUAL; 0; S/LB; 10%; 20%; 1. Resoluciones, actas o acuerdos de los CODEDE. 2. Registro de proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública.; 1. Existe voluntad política para adoptar procesos articulados de mejoramiento de la SAN y asignar recursos para su implementación. |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 1 |  |
| Sistema nacional de información de SESAN fortalecido para brindar información actualizada del comportamiento de la SAN en el País. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de propuestas técnicas de diseño, implementación u operación del sistema de información de SESAN, convenidas conjuntamente.; Sumatoria de propuestas técnicas de diseño, implementación u operación del sistema de información de SESAN, convenidas conjuntamente.; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 2; 4; 5; 1. Documentos de propuestas técnicas de diseño, implementación operación del sistema de operación.; 1. Liderazgo de SESAN y apertura institucional para compartir información 2.Capacidad tecnológica en SESAN para el funcionamiento del sistema de información.. Número de reportes por tema que genera el sistema de información de SESAN (Desnutrición, Precios de GB, Pronósticos y alertas SAN); Sumatoria de reportes por tema que genera el sistema de información de SESAN.; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2009; 2; 5; 7; 9; 10; 11; 1. Reportes trimestrales en SAN ingresados en el sistema.; 1. Liderazgo de SESAN y apertura institucional para compartir información 2.Capacidad tecnológica en SESAN para el funcionamiento del sistema de información.. Número de productos de comunicación emitidos por SESAN con una frecuencia trimestral o más.; Sumatoria de productos de comunicación con frecuencia al menos trimestral.; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 2; 3; 4; 5; 1 Reportes en SAN publicados; 1. Liderazgo de SESAN y apertura institucional para compartir información 2.Capacidad tecnológica en SESAN para el funcionamiento del sistema de información.. |
| Producto 2 |  |
| SESAN aplica aportes (metodológicos, instrumentales o logísticos) de PESA en su proceso de formulación, implementación y monitoreo de planes estratégicos y operativos nacionales y territoriales. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Numero instancias del SINASAN capacitadas en formulación, monitoreo y evaluación de planes estratégicos y operativos.; Sumatoria de instancias (secretaría, dirección, unidad, delegación, comisión) de SESAN capacitadas por PESA formulación, monitoreo y evaluación de planes estrategicos y operativos.; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2008; 6; 12; 15; 18; 20; 1. Registro de instituciones participantes en eventos de capacitación.; 1. Instancias del SINASAN con apertura en participar en las capacitaciones.. Número de planes (estratégicos y operativos anuales, nacionales y territoriales) con instrumentos de seguimiento y evaluación aplicados que han contado con aportes PESA.; Sumatoria de planes que cuentan con instrumentos de seguimiento.; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 5; 10; 15; 19; 1. Información de planes con instrumentos de seguimiento y evaluación; 1. Instituciones del SINASAN muestran interés, compromiso y opciones de utilidad de formulación y seguimiento de planificación estratégica operativa de la SAN en el país y los territorios 2. SESAN mantiene voluntad de sistematizar y ejecutar monitoreo de SAN en el País y los territorios.. |
| Producto 3 |  |
| La función del MAGA dentro del sistema nacional de extensión agrícola se ejecuta con aportes, estratégicos, técnicos y metodológicos del PESA. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de instancias de MAGA que son apoyadas por PESA en el cumplimiento de su responsabilidad de contribuir a la SAN y fortalecer el SNEA; Sumatoria de instancias (Despachos, dirección, subdirección, unidad, jefatura, comisión, comité o agencia) de MAGA que recibe asistencia técnica del PESA.; NUMERICO; N/A; 9 Año: 2008; 10; 30; 80; 100; 120; 150; 1. Registro de instancias del MAGA acompañadas por PESA; 1. MAGA concreta enfoque de institucionalidad y prioridad de la SAN en su funcionamiento. Porcentaje de agencias de extensión agrícola regidas por MAGA que aplican aprendizajes o instrumentos generados en PESA.; (Numero de agencias de extensión regidas por MAGA, que según sus propios informes, aplican aprendizajes o instrumentos generados en PESA / Número de agencias de extensión regidas por MAGA en todo el País) * 100; PORCENTUAL; 125; S/LB; 50%; 75%; 100%; 1. Registros de agencias de Extensión de MAGA; 1. MAGA manifiesta apertura y valora aprendizajes y aportes técnicos en el cumplimiento de sus competencia en materia de SAN.. Número de propuestas técnicas de diseño, implementación u operación del sistema nacional de extensión elaboradas en forma conjunta con MAGA; Sumatoria de propuestas diseño, implementación u operación del sistema nacional de extensión, elaboradas con MAGA.; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2008; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 1. Documentos de propuestas técnicas de diseño, implementación operación elaborado.; 1. MAGA manifiesta apertura y valora aprendizajes y aportes técnicos en el cumplimiento de sus competencia en materia de SAN.. |
| Producto 4 |  |
| Municipalidades, otras instituciones territoriales y comunitarias con capacidades técnicas, metodológicas y de articulación para la atención integrada de SAN en sus territorios. |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de proyectos territoriales de SAN gestionados a través de las comisiones de SAN (Total, territorios con atención directa y con atención indirecta y que se orientan específicamente a mejorar la equidad étnica y de género).; Sumatoria de proyectos territoriales de SAN gestionados a través de las comisiones de SAN (Total y que se orientan específicamente a mejorar equidad étnica y de género).; NUMERICO; N/A; S/LB; 2; 22; 32; 42; 47; 52; 72; 92; 1. Registros de proyectos en gestión o ejecución; 1. Las instancias que conforman las comisiones SAN, se articulan en función a la elaboración y gestión de proyectos SAN. Número de comunidades y municipios a donde se replican buenas prácticas de SAN.; Sumatoria de comunidades y municipios a donde se replican buenas prácticas de SAN promovidas.; NUMERICO; N/A; S/LB; 50; 120; 150; 160; 170; 180; 200; 1. Registros de comunidadades e instituciones que implementan BP de SAN.; 1. Entidades locales toman decisiones que abren posibilidades de replicación de aprendizajes y buenas prácticas de SAN en sus territorios y entidades.. |
| Producto 5 |  |
| Familias de participación directa con mejoras en disponibilidad y acceso a los alimentos, a partir de la implementación de buenas prácticas de SAN y formación de capital humano, social comunitario e institucional |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de aumento de familias con atención directa que alcanza la frecuencia de consumo de hortalizas y hierbas; (Numero de familias con atención directa, que alcanzan frecuencia de consumo adecuada de hortalizas y hierbas / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 25 Año: 2008; 28%; 30%; 32%; 34%; 35%; 1. Registro de familias participantes en sistema patio/hogar 2. Encuesta aplicada a familias.; 1. Familias participantes mantienen interés en procesos de aplicación de buenas prácticas en patio/hogar.. Porcentaje de familias participantes que incrementan en un 10 por ciento la producción de frijol; (Numero de familia con atención directa, incrementan su producción de frijol en más de 10 por ciento / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; S/LB; 20%; 30%; 40%; 50%; 1. Registro de familias participantes en sistema milpa. 2. Encuestas aplicadas a familias; 1. Las condiciones climáticas se mantienen estables.. Porcentaje de familias participantes que aumentan sus ingresos en más de 10 por ciento anual por venta de productos o servicios.; (Numero de familias participantes excedentarias, que aumentan sus ingresos en más de 10 por cineto anual por venta de productos o servicios / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 25 Año: 2008; 5%; 10%; 15%; 20%; 1. Registro de familias participantes en sistema de diversificación de ingresos; 1. Existe condiciones en las familias participantes en emprender acciones en la venta productos o servicios.. Porcentaje de aumento de familias con atención directa que alcanzan la frecuencia de consumo de huevos; (Numero de familias con atención directa, que alcanzan frecuencia de consumo adecuada de huevos / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 20 Año: 2008; 15%; 20%; 25%; 30%; 1. Registro de familias participantes en sistema patio/hogar 2. Encuesta aplicada a familias.; 1. Familias participantes mantienen interés en procesos de aplicación de buenas prácticas en patio/hogar.. Porcentaje de aumento de familias con atención directa que alcanzan la frecuencia de consumo de carne; (Numero de familias con atención directa, que alcanzan frecuencia de consumo adecuada de carne / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; 53 Año: 2008; 15%; 20%; 25%; 30%; 1. Registro de familias participantes en sistema patio/hogar 2. Encuesta aplicada a familias.; 1. Familias participantes mantienen interés en procesos de aplicación de buenas prácticas en patio/hogar.. Número de familias que acceden a servicios públicos de mejoramiento de SAN en territorios priorizados; Numero de familias que acceden a servicios públicos de mejoramiento de SAN derivados de la implementación de atención integrada de SAN en muncipios participantes en PESA.; NUMERICO; N/A; S/LB; 2.000; 2.500; 2.750; 3.000; 3.500; 1. Registros de instituciones que prestan servicios; 1. Las instituciones públicas proveedora de servicios públicos de mejoramiento de SAN, cuenta con recursos para dar cumplimento con su función en proveer a servicios a las familias. Numero de grupos comunitarios incorporados a procesos de aprendizaje y transferencia de buenas prácticas de SAN; Sumatoria de grupos comunitarios incorporados a procesos de aprendizaje y transferencia de buenas prácticas de SAN; NUMERICO; N/A; 126 Año: 2009; 130; 160; 170; 180; 190; 200; 1. Registro de los CEA 2. Registro de promotores; 1. Líderes y autoridades comunitarias con apertura en la aceptación de los aprendizajes y buenas prácticas generadas por PESA. Porcentaje de familias participantes que incrementan en un 10 por ciento la producción de maíz; (Numero de familia con atención directa, incrementan su producción de maíz en más de 10 por ciento / Numero de familias con atención directa) * 100; PORCENTUAL; 5.000; S/LB; 20%; 30%; 40%; 50%; 1. Registro de familias participantes en sistema milpa. 2. Encuestas aplicadas a familias; 1. Las condiciones climáticas se mantienen estables.. |
| Producto 6 |  |
| PESA con sistema de gestión, seguimiento y evaluación establecido |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2009; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de acciones de comunicación; Sumatoria de acciones de comunicación; NUMERICO; N/A; 13 Año: 2009; 20; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 1. Registro de materiales de comunicación elaboradas.; 1. Medios de comunicación social con apertura en la publicación de temas relacionados a la SAN. Numero de experiencias sistematizadas; Sumatoria de sistematizaciones elaboradas y editadas; NUMERICO; N/A; S/LB; 4; 8; 12; 16; 1. Documentos sistematizados publicados; 1. Equipo técnico de FAO y del Programa, con lineamientos definidos para la elaboración de las sistematización. Número de proyectos comunitarios ejecutados con apoyo de PESA.; Sumatoria de proyectos comunitarios ejecutados con apoyo financiero y asistencia técnica directa de PESA; NUMERICO; N/A; 14 Año: 2009; 20; 40; 50; 60; 65; 75; 90; 100; 1. Listado de proyectos comunitarios gestionados y ejecutados.; 1. Actores y autoridades comunitarios con acuerdos comunes para la ejecución del proyecto.. Porcentaje de cumplimiento trimestral promedio en la implementación del POA; (Sumatoria de porcentajes de cumplimiento trimestral promedio de actividades por producto / Número de productos con actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; NUMERICO; N/A; S/LB; 80; 90; 25; 50; 75; 90; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo, elaborado en la PSIMER; 1. Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programación acordada. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente / Presupuesto anual) x 100; NUMERICO; N/A; S/LB; 50; 90; 25; 50; 75; 90; 1. Reportes FPMIS; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitación administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. Número de Informes de Monitoreo Evaluativo aprobados por el Director PESA; Sumatoria de Informes aprobados; NUMERICO; N/A; S/LB; 3; 4; 3; 4; 3; 4; 1. Informes mensuales (12) y semestrales (2), aprobados en la PSIMER; 1. Acceso oportuno y expedito a la PSIMER por parte de los equipos del proyecto 2. Autoridades de FAO mantienen disposiciones de gestión, seguimiento y evaluación establecidas. |