MARCO LÓGICO PROYECTO GCP/HON/022/SPA

| I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Símbolo | GCP/HON/022/SPA |
| Nombre | PESA HONDURAS |
| Tipo de Proyecto | NACIONAL |
| Período de Ejecución | Julio/2011 - Diciembre/2013 |
| Resumen | El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Honduras surge como un compromiso del Gobierno asumido en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 y posteriormente ratificado en la Declaración del Milenio del 2000. El PESA se articula en el marco de las políticas del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), que impulsa la Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional ( AECI ) y la asistencia técnica de la FAO . En este contexto, el PESA contribuye al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas a la capitalización de los recursos humanos en el medio rural, el fortalecimiento organizativo y la mejora de los sistemas de producción de las familias, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. El Programa comenzó su Fase Piloto en el año 2000 en los municipios de San Lucas y San Antonio de Flores en el departamento de El Paraíso, y Morolica en el departamento de Choluteca beneficiando a 1,239 familias. A finales de 2003 la cobertura se extendió al municipio de El Negrito, departamento de Yoro. Para finales de 2006 La cobertura se extendió a 7 departamentos, 32 municipios y 265 comunidades donde la población atendida directamente alcanzó los 5,598 participantes directos e indirectamente se benefició a 27,990. De estos, 3,905 familias (que representan el 70% de las 5,598 familias participantes) son lideradas por hombres jefes de familia y 1,691 familias (el 30%) por mujeres jefes de familia. Estas cifras se interpretan como un avance significativo para alcanzar el objetivo de ampliar la cobertura a nuevos municipios durante el 2006 Las zonas de acción del PESA Honduras están comprendidas entre los 80 municipios más pobres del país, con un IDH de 0.425 a 0.475 considerado de muy bajo a bajo, con un alto deterioro de los recursos naturales, altas tasas de desnutrición y analfabetismo. |
| Coordinador | German Flores |
| Oficial Técnico | Stefano Gavotti |
| Presupuesto US$ | 5.600.000 |
| II. PUNTO FOCAL |  |
| Contacto Institucional | German Flores |
| Dirección | Col. Loma Linda, 1/2 cuadra banco citi, Tegucigalpa |
| Teléfonos | (504) 2235-3182, 2235-3331, 2232-3180 |
| Correo Electrónico | german.flores@fao.org.hn |
| III. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO AÑO |  |
| EFECTO |  |
| Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias más vulnerables en los municipios más pobres de Honduras |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Politicas publicas de SAN presupuestadas en respuesta a las familias en situacion de vulnerabilidad alimentaria y nutricional; N/A; CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1. Informe anual elaborado por Secretaría de Desarrollo Social (programas y familias atendidas) 2. Informe anual elaborado por Secretaría de Finanzas (asignación de recursos); 1. Se mantiene voluntad política del Estado para el mejoramiento de la SAN 2. Existe estabilidad política, social y económica del país. |
| RESULTADO |  |
| - Efecto Intermedio 1: Familias con medios de vida mejorados para incrementar la disponibilidad y el acceso a los alimentos en forma ambientalmente sostenible; (COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD Y ACCESO) - Efecto Intermedio 2: Familias con consumo y utilización biológica del alimento mejorados (COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN) - Efecto Intermedio 3: Institucionalidad SAN fortalecida para alcanzar los objetivos y metas nacionales (COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de sesiones anuales realizadas por la directiva nacional del COTISAN; NUMERICO; N/A; S/LB; Libro de actas del COTISAN. |
| COMPONENTES |  |
| 1. DISPONIBILIDAD Y ACCESO |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 1.1. |  |
| Productores capacitados, directamente y a través de organizaciones comunitarias, en las mejores prácticas y tecnologías orientadas a la recuperación y mejora sostenible de los sistemas de la producción local |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de productores capacitados en buenas prácticas de manejo de recursos naturales, desglosado por genero.; Sumatoria de productores capacitados; NUMERICO; N/A; S/LB; 2.800; 5.600; 8.400; 11.200; 14.000; 16.800; 19.600; 22.400; 25.200; 28.000; Informes de capacitación con formato establecido por el proyecto.; Productores asistin regularmente a los eventos de capacitación concertadas.. |
| Producto 1.2. |  |
| Huertos familiares y comunitarios, incluyendo especies menores, establecidos |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de huertos familiares y comunitarios establecidos; Sumatoria de huertos establecidos; NUMERICO; N/A; S/LB; 600; 1.200; 1.800; 2.400; 3.000; 3.600; 4.200; 4.800; 5.400; 6.000; Informe de técnico responsable acompañado de los planes de huerto.; Condiciones físicas, agroecologicas permiten el establecimiento de los huertos familiares, escolares y comunitarios.. |
| Producto 1.3. |  |
| Infraestructura de las familias y comunidades mejorada para el procesamiento y almacenamiento de la producción |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de familias destinatarias que cuentan y utilizan con silos familiares o comunitarios para el almacenamiento de granos básicos; (Número de familias con silos/número total de familias participantes) x 100; PORCENTUAL; 14.000; S/LB; 4%; 8%; 12%; 16%; 20%; 24%; 28%; 32%; 36%; 40%; Informe de técnico responsable sobre la entrega de los silos metálicos a las familias destinatarias.; Existe disponibilidad de mano de obra local, promovida y garantizada para la construcción de silos metálicos.. |
| Producto 1.4. |  |
| Buenas prácticas de postcosecha y procesamiento, diseminadas |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de familias capacitadas en buenas prácticas y técnicas en manejo postcosecha y procesamiento; Número de familias capacitadas; NUMERICO; N/A; S/LB; 560; 1.120; 1.680; 2.240; 2.800; 3.360; 3.920; 4.480; 5.040; 5.600; Listado de familias capacitadas, planes, guiones y informes de capacitación.; Familias asisten regularmente a los eventos de capacitación programados por el proyecto.. |
| Producto 1.5. |  |
| Mecanismos de ahorro, capitalización y financiamiento comunitarios, creados y/o fortalecidos |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de organizaciones de ahorro, capitalizacion y financiamiento comunitario establecidas y funcionando; Sumatoria de organizaciones de ahorro, capitalizacion y financiamiento comunitario establecidas; NUMERICO; N/A; S/LB; 50; 100; 150; 200; 250; 250; 250; 250; 250; 250; 1. Registros de cajas rurales, redes de cajas inscritos en los libros municipales 2. Libro de actas; Miembros de organizaciones aplican conocimientos adquiridos en capacitaciones. |
| Producto 1.6. |  |
| Organizaciones de segundo nivel de cajas rurales, creadas y/o fortalecidas |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de instancias de segundo piso fomentadas/fortalecidas; Sumatoria de instancias de segundo piso fomentadas/fortalecidas; NUMERICO; N/A; S/LB; 2; 2; 3; 3; 1. Registros instancias de segundo piso inscritas en libros municipales 2. Libro de actas de la organizacion; organizaciones de base dispnibles para organizarse en otro nivel. |
| Producto 1.7. |  |
| Productores con conocimiento y habilidades fortalecidas para aprovechar oportunidades de negocios y satisfacer requerimientos del mercado |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de productores/as capacitados en gestión empresarial y financiera, directamente o por aliados estratégicos, desglosado por genero; Sumatoria de productores/as capacitados en gestión empresarial y financiera, directamente o por aliados estratégicos, desglosado por genero; NUMERICO; N/A; S/LB; 500; 500; 500; 500; 500; Listados de productores capacitados con su respectiva firma Informes de capacitación Registro de pizarras; Productores asisten regularmente a los eventos de capacitación. |
| Producto 1.8. |  |
| Infraestructura de producción incrementada y renovada, con especial énfasis en el uso de tecnologías apropiadas y respetuosas del medio ambiente |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Numero de pequeños negocios funcionando y con equipamiento entregado; Sumatorias de pequeños negocios funcionando y con equipamiento entregado; NUMERICO; N/A; S/LB; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; Facturas de compras Actas de entrega firmados por destinatarios; Empresa aportan recursos de contrapartida en inversiones de infraestructura y equipamiento. |
| 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 2.1. |  |
| Personal de salud con capacidades fortalecidas para promover mejores prácticas de alimentación de niños, incluyendo la capacitación en temas de género |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de personal de US capacitado en buenas practicas de atencion materna y SAN; (Numero de personas capacitadas de las US en buenas practicas de atencion materna y SAN / Numero total del personal de las US atendidas por el PESA) X 100; PORCENTUAL; 160; S/LB; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%; 1. Informes, ayudas memorias,listado de participantes,guiones; 1. Existe voluntad de autoridades de salud en continuar aplicando los conocimientos, actitudes y practicas en atencion materna 2. El personal de las US aplican conocimientos en atencion materna. |
| Producto 2.2. |  |
| Personal de salud con capacidades fortalecidas para promover la higiene y seguridad alimentaria y nutricional |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de personal de las US capacitado en buenas prácticas de higiene y SAN; (Personal de las US capacitados en buenas prácticas de higiene y SAN / Personal de las US participantes del PESA) x 100; NUMERICO; N/A; S/LB; 20; 20; 40; 50; 60; 70; 70; 80; 90; 100; 1. Informes de capacitaciones realizadas; 1. Personal de las US se empoderan de metodologia y capacitan a voluntarios de salud. |
| Producto 2.3. |  |
| Personal de salud con capacidades fortalecidas para la vigilancia del crecimiento de niños, prevención y cuidado de niños/as con problemas nutricionales |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de personal de unidades de salud capacitado y cambios de conocimientos, actitudes y practicas.; Sumatoria de personal de salud capacitado.; NUMERICO; N/A; S/LB; 162; 324; 486; 648; 810; Listado de participantes, planes, guiones y informes de capacitación del técnico responsable y convenios.; Personal de las unidades de salud participan activamente en las diferentes jornadas de capacitación programadas.. |
| Producto 2.4. |  |
| Maestros de educación primaria formados en educación alimentaria y nutricional, y dotados de materiales educativos para seguir un plan de estudios SAN |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de escuelas con personal capacitado y material educativo en alimentación y nutrición; Sumatoria de escuelas con personal capacitado y material educativo en alimentación y nutrición; NUMERICO; N/A; 15 Año: 2010; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 1. Actas de entrega de materiales educativos 2. Listado firmados por los maestros capacitados; 1. maestros asisten continuamente a los eventos de capacitación. |
| Producto 2.5. |  |
| Programas de Licenciatura y Maestría en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la UNAH, apoyados |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Plan de Estudio de la UNAH fortalecido con la incorporación de la SAN a nivel de pre y posgrado; Se aplica escala ordinal con cuatro niveles: 1. Plan de Estudio documentado 2. Plan de Estudio aplicado a nivel de pregrado 3. Plan de Estudio aplicado a nivel de posgrado 4. Plan de Estudio sistematizado; CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1; 2; 3; 4; 1. Informes ppara medir cada nivel; 1. Las autoridades de la UNAH mantienen su compromiso institucional con la SAN. |
| Producto 2.6. |  |
| Escuelas con consumo de alimentos sanos y nutritivos y de preferencia locales, promovido |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de escuelas que aplican el reglamento de ventas de alimentos; (Número de escuelas que aplican reglamento / Número total de escuelas atendidas por el proyecto) x 100; PORCENTUAL; 100; S/LB; 10%; 10%; 15%; 10%; 10%; 10%; 15%; 10%; 10%; 1. Reporte de monitoreo por escuela 2. Actas del Consejo Docente por escuela; 1. Las autoridades distritales mantienen voluntad politica. |
| Producto 2.7. |  |
| Familias con capacidades fortalecidas para mejorar la alimentación y nutrición, saneamiento básico y prevención de enfermedades |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de familias capacitadas para mejorar conocimiento y prácticas; (Numero de familias capacitadas / Numero de familias participantes del proyecto) x 100; PORCENTUAL; 5.000; S/LB; 10%; 20%; 30%; 40%; 50%; informes, ayudas memorias; Las familias mantienen interes en implementar los conocimientos adquiridos. |
| Producto 2.8. |  |
| Líderes locales capacitados como facilitadores SAN |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de facilitadoras/es comunitarios/as capacitados/as que implementan buenas prácticas SAN; (Numero de facilitadores capacitados/numero de facilitadores del proyecto) x 100; PORCENTUAL; 700; S/LB; 10%; 15%; 50%; 60%; 70%; 70%; 70%; 70%; 70%; 1. Informes de tallleres, ayudas memorias; 1. Los facilitadores pueden asistir a los talleres de capacitación y mantienen su interés durante el proceso. |
| Producto 2.9. |  |
| Viviendas con condiciones higiénicas y sanitarias mejoradas |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. porcentaje de familias con viviendas mejoradas; (Familias con vivienda mejoradas/numero de familias del proyecto) x 100, en terminos de pisos, techos, paredes e infraestructura basica; PORCENTUAL; 5.000; S/LB; 10%; 20%; 25%; 30%; 35%; 40%; 45%; 50%; informes, reportes; las familias viven en mejores condiciones (aprovechando recursos locales y del proyecto). |
| 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 3.1. |  |
| Instituciones gubernamentales a nivel local, regional y central, apoyadas para abordar los temas SAN |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de instituciones apoyadas y que implementan SAN; Sumatoria de instituciones apoyadas; NUMERICO; N/A; 4 Año: 2010; 5; 20; 25; 25; 30; Convenio, carta acuerdo; Instituciones mantienen su voluntad política para implementar la SAN en sus POAs. |
| Producto 3.2. |  |
| Municipalidades incorporan la SAN con enfoque de género en los PDM, PIM y POA |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de municipalidades que cuentan con PDM, POA y PIM con enfoque de género; Sumatoria de municipalidades que cuentan con PDM, POA y PIM con enfoque de género.; NUMERICO; N/A; S/LB; 40; 40; 5; 10; 40; 6; 12; - Planes estratégico de desarrollo de las municipalidades - Presupuestos municiapales - POAS municipales - PIM municipales - Cartas de acuerdos con las municipalidades - Actas de coorporaciones municipales; - Voluntad política de las municipales - La disponibilidad presupuestaria de las municipalidades - Volutad política de nuevas autoridades municipales para continuar con los compromisos de corporaciones anteriores.. Número de mancomunidades y municipios que incorporan la SAN en sus planes y presupuestos; sumatoria de municipalidades que incorporan la SAN en sus planes; NUMERICO; N/A; 10 Año: 2010; 40; 40; 40; 1.Planes y presupuestos de mancomunidades y municipios; 1. Voluntad política de los gobiernos locales para la incorporación de la SAN en sus planes y presupuestos municipales. |
| Producto 3.3. |  |
| Comités locales territoriales SAN, organizados y formados |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de instituciones apoyadas y que implementan SAN; Sumatoria de instituciones apoyadas; NUMERICO; N/A; 10 Año: 2011; 10; 80; 80; Convenio, carta acuerdo; Instituciones mantienen su voluntad política para implementar la SAN en sus POAs. |
| Producto 3.4. |  |
| Sistemas de información y alerta temprana promovidos a nivel local, municipal y de mancomunidades |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de comités locales/ municipios/ mancomunidades donde se ha promovido el sistema SAT; Número de SAT a nivel de municipios; NUMERICO; N/A; S/LB; 6; 6; 6; 1. Informe elaborado por coordinador regional 2. Puntos de acta municipal; 1. Los municipios tienen voluntad política para instalar los SAT 2. Los municipios asignan recursos para dar seguimiento a los SAT. |
| Producto 3.5. |  |
| Gobierno Nacional apoyado para implementar un sistema nacional de información y alerta temprana SAN |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Instancias gubernamentales recibiendo cooperación técnica para implementar el sistema; Sumatoria de instancias gubernamentales que implementan el sistema; NUMERICO; N/A; S/LB; 6; 6; 1. Documento de consultoría; 1. La voluntad institucional permita su participación e implementación de los SAT. |
| Producto 3.6. |  |
| Institutos Técnicos Comunitarios (ITC) existentes, fortalecidos para convertirse en centros de extensión y proveedores de servicios de desarrollo rural |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de institutos de educación en proceso de reconversión a ITC con currícula SAN; Sumatoria de institutos de educación en proceso de reconversión a ITC con currícula SAN; NUMERICO; N/A; 6 Año: 2010; 6; 6; 6; 6; 6; 1. Actas de compromiso de institutos 2. Convenios suscritos con institutos; 1. Autoridades educativas de institutos están dispuestas a apoyar y participar del proceso. |
| Producto 3.7. |  |
| Nuevos ITC en las áreas del proyecto, con apoyo y promoción para incorporar una curricula SAN |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de nuevos ITCs promovidos y con curricula SAN; Sumatoria de nuevos ITCs promovidos y con curricula SAN; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 10; 15; 20; 20; 1. Informes de Red de ITC 2. Convenios con Red e ITCs; 1. Autoridades de ITC mantienen su compromiso y voluntad institucional con la SAN 2. Secretaría de Educación mantiene el modelo educativo de los ITC. |
| 4. COMUNICACIÓN, GÉNERO, JUVENTUD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 4.1. |  |
| PESA Honduras con enfoque de género incorporado en sus estrategias de intervención |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de técinico de PESA HONDURAS y de contrapartes capacitados en enfoque de género aplicado a cada componente.; Número de tecnicos de PESA y contrapartes capacitados entre total de técnicos de PESA y de las contrapartes multiplicado por cien.; PORCENTUAL; 390; S/LB; 8%; 25%; 40%; 50%; 60%; - Informes de capacitacines - Reportes de regiones - reportes de asignaciones presupuestrias; Voluntadad políticas de las contrapartes para capacitar con enfoque género. Porcentaje de recursos del proyecto y contrapartes asignadas a la población destinataria con enfoque de género.; Cantidad de recursos asignados a población destinataria con enfoque de género entre total de recursos asignados a población total multiplicado por cien.; PORCENTUAL; 100; S/LB; 25%; 25%; 35%; 15%; 50%; - Informes de ejecución presupuestaria - Reportes de monitoreo y evaluación - Cartas acuerdo y convenios -Inventario de contro de entrega de equipo, materiales e insumos y servicios a población destinataria.; - Contrapartes con voluntad políticas y disponibilidad presupuestaria para asignar recursos con enfoque de género.. Plan de Estudio de la UNAH fortalecido con la incorporación de la SAN a nivel de pre y posgrado; Se aplica escala ordinal con cuatro niveles: 1. Plan de Estudio documentado 2. Plan de Estudio aplicado a nivel de pregrado 3. Plan de Estudio aplicado a nivel de posgrado 4. Plan de Estudio sistematizado; CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1. Informes ppara medir cada nivel; 1. Las autoridades de la UNAH mantienen su compromiso institucional con la SAN. |
| Producto 4.2. |  |
| PESA Honduras gestionado articuladamente, monitoreado y evaluado con enfoque de género |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de indicadores de género monitoreados y evaluados trimestralmente; Sumatoria de indicadores de género monitoreados y evaluados; NUMERICO; N/A; S/LB; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; - informes trimestrales de monitoreo y evaluación con enfoque de género - Informes trimestrales de monitoreo del proyecto PESA - Informes mensuales de regiones - informes de verificaciones de campo; Instituciones y organizaciones con voluntad política para incorporar el enfoque de género y asignar recursos para este fin en el marco del proyecto.. |