MARCO LÓGICO PROYECTO GCP/RLA/136/SPA

| I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Símbolo | GCP/RLA/136/SPA |
| Nombre | CCR-PESA Componente de Coordinación Regional |
| Tipo de Proyecto | REGIONAL |
| Período de Ejecución | Enero/2010 - Diciembre/2012 |
| Resumen | El Componente de Coordinación Regional (CCR) de los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria de Centroamerica (PESA), en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nutricional Nacional, basa su existencia en dos puntos: a) apoyo en la armonización de las iniciativas nacionales, tanto técnicas como políticas y de sensibilización, b) El CCR-PESA III es el instrumento de los programas nacionales para actuar en iniciativas de carácter regional. Ambos puntos, además de contribuir al proceso de integración regional, facilitan una visión regional que favorece la implementación de actividades en torno a la inseguridad alimentaria nutricional, pues las causas de hambre y los mecanismos necesarios son coincidentes en los cuatro países de ejecución de los programas PESA III. El objetivo de trabajo del CCR-PESA III es apoyar la formulación e implementación de políticas, estrategias y programas nacionales y subregionales vinculados con la Seguridad Alimentaria Nutricional. El CCR-PESA III pretende brindar apoyo a los sectores relacionados con SAN en los países indicados y entidades de carácter regional en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y entidades de la sociedad civil de carácter regional. |
| Coordinador | Carmelo Gallardo |
| Oficial Técnico | Stefano Gavotti |
| Presupuesto US$ | 380.000 |
| II. PUNTO FOCAL |  |
| Contacto Institucional | Dina López Meléndez |
| Dirección | Guatemala, Guatemala |
| Teléfonos | (502) 23391226 al 31 |
| Correo Electrónico | dina.lopez@fao.org |
| III. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO AÑO |  |
| EFECTO |  |
| Contribuir al avance de los países centroamericanos en el cumplimiento de la meta dos de los ODM: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Nivel de institucionalización para la SAN en los países de ejecución de PESA III; Institucionalización se mide en: a) Asignación de recursos humanos y financieros en los presupuestos públicos nacionales y municipales b) Proyectos y programas SAN con presupuesto asignado (regionales, nacionales, municipales y departamentales) c) Marco normativo vinculados a la SAN Se aplicará una escala ordinal con dos niveles: 1) Valor inicial (dato 2010) y 2) valor final (Dato 2012); CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1; 2; 1 Listado de políticas, programas, proyectos, declaraciones, normas y otros vinculados a la SAN existentes en la región 2 Documento de investigación cualitativa de inversión en SAN; 1. Países e instituciones mantienen el interés de trabajar en el cumplimiento de los objetivos de la ODM y CMA y priorizan la implementación de marcos políticos e institucionales favorables a la SAN. Tasa de prevalencia de desnutrición crónica infantil (niños/as menores de 5 años), de los países PESA III en la región (retardo en talla global de < -2 DE de puntaje z); (N° de niños/as menores de 5 años con desnutrición crónica de los países PESA III / Total de niños/as menores de 5 años a nivel regional) * 100; PORCENTUAL; 0; S/LB; 23%; 20%; 1. Informes de avance de los ODM elaborados por los gobiernos de los países 2. Informes de análisis comparativo de la tasa de prevalencia de desnutrición crónica infantil entre los países, elaborados por FAO (inicial y final); 1. Estabilidad política, económica y social de los países. 2. Gobiernos priorizan e implementan políticas que promueven la reducción de la desnutrición infantil en los países. 3. Nivel de pobreza de las familias beneficiarias se mantiene o reduce en los países.. |
| RESULTADO |  |
| Marcos institucionales nacionales y subregionales vinculados con la Seguridad Alimentaria Nutricional apoyados (formulación e implementación) |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de integrantes de equipos técnicos y políticos con aumento en sus capacidades y sensibilización acerca de la SAN; N/A; NUMERICO; N/A; S/LB; 20; 30; 30; 1 Listado de participantes en capacitaciones e intercambios 2 Informes de monitoreo de CCR; 1. Entidades gubernamentales nacionales y regionales con interés de que sus equipos técnicos y políticos incrementen sus capacidades y sensibilización a favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Tasa de variación porcentual de políticas, programas, proyectos, declaraciones, normas y otros vinculados a la SAN-y desarrollo en Centroamérica, al final de 2011 y 2012, con respecto a 2008; [(número de políticas, programas, proyectos, declaraciones, normas u otros instrumentos regionales vinculados a la SAN y desarrollo, a diciembre 2011 y 2012/ número de políticas, programas, proyectos, declaraciones, normas u otros instrumentos regionales vinculados a la SAN y desarrollo, a enero 2008) – 1] x 100; PORCENTUAL; 0; S/LB; 12%; 14%; 1 Inventario de políticas, programas y proyectos por país y región, vinculadas a la SAN; 1. Se mantiene la voluntad política de actores institucionales regionales y nacionales de atender la problemática de la inseguridad alimentaria nutricional y el desarrollo y de realizar una labor de coordinación y complementariedad. |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 1 |  |
| Programas PESA III de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con gestion mejorada |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de planes operativos anuales integrados de los PESA; n/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 5; 5; 1 Documentos de planes operativos anuales PESA elaborados por cada programa; 1. Voluntad de FAOREP y FAO de utilizar formatos armonizados que proporcionen información de calidad (cualitativa y cuantitativa). Número de programas PESA que disponen de Marco Lógico y sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización operando adecuadamente.; N/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 5; 5; 5; 1 Documento de matriz de marco lógico de cada PESA 2 Documento de sistema de planificación, seguimiento, evaluación y sistematización 3 Informes de monitoreo preparados por CCR; 1. Los Directores y FAOREP consideran prioritario los procesos de planificación y organización de los PESA III y la documentación del sistema de planificación, seguimiento y evaluación. Número de documentos sobre resultados, avances y logros de los PESA en los países y en la región (información pública anual); n/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 2; 1. Documento divulgativo regional anual elaborado por CCR-PESA; 1. Los resultados de procesos de evaluación interna de los PESA son utilizados como insumos para divulgación. Número de procesos de sistematización y documentación de Buenas Prácticas para la SAN correspondientes a la FASE II de los PESA de Guatemala, Honduras,Nicaragua y El Salvador; n/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 7; 7; 1. Documentos de sistematización de buenas prácticas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador 2.Resultados de comunicación derivados de los documentos; 1. La sistematización de las BP-SAN está incluida en los POA de los PESA de cada país. Estrategia de comunicación para el Desarrollo del CCR de los PESA de Centroamérica para la sensibilización e institucionalización de la SAN en la región; Se define una escala ordinal con tres niveles: 1. Estrategia documentada 2. Estrategia validada con los PESA Nacionales 3. Estrategia implementada con los PESA Nacionales; CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1; 2; 3; 3; 3; 1. Informes semestrales para dar cuenta de cada nivel de la escala de medición; 1. Directores PESA y FAOREP dan importancia a la CpD de los PESA como instrumento que contribuye a la institucionalización de la SAN. Número de procesos realizados relacionados con mensajes clave y acción futura de los PESA de Centroamérica; N/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 1; Documentos de procesos realizados; 1. Directores, FAO-REP y TCSF mantiene el interés de extraer principales mensajes clave de la acción de los PESA durante 12 años de ejecución y mantienen el interés de continuar su acción hasta el 2015. |
| Producto 2 |  |
| Tomadores de decisión y equipos técnicos con mayor sensibilización y/o capacidades en Seguridad Alimentaria y Nutricional para favorecer la institucionalización |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de personas de equipos técnicos y políticos capacitadas, según categoria; N/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 10; 1. Listado de personas capacitadas 2. Informe de viaje o memoria de taller; 1. Se mantiene el interés de equipos técnicos y políticos de incrementar sus capacidades en SAN y Desarrollo. Número promedio de visitas mensuales a la Web www.pesacentroamerica.org; Numero total de visitas / numero de meses; NUMERICO; N/A; 8.000 Año: 2008; 11.000; 15.000; 1. Informe trimestral de monitoreo de visitas a la página web proporcionado por el proveedor; 1. Público interesado tiene conectividad total para acceder a la página web. Número de personas participantes en intercambios de experiencias; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 10; 1. Listado de participantes en giras de intercambio 2. Memorias de talleres o informes de viaje; 1. Se mantiene el interés por parte de equipos técnicos y políticos de entidades gubernamentales de conocer experiencias en otros países de CA o fuera que favorecen la SAN, agricultura familiar y desarrollo. |
| Producto 3 |  |
| Países con información sobre SAN y desarrollo (HSSH) recopilada, procesada, analizada y difundida |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de contactos de contrapartes nacionales y aliados estratégicos a los que les ha llegado el boletin informativo mensual; (número de contactos de contrapartes nacionales y aliados estratégicos a los que ha llegado el boletín informativo mensual / número de contactos de contrapartes nacionales y aliados estratégicos totales ) x 100; PORCENTUAL; 0; 2.009 Año: 0; 35%; 45%; 50%; 60%; 1 Boletines informativos elaborados y enviados 2 Informe de monitoreo de Responsable de Comunicación 3 Informe de monitoreo de contactos por categoría elaborado por CCR 4 Encuesta realizada cada dos años a lista de contactos; 1. Se mantiene el interés de Equipos PESA países de enviar información, con relación a la SAN y Desarrollo, a contactos de contrapartes nacionales y aliados estratégicos. Porcentaje de personas, entre tomadores de decision, equipos técnicos, de aliados estratégicos nacionales y regionales y de los programas PESA que conocen los materiales técnicos elaborados por FAO y los PESA III; (número de personas, entre tomadores de decisión, equipos técnicos de aliados estratégicos nacionales y regionales y de los programas PESA que conocen los materiales técncios elaborados por FAO y los PESA III / número total de personas involucradas ) x 100; PORCENTUAL; 200; 25 Año: 2009; 35%; 45%; 50%; 1 Listado de personas vinculadas a procesos SAN elaborado por CCR 2 Sondeo de opinión anual realizado por CCR en muestra de lista de personas de aliados estratégicos nacionales y regionales y de los programas PESA; 1. Se mantiene el interés de equipos PESA países y FAO/REP de facilitar información a contactos de interés.. Número de investigaciones vinculadas a la SAN y desarrollo que generan mayor conocimiento en y de la región centroaméricana; N/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 1; 1; 1. Informes de investigación 2. Planes de Acción implementados para divulgación de resultados; 1. Equipos técnicos y políticos de la región mantienen el interés en profundizar en la búsqueda de soluciones para lograr la seguridad alimentaria y nutricional. |
| Producto 4 |  |
| Instancias regionales (públicas y privadas) con trabajo en favor de la Seguridad Alimentaria Nutricional aumentado y con participación de sociedad civil |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de reuniones, talleres y encuentros promovidas pos otros actores regionales en los que el equipo técnico de PESA de CA ha participado y realizado labor de incidencia; N/a; NUMERICO; N/A; S/LB; 4; 6; 3; 6; 1. Memoria de talleres y reuniones 2. Informes de viajes; 1. Se mantiene la articulación y complementariedad con otros programas regionales FAO y actores externos que favorecen la atención en la SAN. Número de instrumentos (políticas, programas, boletines informativos, declaraciones, estrategias, normas, otros)regionales en los que PESA ha realizado labor de incidencia a favor de la SAN; N/a; NUMERICO; N/A; 4 Año: 2008; 5; 7; 1; 9; 1. Documentos regionales (políticas, programas, declaraciones, estrategias, normas, otros) que hacen referencia a la SAN y el desarrollo.; 1. Se trabaja articuladamente con otros actores regionales para realizar la labor de incidencia en favor de la SAN y el desarrollo en la región.. Número de personas de la sociedad civil que ha participado en talleres, reuniones o encuentros regionales vinculadas a la problemática de la SAN y el desarrollo; sumatoria; NUMERICO; N/A; 2.008 Año: 2; 4; 4; 6; 1 Sondeo realizado por CCR a miembros de sociedad civil acerca del conocimiento y participación en discusiones regionales vinculadas a la SAN 2 Listado de participantes de sociedad civil en procesos de discusiones regionales vinculadas a la SAN y el desarrollo elaborado por CCR; 1. Entidades de sociedad civil mantienen el interés de participar y realizar una labor de incidencia ante las instancias regionales con relación a la SAN y desarrollo. |
| Producto 5 |  |
| PESA CCR gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2010; Metas 2011; Metas 2012; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de informes semestrales elaborados y enviados; N/a; NUMERICO; N/A; 2.008 Año: 2; 2; 2; 2; 1. Informes semestrales; 1. Se mantiene el funcionamiento de la PSMER por parte de RLC.. Número de informes de evaluación y/o análisis relacionados con la actividad del Componente de Coordinación Regional; N/a; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2008; 1; 2; 1. Informes de evaluación externa 2. Informes de consultorias contratadas; 1. Se mantiene el interés por parte de equipos PESA de CA y TCSF de disponer del Componente de Coordinación Regional para favorecer las acciones regionales internas y externas.. Porcentaje de cumplimiento trimestral promedio en la implementación del POA; (Sumatoria de porcentajes de cumplimiento trimestral promedio de actividades por producto / Número de productos con actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 0; S/LB; 80%; 80%; 80%; 90%; 1. Informe Mensual Ampliado de Monitoreo Evaluativo, elaborado en la PSIMER; 1. Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programación acordada. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente / Presupuesto anual) x 100; PORCENTUAL; 0; S/LB; 25%; 50%; 70%; 100%; 1. Reporte ORACLE; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitación administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. |