MATRIZ DE MARCO LÓGICO PROYECTO GCP/RLA/160/SPA

| I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Símbolo | GCP/RLA/160/SPA |
| Nombre | Proyecto de Apoyo a la Iniciativa para América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH) |
| Tipo de Proyecto | REGIONAL |
| Período de Ejecución | Enero/2011 – Octubre/2013 |
| Resumen | 1. Antecedentes La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un compromiso de los países y organizaciones de la región, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para contribuir a crear las condiciones que permitirán erradicar el hambre de forma permanente para el año 2025. Nacida durante la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en el año 2005, esta iniciativa profundiza los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con una meta específica en el combate al hambre: propone la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil por debajo del 2,5%, en todos los países de la región al año 2025. Dada esta meta, el campo de acción de la Iniciativa es toda América Latina y el Caribe. Es un compromiso abierto a la participación de todos los países interesados. La Iniciativa cuenta con numerosas declaraciones de reconocimiento y apoyo por parte de Gobiernos, Jefes de Estado y parlamentarios. La más reciente en el marco de la Conferencia Regional de la FAO en América Latina y el Caribe (abril, 2012) y en la reunión de Ministros de Agricultura de Centroamérica (junio, 2012) (ver más en http://www.rlc.fao.org/es/iniciativa/la-iniciativa/historia/) Desde su gestación, la Iniciativa obtuvo el apoyo decidido de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ambas entidades dieron forma al Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (Proyecto IALCSH- GCP/RLA/160/SPA), el cual se constituyó en la Secretaría de la Iniciativa y en su apoyo técnico. En el año 2009 la FAO estableció a la Iniciativa como el marco estratégico de todos los proyectos financiados a través del Programa España-FAO para América Latina y el Caribe. A esta visión se sumó el Fondo de Cooperación Internacional Brasil-FAO desde su formación en el año 2010. 2. Objetivos y Resultados del Proyecto En cuanto al Proyecto se definieron a nivel de objetivos un Efecto y un Resultado producto de la actualización de la Matriz de Marco Lógico (MML), cuyo detalle es el siguiente: - Efecto: Contribuir al desarrollo de legislación, políticas públicas e instituciones para erradicar el hambre en ALC, mediante compromisos de Estado en los países de la región - Resultado: Gobiernos, parlamentos y sociedad civil en la región fortalecidos para el desarrollo de legislación, políticas públicas e instituciones de SAN para garantizar el derecho a la alimentación, incorporando el enfoque de género y promoviendo la cooperación sur-sur Asimismo, los Productos a generar de acuerdo a la MML se incluyeron en dos Componentes, que son los siguientes: Componente 1: APOYO POLÍTICO-INSTITUCIONAL A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EN SAN Y DA - Producto 1.1 Países fortalecidos para el desarrollo de políticas, programas y marcos normativos en SAN y protección social que garanticen el derecho a la alimentación - Producto 1.2 Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) conformados, fortalecidos y articulados con Gobiernos y Sociedad Civil para el desarrollo de procesos participativos de construcción legislativa - Producto 1.3 Instituciones y políticas públicas apoyadas para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF) - Producto 1.4 Medios de información y comunicación para la SAN y el DA, desarrollados y puestos a disposición de los países de la región Componente 2: GESTIÓN ESTRATÉGICA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL APOYO DE FAO A LA IALCSH - Producto 2.1 IALCSH consolidada para su gobernanza al interior de FAO, con los países y entidades externas, de acuerdo a su rol de marco estratégico en acciones SAN a nivel nacional y regional - Producto 2.2 Programa de Campo articulado y apoyando de forma eficiente a la IALCSH y sus prioridades, que facilita la movilización de recursos y la implementación eficaz de iniciativas gestionadas por FAO en la región - Producto 2.3 Proyecto de Apoyo a la IALCSH y Programa de Campo España-FAO con enfoque de género incorporado - Producto 2.4 Proyecto de Apoyo a la IALCSH gestionado, monitoreado y evaluado 3. Estrategia de Intervención del Proyecto El Proyecto desarrolla una estrategia de intervención que permita apoyar eficazmente la concreción de las tres grandes prioridades de la Iniciativa como Marco Político-Estratégico, cuyo detalle es el siguiente: 1. Dar un alto perfil al problema del hambre y el derecho a la alimentación en las agendas nacionales, regionales y sub-regionales, así como en la agenda de los organismos internacionales y de las empresas responsables. El derecho a la alimentación debe ser una política de Estado, y la sociedad debe estar informada respecto a su importancia y apoyar su implementación. 2. Reforzar las capacidades de los países para llevar a cabo políticas públicas y programas para erradicar el hambre y garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos, en un marco institucional adecuado. 3. Monitorear el estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de los países involucrados en el marco de los ODM hasta el 2015, y posteriormente hasta la victoria final sobre el hambre en la Región. Esto, a través de análisis que refuerzan el conocimiento sobre las causas del hambre y propuestas fundadas sobre las estrategias para erradicarla. Para estos efectos, la estrategia de intervención del Proyecto Regional opera en los siguientes tres niveles: - Sensibilización de actores clave del sector público, académico y privado en torno al tema del hambre y la desnutrición. - Capacitación y fortalecimiento de capacidades en los distintos actores involucrados en el combate al hambre y la desnutrición. - Desarrollo y apoyo a la investigación en SAN a nivel regional y nacional. Para su implementación, el Proyecto Regional utiliza las siguientes herramientas de trabajo: desarrollo de documentos técnicos; misiones de trabajo a los países; evaluación de programas de SAN en los países; elaboración de diagnósticos nacionales; reuniones temáticas con políticos, técnicos, expertos y representantes de la sociedad civil organizada; difusión de materiales; y cursos sobre temas relativos a la SAN. Señalar que en el actual semestre se procedió a definir el Marco Lógico del Proyecto. Para ello, y en consulta con el equipo y los oficiales técnicos relacionados con el Proyecto, se decisión agrupar los diferentes productos del Proyecto según dos componentes: el primero de ellos de carácter fundamentalmente de asistencia técnica/servicios a los países y la organizaciones regionales, y el segundo, operativo de funcionamiento y comunicación del proyecto a lo interno de la Organización, y en la creación de capacidades para trasnversalización del enfoque de género en el equipo. Indicar también que se procederá a desglosar del presupuesto total del Proyecto un ámbito legal, o Baby Project en la terminología operativa de la Organización, para desarrollar de forma más eficiente las actividades previstas en materia jurídico-normativa con accionar en seis países prioritarios para el proyecto (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú y Ecuador). Se ha trabajado intensamente en el semestre para definir las actividades de este ámbito jurídico-normativo en el marco del Proyecto, sus actividades a nivel nacional, y las diferentes articulaciones con otras actividades de éste y otros proyectos de la FAO en la región. |
| Coordinador | Ricardo Rapallo |
| Oficial Técnico | Fernando Soto Baquero |
| Presupuesto US$ | 7.567.076 |
| II. PUNTO FOCAL |  |
| Contacto Institucional | Ricardo Rapallo, Coordinador Proyecto |
| Dirección | Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura, Santiago |
| Teléfonos | 562 - 9232257 |
| Correo Electrónico | Ricardo.Rapallo@fao.org |
| III. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO AÑO |  |
| EFECTO |  |
| Contribuir al desarrollo de legislación, políticas públicas e instituciones para erradicar el hambre en ALC, mediante compromisos de Estado en los países de la región |  |
| Indicador; Fórmula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Porcentaje de países de la IALCSH con legislación y políticas de lucha contra el hambre mejoradas; (Número de países de la IALCSH con legislación y políticas de lucha contra el hambre mejoradas / Número de países de la IALCSH) x 100. Las mejoras en la legislación y políticas de lucha contra el hambre se medirán en los siguientes términos: 1. Legislación en SAN y alimentación escolar, desarrollada 2. Políticas públicas en SAN y alimentación escolar, fortalecidas y desarrolladas 3. Programas de SAN y alimentación escolar, fortalecidos en términos cuantitativos y cualitativos; PORCENTUAL; 0; 20 Año: 2010; 30%; 50%; 1. Catastro de legislación y políticas de lucha contra el hambre en países apoyados 2. Informe de evaluación final del proyecto; 1. Existe estabilidad económica, alimentaria y política en países de la IALCSH 2. Existe voluntad política en materia de lucha contra el hambre en los países de la IALCSH. |
| RESULTADO |  |
| Gobiernos, parlamentos y sociedad civil en la región fortalecidos para el desarrollo de legislación, políticas públicas e instituciones de SAN para garantizar el derecho a la alimentación, incorporando el enfoque de género y promoviendo la cooperación sur-sur |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de países apoyados con capacidades fortalecidas a nivel gubernamental, parlamentario y de sociedad civil en materia de legislación, políticas y programas de lucha contra el hambre; Sumatoria de países apoyados con capacidades fortalecidas. Las capacidades fortalecidas son las siguientes: 1. Capacidades de diseño, monitoreo y evaluación de políticas y programas de lucha contra el hambre 2. Capacidades de diseño y mejoramiento de leyes y normativas en materia de SAN, alimentación escolar y agricultura por contrato 3. Capacidades de movilización social y política, y abogacía (advocacy)para la lucha contra el hambre Este indicador considera 6 países donde se elaborarán propuestas de mejoramiento de leyes y normativas en materia de SAN, alimentación escolar y agricultura por contrato: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en Centroamérica; Ecuador y Perú en la Zona Andina.; NUMERICO; N/A; S/LB; 2; 6; 8; 10; 1. Registro de legislación, políticas y programas en países apoyados 2. Informes de productos desarrollados en los países apoyados por el proyecto 3. Informe de evaluación final del proyecto; 1. Existe voluntad política y consenso Estado-Sociedad Civil en la lucha contra el hambre, en los países apoyados 2. Legislación, políticas y programas de lucha contra el hambre cuentan con los recursos y soportes institucionales necesarios en los países apoyados. Número de espacios de debate e intercambio regional y subregional de políticas y experiencias relativas a la SAN, desarrollados para fortalecer capacidades en los gobiernos, parlamentos y sociedad civil; Sumatoria de espacios de debate e intercambio regional y subregional. Los espacios desarrollados son los siguientes: 1. Conferencia Regional Bianual de FAO con presencia de la IALCSH 2. Observatorio Regional de Derecho a la Alimentación 3. Red ICEAN 4. Grupo de Trabajo 2025 de la IALCSH - GT 2025 5. Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2011; 4; 5; 5; 5; 1. Informe de espacios desarrollados; 1. Exste voluntad de gobiernos, parlamentos y sociedad civil para participar en espacios de debate e intercambio regional y subregional. |
| COMPONENTES |  |
| 1. APOYO POLÍTICO-INSTITUCIONAL A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EN SAN Y DA |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 1.1. |  |
| Países fortalecidos para el desarrollo de políticas, programas y marcos normativos en SAN y protección social que garanticen el derecho a la alimentación |  |
| Indicador; Fórmula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de Informes Nacionales y Sunbacionales de Derecho a la Alimentación, emitidos; Sumatoria de Informes; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2010; 2; 1; 2; 1. Informes elaborados; 1. Actores nacionales y subnacionales involucrados, participan de la elaboración de los respectivos Informes. Número de Agendas Temáticas regionales sobre protección social y SAN, validadas con actores relevantes; Sumatoria de Agendas Temáticas; NUMERICO; N/A; S/LB; 2; 2; 1. Documentos e insumos de preparación técnica de eventos 2. Informes de relatoria de eventos; 1. Se cuenta con asistencia de países y expertos invitados 2. Se cuenta con el respaldo operativo necesario. Observatorio de Derecho a la Alimentación en la Región, conformado y funcionando; Se aplica escala ordinal con los siguientes tres niveles: 1. Observatorio conformado 2. Observatorio con actividades desarrolladas 3. Observatorio con productos elaborados; CUMPLIMIENTO; N/A; S/LB; 1; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 1. Acta de creación del Observatorio 2. Informes semestrales de funcionamiento del Observatorio; 1. Existe voluntad institucional de las universidades y compromiso de los académicos participantes en el Observatorio. Número de países apoyados en el desarrollo y evaluación de políticas y programas en SAN; Sumatoria de países apoyados; NUMERICO; N/A; 1 Año: 2010; 4; 3; 5; 1. Informes de países apoyados; 1. Los Gobiernos y las Representaciones Nacionales de FAO recurren al apoyo del proyecto para el desarrollo y evaluación de políticas y programas en SAN. Número de directivos y funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil, académicos y otros; capacitados en SAN y Derecho a la Alimentación (DA); Sumatoria de personas capacitadas en SAN y DA, mediante las siguientes actividades: 1. Diplomado sobre DA, en el marco del ODA-ALC 2. Cursos sobre DA (USACH y Fundación Henry Dunant 3. Cursos que se realizan a través del Núcleo de Capacitación 4. Taller regional de formación en derecho agroalimentario y derecho a la alimentación (Oficina Legal FAOHQ) 5. Talleres nacionales sobre normativa de alimentación escolar (Oficina Legal FAOHQ); NUMERICO; N/A; 50 Año: 2011; 100; 1. Reportes de capacitaciones realizadas, incluyendo evaluación de aprendizajes de los participantes; 1. Personas involucradas cuentan con las facilidades necesarias para participar en las actividades de capacitación 2. Instituciones de las personas capacitadas valoran y aprovechan las capacidades desarrolladas por éstos. Número de países apoyados en el desarrollo de legislación y normativa en materia de SAN y alimentación escolar; Sumatoria de países apoyados; NUMERICO; N/A; S/LB; 3; 4; 6; 6; 6; 1. Informes de países apoyados; 1. Existe voluntad política en los Gobiernos para el desarrollo de legislación y normativa en materia de SAN y alimentación escolar. |
| Producto 1.2. |  |
| Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) conformados, fortalecidos y articulados con Gobiernos y Sociedad Civil para el desarrollo de procesos participativos de construcción legislativa |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de Frentes Parlamentarios Nacionales que realizan actividades con participación de la sociedad civil; Sumatoria de Frentes Parlamentarios Nacionales; NUMERICO; N/A; S/LB; 2; 2; 4; 4; 6; 6; 1. Actas de reuniones con la sociedad civil; 1. Se cuenta con el apoyo de las Representaciones de FAO en los respectivos países 2. Existe voluntad política de articularse entre los parlamentarios nacionales involucrados y las organizaciones de la sociedad civil en los respectivos países. Número de Frentes Parlamentarios Nacionales, conformados y apoyados en su funcionamiento; Sumatoria de Frentes Parlamentarios Nacionales; NUMERICO; N/A; 3 Año: 2010; 5; 6; 6; 8; 14; 14; 1. Actas o documentos oficiales que den cuenta de creación de capítulos nacionales 2. Informes de apoyo a capítulos nacionales; 1. Existe voluntad política transversal en los parlamentos de los países apoyados 2. Existen acuerdos políticos entre gobiernos y parlamentos de los países apoyados. |
| Producto 1.3. |  |
| Instituciones y políticas públicas apoyadas para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF) |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de estudios realizados sobre AF; Sumatoria de estudios realizados: mujer y AF; movimientos sociales y AF; políticas públicas para la AF; y AF con enfoque de derechos humanos; NUMERICO; N/A; S/LB; 3; 4; 4; 1; 1. Informes de estudios realizados; 1. Se puede acceder a la información necesaria para el desarrollo de los estudios. Número de Agendas Temáticas Regionales/Subregionales en AF, construidas y validadas con las contrapartes; Sumatoria de Agendas Temáticas Regionales/Subregionales en AF; NUMERICO; N/A; S/LB; 1; 2; 3; 1; 1. Agendas aprobadas de talleres 2. Informes de talleres realizados; 1. Existe interés de los actores involucrados en participar de los talleres sobre AF. Número de países apoyados en el desarrollo de normativa y buenas prácticas en materia de agricultura por contrato; Sumatoria de países apoyados; NUMERICO; N/A; S/LB; 3; 4; 4; 4; 4; 1. Informes de países apoyados; 1. Existe voluntad política en los Gobiernos para el desarrollo de normativa y buenas prácticas en materia de agricultura por contrato. |
| Producto 1.4. |  |
| Medios de información y comunicación para la SAN y el DA, desarrollados y puestos a disposición de los países de la región |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de comunicaciones periódicas con puntos focales, GT, organismos de integración regional; Sumatoria de comunicaciones periódicas; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2010; 2; 3; 4; 10; 16; 22; 4; 10; 16; 1. Registros de distribución de comunicaciones periódicas; 1. Existe acceso a medios digitales para distribución electrónica de comunciaciones periódicas. Número de mapas regionales sobre institucionalidad de la SAN y la Agricultura Familiar, elaborados y actualizados; Sumatoria de mapas; NUMERICO; N/A; S/LB; 5; 5; 1. Mapas digitales disponibles en el sitio web de la IALCSH; 1. Existe apoyo institucional de las contrapartes gubernamentales para la elaboración de los mapas. |
| 2. GESTIÓN ESTRATÉGICA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL APOYO DE FAO A LA IALCSH |  |
| PRODUCTOS |  |
| Producto 2.1. |  |
| IALCSH consolidada para su gobernanza al interior de FAO, con los países y entidades externas, de acuerdo a su rol de marco estratégico en acciones SAN a nivel nacional y regional |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de puntos focales de la IALCSH en los países, en el marco del GT 2025 y del GRULAC; Sumatoria de puntos focales de la IALCSH; NUMERICO; N/A; 10 Año: 2011; 10; 12; 14; 16; 16; 16; 1. Reportes de actividades con puntos focales; 1. Gobiernos facilitan labor de los puntos focales como parte de su compromiso con la IALCSH. Número de organismos de integración regional con vínculos establecidos en apoyo a la IALCSH, en el marco del GT 2025 y del GRULAC; Sumatoria de organismos de integración regional con vínculos establecidos; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2010; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 1. Reportes de actividades con organismos de integración regional; 1. Organismos de integración regional mantienen su compromiso con la IALCSH. |
| Producto 2.2. |  |
| Programa de Campo articulado y apoyando de forma eficiente a la IALCSH y sus prioridades, que facilita la movilización de recursos y la implementación eficaz de iniciativas gestionadas por FAO en la región |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de documentos técnicos de sistematización sobre políticas públicas, leyes e instituciones prioritarias de SAN en el marco de la IALCSH, elaborados por los proyectos apoyados por el Programa España-FAO; Sumatoria de documentos técnicos de sistematización; NUMERICO; N/A; S/LB; 4; 5; 8; 10; 6; 8; 1. Documentos técnicos de sistematización; 1. Proyectos apoyados por el Programa España-FAO logran trabajar con políticas públicas, leyes e instituciones prioritarias de SAN, en el marco de la IALCSH. Número de acciones e iniciativas conjuntas entre los proyectos del Programa España-FAO y otras iniciativas de la Cooperación Española en la región, en apoyo a la IALCSH; Sumatoria de acciones e iniciativas conjuntas; NUMERICO; N/A; 5 Año: 2011; 3; 7; 9; 12; 3; 6; 9; 1. Notas sobre acciones e iniciativas conjuntas entre los proyectos del Programa España-FAO y otras iniciativas de la Cooperación Española en la región; 1. Proyectos del Programa España-FAO y otras iniciativas de la Cooperación Española en la región, se articulan en apoyo a la IALCSH. Número de proyectos apoyados por el Programa España-FAO que desarrollan monitoreo evaluativo para una gestión por resultados, en el marco del SIMER y en apoyo a la IALCSH; Sumatoria de proyectos con monitoreo evaluativo actualizado en el SIMER; NUMERICO; N/A; 10 Año: 2011; 14; 14; 14; 14; 10; 10; 10; 1. Informes de monitoreo evaluativo de proyectos del Programa España-FAO (PEF), elaborados en la PSIMER (ver en cada proyecto en la PSIMER) 2. Listado con estado de situación en el SIMER de proyectos del PEF, al cierre de cada trimestre; 1. Proyectos cuentan con acceso expedito y oportuno a la PSIMER. |
| Producto 2.3. |  |
| Proyecto de Apoyo a la IALCSH y Programa de Campo España-FAO con enfoque de género incorporado |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de proyectos apoyados por el Programa España-FAO que aplican el Enfoque de Género en Desarrollo; Sumatoria de proyectos que aplican; NUMERICO; N/A; S/LB; 6; 14; 10; 10; 10; 1. Informes semestrales de monitoreo evaluativo de proyectos, elaborados en la PSIMER; 1. Equipos y contrapartes de proyectos del Programa España-FAO se comprometen con el Enfoque de Género en Desarrollo. Número de proyectos del Programa España-FAO con al menos 3 personas que participan en talleres de sensibilización-capacitación en el tema de género; Sumatoria de proyuectos del Programa España-FAO con al menos 3 personas que participan en talleres de sensibilización-capacitación en el tema de género; NUMERICO; N/A; S/LB; 10; 14; 10; 10; 1. Reportes de talleres realizados; 1. Equipos de proyectos del Programa España-FAO están interesados en el tema de género. |
| Producto 2.4. |  |
| Proyecto de Apoyo a la IALCSH gestionado, monitoreado y evaluado |  |
| Indicador; Formula de Cálculo; Tipo; Denom.; Línea Base; Metas 2011; Metas 2012; Metas 2013; Medios de Verificación; Supuestos. T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4; T1; T2; T3; T4. Número de Informes de Monitoreo Evaluativo (ME) de carácter periódico (mensuales ampliados y semestrales), elaborados a través de la PSIMER; Sumatoria de Informes de ME de carácter periódico (mensuales y semestrales; NUMERICO; N/A; 2 Año: 2010; 1; 3; 1; 3; 4; 6; 1; 3; 4; 6; 1. Informes de ME (mensuales ampliados y semestrales), elaborados en la PSIMER; 1. Acceso expedito y oportuno a la PSIMER para el equipo del proyecto. Porcentaje de avance trimestral promedio en implementación del POA; (Sumatoria de avances porcentuales trimestrales de actividades / Total de actividades monitoreadas en el trimestre) x 100; PORCENTUAL; 100; S/LB; 80%; 80%; 80%; 80%; 90%; 90%; 80%; 80%; 90%; 1. Informes mensuales ampliados (marzo, junio, septiembre y diciembre), elaborados en la PSIMER; 1. Los ejecutores de las actividades y productos del POA cumplen con la programación acordada. Porcentaje de ejecución presupuestaria trimestral acumulada respecto del presupuesto anual; (Gasto acumulado trimestralmente / Presupuesto anual) x 100; PORCENTUAL; 100; S/LB; 65%; 90%; 15%; 40%; 70%; 100%; 25%; 60%; 100%; 1. Reportes ORACLE; 1. Disponibilidad oportuna de los recursos para implementar las actividades programadas 2. Tramitación administrativa oportuna para ejecutar los gastos programados. |