BURKINA FASO

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

PROJET GCP/BKF/041/EL « Appui aux organisations paysannes de la province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation »

RAPPORT DE

# MISSION DE REVUE TRIPARTITE

Roger LARRIBE	: Consultant FAO

Abel NONYARMA	: Représentant du Ministère de

l’Agriculture, de l’Hydraulique

et des Ressources Halieutiques

Samba BIBA		: Représentant de l’Ambassade de

Belgique

27 juin 2004

SOMMAIRE

RESUME	3

Introduction.	4

1. PRESENTATION DU PROJET	4

1.1. Rappel du contexte	4

1.2. Objectifs.	5

1.2.1  Objectif de développement	5

1.2.2. objectifs spécifiques	5

2. Situation et niveau d’exécution au 30 mai 2 004	6

2.1 Cadre Institutionnel	6

2.1.1. Groupe d’Appui au Projet (GAP)	6

2.1.2. Unité de Gestion du Projet (UGP)	8

2.1.3. Le Directeur National :	9

2.2.  Stratégies et Méthodes d’intervention	10

2.2.1. Les consultations internationales et nationales	10

2.2.2. Les missions d’appui technique	12

2.2.3. La formation des cadres et agents	12

2.2.-4 Le partenariat avec les autres intervenants dans la zone du projet et les structures paysannes et villageoises.	14

2.2.4.1. Les protocoles d’accord	14

2.2.4. Autres collaborations	15

2.2.5. Relations avec les structures paysannes et villageoises	16

2-3 Mise en oeuvre du projet : Analyse  qualitative.	17

2-3-1 Service d’appui aux organisations paysannes.	17

2-3-3 Le service suivi évaluation	20

3. Appui aux organisations paysannes	22

3.1. Activités conduites avec les OP	22

3.2. Formation des membres des OP	23

3.2.1. Ateliers de formation	23

3.2.2. Ateliers et rencontres d’échanges	25

3.2.3. Visites et Voyages d’études	26

3.3 Appuis financiers aux OP	26

3.4 Responsabilisation des OP	27

3.5. Prise en Compte des femmes et des jeunes :	28

4 Situation budgétaire.	28

5 – Acquisition des équipements.	29

6 – Conclusion.	29

6 -1 Résultats quantitatifs	29

6 -2 Approche qualitative	30

6 -3 Points forts.	31

7 Recommandations	32

7 – 1 Recommandations d’ordre opérationnel	32

7 -2 recommandations d’ordre général.	33

ANNEXES	35

Liste des acronymes

CPF                      Confédération Paysanne du Faso

CCTP	Cadre de coordination technique provincial

CPCE	Comité provincial de concertation et d'échange

CVGT	Commission villageoise/inter villageoise de gestion des terroirs

DEP	Direction des Etudes et de la Planification

DGPV	Direction Générale de la Production Végétale

DPAHRH	Direction provinciale de l'agriculture de l’Hydraulique et des Ressources

Halieutiques

DPEBA/K	Direction Provinciale de l’Education de Base de la Kompienga

DPECV	Direction Provincial de l’Environnement et du Cadre de Vie

DOPAIR	Direction de l’Organisation des Producteurs et l’Appui aux Institutions

Rurales

DRA	Direction régionale de l'agriculture

DRRA                  Direction Régionale des Ressources Animales

FAO	Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

GAP	Groupe d'appui au projet

GIPD	Gestion Intégrée des Prédateurs et des Déprédateurs des cultures

LPDRD	Lettre de politique de développement rural décentralisé

MAHRH	Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques

ONG	Organisations Non Gouvernementales

OP	Organisation paysanne

OPA	Organisation professionnelle agricole

PADL/KOM	Programme d’Appui au Développement Local de la Kompienga

PAM	Programme Alimentaire Mondial

PA/OPA	Plan d'action pour l'émergence des OPA

PDL/K	Programme de Développement Local de la Kompienga

PNGT2	Programme national de gestion des terroirs deuxième phase

PSSA	Programme spécial pour la sécurité alimentaire

ROPPA		Réseau des organisations. paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest

SDRE /FAO 	Service de la Communication de l’Education et de la Formation et de la Vulgarisation

UDPA	Union Départementale des Professionnels Agricoles

UGP	Unité de gestion du projet

# RESUME

Le projet GCP/BKF/04/BEL «  appui aux organisations paysannes de la province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation » qui couvre la province de la Kompienga a démarré ses activités en septembre 2 002.

Ce projet à caractère hautement participatif, s’inscrit dans la ligne de la sécurité alimentaire, de la décentralisation et du renforcement des capacités organisationnelles et stratégiques des producteurs à la base , à travers les réseaux d’organisations paysannes et le cadre de concertation aux différents niveaux..

Il vise trois objectifs principaux.1) Appuyer le processus de structuration et de consolidation des OP de base ; 2) Améliorer et diversifier les activités productives  liées à la sécurité alimentaire 3)Promouvoir la structuration/consolidation des OP et favoriser  la synergie entre les différents acteurs intervenant au niveau de la zone.

Le groupe d’appui (GAP) constitué de 15 membres dont 8 provenant des OP mis en place le 25 févier 2003 joue le rôle de maître d’ouvrage délégué.

L’unité de gestion du projet (UGP) dirigée par un Directeur national issue des OP et appuyé par un coordonnateur comprend 3 services, appui aux OP, suivi évaluation, administration finances.

Quatre consultations, méthodologie participative, suivi évaluation, administration finances, genre ont abouti à la définition des stratégies et des méthodes d’intervention

Un important programme de formation a été mis en œuvre pour former les cadres et les animateurs de l’UGP à leur application.

Le projet a développé une stratégie de collaboration, et de coordination avec toutes les structures, services , projets qui interviennent dans sa zone.

Le service d’appui aux OP a la responsabilité de l’ensemble des activités avec ces dernières.  La mission lui adresse plusieurs recommandations pour améliorer l’approche participative, l’organisation du travail des animateurs, augmenter le nombre d’OP par animateur.

L’expert  en suivi évaluation a pris ses fonctions en février 2004.Les outils, procédures pour l’auto évaluation des OP et le suivi des activités du projet sont en cours de finalisation. Ce service sera totalement fonctionnel en septembre 2004.

Un important programme de sensibilisation, information, formation a été mis en œuvre en faveur des OP. 34 micro projets ont été formulés et 8 sont financés.

Outre l’amélioration de la capacité organisationnelle des OP, l’impact de l’alphabétisation fonctionnelle qui se traduisent par une augmentation des OP envers le projet, le point fort le plus novateur est la coordination et la synergie  que la projet a provoqué avec toutes les structures intervenant dans la zone.

A ce stade la mission considère qu’une deuxième phase est indispensable pour que l’élan donné au cours de la période 2002-2005 soit une amorce réelle d’un développement durable et de l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la province de la Kompienga.

# Introduction.

La mission de revue tripartite du projet GCP/BKF/041/BEL «  Appui aux organisations paysannes de la province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation », composée de Messieurs Samba Biba Représentant du Royaume de Belgique, Nonyarma Abel représentant du Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des ressources Halieutiques , Roger Larribe consultant FAO s’est déroulée du 14 au 27 Juin 2004.

Après les contacts officiels à Ouagadougou la mission a séjourné 10 jours à Pama et dans la zone du projet. Elle a tenu plusieurs séances de travail avec l’équipe technique du projet, des membres du GAP et du CPCE, les responsables des services techniques provinciaux et régionaux, les directeurs des  projets et ONG intervenant dans la région, et rencontré une quinzaine d’OP et Union d’OP dans les trois départements de la province. ( Annexe 4)

Les termes de référence de la mission portent sur l’appréciation 1) de l’état d’avancement du projet ; 2) de la mise en œuvre du cadre institutionnel ; 3)de l’application de l’approche participative (Annexe 1).

La mission adresse ses remerciements à son Excellence Monsieur Paul JANSEN Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso et à Madame Marie Noëlle KOYARA Représentant de la FAO à Ouagadougou ainsi qu’à Monsieur Ibrahim Kaboré, secrétaire général du MAHRH pour les conseils qu’ils lui ont prodigué. Ces remerciements s’adressent également à Monsieur Daouda Kontongomdé

Assistant au Représentant de la FAO, et à Madame Nyirarukondo Marie Goretti attachée de coopération à l’Ambassade de Belgique. La mission remercie particulièrement le Coordonnateur et toute l’équipe du projet pour l’appui qu’ils lui ont apporté, ainsi que les responsables  des services techniques , projets, ONG partenaires  avec lesquels elle a eu des contacts fructueux. Elle adresse enfin des remerciements particuliers aux responsables et membres des OP pour leur disponibilité et leur accueil chaleureux.

# 1. PRESENTATION DU PROJET

## 1.1. Rappel du contexte

Le Projet GCP/BKF/041/BEL, intitulé « Appui aux Organisations Paysannes de la Province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation », est le fruit des négociations menées en 2000 et 2001 par le Gouvernement du Burkina Faso et les Organisations Paysannes Faîtières avec la Coopération Belge et l’appui technique de la FAO.

Le processus emprunté pour la formulation du projet a suivi une démarche très participative qui a impliqué (i) les organisations paysannes tant au niveau local que national et (ii) les différents partenaires du monde rural.

Le projet, en cohérence avec les différentes politiques adoptées dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, a pour ambition principale de développer une expérience de responsabilisation poussée des principaux bénéficiaires, expérience qui pourrait par la suite être utilisée dans d’autres parties du pays et même dans la sous-région Ouest-Africaine pour le renforcement et l’émergence de véritables OPA.

Le coût global du projet s’élève à 1 460 767 dollars US. La contribution du Burkina Faso est de 254 627 dollars US soit 17% ; celle du Royaume de Belgique est de       1 206 140 dollars US soit 83%,. La  FAO a été choisie comme agence d’exécution

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques, le GCP/BKF/041/BEL couvre les 3 départements de la province de la Kompienga . Il est considéré comme un projet pilote et novateur et a suscité beaucoup d’espoirs auprès des 220 OP de la province.

La durée du projet est fixée à 3 ans. Son lancement officiel a eu lieu le 17 janvier 2002 dans le département de Kompienga. Les activités ont effectivement démarré en juin 2002, après la mise en place de l’unité de gestion. La clôture est fixée au 30 mai 2 005

Après deux années d’exécution, et à un an de l’échéance du projet, les trois parties prenantes, Gouvernement, Royaume de Belgique, FAO ont convenu d’organiser une revue tripartite afin d’apprécier le niveau d’avancement du projet, la qualité et la pertinence des approches et stratégies développés et de tirer un avis général de l’état du projet.

## 1.2. Objectifs.

### 1.2.1  Objectif de développement

Le projet vise à améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations rurales en appuyant leurs capacités productives et d’auto promotion dans le cadre de leurs organisations à la base, dans leurs réseaux et dans le processus de décentralisation.

### 1.2.2. objectifs spécifiques

#### Objectif Immédiat 1

Appuyer le processus de structuration et de consolidation des organisations paysannes de base et leur interaction/coordination au niveau villageois en vue de favoriser leur  pleine participation au système décisionnel et aux activités promues avec l'appui du projet.

#### Objectif Immédiat 2

Améliorer et diversifier les activités productives liées à la sécurité alimentaire et le revenu des ménages ruraux, en particulier des familles membres des OP/OPA, par la formation, les échanges, la réalisation d’infrastructures socio-économiques et productives et les services d’appui.

#### Objectif Immédiat 3

Promouvoir la structuration/consolidation des réseaux d'OP/OPA de la Kompienga à différents niveaux et favoriser le partenariat, les synergies et la concertation avec les différents acteurs intervenants au niveau de la zone, du pays et de la sous-région, par la valorisation, la capitalisation et la dissémination des expériences disponibles et des acquis, dans une dynamique décentralisée.

# 2. Situation et niveau d’exécution au 30 mai 2 004

## 2.1 Cadre Institutionnel

Le dispositif institutionnel prévu pour la mise en œuvre des activités est articulé autour de deux instances :

- Le Groupe d’Appui au Projet (GAP) ;

- L’Unité de Gestion du Projet (UGP) ;

### 2.1.1. Groupe d’Appui au Projet (GAP)

Il a été installé officiellement le 27 février 2003 après la publication de l’ Arrêté ministériel N°2003-0018/MAHRH/SG/DGPV/DOPAIR du 25 février 2003 du Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique, et des Ressources Halieutiques.

Il est composé de 15 membres repartis comme suit :

- CPF							: 02 (dont 1 femme)

- MAHRH							: 02 (01 DEP et 01 DOPAIR)

- Services Techniques Provinciaux			: 03

- Représentants des OP/OPA de la province	: 06 (dont 3 femmes )

- Donateur						: 01

- FAO							: 01

La présidence est assurée par un représentant de la CPF.

Le GAP assure les fonctions d’orientation, de supervision et de contrôle. Il joue le rôle de Maître d’Ouvrage Délégué, chargé de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante du projet.

Trois sessions ont été tenues depuis son installation soit deux en 2003 et une en 2004.

A la lecture des différents comptes rendus de ces sessions, il ressort que les points qui ont constitué l’essentiel des travaux se résument à l’examen des Plans de Travail Annuel (PTA), de rapports d’activités, de diagnostic et de consultations, la formulation des recommandations, la prise des décisions dont la mise en exécution revient à l’UGP et des visites de terrain.

Les constats qui se dégagent sont :

- La mise en forme de cette instance est effective : l’arrêté ministériel a été pris, les membres prévus assistent aux travaux ;

- La structure est opérationnelle : le GAP joue les rôles qui lui sont assignés et qui ont contribué à la mise en œuvre des activités de l’UGP ;

- Le souci d’impliquer au tant que possible les structures des OP dans la mise en œuvre des activités  y apparaît : l’invitation du CPCE aux sessions en est l’illustration ;

- Une coordination des activités et un partage d’expériences commencent  à prendre corps entre le CPCE et les représentants des OP membres du GAP, démarche qui contribue à la structuration organisationnelle et institutionnelle des structures paysannes dans la région ;

- le nombre des sessions tenues reste limité au regard de la date de démarrage et de la périodicité prévue des sessions (chaque trimestre). En effet, après deux années de mise en œuvre, seulement trois sessions ont été tenues au lieu de six ;

- le rôle du GAP n’a pas été toujours compris par tous les membres notamment les représentants des OP. Durant les deux premières sessions, ces derniers ont  considéré   le GAP comme une occasion de revendications  oubliant ainsi le rôle qui lui est assigné ( un cadre d’orientation et de pilotage dont ils en sont membres à part entière.

- La participation des représentants des OP aux travaux est restée relativement timide  lors des premières sessions: ( peu ou  pas d’interventions lors des débats ). On constate de plus en plus une grande confirmation de leur part et leurs interventions montrent leur souci et leur volonté d’exprimer les préoccupations des OP. Cette évolution est le résultat de la formation organisée à leur intention et montre en même temps la  nécessité de la privilégier.

Les représentants de la CPF ont participé à chaque réunion du GAP démontrant ainsi leur intérêt pour cette structure. La CPF a notamment assuré l’organisation de l’élection du directeur national par les OP de la Kompienga.

Les décisions et les recommandations du GAP à l’encontre de l’UGP sont pour une grande part à l’origine des résultats du projet, notamment en ce qui concerne la synergie entre les différentes structures de développement qui interviennent dans la province de la Kompienga. Ces résultats confirment la nécessité de respecter le rythme des réunions trimestrielles.

Le rôle du GAP est déterminant dans l’approche participative développée par le  projet. Malgré l’arrêt du PA/OPA, le CPCE participe aux activités du GAP. A ce titre ce dernier reste la structure principale d’orientation du projet. L’implication du CPCE constitue à ce jour une garantie pour assurer la continuité de l’originalité de l’approche. Cette évolution s’inscrit dans la logique de développement rural décentralisé voulu par le Gouvernement.

### 2.1.2. Unité de Gestion du Projet (UGP)

L’UGP est la structure opérationnelle de mise en œuvre des activités. Elle est chargée d’appuyer la programmation, la planification et l’exécution des activités sur le terrain. Elle assure le secrétariat lors des séances du GAP. Il s’agit d’une équipe légère comprenant un Directeur National issu des Organisations Paysannes un Coordonnateur National, deux Experts Nationaux (en Organisation Paysanne et en Suivi Evaluation), 6 animateurs et animatrices, une Assistante Administrative et Financière, une secrétaire et du personnel  d’appui (Chauffeur et Gardien).

.

En raison de l’originalité du poste du Directeur National qui fait partie de l’UGP, la mission a opté de développer ce point séparément.

Le travail au sein de cette équipe est organisé par service sous la coordination et la supervision du Coordonnateur national qui assure la gestion quotidienne du projet en accord avec les procédures et les règlements de la FAO.

2.1.2.1 Le Service d’Appui aux organisations paysannes

Ce service est chargé de l’accompagnement des OP/OPA à travers l’animation, les sensibilisations/informations et les formations en vue de la structuration et du renforcement organisationnel et institutionnel des OP et de leurs membres. Les activités de ce service sont coordonnées, suivies et appuyées techniquement par l’Expert National Junior. Il est assisté par 3 animateurs et 3 animatrices de niveau Bac ou terminale, qui constituent les cellules d’animation départementales. 1 animateur et 1 animatrice  dans le département de Kompienga . L’animateur est décédé en mai dernier. Son remplacement est en cours . 2 animatrices et un animateur dans le département de Pama. Un animateur dans le département de Madjoari.

Les animateurs ont pris leurs fonctions au mois d’août 2002, mais n’ont été opérationnels qu’après la perception de leurs motos  au mois de septembre de la même année.

2.1.2.2 Le suivi-évaluation.

La mise en place de ce service a connu un grand retard. L’expert associé prévu dans le document de projet n’a pas été recruté. La mission d’appui à la mise en place du système a eu lieu en avril-mai 2003, un an après le démarrage du projet. Le consultant international  a produit un document « orientations méthodologiques et pratiques en matière d’évaluation ». Le suivi évaluation a alors été confié à l’expert associé en poste à cette période, cumulativement avec sa fonction première d’expert en gestion des ressources naturelles, mais ce dernier a démissionné quelques semaines plus tard. Dans sa réunion des 10 et 11 juillet 2003 le GAP a décidé de l’engagement d’un expert national pour prendre en charge ce service et a demandé une révision budgétaire à cet effet. Cet expert a pris ses fonctions le 23 février 2004 et débuté ses activités le 3 mars 2004.

De façon générale, les conditions du recrutement ont été respectées pour le Coordonnateur, les Experts Nationaux, l’Assistante Administrative et le personnel d’appui. Cela n’a pas été le cas pour les animateurs et animatrices pour lesquels, il ressort que le critère expérience, qui constitue le point fort n’a pas été strictement respecté. Il a fallu notamment donner une priorité à la maîtrise de la langue locale (le Gourmatchéma). Ainsi, seuls deux animateurs remplissaient les conditions d’ancienneté au moment de leur recrutement.

Du point de vue de l’effectif, il est à souligner que la mise en place de l’UGP n’a jamais été totale. Le poste d’Expert en Suivi/évaluation est resté vacant depuis le démarrage du projet jusqu’à la date de février 2004. En septembre 2003 l’Expert Associé, Spécialiste en Gestion des Ressources Naturelles  rendait sa démission et depuis lors le poste est toujours vacant.

### 2.1.3. Le Directeur National :

Elu parmi les leaders paysans, le Directeur National est chargé  de diriger l’UGP. Il intervient  sur une base de dix jours de prestations par mois et à ce titre reçoit des perdiems.

Au démarrage du projet, en raison du manque de compétences au sein des OP pour occuper ce poste, L’UGP a proposé au GAP la nomination à titre transitoire du Directeur Provincial de l’Agriculture. Cette proposition a été acceptée par le GAP. La transition a duré jusqu’en février 2004, date à laquelle, le poste fut occupé par un titulaire, après des élections au sein des OP sous la coordination de la CPF.

Dès lors, afin de lui permettre de jouer convenablement son rôle, l’UGP a facilité sa participation à plusieurs ateliers de formation organisés par le Projet et la Confédération Paysanne du Faso (CPF). Par ailleurs, les Experts du Projet lui assurent une formation continue.

Malgré les efforts, et la bonne volonté de l’intéressé, la mission a constaté que le rôle à lui assigné, défini dans le document du projet, apparaît aujourd’hui illusoire au contact de la réalité.

Le terme : « Directeur National » renvoie à une référence à des diplômes doublée d’un pouvoir de commandement exercé sur des personnes. Ce qui n’est pas le cas dans cette situation où le Directeur National est un élu des OP, qui n’a pas de références académiques. et doit diriger une équipe composée de cadres spécialisés, fonction pour laquelle il n’a ni les capacités, ni les moyens.

Du point de vue de la mission cela apparaît illusoire. Ce sentiment est ressenti par le Directeur lui même, et partagé par les OP. Ces dernières le considèrent tout simplement, tel que lui-même se définit, comme leur représentant auprès du projet. Il paraît judicieux de réhabiliter cette fonction en adaptant la dénomination au statut réel et pour cela, la mission propose l’appellation « Délégué des OP au sein de l’UGP »

## 2.2.  Stratégies et Méthodes d’intervention

Conformément au document de projet les stratégies et méthodes d’intervention ont été définies et mises en œuvre autour de six axes principaux :

- les consultations nationales et internationales

- les missions d’appui technique de la représentation et du bureau régional de la FAO ;

- les formations à l’intention des agents de l’UGP et des membres des OP ;

- les ateliers et rencontres d’échanges avec tous les partenaires de terrain du projet ;

- les voyages d’étude dans d’autres régions du Burkina ;

- le partenariat et le développement des synergies d’actions avec les autres structures.

### 2.2.1. Les consultations internationales et nationales

Sur les 7 consultations prévues dans le document de projet 4 ont été réalisées. La consultation en méthodologie participative et en suivi-évaluation initialement prévue pour être réalisée par un seul consultant, a été éclatée  en deux consultations distinctes qui se sont déroulées simultanément.

Le tableau ci-dessous  fait ressortir le thème principal, l’intervenant , les dates de réalisation, les résultats globaux obtenus, les outils techniques proposés par le consultant.

Tableau n0 1 : consultations effectuées

| Thème de la consultation | Consultant | Résultats | Outils techniques produits |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivi Evaluation Date 16 avril au 16 mai 2003 | Augustin DURAND | -Clarification de l’intervention du projet (distinction entre Projet d’appui et projet des producteurs ; distinction entre OP et OPA) - Production d’un document méthodologique sur les principes généraux du suivi et de l’évaluation ; l’auto évaluation par les OP ; le dispositif de suivi-évaluation du Projet) - Recommandations pour la mise en place effective du dispositif de suivi-évaluation | Méthodologie de l’auto évaluation par les OP Dispositif général de suivi-évaluation du projet |
| Méthodologie participative, stratégie et Organisation Paysanne Date 23 avril au 23 mai 2003 | Janvier Y. CAPO-CHICHI | -Etablissement de la situation de référence des OP de la province en collaboration avec le consultant en suivi-évaluation - Relecture du Cadre Logique du Projet en collaboration avec le consultant en suivi-évaluation - Amendement du P.O et du PTA 2003 - Evaluation du diagnostic initial participatif des OP/OPA - Elaboration de critères de sélection des OP/OPA - Sélection de 72 OP/OPA partenaires du Projet - Elaboration de modalités nécessaires pour faciliter l’émergence des OPA - Formation sur l’approche participative - Proposition d’une stratégie d’intervention du Projet (mécanisme de financement des micro-projets ; mécanismes de coopération et de synergie avec les partenaires) Recommandations pour la mise en œuvre de la stratégie d’intervention du Projet | Fiche de sélection des OP devant bénéficier dans un premier temps des appuis du projet Stratégie globale d’intervention du projet auprès des OP |
| Manuel de procédures administratives et comptable Date 23 juin au 23 juillet 2003 | Saïdou OUEDRAOGO | - Elaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet - Formation de tous les agents du projet sur l’utilisation du manuel de procédures et sur la gestion de micro-projets des OP | -Fiche synthétique d’un dossier de micro-projet des OP -Schéma type d’approbation de dossiers de micro-projets productifs -Schéma type d’approbation de dossiers de micro-projets socio-économiques -Schéma type d’approbation de dossiers de micro-projets de formation |
| Genre et Développement Date 22 septembre au 22 octobre 2003 | Denise YAMEOGO | - Analyse du Genre en fonction du diagnostic Initial Participatif des OP/OPA - Formation en Genre et Développement - Recommandations pour la maîtrise et l’utilisation pratique du concept Genre et Développement | -Cadre d’analyse de Havard -Cadre de la planification orientée vers les populations (POP) - Cadre de MOSER - Cadre de capacités et des vulnérabilités - GAM -Approche des relations sociales -Analyse Socio-Economique selon le Genre (ASEG) - NIETA SIRA |

4 consultations prévues dans le document de projet n’ont pas été réalisées.

- Agro-foresterie et  gestion collaborative des ressources naturelles : Cette consultation n’ a pas été jugée utile compte tenu des termes de référence de l’expert associé en gestion des ressources naturelles. Cet expert a démissionné après seulement un an de présence L’’aspect protection environnementale a été pris en compte dans les deux protocoles que le projet a signé avec la DPECV de la Kompienga.

- structuration du monde paysan : la consultation en méthodologie participative a englobé cette question. Il était donc inutile d’organiser une nouvelle consultation.

- formation : Le diagnostic initial participatif a fait ressortir les besoins en formation des OP . Une consultation spécifique en formation n’apparaissait plus pertinente au regard de la foule d’informations disponibles.

- Production et protection des cultures . Le  protocole d’accord avec la DGPV pour la multiplication des semences a pris en compte l’aspect production. La mise en pratique de la gestion intégrée des déprédateurs des cultures sur les productions maraîchères a été réalisée au profit de certains maraîchers dans les départements de Pama et de Kompienga.

- Dans le PTA 2004, il était prévu une consultation nationale sur la législation foncière. Le PNGT2 a déjà engagé une même étude qui prendra en compte les préoccupations spécifiques du projet. Ceci dans un esprit de collaboration et pour éviter des duplications.

### 2.2.2. Les missions d’appui technique

Le projet a bénéficié de cinq missions d’appui technique.

Deux effectuées par le chargé de programme de la Représentation de la FAO au Burkina Faso et 3 effectuées par  une fonctionnaire du bureau régional de la FAO à Accra. Une cinquième mission qui a porté sur la formation en communication a été réalisée par un fonctionnaire de la division SDRE de la FAO à Rome, avec l’appui de deux consultants nationaux.

Toutes ces missions ont été appréciées par les agents du projet. Elles ont permis d’apporter des conseils pratiques à l’UGP pour une bonne mise en œuvre des activités du projet (Annexe 8).

### 2.2.3. La formation des cadres et agents

8 ateliers de formation  portant principalement sur l’approche participative, les techniques et méthodes d’animation, de structuration des OP, de programmation ont été organisés à l’intention des cadres du projet et de ceux des structures  partenaires. 3 ateliers ont regroupé à la fois des cadres et des membres des OP.

Les entretiens de la mission avec les membres des OP dans les villages ont montré que ces formations ont permis de  conférer des compétences nouvelles ou de renforcer celles existantes au niveau de chaque acteur du projet. Elles se traduisent par une  meilleure conduite des activités sur le terrain.

Le tableau ci-dessous présente les formations réalisées en faisant ressortir les principaux thèmes, les bénéficiaires directs, les intervenants et la durée.

Tableau 2 : atelier de formation des cadres

| Date | Formateurs | Bénéficiaires/nombre | Thème | Résultats/documents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 au 23/09/02 (8 jours) | PNGT2 | 06 Animateurs (trices) et 10 agents des services techniques | Méthode Active de Recherche Participative (MARP) | - Guide pour une formation à la MARP - Rapport de formation |
| 23 au 25/09/03 (3 jours) | Expert National Junior/ Organisation Paysanne | 06 Animateurs (trices) | Techniques d’animation de groupe | - le Guide de l’animateur - Rapport de formation |
| 12/05/03 (1 jour) | Janvier Y. CAPO-CHICHI Consultant FAO | 03 cadres de l’UGP 06 animateurs (trices) 15 agents des services techniques et autres partenaires | L’approche participative | - Eléments de l’approche participative (Démarche méthodologique) |
| 07/05/03 (1 jour) | Augustin DURAND Consultant FAO | 03 cadres de l’UGP 06 animateurs (trices) | - Formation sur les grilles d’évaluation et d’auto évaluation proposées par le consultant | - Outils et tableaux pour l’auto-évaluation des OP - Outils et tableaux pour l’évaluation du Projet |
| 29 et 30/09/03 (2 jours) | Saïdou OUEDRAOGO et Mamadou Hamed COULIBALY | 03 cadres de l’UGP 06 animateurs (trices) 15 agents des services techniques et autres partenaires | Procédures d’octroi de crédit et techniques d’élaboration et de gestion de micro-projets | - Rapport de formation - Fiche d’élaboration de micro-projet |
| 13 et 14/10/03 (2 jours) | Denise YAMEOGO Consultant FAO | 03 cadres de l’UGP 06 animateurs (trices) 15 agents des services techniques et autres partenaires 05 autorités coutumières et religieuses | Genre et Développement | - Rapport de formation inclus dans le rapport de mission |
| 08 au 20/12/03 (13 jours) | Jean Pierre Ilboudo SDRE/Rome, Fatoumata OUEDRAOGO et Mouhamed DRABO prestataires | 03 cadres de l’UGP 06 animateurs (trices) 01 Directeur National 01 cadre du PNGT2 | Communication pour le Développement ; Conception et élaboration des outils de communication de proximité | - Rapport de formation |
| 16 au 20/03/03 (5 jours) | PNGT2 | 06 animateurs (trices) | Fonctionnement des CVGT, Gestion des biens et Passation des marchés |  |
| 10 au 14/05/04 (5 jours) | Jean Théodore LOMPO ENJ/OP et Pascal SOUBEIGA Chargé des OP à la DPAHRH | 06 membres OP du GAP 06 membres du CPCE 06 animateurs (trices) 01 Directeur National | Organisation et Gestion d’une Organisation Paysanne | - Rapport de formation en cours |
| 07/05/04 (1jour) | Jean Bruno GUIGMA ENSE | 05 animateurs (trices) 06 compétences endogènes | Initiation à l’auto évaluation | Dispositif d’auto évaluation |

### 2.2.-4 Le partenariat avec les autres intervenants dans la zone du projet et les structures paysannes et villageoises.

Comme stipulé dans le document de projet, l’UGP avait le devoir de réaliser une bonne partie de ses activités sur le terrain en collaboration avec les autres structures existantes. Elle devait pour cela mettre en place des formules de coopération et de synergie avec d’autres partenaires à différents niveaux.

Dans cette perspective, l’UGP a donc travaillé à développer un partenariat consolidé avec un ensemble de structures techniques et d’ONG intervenants dans la province. Des protocoles de collaboration annuels ont été signés chaque année avec certaines structures et des programmes communs de mise en œuvre de certaines activités sur le terrain ont été entrepris.

### 2.2.4.1. Les protocoles d’accord

Douze (12) protocoles  ont été signés  dont six (6) en 2003 et six (6) également en 2004. A une exception près, les prestataires de ces protocoles de collaboration avec le projet sont les mêmes au cours de ces deux ans. Ce qui donne au total 7 prestataires différents qui sont répertoriés dans le tableau ci-dessous avec les montant des protocoles signés:

Tableau n°3 : Protocoles de collaboration

| N° ordre | Prestataire | Montant des protocoles signés |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | Total |
| 1 | Association Tin Tua | 5 502 000 | 4 052 500 | 9 554 500 |
| 2 | DGPV | 2 937 500 | 2 944 750 | 5 882 250 |
| 3 | PNGT2 | 600 000 | - | 600 000 |
| 4 | DPAHRH/K | 1 420 000 | 1 590 000 | 3 010 000 |
| 5 | DPRA/K | 2 271 500 | 555 000 | 2 826 500 |
| 6 | DPECV/K | 945 000 | 2 176 000 | 3 121 000 |
| 7 | URPCE | - | 35 640 000 | 35 640 000 |
| Total |  | 13 676 000 | 46 958 250 | 60 634 250 |

Le détail de ces différents protocoles signés avec ces structures est repris en annexe 9 avec une appréciation de l’état d’exécution.

D’une manière générale, la mission a constaté que ces protocoles d’accord ont été bien exécutés par les services techniques malgré  des retards de démarrage observés en 2003. Un aspect négatif observé en 2003, mais qui a été corrigé dans l’exécution des protocoles 2004, concerne la non implication des agents du projet au moment de l’exécution sur le terrain des activités par le prestataire de service. Pour 2004, des efforts de programmation des interventions ont été entrepris par les prestataires et les cadres du projet.

### 2.2.4. Autres collaborations

En plus des protocoles d’accord signés avec les partenaires cités ci-dessus, l’UGP a développé des programmes de collaboration et de co-financement en matière de formation ou d’alphabétisation avec plusieurs structures techniques et projets intervenant dans la zone dont ceux de la FAO.

Il s’agit notamment du PSSA, du GCP/BKF/378/NET (GIPD)gestion intégrée des prédateurs  et déprédateurs des cultures, de la DPEBA/K, du GCP/INT/735/UK (Projet pilote pêche), du TCP/BKF/2902 (T), renforcement des capacités stratégiques des OP et du PAM pour l’appui en vivres aux centres d’alphabétisation.

Avec le PNGT2, le projet a établi un co-financement  pour la réalisation d’infrastructures socio-communautaires telles les parcs de vaccination, les aménagements de bas-fond etc..

La mise en œuvre de ce partenariat avec les différents services a entraîné une synergie de compétences. Les services techniques démunis de moyens se trouvent revalorisés. Un climat de confiance se rétablit entre les différents intervenants.

L’UGP doit s’efforcer d’améliorer le suivi des actions menées par ses partenaires sur le terrain. La mission a enregistré certaines faiblesses à ce niveau qui pourraient réduire l’effet de synergie recherchée et limiter l’impact des actions auprès des bénéficiaires.

### 2.2.5. Relations avec les structures paysannes et villageoises

Le PA/OPA :

Le PA /OPA  Plan d’Action pour l’Emergence des Organisations Professionnelles Agricoles est l’un des plans  initiés par le Gouvernement pour appuyer et consolider les OP. Un dispositif institutionnel a été mis en place allant des OP de base  jusqu’au niveau national.

Au niveau province, le CPCE (Comité Provincial de Concertation et d’Echange).

a pour mission d’assurer la tâche principale d’accompagner, de suivre et de contrôler les OPA dans l’exécution de leurs activités. Avec la suspension du PA/OP intervenu au cours de l’année 2003 ces structures se sont retrouvées abandonnées à elles mêmes. Une évaluation est en cours sur toute l’étendue du territoire afin de dégager les stratégies pour développer leur fonctionnalité.

Le CPCE de la province de la Kompienga ne connaît pas le même sort grâce au soutien et à son implication dans les activités du projet. Ce dernier qui s’inscrit dans la dynamique du renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des OP/OPA afin de leur permettre d’assurer les fonctions qui sont les leurs dans le processus de désengagement de l’Etat, est dans une certaine mesure une mise en œuvre pratique à l’échelle provinciale du Plan d’Action pour l’émergence des Organisations Professionnelles Agricoles. . A cet effet le CPCE participe aux travaux du GAP. Le Projet contribue à renforcer les compétences des membres du CPCE à travers des formations et voyages d’échanges qu’il organise à leur intention.

Par ailleurs, le CPCE intervient dans l’appréciation des dossiers de crédits montés par les OP.

Toutes ces implications renforcent le CPCE.  Elles pourraient contribuer à assurer sa pérennité.

Commission Villageoise de Gestion des Terroirs (CVGT)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Réorganisation Agraire et Foncière et durant la phase transitoire de la décentralisation, il a été mis sur pied des structures chargées de la planification et de la gestion des ressources. Au niveau villageois on trouve les CVGT, qui sont des organes locaux chargés d’assurer l’orientation et la coordination des actions de développement.

Le Projet qui vise l’appui des OP/OPA dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation contribue à renforcer le processus de décentralisation. A cet effet, des concertations et des actions de collaboration ont lieu entre le projet et les CVGT. Lors des réalisations à caractère communautaire les CGVT sont impliquées, leur avis est sollicité. Cette démarche a non seulement l’avantage de prendre en compte ces actions dans la planification villageoise, mais aussi, elle contribue à faciliter l’appropriation des réalisations par les bénéficiaires.

Le ROPPA et la CPF

Le ROPPA est un réseau d’organisations paysannes ouest africaines dont la CPF en est membre. Les relations que le projet entretient avec cette organisation passent essentiellement par la CPF.

Celle-ci en tant que cadre des OP intervient dans les activités du projet à plusieurs niveaux :

Elle est membre du GAP avec deux représentants ; elle en assure la présidence ;

le Directeur National est issu de ses rangs.

Les différentes formations que le ROPPA et la CPF organisent à l’intérieur du pays connaissent la participation des OP de la zone d’intervention du projet grâce aux soutiens de ce dernier. Par ailleurs une collaboration entre le projet et la CPF se développe dans le cadre du TCP/BKF/2902(T) par des échanges d’information et la participation des OP aux ateliers de formation organisés par la CPF dans le cadre de ce projet.

## 2-3 Mise en oeuvre du projet : Analyse  qualitative.

### 2-3-1 Service d’appui aux organisations paysannes.

2-3-1-1 Fonctions du service.

Ces fonctions ne sont pas clairement définies  dans le manuel  de procédures administratives  comptables et financières qui ne donne que les descriptions de taches des agents reprises  du document de projet. Il est en conséquences utile de les préciser  et de donner les points clés de la description de tâches du chef de service.

Le service d’appui aux organisations paysannes a en charge l’organisation  la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des activités en faveur des OP. A ce titre le chef de service  a pour tâches principales :

- l’organisation et le suivi du travail des animateurs et des animatrices ;

- l’identification des besoins en formation des animateurs et des animatrices et son organisation ;

- La formulation des plans de travail , leur mise en œuvre et leur suivi.

- L’appui à l’organisation, à la mise en oeuvre et au suivi des activités et des micro projets conduits par les OP ;

- L’organisation et la coordination opérationnelle avec les différents services techniques intervenant dans l organisation et la conduite des activités et des micro projets.

- La rédaction des rapports d’activité du service.

2-3-1-2. Elaboration du plan de travail annuel

Les plans de travail annuels 2003 et 2004 sont établis par la coordination du projet  à partir du diagnostic participatif et des priorités exprimées par les OP/OPA. et présentés en fonction des objectifs et selon  le schéma classique des projets :: objectifs du projet-activités permettant d’atteindre ces objectifs.

La démarche innovatrice du projet qui repose sur  la participation, l’engagement et la responsabilisation des OP doit mettre davantage en évidence  le choix et l’organisation des actions comme réponse aux besoins exprimés par celles-ci selon les étapes ci-après :

-    Identification et choix par les OP de l’action répondant à leurs besoins.

- Identification et définition des besoins en formation/information  pour conduire cette activité, et pour l’organiser.

- Modalités lois, règlement  à respecter pour la conduite de cette action nécessitant. Information –formation des membres des OP sur ces lois et règlements.

On se situe ici dans une démarche de « formation pratique » par l’apprentissage.

Au stade actuel du projet, et plus particulièrement avec les OP de « première génération » l’élaboration du plan de travail annuel devrait suivre les phases suivantes :

Phase 1 :- au niveau OP. Réunion bilan de l’année qui se termine-( auto évaluation) choix des actions et des micro projets avec leur calendrier d’exécution prévisionnel selon le schéma ci-dessus. Intervenants : animateurs et OP. . Période octobre.

Phase 2. Niveau service d’appui aux OP. Synthèse et quantification des actions et micro projets retenus par les OP  Identification des activités , des besoins en information et en formation des OP, des animateurs, des interventions  des services techniques, des moyens financiers et matériels dont les OP doivent disposer  et auxquels elles doivent accéder pour conduire l’activité ou le micro projet retenu. Calendrier d’exécution des activités qui relèvent du projet. Rédaction du plan de travail annuel. Intervenants ; UGP-services techniques  Période : novembre.

Phase 3- Finalisation du plan de travail avec chaque OP. Intervenants : OP- Animateurs et si possible services techniques concernés . Période : décembre.

2-4-1-4 Organisation du travail

Le dernier vendredi de chaque mois le chef de service appui aux OP/OPA tient une réunion avec les animateurs selon l’ordre du jour suivant : Analyse des rapports d’activités mensuels- difficultés- consignes , informations  pour la préparation du programme du mois à venir- informations diverses.

Les  animateurs animatrices doivent dans un délai de 3 à 5 jours présenter et faire approuver leur programme de travail par leur chef de service. Une fois visé par ce dernier le plan de travail est présenté au chef de service administration finances qui délivre le carburant selon les déplacements prévus.

Cette procédure entraîne non seulement des pertes de temps mais aussi des consommations et des coûts inutiles de carburant. Elle doit être simplifiée. Par exemple établissement  d’un forfait mensuel de carburant sur base des rayons d’action, du  rythme des visites aux OP/OPA et des déplacements nécessaires pour la conduite des activités remis systématiquement le jour de la réunion mensuelle. Avant la réunion  l’animateur/trice prépare sa fiche de programmation mensuelle  qui est bâtie sur un rythme de visites des OP/OPA à jours fixes, et la finalise pendant la réunion en incluant les informations et recommandations formulées par le chef de service.

Le chef de service doit maintenir le rythme de 1 à 2 visites par mois de chaque animateur/trice soit pour un appui à une activité précise soit pour un contrôle inopiné sur un lieu de travail de l’animateur /:trice facilement identifié compte tenu des visites à jours fixes.

2-3-2 Les animateurs.

Chaque animateur/trice dispose d’une moto 125 cm3.  Leur rayon d’action qui ne dépasse pas 50 km regroupe  4 à 6 villages.

L’animateur/trice apporte son appui à 12 OP selon un rythme de visites à jours fixes théoriquement hebdomadaire. Dans la réalité chaque OP est visitée 2 à 3 fois par mois pour une séance de travail de 2 à 3 heures, ce qui permet, sous réserve de distances limitées, mais il y a le plus souvent plusieurs OP dans le même village, d’en visiter 2 à 3 par jour.

Ce nombre de 12 OP par animateur/trice , sans doute nécessaire pour dans un premier temps prouver l’intérêt de la démarche, peut facilement être augmenté dans une fourchette pouvant se situer entre 16 et 24 dans un premier temps, sans nuire à la qualité du travail. D’une part des visites trop rapprochées limitent la responsabilisation des OP, d’autre part au fur et à mesure que les OP sont formées et deviennent autonomes la fréquence des visites peut baisser pour se réduire progressivement à 2 ou même 1 visite par mois.

Les thèmes développés par les animateurs/trices portent pour leur plus grande part sur l’organisation des OP, la tenue des documents, la loi 14, et depuis janvier 2004 sur l’appui à la formulation des micro-projets. Avec les OP de première génération, ce dernier type d’appui , qui débouche sur des réalisations concrètes, doit supplanter les réunions à caractères purement organisationnel. L’étude des règlements et autres procédures administratives se faisant à l’occasion du montage des dossiers et de l’exécution des micro projets. Ce sont les réalisations concrètes et l’intérêt qu’ils en retirent, qui motivent les membres des OP à devenir de plus en plus actifs et dynamiques au sein de leur organisation.

Les animateurs /trices disposent de documents pédagogiques  ( Textes de lois, tableaux d’images, manuels méthodologies, fiches techniques etc..) rédigés par les consultants , les cadres du projet, ou à l’occasion des ateliers de formation  Ils disposent également a)d’un canevas pour la fiche de programmation mensuelle, b) d’un plan pour la rédaction du rapport mensuel, c) d’un cahier ou bloc notes sur lequel ils enregistrent  leurs observations, d) d’un carnet de bord pour leur moto. Le « journal de bord » doit obligatoirement être un gros cahier aux pages non détachables. Il doit servir en même temps d’instrument de contrôle pour les supérieurs hiérarchiques. Il est présenté sous forme de tableau indiquant la date, l’OP visitée, les activités réalisées, les observations et décisions prises, avec un emplacement réservé aux observations du supérieur hiérarchique, et doit être tenue quotidiennement avec rigueur.

### 2-3-3 Le service suivi évaluation

2-3-3-1. Mise en place

La mise en place de ce service a connu un grand retard. L’expert associé prévu dans le document de projet n’a pas été recruté. La mission d’appui à la mise en place du système a eu lieu en avril-mai 2003, un an après le démarrage du projet. Le consultant international  a produit un document « orientations méthodologiques et pratiques en matière d’évaluation ». Le suivi évaluation a alors été confié à l’expert associé en poste à cette période, cumulativement avec sa fonction première d’expert en gestion des ressources naturelles, mais ce dernier a démissionné quelques semaines plus tard. Dans sa réunion des 10 et 11 juillet 2003 le GAP a décidé de l’engagement d’un expert national pour prendre en charge ce service et a demandé une révision budgétaire à cet effet. Cet expert a pris ses fonctions le 23 février 2004 et débuté ses activités le 3 mars 2004.

Fin mars 2004 l’expert national en suivi évaluation a produit, sur la base du document méthodologique rédigé par le consultant international en suivi évaluation, un document intitulé «  Système de suivi Evaluation du Projet d’Appui aux OP de la Province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation ».

Ce document présente les deux composantes du système de suivi évaluation à savoir  le dispositif de suivi d’auto évaluation des OP, et le dispositif de suivi au niveau du projet, et propose quelques outils indispensables à  la mise en œuvre du système.

Un atelier de validation du système de suivi évaluation a été organisé en avril 2004 à Pama  avec la participation des principaux partenaires du projet.( PNGT2- PANDL/KOM – PDL/K – CPCE – membres du GAP issus des OP – Services techniques )

2-3-3-2 Auto évaluation des OP

Le dispositif d’auto évaluation participatif a pour objectifs de permettre aux OP de « s’apprécier » et d’amener les membres à prendre conscience des capacités de leur organisation.

Cette évaluation est réalisée à l’aide d’une grille comprenant 7 objets évalués chacun à l’aide de 4 indicateurs auxquels sont attribués des scores de 1 à 4. Ce système permet de classifier la capacité de chaque organisation paysanne et ses performances à la fois dans les domaines sociologiques (aspect associatif) et ’économiques (aspect entreprise). Cette auto évaluation est en cours avec les 72 OP appuyées par les animateurs/trices et constitue dans ce cas une évaluation à mi parcours. Avec les futures OP la première auto évaluation donnera la situation de référence au moment de l’accord de partenariat entre l’OP et le projet. Par la suite, elle sera réalisée annuellement à l’occasion de la phase "bilan" qui précède la programmation annuelle.

La mise en œuvre de ce dispositif d’auto évaluation à débuté courant juin 2004. Il a nécessité la formation et l’utilisation de 6 animateurs endogènes identifiés au sein des OP. Cette stratégie revêt un triple objectif :

- apprécier la capacité d’appropriation du dispositif

- développer et diversifier les prestations de services au niveau local

- valoriser les prestataires locaux et promouvoir leur émergence afin qu’ils deviennent des personnes ressources capables de jouer le rôle d’animateur au sein de leur organisation.

2-3-3-3 Suivi évaluation des activités du projet

Le dispositif de suivi évaluation proposé a une triple fonction :

- instrument de pilotage du Projet

- capitalisation des approches des expériences et des outils développés par le projet (banques de données)

- mesure de l’impact.

En matière de suivi, l’expert national a proposé plusieurs outils, actuellement mis en œuvre.

- un tableau de bord de suivi des activités établi semestriellement.

- des fiches de programmation mensuelles et hebdomadaires

- des canevas de rapport

- Une base de données pour le suivi financier est en cours de finalisation.

Une base de données conçue à partir  du diagnostic participatif reconstitue la situation de départ de chaque OP

Les objectifs, le contenu et les indicateurs d’évaluation du projet sont clairement définis dans le document « orientations méthodologiques et pratiques en matière d’évaluation » rédigé par le consultant international en suivi évaluation lors de sa mission d’avril mai 2003.Il reste à finaliser les outils et les stratégies ( enquêtes diverses)  pour la collecte des informations nécessaires à cette évaluation

Au stade actuel du projet une évaluation de cette  phase devra être finalisée au 1er trimestre 2005.

2-3-3-4 Coût de mise en place du système de suivi évaluation

Le coût total de mise en œuvre du système de suivi évaluation y compris la conception de matériel didactique et d’achat d’un logiciel SIG : MapInfo est estimée à un total de 5.254.500 CFA dont 2.400.000 pour le dispositif au niveau du projet et 2.854.000 pour le dispositif d’auto évaluation. L’expert en suivi évaluation suggère en outre de faire appel à un consultant national pour la conception de la base de données destinée à la finalisation du dispositif d’auto évaluation. L’importance du suivi évaluation pour accroître les performances du projet et développer les capacités des OP justifient ces dépenses.

2-3-3-5 L’urgence de rendre le suivi évaluation fonctionnel

Les faiblesses relevées dans l’organisation du travail des animateurs/trices, les besoins croissants d’appui aux OP en matière d’identification et de suivi des micro projets et de programmation exigent que l’ensemble du système au suivi évaluation soit rapidement fonctionnel.

L’expert national doit mettre à profit la période juillet-août, pendant laquelle les activités avec les OP seront réduites, pour finaliser les outils du suivi et d’évaluation du projet en se référant aux propositions de la mission de monsieur Durand et former les agents à leur utilisation. Parallèlement, il est souhaitable de donner la priorité à une consultation nationale pour la constitution de la base de données. La ligne budgétaire 5013 présente un solde positif suffisant pour financer cette consultation. D’autant plus que l’étude sur les systèmes fonciers peut-être supprimée du fait que le PNGT2 en conduit déjà une dans la même zone.

Le dispositif complet de suivi évaluation doit être opérationnel dès le mois d’octobre 2004, pour la préparation du plan de travail 2005.

# 3. Appui aux organisations paysannes

## 3.1. Activités conduites avec les OP

3-1-1 Le diagnostic initial participatif:

Mené de février à avril  2003, il visait 1) à donner une meilleure connaissance des OP/OPA de la province de la Kompienga afin de permettre au projet de profiler son intervention ; 2) d’initier les OP/OPA à l’auto questionnement, à la planification de leurs activités et à leur auto-évaluation.

Les résultats de ce diagnostic ont permis de dégager :

- Les caractéristiques générales des Organisations Paysannes à savoir l’identification nominale, la localisation géographique, les éléments de création et de structuration.

- Les capacités organisationnelles, fonctionnelles et matérielles des OP qui concernent l’organisation pratique des activités, les disponibilités matérielles et tous les aspects liés au fonctionnement ;

- Les capacités financières des OP ( l’état de la caisse, les mécanismes d’approvisionnement de la caisse, les différentes sources de ravitaillement)

- La capacité des OP en matière de planification-programmation de leurs activités qui pour l’ensemble ont trait à l’alphabétisation, la production agricole, les aménagements forestiers.

Ce diagnostic a abouti à une connaissance générale des OP et a permis de dégager quelques pistes d’intervention.

3-1-2 La Sélection des OP bénéficiaires des appuis du projet

La consultation en Méthodologie réalisée en avril –mai 2003 après avoir évalué les diagnostics initiaux, a élaboré les critères de sélection des OP et OPA sur une base de 72 OP. A cet effet, une fiche de sélection des OP devant bénéficier dans un premier temps des appuis du projet a été élaborée.

3-1-3 Le Diagnostic Approfondi.

Suite aux résultats du diagnostic et à une recommandation de la consultation internationale en méthode participative, l’UGP a entrepris un diagnostic approfondi auprès de 72 OP. Il s’agissait pour le projet de : 1) Mieux planifier ses activités et d’exécuter les actions jugées prioritaires pour les OPA ; 2) Approfondir les connaissances des membres des OP ; 3) Donner à l’UGP une base pour la planification annuelle des activités du projet ; 4) Orienter la stratégie d’intervention vers les actions qui viennent des besoins des OP.

3-1-4 Sensibilisation- information –formation –montage des micro-projets

A l’installation du projet, des activités de sensibilisation/information ont été menées dans les villages auprès des membres des Organisations Paysannes, sur le contenu du document du projet, sa philosophie et sa stratégie d’intervention à encadrement rapproché. Il a été mis essentiellement en exergue le rôle primordial que ces organisations paysannes doivent jouer dans l’exécution du projet.

Le projet s’est également engagé en collaboration avec les structures techniques dans des séances de sensibilisation/information pour accompagner les OP/OPA dans leurs objectifs de structuration en unions des OPA. Les séances se sont déroulées dans les départements de Pama et Kompienga, sur les thèmes de l’organisation et du fonctionnement des Unions et Fédérations de groupements conformément à la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999..

Les sensibilisations se sont poursuivies également dans le sens d’assister les OP/OPA dans le remplissage des fiches de micro-projets et du suivi, appui, conseil sur l’utilisation des outils de gestion mis à la disposition de ces OP/OPA par le projet (cahier de caisse, fiches de stocks, fiches d’inventaire, cahier de rencontre...).

Dans l’objectif de faciliter la présentation des dossiers de micro-projets des OP/OPA, une fiche simple, adaptée à la compréhension des membres d’OP/OPA, a été élaborée par l’UGP. La fiche est mise à la disposition des OP/OPA qui la remplissent en fonction de leurs micro-projets et la soumettent au Projet pour financement.

## 3.2. Formation des membres des OP

### 3.2.1. Ateliers de formation

Tableau n°4 : ateliers de formation

| Date | Formateurs | Bénéficiaires/nombre | Thème | Résultats/docu- ments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/11/02 au 31/03/03 (5 mois) | Projet GCP/RAF/378/ NET | 02 membres d’OP/OPA | Techniques de gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures | Rapport de formation |
| 17 au 25/02/03 (9 jours) | Réseau MARP-Burkina | 02 membres d’OP/OPA | Planification communautaire | Rapport de formation |
| 05/06/03 (1 jour) | CNSF et Îles de Paix | 06 membres d’OP 06 animateurs (trices) | Techniques de plantation d’arbres |  |
| 1er au 3/10/03 (3 jours) | DRAHRH | 25 membres d’OP/OPA | Fabrication du savon | Rapport de formation |
| 13 au 17/10/03 (5jours) | DRAHRH | 15 membres d’OP/OPA | Transformation du manioc | Rapport de formation |
| 11/03 (1 jour) | DPRA | 4O membres d’OP/OPA | Protection de la volaille locale (Vaccination de la volaille) | Rapport de formation |
| 11/03 (1 Jour) | DPRA | 24 membres d’OP/OPA | Techniques d’élevage des pondeuses | Rapport de formation |
| 11/03 (1 jour) | DPRA | 20 membres d’OP | Techniques d’embouche bovine | Rapport de formation |
| 07 au 09/01/04 (3 jours) | CPF | 04 membres d’OP/OPA | La professionnalisation |  |
| 09 au 14/02/04 (6 jours) | CPF | 10 membres d’OP/OPA | Projets ruraux |  |
| 16 au 20/02/04 (5 jours) | CPF | 06 membres d’OP/OPA | Analyse des politiques nationales |  |
| 22 au 26/03/04 (5 jours) | CPF | 06 membres d’OP/OPA | Analyse des politiques internationales |  |
| 09 au 11/03/04 (3 jours) | CPF | 07 membres d’OP/OPA | Analyse des politiques de promotion des filières agricoles |  |
| 15 au 17/03/04 (3 jours) | CPF | 07 membres d’OP/OPA | Réflexion et élaboration d’une stratégie d’amélioration de la compétitivité des filières |  |
| 28 au 30/04/04 (3 jours) | CPF | 10 membres d’OP/OPA | Restitutions des ateliers sur « l’analyse des politiques nationales et l’analyse des politiques internationales » |  |
| 2003/ 2004 | Collaboration avec Tin Tua | 2003 : 30 centres AI 2004 : 25 centres AI et 5 centres FCB |  |  |
| 2003 | Collaboration avec DPAHRH et PSSA | 5 champs écoles 140 champs pilotes |  |  |

### 3.2.2. Ateliers et rencontres d’échanges

Au total quatre ateliers d’échanges et de rencontres d’information ont été organisés par le projet à l’intention des OP et des partenaires sur le terrain.

Tableau n°5 : ateliers et rencontres d’échanges

| N° ordre | Thème de l’atelier | Nbre participants | Animateurs de l’atelier | Lieu de déroulement de l’atelier | Date de réalisation de l’atelier | Principaux résultats obtenus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rencontres de présentation du projet et d’échanges avec les bénéficiaires directs | plus de 300 membres d’OP ont pris part aux rencontres | UGP | ###### Pama Kompienga Madjoari | 31 Oct 02 30 Oct 02 29 Oct 02 |  |
| 2 | Présentation du projet au membres du CCTP |  |  |  | 9 Août 2002 |  |
| 3 | Atelier de démarrage du projet |  | UGP | Kompienga | 2 au 3 Oct 2002 | 3 recommandations majeures : - co-financement des micro-projets des OP à élargir à d’autres intervenants - appréciation de l’éligibilité des micro-projets des OP à confier au CPCE - implication du projet à tous les cadres de concertation existants dans la province |
| 4 | Processus de décentralisation au Burkina Faso : Rôle et place des organisations paysannes et des structures d’appui | 66 membres d’OP/OPA 32 (UGP, ST, Adm., Partenaires) | Commission Nationale de décentralisation Gaoussou OUEDRAOGO et Daniel COULIBALY | Pama | 26 au 28 Avril 2004 |  |

### 3.2.3. Visites et Voyages d’études

Trois voyages d’études de 5 jours chacun, avec chaque fois une trentaine de participants ont été réalisés à l’intention de membres des OP à l’intérieur de Burkina Faso. Chaque voyage portait sur un thème précis : Organisation, structuration et fonctionnement des organisations paysannes ; Gestion des ressources naturelles, production de lait et embouche bovine et ovine.

Un quatrième voyage d’études auquel ont participé 6 membres du GAP, 6 membres du CPCE et le directeur du projet a été organisé auprès du CPCE de Koudougou sur le thème « fonctionnement du comité provincial de concertation et de suivi. »

Au cours de ses rencontres avec les OP la mission a pu constater que les participants à ces voyages avaient présenté le résultat de leur visite aux autres membres, que certaines OP avaient prévu de réaliser des aménagements dont ils avaient compris l’intérêt , que quelques OP avaient entrepris certains travaux . ceci  démontre l’intérêt de ces visites d’études  et voyages d’échange d’expérience dont les membres des OP sont très demandeurs.

## 3.3 Appuis financiers aux OP

L’appui financier aux OP est régi par un code de financement qui a été élaboré dans le cadre du Manuel de Procédures, il présente les conditions de financement des actions prioritaires et des micro-projets des OP/OPA. Il permet ainsi aux OP/OPA de comprendre le mécanisme de financement de leurs projets et leur contribution à la réalisation de ces actions.

Deux types de fonds permettent au projet d’appuyer les OP:

##### 3.3.1 Fonds de Crédits

Pour les activités génératrices de revenus et l’achat d’équipements productifs nécessitant un crédit à moyen terme , le projet a déposé auprès des Caisses populaires un fonds de crédits d’un montant de 35.640 .000 de FCFA. Un protocole a été signé à cet effet ( voir annexe n°9)

Ce fonds permet aux bénéficiaires de crédits d’être appuyés à concurrence de 15% du montant du crédit. Avec cet appui, les bénéficiaires qui, selon le règlement des caisses populaires, doivent disposer d’un apport de 25% du crédit n’auront plus qu’à supporter 10%. L’accès à cet appui est limité à deux fois.

Du fait que le fonds demeurera toujours à la caisse, il revient dès à présent de mener des réflexions pour garantir son utilisation après l’arrêt du projet.

3.3.2 Fonds d’appui

Il s’agit d’un fonds mis en place pour permettre le financement d’infrastructures communautaires : banques de céréales, magasins d’intrants et d’équipements, puits , fenils. Il est budgétisé par année sur la base du PTA en s’appuyant sur les programmations annuelles des activités des OP. Pour l’année 2004, une première tranche de 5.811.250 f cfa a été engagée pour l’appui à 167 petites réalisations au niveau des OP (production de savon, élevage, production de matière organique). Une deuxième tranche de 14.088.750 f cfa  est prévue pour l’appui à des aménagements d’infrastructures, banques de céréales etc…

L’apport du projet  est de 80%  tandis que les bénéficiaires contribuent à hauteur de 20%  du montant.

C’est à partir de ce fonds que le projet réalise des co-financements avec d’autres intervenants tels que le PNGT2 dans le cadre de réalisations infrastructures communautaires.

## 3.4 Responsabilisation des OP

L’appui à la structuration des OP est un des premiers objectifs visés par le projet durant ses premiers mois d’intervention. La tenue de divers documents liés aux activités de l’OP constitue une première manifestation de l’appropriation par les responsables des enseignements reçus, en même temps qu’elle prouve leur responsabilisation. A cet effet, le projet, après les différentes formations dispensées et ou organisées a mis à la disposition des OP un certain nombre d’outils devant leur faciliter l’appropriation de leurs activités. Il s’agit de :

3.4.1 La fiche du Diagnostic Approfondi (DA)

Cette fiche de planification permet aux OP/OPA d’identifier et d’analyser elles mêmes leurs problèmes, de rechercher les solutions possibles et de planifier les actions dont la réalisation permettra de solutionner les différents problèmes identifiés. Cet outil a ouvert l’apprentissage des OP/OPA à la planification systématique de leurs activités et à la gestion organisée dans l’exécution de celles-ci pour un véritable développement de leurs organisations.

3.4.2 Le cahier de réunions/activités

Le cahier de réunions ou encore d’activités a été mis à la disposition des OP/OPA pour leur permettre d’inscrire toutes les activités réalisées et y mentionner également les PV de toutes leurs réunions. Ce cahier permet au projet de suivre et de mieux accompagner et orienter les OP/OPA dans leur fonctionnement et dans l’exécution de leurs activités.

##### 3.4.3 Le cahier de visite

Il permet de faire d’une part la situation de la fréquence de visite des agents d’encadrement à l’OP/OPA (animateurs du projet, services techniques) et d’autre part de connaître les différents partenaires de l’OP/OPA pour une meilleure synergie d’action.

##### 3.4.4 La fiche « Cahier de Caisse »

Cet outil permet à l’OP/OPA de tenir à jour sa comptabilité et de faire périodiquement la situation claire de l’évolution de ses finances.

##### 3.4.5 La fiche de stock et la fiche d’inventaire

Ce sont des outils qui permettent à l’OP/OPA d’inventorier périodiquement ses biens et de faire la situation de ses denrées en stock.

La responsabilisation des membres des OP se manifeste également à travers les restitutions des formations et des visites effectuées

## 3.5. Prise en Compte des femmes et des jeunes :

Afin de permettre une prise en compte de ces groupes vulnérables, une formation en Genre et Développement a été dispensée à l’UGP, aux membres OP du GAP, aux membres du CPCE et aux services techniques par une consultante, du 07 au 10 octobre 2003. Cette formation qui a permis aux participants de comprendre le concept de Genre et Développement devrait aider le projet à rechercher l’implication des  femmes et des jeunes dans le développement de la province et de renforcer leur rôle dans les prises de décisions. En plus de ces formations, les femmes ont reçu des formations spécifiques dans plusieurs domaines touchant directement à leurs conditions de vie et à leurs activités spécifiques : fabrication de savons, construction de foyers améliorés, petit élevage.

La mission a constaté que les OP féminines menaient des activités qui contribuent à améliorer les conditions de vie des femmes . L’appui du projet à travers différentes réalisations leur donne des opportunités pour s’affirmer en tant qu’actrice de développement.

Les jeunes ne sont pas regroupés dans des OP spécifiques. On les retrouve en petit nombre dans la plupart des OP. Leur engagement et leur dynamisme dans les structures auxquelles ils appartiennent, constituent des facteurs de réussite des activités.

A cet effet, en plus du soutien qu’ils ont à travers leurs OP dans le cadre du projet, il est souhaitable d’établir des relations de collaboration avec le projet Fixation des Jeunes dans leur Terroir afin de développer des synergies d’actions particulières en direction des jeunes.

# 4 Situation budgétaire.

Le niveau d’engagement des dépenses pour l’ensemble du budget atteint 54%, soit 646 756 US $ sur un budget total de 1 206 140 US $, alors que le projet est au 2/3 de sa durée. En termes de budget global cette situation ne pose pas de problème pour les 11 mois qui restent à couvrir Par contre on note de très grandes variations selon les lignes budgétaires.

La LB 5 023, formation qui totalise 36 808 US $ ( révision C) est engagée à 99%. Le budget prévisionnel de la LB formation de l’année 2004 s’élève à 46 332 US $ sur lequel 25 801 sont déjà dépensés. Les formations qui restent à dépenser totalisent un coût de 20 531 US $.        10 000 US $ doivent également être prévus pour les formations à assurer en 2005.Cette LB accuse donc un déficit de 30 531 US $

Ce montant doit être en priorité récupéré sur les LB 5 011 personnel, 5 012 services généraux,    5 020 personnel d’appui, 5 021 voyages qui présentent des soldes sensiblement supérieurs aux besoins. Si le total des reliquats estimés n’atteint pas celui nécessaire à la formation la différence sera prise sur la LB 5 014 contrats.

Il est urgent de préparer une proposition de révision budgétaire à soumettre au prochain GAP

# 5 – Acquisition des équipements.

Les 2 véhicules pour le coordonnateur et l’UGP ont été livrés fin mai 2002. Les équipements informatique ( 5 PC , 2 ordinateurs portables) ont été livrés en juin 2002,. Les 10 motos pour les animateurs et l’UGP ont été livrés fin septembre 2002, en même temps que la plus grande partie des équipements de bureau. Les 2 groupes électrogènes, dont celui de 20 kwa qui alimente le bureau ont également été livrés fin septembre 2 002.

Toutes les conditions matérielles étaient  donc réunies fin septembre 2 002 pour le démarrage correct des activités.

L’ensemble du matériel est en bon état. Une attention rigoureuse doit être apportée à sa maintenance , notamment pour le groupe électrogène de 20 kwa qui fonctionne de nombreuses heures par jour. Un contrat de maintenance avec une maison spécialisée serait sans doute la solution.

# 6 – Conclusion.

## 6 -1 Résultats quantitatifs

La relecture du document de projet réalisée dans le cadre de la mission conjointe d’appui méthodologique ( approche participative/stratégie et suivi évaluation ) d’avril mai 2003 a supprimé toute quantification pour rendre le document de projet plus conforme à l’approche participative.

Les seuls résultats quantifiables restent le nombre d’OP appuyées par le projet, le nombre d’ateliers de formation et de visites d’études organisés auxquels on peut ajouter le ,nombre de micro projets formulés et en cours d’exécution, les quantités de semences produites, les sommes déposées auprès des caisses populaires pour faciliter l’accès au crédit des membres des OP, et celles réservées pour des subventions à diverses actions à caractère collectif.

214 OP sur les 225 reconnues dans la Province de la Kompienga ont été enquêtées par le projet. 72, soit un effectif de 12 par animateur/trice ont été retenues pour bénéficier des appuis du projet.

12 ateliers totalisant 44 jours de formation ont été organisés à l’intention des animateurs/trices le plus souvent en coordination avec d’autres projets ou services techniques. 6 ateliers, soit 22 jours de formation ont été réalisés pour les cadres de l’UGP. 56 agents des services techniques et autres structures ont été associés à 6 ateliers pour un total de 32 jours de formation.

22 ateliers de formation , 4 visites d’étude, 1 stage de 5 mois pour deux membres ont été organisés à l’intention des responsables et des membres des OP. Au total près de 400 membres d’OP ont bénéficié d’une formation en plus des réunions organisées par les animateurs/trices.

34 micro projets sont été formulés et déposés auprès des caisses populaires au cours du 3ème trimestre 2004.pour un montant sollicité de 69 333 500 CFA. 32 ont été acceptés par les caisses populaires et 8 ont. été pré financés par les caisses populaires avant d’avoir  reçu les  35 640 000 CFA..qui vont  être déposés par le projet dans les prochains jours pour servir de fonds de crédit en faveur des OP. Ceci prouve la confiance qui règne entre les caisses populaires et le projet

Un montant de 19.900.000 CFA sera débloqué en 2004 pour  des subventions à des aménagements réalisations à intérêt collectif, 25 unités de saponification, 16 unités d’aviculture, 16 unités d’embouche, 111 unités de production de matière organique, et construction d’infrastructures.

## 6 -2 Approche qualitative

Le projet applique réellement une démarche participative , mais celle-ci reste classique. Après l’enquête diagnostic de base, réunions avec les OP pour l’identification et l’expression des besoins. La démarche est sensiblement biaisée au moment de la recherche de solutions, qui, dans la plupart des cas sont proposées, le plus souvent de façon indirecte par les animateurs/trices qui se réfèrent à leurs connaissances ou aux thèmes dictés par les services techniques, sans suffisamment chercher à provoquer la recherche de solution par les membres des OP .Si  ceux-ci expriment une idée, elle est issue le plus souvent des thèmes de sensibilisation ou de « directives » provenant des services techniques. Cette démarche est logique mais il manque  une  analyse méthodique des contraintes et exigences qu’entraîne et nécessite la réalisation.

Par souci de répondre aux besoins organisationnels des OP le projet a glissé dans le système classique de distribution de cahier et autres  fournitures nécessaires pour la constitution  des dossiers de l’OP, sans une analyse suffisante des capacités financières de cette dernière. On aurait pu demander aux OP d’acheter ces fournitures ou tout au moins de contribuer à leur achat. Cette participation financière, même modeste, aurait manifesté  l’expression de leur intérêt et de leur volonté de bénéficier des appuis du projet. Beaucoup de membres des OP, y compris ceux qui demandent maintenant à bénéficier des appuis du projet, ne voient que ces petits avantages.

Il manque, surtout après 18 mois  de sensibilisation et de formation intensives, des réalisations concrètes. Chaque formation technique, chaque visite d’études devrait maintenant entraîner une application au niveau de l’OP.

Ce faible niveau de réalisation est sans doute lié à l’absence d’une démarche formelle de programmation annuelle ou semestrielle avec les OP. On a procédé à un listing des activités et annoncé des intentions, sans une analyse précise des modalités et des contraintes  d’exécution, en termes de moyens financiers, de travail et de calendrier d’exécution.

Ainsi, en dehors d’une amélioration de l’organisation de leur OP et des connaissances acquises la majorité  des membres a beaucoup de difficultés à évaluer et exprimer les autres effets  du projet.

La qualité de l’approche participative retenue par le projet nécessitait dés le départ des animateurs expérimentés. Certes, les jeunes  animateurs /trices du projet ont reçu durant les premiers mois de leur engagement des formations appropriées.  Mais le savoir et les connaissances ne remplacent pas le savoir faire  Celui-ci s’acquiert au cours d’un apprentissage dont ces jeunes animateurs, lancés directement dans l’action, n’ont pu bénéficier.

Enfin des visites trop fréquentes ne favorisent pas la responsabilisation des OP. Au contraire elles les maintiennent dans une relation de dépendance.

Ces faiblesses, facilement corrigibles, surtout maintenant que les animateurs et les animatrices ont gagné en expérience, ne remettent pas en cause les stratégies retenues par le projet ni les objectifs qui lui sont fixés.

## 6 -3 Points forts.

Les rencontres effectuées tout au long de la mission, tant avec les OP qu’avec les structures et projets partenaires du projet, ont permis de mettre en évidence plusieurs point forts, qui après ces 18 mois d’activités, démontrent l’intérêt et la pertinence de la démarche suivie .

- Maîtrise par les OP des normes d’organisation, de la tenue des documents, des principaux  textes régissant le mouvement coopératif, notamment la loi 14.

- Capacités des bénéficiaires de formation et de visites d’études à restituer aux membres de leur OP, mais aussi des OP voisines, les enseignements reçus et les observations réalisées. Ceci constitue un terrain propice pour passer à la concrétisation.

- Impact de l’alphabétisation fonctionnelle et engouement que suscite cette action.

- Confiance que les OP bénéficiaires des appuis manifestent envers le projet et qui constitue également des conditions favorables pour passer à une phase supérieure de responsabilisation des OP.

- Importance des demandes de nouvelles OP désireuses de bénéficier des appuis du projet. Ce mouvement devra être valorisé par la fixation de critères précis d’éligibilité, le plus important étant lié à la volonté réelle d’entreprendre des actions concrètes.

- Enfin , et c’est sans nul doute le point le plus novateur du projet, la coordination et la synergie d’actions qu’il a provoqué tant avec les projets intervenant dans sa zone d’action, sans distinction de financement et d’exécution, qu’avec les services techniques de l’Etat et les organisations paysannes, CPCE, CVGT, CPF.. Les services techniques se trouvent revalorisés. Ce constat a été vérifié jusqu’au niveau des Directeurs Régionaux. Pour le projet cette collaboration basée sur la signature de conventions à durée déterminée garantie la disponibilité de compétences techniques pour appuyer les actions retenues par les OP. L’implication des différents niveaux des services techniques de l’Etat, départemental, provincial, régional constitue une garantie pour la pérennité du système. Parallèlement cette démarche préfigure et prépare l’après projet,  étant entendu que progressivement la passation de convention se fera entre les OP ou leurs représentations (départementales provinciales et même régionales) et les services techniques.

# 7 Recommandations

## 7 – 1 Recommandations d’ordre opérationnel

Au GAP.

- Tenir une réunion dés la 2ème quinzaine de juillet pour 1) autoriser  la révision budgétaire D ; 2) Approuver les termes de référence du consultant national pour la constitution de la base de données pour le suivi évaluation et lancer son recrutement ; 3) Valider le système de suivi évaluation ; 4) Ordonner l’application des recommandations de la revue tripartite qu’il juge  appropriées.

#### A L’UGP

Coordination.

- 1) Préparer la révision budgétaire D ; 2) Rédiger les termes de référence du consultant national pour la mise en place de la base de données pour le suivi évaluation et proposer le calendrier d’exécution ; 3) Prendre toutes les dispositions pour l’application des recommandations formulées par la revue tripartite et approuvées par le GAP, et contrôler leur mise en œuvre ; 4) Veiller à l’application des conventions avec les différents partenaires et étendre la collaboration avec les projets nouvellement installés

##### Directeur national

- 1) Conduire avec un maximum d’OP une réflexion sur la nécessité et les stratégies à adopter pour concrétiser les formations reçues à travers des micro projets individuels mais surtout d’intérêt collectif ; 2) Participer à la définition de la démarche à suivre pour l’adhésion de nouvelles OP aux appuis du projet .

Service d’appui aux organisations paysannes.

-	1) Définir la stratégie et la méthodologie à adopter pour augmenter l’effectif des OP par animateur/trice (critères de sélection des nouvelles OP ;  ) ; 2) Former les animateurs/trices et apprécier les demandes d’adhésion existantes ; 3) Réorganiser les réunions mensuelles pour y inclure la finalisation du planning mensuel et la dotation de carburant ; 4) Réviser le format du cahier de bord des animateurs ; 5) Préparer et organiser en collaboration avec l’expert en suivi évaluation la démarche de programmation des micro projets et la préparation des plans de travail des OP ; 6) étudier avec les animateurs/trices , le Directeur national, les représentants des OP et des unions d’OP, les services techniques  les stratégies à adopter pour orienter les thèmes vers des activités contribuant à l’atteinte de la sécurité alimentaire.

#### Service suivi évaluation

Le rôle de ce service est capital pour suivre , ajuster et orienter les activités du projet afin  d’accroître ses performances, de développer les capacités des OP. A ce titre l’expert en suivi évaluation doit intervenir à tous les stades de la préparation et de l’exécution des activités. L’expert en suivi évaluation doit notamment : 1) collaborer avec le responsable du service d’appui aux OP pour la mise au point des méthodes de travail, des outils permettant d’améliorer l’efficacité des animateurs/trices ; 2) Finaliser le processus d’auto évaluation des OP courant septembre-octobre 2004 afin que les résultats soient disponibles pour la préparation du plan de travail 2004 ; 3) produire un document définissant le processus de programmation et les fiches appropriées.

#### A La FAO

- Approuver et signer la révision budgétaire dès qu’elle aura été acceptée par le GAP afin de ne pas freiner le programme de formation de l’année 2005

- Procéder au recrutement du consultant  pour la préparation de la base de donnée  nécessaire pour le suivi évaluation dés l’approbation de la mission par le GAP

- Prendre ne compte les recommandations formulées par la mission Durand relative à l’établissement d’un référentiel méthodologique en matière d’évaluation adapté à plusieurs situations dans le pays, producteurs vivriers, producteurs de coton, éleveurs, maraîchers destiné aux OP, à leurs unions et structures faîtières.

- Accélérer autant que possible les procédures administratives entre le projet, la représentation de la FAO à Ouagadougou, le bureau régional à Accra.

## 7 -2 recommandations d’ordre général.

Recommandation commune à L’Ambassade du Royaume de Belgique, au Ministère de l’Agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques , à la FAO

Au regard de l’échéance du projet au 30 mai 2005 la mission recommande d’organiser une mission d’évaluation en profondeur aux mois de janvier-février 2005 pour apprécier les résultats du projet et formuler les propositions pour en assurer la consolidation et la pérennité.

Au  Ministère de l’Agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques.

La démarche participative appliquée par le projet, l’originalité de l’intervention auprès des OP s’articulent  parfaitement avec le processus de décentralisation et de désengagement de l’Etat voulu par le Gouvernement. Les conventions de partenariat  entre le projet et les services techniques permettent de renforcer les capacités de ces derniers et d’augmenter leur efficacité. Elles préfigurent les formes de partenariat entre les services techniques, les OP, leurs unions et leurs structures faîtières qui devraient à moyenne échéance les remplacer, et à ce titre garantissent la pérennité du système. La collaboration et la coordination développée par le projet avec toutes les structures, projets, services étatiques, ONG intervenant dans la région développe une synergie qui valorise les interventions de chacun et contribue efficacement au développement socio économique de la province de la Kompienga. Elle mérite d’être soutenue et  pourrait servir de modèle pour les autres régions.

A l’Ambassade du Royaume de Belgique. Perspective et nécessité d’une 2ème phase

L’analyse de la situation de référence dans la Province de la Kompienga a montré que les producteurs membres des OP se situent largement dans un système agraire auto subsistant dans une société traditionnelle. Les premiers résultats du projet montrent une prise de conscience et une volonté de changement des membres des 72 OP appuyées par le projet. On note aussi un fort accroissement de la synergie entre les différents partenaires techniques intervenants dans la région qui entraîne une plus grande efficacité des uns et des autres.

Cette synergie, combinée avec l’application des recommandations de la revue tripartite entraînera à l’échéance de mai 2005 un renforcement de l’appropriation du processus participatif par les OP. Toutefois, bien que les résultats des premiers micro projets dans les filières de la production agricole, de l’élevage, de la conservation de l’environnement entraînent des augmentations sensibles de la production et des revenus chez leurs promoteurs, les effets et l’impact du projet sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie resteront modestes.

L’appropriation du processus d’approche participative par les membres des OP suppose un changement de comportement et de mentalité qui s’inscrit dans la durée.  Une prolongation du projet pour une deuxième phase s’avère indispensable pour que l’élan donné au cours de la période 2002 – 2005 soit une amorce réelle d’un développement local durable et de l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la province de la Kompienga.

# ANNEXES