### Projet d’appui aux Organisations Paysannes de la Province de la Kompienga dans le cadre de la Sécurité Alimentaire et de la Décentralisation

### GCP/BKF/041/BEL

### Mission de revue tripartite

# Note de synthèse

## Introduction.

La mission de revue tripartite du projet GCP/BKF/041/BEL «  Appui aux organisions paysannes de la province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation, composée de Messieurs Samba Biba Représentant du Royaume de Belgique, Nonyarma Abel représentant du Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des ressources Halieutiques , Roger Larribe consultant FAO s’est déroulée du 14 au 27 Juin 2004.

Après les contacts officiels à Ouagadougou la mission a séjourné 8 jours à Pama et dans la zone du projet. Elle a tenu plusieurs séances de travail avec l’équipe technique du projet, des membres du GAP et du CPCE, les responsables des services techniques provinciaux et régionaux, des projets et ONG intervenant dans la région, et rencontré une dizaine d’OP.

Les termes de référence de la mission portent sur l’appréciation 1) de l’état d’avancement du projet ; 2) de la mise en œuvre du cadre institutionnel ; 3)de l’application de l’approche participative.

La mission remercie le Coordonnateur et toute l’équipe du projet, les responsables  des services techniques partenaires et des OP pour l’accueil qui lui a été réservé. Ces remerciements s’adressent également à son Excellence Monsieur Paul JANSEN Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso et à Madame Marie Noëlle KOYARA Représentant de la FAO à Ouagadougou, à Monsieur Ibrahim Kaboré secrétaire général du MAHRH.

## 1 - Contexte et objectifs du projet.

Le projet GCP/BKF/04/BEL «  appui aux organisations paysannes de la province de la Kompienga dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la décentralisation » couvre les trois départements de Kompienga, Pama et Madjoari.

Lancé officiellement le 17 janvier  2002 , le projet a connu une phase préparatoire de 6 mois mise à profit pour les contacts avec les autorités locales , les services techniques et projets, les commandes des équipements, le recrutement du personnel.

Le démarrage officiel a eu lieu en juin 2002 mais les animateurs/trices ont été opérationnels à compter de septembre 2002 . A ce jour le projet totalise 20 mois d’activité.

Ce projet à caractère hautement participatif, s’inscrit dans la ligne de la sécurité alimentaire, de la décentralisation et du renforcement des capacités organisationnelles et stratégiques des producteurs à la base , à travers les réseaux d’organisations paysannes et le cadre de concertation aux différents niveaux..

Il vise trois objectifs principaux.( résumé) 1) Appuyer le processus de structuration et de consolidation des OP de base ; 2) Améliorer et diversifier les activités productives  liées à la sécurité alimentaire et le revenu des ménages ruraux plus particulièrement ceux membres des OP ;3)Promouvoir la structuration/consolidation des OP de la Kompienga et favoriser le partenariat et la synergie entre les différents acteurs intervenant au niveau de la	 zone.

## 2 – Situation au 30 mai 2004. Niveau d’exécution.

### 2-1- Cadre institutionnel.

La GAP ( groupe d’appui au projet) a été crée par arrêté du Ministre de l’Agriculture de l’hydraulique et des ressources halieutiques en date du 25 février 2003. Il a tenu sa première  réunion le 27 février de la même année.

Le GAP est constitué de 15 membres, représentant l’Ambassade de Belgique1  FAO 1,  MAHRH 2,  représentants des services techniques provinciaux 3,  CPF ,2  organisations paysannes des 3 départements de la Kompienga 6. La CPF en assure la présidence.  Les membres de l’UGP ( Unité de gestion du projet) participent à ces réunions

Le GAP assure les fonctions générales d’orientation, de supervision et de contrôle. Il joue le rôle de maître d’ouvrage. Les réunions sont prévues trimestriellement. 3 réunions ont été tenues depuis sa création. Cette structure est opérationnelle. Elle joue les rôles qui lui sont assignés. Son appui à l’UGP est positif. Depuis sa 2ème session le CPCE assiste aux travaux.

L’UGP ( Unité de gestion du projet)

Le coordonnateur national a pris officiellement ses fonctions le 17 juin 2002.Le reste du personnel a été recrutés durant les mois de juillet à septembre 2002. 1 expert associé ( sur les 2 prévus), spécialiste en gestion durable des ressources humaines a pris ses fonctions en septembre 2002. Il a démissionné en juillet 2003. L’expert national en suivi évaluation a pris ses fonctions seulement en février 2004.

Le Directeur national issu d’une OP,  nommé Par le Ministre de l’Agriculture a pris ses fonctions en novembre 2003 .

Depuis le démarrage  du projet  l’équipe de l’UGP n’a jamais été au complet..

### Le Directeur National.

L’appellation Directeur sous entend des responsabilités qu’il n’a ni les capacités ni les moyens d’assurer. Il se trouve en «  porte à faux » et mal à l’aise. Lui même, comme les membres des OP,  se défini comme le représentant des OP. La mission suggère le vocable « délégué » qui revêt la notion de « mission » et de comptes à rendre. Il deviendrait le «  délégué des OP au sein de l’UGP »

### 2-2 Définition des stratégies et des méthodes d’intervention.

La définition des stratégies et des méthodes d’intervention et la formation des cadres et animateurs à leur mise en œuvre a été organisée à partir de consultations et de nombreux ateliers de formation.

2-2-1 Consultations

4 consultations sur  7 prévues dans le document de projet ont été réalisées.

Les consultations en suivi-évaluation et méthodologie participative stratégie et organisation paysanne ont été réalisées en avril mai 2004 par 2 consultants internationaux. Elles ont abouti, chacune dans leur domaine,  à la production d’un document méthodologique sur les stratégies d’intervention. La stratégie d’intervention proposée par le consultant en méthodologie participative est appliquée par le projet. La mise en place du système de suivi évaluation a commencé avec l’arrivée de l’expert national en suivi évaluation en février 2004.

Un consultant national a rédigé le manuel de procédures administratives et financières en juin juillet 2003. Ce manuel accuse plusieurs lacunes qui ont été relevées par le GAP et la revue tripartite. L’UGP a pris en compte ces remarques

En septembre octobre 2003 une consultante nationale a produit un document présentant une analyse du genre en fonction du diagnostic initial participatif des OPA. Elle a tenu un atelier de formation sur ce thème à l’intention des animateurs/trices et  des cadres du projet auquel ont participé plusieurs agents des structures partenaires.

A ces consultations il faut ajouter : un atelier sur la formation en communication pour le développement animé par un fonctionnaire de la FAO ( service formation –vulgarisation) avec l’appui de deux consultants nationaux.

En outre le projet a bénéficié de 3 missions d’appui par une fonctionnaire du bureau régional de la FAO à Accra, et de 2 missions de la Représentation de la FAO à Ouagadougou.

### 2-2-2 Formation des cadres et des  animateurs –animatrices.

Les animateurs/trices ont participé à 12 ateliers sur des thèmes liés à l’animation, la communication, l’organisation et la structuration des OP, soit organisés à leur intention, soit avec les cadres d’autres structures, totalisant 44 jours de formation.

Les cadres de l’UGP  ont participé à 4 ateliers  totalisant 20 jours de formation

56 agents des services techniques et autres structures partenaires ont été associés à 6 ateliers totalisant 32 jours de formation.

### 2-2-3 Partenariat et renforcement des synergies.

En 2003 7 protocoles de collaboration ont été signés avec les structures régionales, Association Tin Tua, DGPE, PNGT2, DPAHRHK, DPRA/K, DPECV/K, URPCE pour un montant total de 13 676 000 de FCFA. Mis à part avec le PNGT2 tous ces protocoles ont été reconduits en 2004 pour un montant total de  46 958 250 F CFA. La reconduction des protocoles de 2003 à 2004 prouvent la satisfaction et l’intérêt qu’en ont retiré les signataires.

Des programmes de collaboration ont été également développés avec le PSSA, le GCP/BKF/378/NET ( GIPD) «  gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures, le TCP/BKF/2902(T) » renforcement des capacités stratégiques des Organisations Paysannes » et le PAM pour l’appui aux centres d’alphabétisation.

# 3 – Mise en œuvre du projet.

## 3-2 Service d’appui aux organisations paysannes.

Ce service a la responsabilité de l’ensemble des activités d’animation, de formation, de sensibilisation, d’appui institutionnel, de formulation et de suivi des micro projets et de l’ensemble des activités conduites par les OP. Il a en charge l’établissement des plans de travail annuels avec les OP qui doivent déboucher sur l’établissement du plan de travail du projet.

La revue tripartite a formulé plusieurs remarques visant à améliorer l’approche participative et les performances de ce service et donc du projet. 1) précisions sur les responsabilités du service et la description de tâches qui en découlent pour l’expert en appui aux OP ; 2) Mise en évidence plus nette dans le processus de programmation du choix et de  l’organisation des actions comme réponse aux besoins exprimés par les OP, 3) propositions pour une organisation plus rationnelle du travail des animateurs/trices et pour le contrôle de leur travail auprès des OP.

## 3-3 Les Animateurs-Animatrices.

Chaque animateur apporte son appui à 12 OP selon un rythme de visites à jours fixes théoriquement hebdomadaire. Dans la réalité chaque OP est visitée 2 à 3 fois par mois.

Les thèmes développés par les animateurs/trices portent  principalement sur l’organisation des OP, la tenue des documents, la loi 14, depuis janvier 2004 sur la formulation de micro projets, et des thèmes de sensibilisation technique proposés par certains services techniques.

La revue tripartite 1)  considère que le nombre de 12 OP par animateur peut facilement être augmenté dans une fourchette de 16 à 24 sans nuire à la qualité du travail. D’une part les visites rapprochées ne favorisent pas la responsabilisation des OP ; d’autre part au fur et à mesure que les OP deviennent autonomes la fréquence des visites peut baisser pour se réduire à 2 ou même 1 par mois. 2) Recommande  qu’avec les 72 OP de « première génération » les actions soient prioritairement orientées vers des réalisations concrètes à travers notamment les micro projets. Le perfectionnement sur les règlements et autres procédures administratives se faisant à l’occasion du montage des micro projets et de leur exécution.

## 3-3 Le suivi évaluation.

La mise en place de ce service a connu un grand retard. L’expert national a pris ses fonctions seulement début mars 2004.

Fin mars 2004 l’expert, sur la base du document méthodologique rédigé par le consultant en suivi évaluation ( avril mai 2003)  a produit un document qui présente les stratégies  et les outils pour les deux  composantes du système  de suivi évaluation à savoir le dispositif d’auto évaluation des OP, le dispositif de suivi au niveau du projet.  Un atelier de validation a été organisé en avril 2004 avec la participation des principaux partenaires du projet.

La mise en œuvre du dispositif d’auto évaluation a débuté courant juin 2004. Elle a  nécessité la formation et l’utilisation de 6 animateurs locaux.  Les outils pour  le suivi du projet ont été récemment  mis en œuvre . Il reste à finaliser une base de données pour le suivi financier, les outils et les stratégies pour la collecte des informations nécessaires à l’évaluation, une base de données destinée à finaliser le dispositif d’auto évaluation. Ces  outils devraient être finalisés fin septembre, de sorte à servir de référence pour la préparation du plan de travail 2005.

# 4- L’Appui aux OP.

A partir d’enquêtes sur le diagnostic participatif qui on t touché 212 OP sur les 220 recensées dans la province de la Kompienga 72 OP ont été retenues pour bénéficier des appuis du projet.

Au rythme de 2 à 3 rencontres par mois les animateurs/trices ont mené des actions  de sensibilisation, information, formation principalement sur la structuration des OP, puis au cours de l’année 2004 sur la formulation des micro projets. Des thèmes techniques  ont été également développés à la demande de certains services techniques.

22 ateliers de formation sur des sujets divers ont été organisés à l’intention directe des responsables et membres d’OP  Des responsables d’OP ont participé à 18 ateliers avec des responsables de services techniques. Plus de 300 membres d’OP ont participé à des ateliers de présentation du projet et de la démarche adoptée. 3 visites d’études regroupant une trentaine de participants chacune ont été organisés à l’intention des membres d’OP. Une 4ème visite a concerné 12 membres du GAP et du CPCE. 2 membres d’OP ont participé à 1 stage de 5 mois sur les techniques des gestion intégrée de la production et des déprédateurs des cultures appliquées au maraîchage organisé par le projet GCP/BKF/378/NET, 34 micro projets, 16 individuels, 18 collectifs ont été soumis aux caisses populaires pour un montant sollicité de 61 093 500 CFA. 32 micro-projets ( 16 individuels, 16 collectifs) ont été pré-financés par les caisses populaires pour un montant de 55 093 500 CFA

Suite à la convention signées avec les caisses populaires un montant de 35 640 000 CFA sera incessamment déposé par le projet  auprès de l’agence régionale comme fonds de crédit pour le financement des premiers micro projets.

Un montant de 5 811 250 CFA est débloqué pour des subventions à des aménagements et autres réalisations d’intérêt collectif, 25 unités de saponification, 16 unités d’aviculture, 16 unités d’embouche, 110 unités de production de fumure organique. Une deuxième tranche de 19 900 000 CFA est prévue pour le financement d’infrastructures (Banques de céréales ,etc. ).

## 5 Situation budgétaire.

Le niveau d’engagement des dépenses pour l’ensemble du budget atteint 54%, soit 646 756 US $ sur un budget total de 1 206 140 US $, alors que le projet est au 2/3 de sa durée. En terme de budget global  il n’y a donc pas de problème pour les 11 mois restants. Par contre on note de très grandes variations selon les lignes budgétaires.

La LB 5 023   formation qui totalise 36 088 US $ est engagée à 99%. Il y a lieu de procéder  rapidement à une révision budgétaire, sans augmentation de budget, pour dégager 30 051 US $ nécessaires pour les activités de formation des 11 mois à venir.

## 6 – Points forts.

- Maîtrise par les OP des normes d’organisation, de la tenue des documents, des principaux  textes régissant le mouvement coopératif, notamment la loi 14.

- Capacités des bénéficiaires de formation et de visites d’études à restituer aux membres de leur OP, mais aussi des OP voisines, les enseignements reçus et les observations réalisées. Ceci constitue un terrain propice pour passer à la concrétisation.

- Impact de l’alphabétisation fonctionnelle et engouement que suscite cette action.

- Confiance que les OP bénéficiaires des appuis manifestent envers le projet et qui constitue également des conditions favorables pour passer une phase supérieure de responsabilisation des OP.

- Importance des demandes de nouvelles OP désireuses de bénéficier des appuis du projet. .

Enfin , et c’est sans nul doute le point le plus novateur du projet, la coordination et la synergie d’actions qu’il a provoqué tant avec les projets intervenant dans sa zone d’action, sans distinction de financement et d’exécution, qu’avec les services de l’état. Ainsi qu’avec les organisations paysannes et villageoises, CPCE,CPF,CVGT..

## 7- Recommandations.

Les recommandations d’ordre opérationnel  adressées au GAP , à L’UGP, et à la FAO  s’articulent autour des trois aspects suivants : 1) renforcement de l’approche participative, en améliorant la méthode de travail des animateurs/trices ; 2) Augmentation du nombre d’OP 3) Priorité aux actions concrètes. Les recommandations adressées au GAP et à la FAO insistent en plus sur la nécessité de prendre rapidement des décisions sur les propositions formulées par la mission afin de ne pas freiner les activités du projet auprès des OP.

Recommandations d’ordre général.

Recommandation commune à L’Ambassade du Royaume de Belgique, au Ministère de l’Agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques , à la FAO

Au regard de l’échéance du projet au 30 mai 2005 la mission recommande d’organiser une mission d’évaluation en profondeur aux mois de janvier-février 2005 pour apprécier les résultats du projet et formuler les propositions pour en assurer la consolidation et la pérennité.

Au Ministère de l’Agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutique.

l’originalité de l’intervention auprès des OP s’articule parfaitement avec le processus de décentralisation  voulu par le Gouvernement.. La collaboration et la coordination développée par le projet  avec toutes les structures intervenant dans la région développe une synergie qui valorise les interventions de chacun . Cette démarche mérite d’être soutenue et pourrait servir de modèle pour les autres régions.

#### A l’Ambassade du Royaume de Belgique

L’appropriation du processus d’approche participative par les membres des OP suppose un changement de comportement et de mentalité qui s’inscrit dans la durée. L’approche développée par le projet a entraîné un fort accroissement de la synergie entre les différents partenaires techniques intervenant dans la région  qui se traduit par une plus grande efficacité des uns et des autres. La mission considère qu’une deuxième phase est indispensable pour que l’élan donné au cours de la période 2002- 2005 soit une amorce réelle d’un développement durable et de l’amélioration de la sécurité alimentaire de la province de la Kompienga.

Le 25 juin 2004