Projet GCP/RAF/347-BEL

Lutte contre la trypanosomiase en vue du développement agro-pastoral des zones libérées de l'onchocercose

Volet Burkina

_____________________

RAPPORT DE MISSION D'EVALUATION

14-25 février 2000

________

Dr Arcadius OUEDRAOGO

Chef de Mission - Représentant le Belgique

Dr Hamidou TIAM

Représentant la FAO

Dr Sékou BARRY

Représentant le Burkina Faso

_____________________

________________________________________________________________

Le contenu de ce rapport reflète l'opinion des évaluateurs et n'engage nullement ni la FAO, ni le Gouvernement du Burkina Faso, ni le Royaume de Belgique.

Titre du Projet :                 Lutte contre la trypanosomiase en vue du développement agro-pastoral des zones libérées de l'onchocercose.

Code du Projet :                 GCP/RAF/347-BEL

Pays donateur :                   Royaume de Belgique

Organismes gouvernementaux :

Ministère des Ressources Animales    (Burkina Faso)

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de La Pêche (Togo)

Agence d'exécution :         Organisation des Nations Unies pour     l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)

SOMMAIRE

Sigles et abréviations………………………………………………………………………….4

- Résumé exécutif (Principales recommandations et conclusions) …………………6

- Introduction………………………………………………………………………….10

- Antécédents et contexte du projet………………………………………………….12

- Analyse des objectifs et de la formulation…………………………………………14

- Justification……………………………………………………………………….14

- Objectifs…………………………………………………………………………..15

- Conception du projet……………………………………………………………...19

- Analyse de la mise en œuvre, de l'efficience et la gestion…………………………23

- Budget et dépenses………………………………………………………………..23

Contribution de la Belgique………………………………………………………23

Contribution du Gouvernement du Burkina Faso………………………………...24

- Activités et produits………………………………………………………………26

- Appui du Gouvernement………………………………………………………….36

- Direction et gestion du projet……………………………………………………..37

- Appui technique et opérationnel………………………………………………….41

- Evaluation des résultats et de l'efficacité………………………………………….42

- Effets et impact……………………………………………………………………42

- Durabilité et impact des résultats sur l'environnement……………………………42

- Equité et considérations du genre au niveau de la mise en œuvre et des résultats..43

- Coût-Efficacité……………………………………………………………………43

- Facteurs principaux qui ont influé sur les résultats du projet…………………….44

- Conclusions et recommandations…………………………………………………..46

- Conclusions……………………………………………………………………….46

- Recommandations………………………………………………………………...47

- Leçons tirées…………………………………………………………………………49

Annexes

- Termes de référence de la mission d'évaluation

- Programme de travail de la mission

- Liste des équipements du projet

- Liste des personnes rencontrées

- Liste des principaux documents consultés

- Formations - Séminaires - Réunions de liaison

- Listes des documents produits par le projet

- Proposition de termes de référence pour la formulation d'un projet de développement

LISTE DES ABBREVIATIONS

| AGAH | Division de Santé et production Animale | FAO, Rome, Italie |
| --- | --- | --- |
| $EU - $US | Dollar Etats Unis d’Amérique |  |
| CIRDES | Centre International de Recherche et de Développement d’Elevage en zone Subhumide | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
| CRTA | Centre de Recherche sur la Trypanosomose Animale | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso |
| CTP DAPF DSV | Conseiller Technique Principal Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier Direction des Services Vétérinaires | Burkina Faso Burkina Faso |
| DEA DRRA | Diplôme d’Etudes Approfondies Direction Régionale des Ressources Animales | Burkina Faso |
| ELAT | Ecole de Lutte Anti-Tsétsé | Bobo Dioulasso, Burkina Faso |
| EU / UE | European Union / Union Européenne | Bruxelles, Belgique |
| FAO | Food and Agriculture Organisation of the United Nations | Rome, Italie |
| FED | Fonds Européen de Développement | Bruxelles, Belgique |
| GPS | Global Positioning System | Equipement d’orientation par satellite |
| IAEA | International Atomic Energy Agency | Vienne, Autriche |
| IDR | Institut de Développement Rural | Ouagadougou, Burkina Faso |
| IMT | Institut Prince Léopold de Médecine Tropicale | Anvers, Belgique |
| ISCTRC / CSIRLT | International Scientific Council for Trypanosomosis Research and Control | Nairobi, Kenya |
| LNE | Laboratoire National de l’Elevage | Ouagadougou, Burkina Faso |
| LRE MRA | Laboratoire Régional de l’Elevage Ministère des Ressources Animales | Burkina Faso Burkina Faso |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration | Etats Unis |
| ONG | Organisation Non Gouvernementale | NA |
| OUA-IBAR | Organisation d’Unité Africaine | Nairobi, Kenya |
| Oxford | Department of Zoology, Oxford University | Oxford, Royaume Uni |
| PAAT | Programme Against African Trypanosomosis | Rome, Italie |
| PARC | Pan African Rinderpest Campaign | Nairobi, Kenya |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement | New York, Etats Unis |
| PR | Programme Régional de Lutte contre la Trypanosomose |  |
| RTTCP | Regional Tsetse and Trypanosomosis Control Program | Harare, Zimbabwe |
| RU | Royaume Uni |  |
| SIG | Système d’Information Géographique |  |
| SOAP | Société Ouest Africaine de Parasitologie | Dakar, Sénégal |
| TAA | Trypanosomose Animale Africaine |  |

- Résumé exécutif (Principales recommandations et conclusions)

L'achèvement du volet Burkina du Projet de lutte contre la trypanosomose en vue du développement agro-pastoral des zones libérées de l'onchocercose (GCP/RAF/347-BEL), prévue pour le 31 mars 2000, nécessitait une évaluation dont le principe a été retenu lors de la réunion tripartite Burkina Faso/FAO/Belgique du 9 décembre 1999.

L'objectif de la mission d'évaluation tripartite était de pouvoir indiquer clairement, par rapport au document de projet, si les activités ont été  réalisées comme prévues, si les résultats escomptés ont été obtenus et si les résultats peuvent effectivement contribuer de façon significative à atteindre l'objectif spécifique.

En outre, l'évaluation devait fournir des recommandations au Gouvernement du Burkina Faso, à la FAO et à la Belgique (bailleur de fonds) sur les étapes suivantes nécessaires pour consolider les progrès réalisés et pour garantir la réalisation des objectifs spécifique et globaux.

La mission d'évaluation tripartite était composée de :

- Dr Arcadius Ouédraogo, Chef de mission, représentant la Belgique;

- Dr Hamidou Tiam, représentant la FAO;

- Dr Sékou Barry, représentant le Gouvernement du Burkina Faso.

L'évaluation s'est déroulée du 14 au 25 février 2000, avec une phase terrain à       Bobo-Dioulasso (siège du projet), une phase d'entretiens avec les structures partenaires à Ouagadougou et une réunion de restitution des conclusions et recommandations au Ministère des Ressources Animales avec la FAO, et la section de coopération Belge au Burkina Faso.

- Conclusions

- Le projet cadre avec les besoins et les priorités de développement du Burkina Faso, car prenant en compte les aspects suivants :

- domaine de l’élevage qui constitue un secteur socio-économique important au Burkina Faso ;

- zones libérées de l’onchocercose qui sont des zones à fort potentiel pour l’élevage et l’agriculture ;

- trypanosomoses animales, facteur limitant pour l’amélioration des productions animales ;

- utilisation de l’outil SIG, nouvel instrument de stockage et d’analyse intégrés des données de base pour une prise de décision efficiente grâce à une gestion rationnelle des informations ;

- intégration sous-régionale par la collaboration entre les pays concernés par le programme (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo).

- Bien que les objectifs de développement définis par le projet soient assez généraux, les objectifs immédiats sont clairs et réalistes dans leur formulation. Il s’agit en effet d’adapter l’approche SIG développée au Togo.

Cependant, les perspectives de durabilité au regard de la courte durée (2 ans) n’ont pas été assez approfondies au départ.

Par ailleurs, dans la détermination des activités à mener, certaines formulations auraient gagné à être plus précises.

- Il existe une cohérence logique entre les apports, les activités et les produits. La      détermination des obligations des parties (Gouvernement, bailleur de fonds, FAO) a été réaliste, ce qui a permis à chaque partie d’honorer ses engagements pour une réalisation efficiente des objectifs.

Cependant, la gestion unique des fonds pour les deux volets (volet Togo et Volet Burkina) n’a pas manqué d’entraîner quelques difficultés.

- Le projet a pu bénéficié de tous les appuis financiers, techniques et institutionnels de la part de la FAO et de la Belgique pour sa mise en œuvre.

Cependant, il convient d’insister une fois de plus sur le fait que la gestion unique a occasionné une amputation de 65 000 $ US sur le volet Burkina au profit du volet Togo.

- La mise en œuvre du projet a permis l’élargissement des capacités de gestion des données tant au niveau national qu’à celui des 4 pays concernés (Togo, Burkina Faso, Bénin, Ghana). Elle est de nature à assurer un renforcement de la collaboration sous-régionale dans ce domaine.

- Le projet a obtenu des résultats concrets et appréciables.

Les activités prévues dans le cadre de la dynamisation de la cellule SIG nationale ont été    exécutées, notamment :

- dotation en matériel informatique,

- mise à disposition de logiciels fonctionnels,

- renforcement de la banque de données sur l'élevage,

- formation de cadres nationaux à l'utilisation de l'outil SIG (DSV, LNE, DAPF.)

Par ailleurs, le projet a mené les activités prévues en vue de la validation de l'approche  SIG développée au Togo et dont le concept a été étendu à d'autres pays de la sous-région (Ghana, Bénin). Ceci a été possible grâce aux activités suivantes :

- formation des cadres,

- voyages d'étude,

- échange de données,

- rencontres et réunions périodiques.

- En termes de perspectives de durabilité, le projet a permis d'amorcer le concept        d'utilisation de l'outil SIG dans le cadre des programmes de santé et de production animales, ce qui a conduit à jeter les bases d'un réseau d'utilisateurs aux niveaux national et sous-régional.

Cependant, un certain nombre de faiblesses méritent d'être relevées :

- la courte durée du projet,

- l'insuffisance d'analyse des perspectives dans la formulation du projet,

- la non-programmation du transfert des activités du projet aux structures nationales,

- la mauvaise estimation des chances du démarrage du Projet Régional de Lutte contre la Trypanosomose Animale en Afrique et le Développement des zones affectées, dont le projet GCP/RAF/347-BEL devait constituer une phase préparatoire.

- Les moyens mis à la disposition du projet ont été utilisés de façon rationnelle, ce qui a  permis d'atteindre des résultats appréciables avec un maximum d'efficacité.

- Ce projet a permis de développer l'outil SIG dans le cadre de l'analyse intégrée des données d'élevage en vue d'une prise de décision adéquate par les acteurs du développement (planificateurs, agents de terrain, producteurs).

La nécessité d'une plus grande maîtrise de l'outil par les utilisateurs pour l'élaboration des programmes de développement commande que des actions soient envisagées pour la consolidation, la pérennisation et le développement des acquis.

- Recommandations

Recommandations au Gouvernement du Burkina Faso

- Trouver les voies et moyens pour maintenir la cellule SIG installée à Bobo-Dioulasso même après la fin du financement extérieur actuel pour éviter une dispersion des acquis et pour permettre la poursuite de la collecte des données manquantes au niveau des zones prioritaires identifiées.

- Développer et animer le réseau SIG initié au niveau du Ministère des Ressources Animales sous la forme d'une cellule autonome, en vue de l'alimentation et la gestion d'une banque intégrée de données sur le secteur de l'élevage, en collaboration avec les structures intéressées (DAPF, DSV, LNE, DEP, etc.).

- Assurer la formation de cadres nationaux pour la maîtrise de l'outil SIG dans les domaines de la santé et de la production animales, notamment par la filière de la coopération avec l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers en Belgique.

- Introduire une requête auprès des partenaires au développement pour la formulation d'un projet plus large d'amélioration de la situation zoo-sanitaire dans les zones libérées de l'onchocercose.

Recommandations au bailleur de fonds

- Apporter un soutien financier pour l'organisation, le stockage des données accumulées au projet sous format CD-ROM afin d'en faciliter la conservation et l'exploitation (planification, formation) par les services techniques du Ministère des Ressources Animales (DSV, LNE, DAPF, DEP, Projets d'élevage, ONG, etc.).

- Apporter un appui financier pour poursuivre la formation des cadres du Ministère des Ressources Animales en vue de la maîtrise  de l'outil SIG (production et utilisation des données).

- Soutenir le financement d'une mission de formulation d'un projet de développement dans les zones identifiées comme prioritaires afin de mieux exploiter les résultats et acquis du projet GCP/RAF/347-BEL.

Recommandations à l'agence d'exécution (FAO)

- Appuyer le Gouvernement du Burkina Faso dans la recherche de fonds pour le fonctionnement de l'antenne SIG installée à Bobo-Dioulasso pendant une phase transitoire de 12 (douze) mois, en attendant d'autres sources éventuelles de prise en charge.

- Appuyer le Gouvernement du Burkina Faso dans la recherche de fonds pour une mission de formulation d'un projet plus large d'amélioration de la situation zoo-sanitaire.

- Introduction

L'achèvement du volet Burkina du Projet de lutte contre la trypanosomiase en vue du développement agro-pastoral des zones libérées de l'onchocercose (GCP/RAF/347-BEL), prévue pour le 31 mars 2000, nécessitait une évaluation dont le principe a été retenu lors de la réunion tripartite Burkina Faso/FAO/Belgique du 9 décembre 1999.

Deux objectifs principaux ont été assignés à la mission d'évaluation selon les termes de référence (cf. annexe 1) :

- indiquer clairement, par rapport au document de projet, si les activités ont été réalisées comme prévues, si les résultats escomptés ont été obtenus et si les résultats peuvent effectivement contribuer de façon significative à l'atteinte de l'objectif spécifique ;

- fournir des recommandations au Gouvernement du Burkina Faso, à la FAO et à la Belgique sur les étapes suivantes nécessaires pour consolider les progrès réalisés et pour garantir la réalisation des objectifs spécifiques et globaux, identifier tout besoin d'assistance extérieure complémentaire.

L'équipe de la mission est composée de :

- Dr Arcadius OUEDRAOGO, vétérinaire, spécialiste en matière d'évaluation de projets et programmes de développement rural intégré, représentant du Gouvernement de la Belgique, Chef de mission ;

- Dr Sékou BARRY, vétérinaire, spécialiste de l'élevage et de l'évaluation des projets, représentant du Gouvernement du Burkina Faso ;

- Dr Hamidou TIAM, vétérinaire, spécialiste dans le domaine de l'épidémiologie vétérinaire, représentant de la FAO.

La mission a été accompagnée dans ses contacts avec les partenaires du projet par :

- Dr Issa TAMBOURA, Chef de Projet,

- Dr Guy HENDRICKX, Conseiller Technique Principal du projet.

La mission s'est déroulée du 14 au 25 février 2000 et a débuté par une visite à Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Ressources Animales, qui a formulé quelques recommandations pour le bon déroulement de la mission.

La mission a alors adopté une méthodologie de travail qui comportait :

- une phase de documentation,

- une phase de terrain,

- une phase de rencontres avec les structures centrales.

En ce qui concerne la documentation, la mission a consulté et analysé deux types de documents disponibles :

- les documents du projet : document descriptif, plans annuels de travail, rapports périodiques, rapports de missions et de formations, publications et communications.

- Les documents de politique générale du Ministère des ressources animales : note d'orientation, documents provisoires du plan d'action, document provisoire du PACE.

Pour la phase terrain, la mission a séjourné à Bobo-Dioulasso, siège du projet du 15 au 22 Février 2000 et y a mené les activités suivantes :

- séances de travail avec l'équipe du projet : Chef de projet, CTP, membres de l'antenne mobile ;

- rencontres avec les structures partenaires : Direction Régionale des Ressources Animales, Direction Provinciale des Ressources Animales, Laboratoire Régional d'Elevage, CIRDES.

De retour à Ouagadougou le 22 février, et après un débriefing avec le Représentant de la FAO au Burkina Faso, la mission a rencontré les différents partenaires impliqués dans le projet ou pouvant être associés dans une perspective de consolidation et de développement des acquis :

- structures du Ministère des Ressources animales : Direction des Services Vétérinaires, Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier, Laboratoire National de l'Elevage,

- FAO,

- Union Européenne,

- Mission Belge de Coopération,

- Programme Oncho.

La mission tient a remercier toutes les structures et personnes rencontrées pour leur précieuse collaboration. Elle relève la très grande disponibilité de toute l'équipe du projet, particulièrement le Chef de Projet, Dr Issa TAMBOURA, et le Conseiller Technique Principal, Dr Guy HENDRICKX, qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter les contacts avec les partenaires, rendre la documentation disponible et favoriser les bonnes conditions matérielles de travail.

- Antécédents et contexte du projet

Beaucoup d’efforts ont été consentis en Afrique de l'Ouest depuis 1974 pour lutter contre l’onchocercose dans la sous-région. Cette maladie étant maintenant contrôlée, il importe de tirer un maximum de profit des zones libérées. Malheureusement, l’essentiel de la zone potentiellement riche au point de vue agro-pastoral, est infestée par la mouche tsé-tsé. Dans ces zones la trypanosomose animale africaine (TAA) reste un frein majeur au développement de l’élevage et à son intégration à l’agriculture. Cette situation accentue la pauvreté du milieu rural et la malnutrition. Le contrôle intégré de la maladie vise l’augmentation du bien être des populations rurales par l’amélioration de la santé et de la  production animales. La meilleure intégration de l’agriculture et de l’élevage, par l’emploi du fumier et de la traction animale, permet également une agriculture plus efficace, base d’un développement rural durable. Dans ce but, des pays d’Afrique de l’Ouest ont initié un Programme Régional de Développement de l’Elevage dans les Zones Infestées de Glossines (PR). La demande en a été introduite auprès de l’Union Européenne et le document de projet y est actuellement en examen.

Au Togo, le Gouvernement a mis sur pied un Projet National de Lutte contre la Trypanosomose Animale qui a débuté en 1990. Les deux premières phases ont permis de comprendre le problème, d’en étudier les solutions et d’entamer le contrôle rationnel de la maladie. La phase 3 permet de consolider les opérations de contrôle engagées. Pour pouvoir parvenir à une prise de décision rationnelle ce Projet a mis au point une approche de diagnostic rapide de situation épidémiologique. Cette approche, combinée à un Système d’Information Géographique (SIG), organe de gestion de la banque de données géo-reférencées, permet une prise de décision adaptée à chaque situation rencontrée et la définition de zones prioritaires d’action. Sa valeur est reconnue au niveau international.

En prévision d'une utilisation généralisée dans la sous-région, cette approche doit être validée et adaptée aux zones éco-climatiques de la zone d’infestation de glossines non représentées au Togo.

Le présent Projet a été conçu dans cet objectif en deux volets, un Volet Togolais et un Volet Burkinabé unis dans le cadre d’un Projet GCP/RAF/347-BEL permettant le partage de l’expertise nationale et internationale et garantissant des liens étroits et un développement homogène de la méthodologie. Il est reconnu au départ comme précurseur du Projet Régional de Lutte contre la Trypanosomose Animale en Afrique et le Développement des zones affectées, dont le siège administratif est pressenti à Ouagadougou et le siège opérationnel à Bobo-Dioulasso. Ce projet régional soumis alors   auprès de l'Union Européenne (UE) n'a pas encore connu le financement escompté.

Le montant total du financement extérieur nécessaire à   l'exécution du projet est de      1.213.818 $EU, dont 605.074 $E.U pour le volet Togo et 608.743 $E.U. pour le volet Burkina Faso.

La contribution du Gouvernement du Burkina Faso est estimée à 36 400 000 FCFA, représentant les salaires du personnel fonctionnaire et les frais de location du bâtiment mis à la disposition du projet.

Le Projet, prévu pour durer deux (2) ans, devait débuter le 1 janvier 1998. Les opérations au Burkina Faso n’ont pu démarrer qu’après l’affectation du Conseiller Technique Principal le 1 avril 1998, et du Directeur National, le 8 juin 1998. La date d'achèvement initiale était fixée au 31 décembre 1999, mais compte tenu notamment du démarrage tardif, une extension jusqu'au 31 mars 2000 a été décidée par une réunion tripartite Gouvernement/FAO/ Belgique le 9 décembre 1999.

Le volet Togo a démarré effectivement avant le volet Burkina, ce qui a occasionné des problèmes de synchronisation des activités entre les deux volets.

- Analyse des objectifs et de la formulation du projet

- Justification

Besoins et priorités de développement du Burkina Faso

L'élevage représente une activité socio-économique très importante au Burkina Faso. Cette activité occupe une partie importante de la population rurale et intervient pour environ 10 à 12% du produit intérieur brut.

La lutte contre l'onchocercose humaine a abouti à la libération de vastes zones de cette maladie, ce qui a permis d'envisager leur mise en valeur au regard des énormes potentialités en matière de productions végétale et animale.

Malheureusement, la trypanosomose animale africaine (TAA) reste un frein majeur au développement de l'élevage en vue d'une meilleure intégration agriculture-élevage. Cette situation accentue la malnutrition et la pauvreté en milieu rural.

Parmi les contraintes limitant le développement des productions animales au Burkina Faso, la trypanosomose est donc identifiée comme un facteur important dans les zones méridionales, là où justement les potentialités fourragères sont les plus importantes. La lutte contre cette maladie occasionne pour les éleveurs de ces zones des dépenses élevées en produits trypanocides, même quand la décision de traitement ne relève pas d'un diagnostic clairement établi.

Pour   parvenir à une prise de décision rationnelle, notamment en matière de traitement et de détermination des zones prioritaires, le projet a mis au point au Togo une approche de diagnostic rapide de situation épidémiologique. Cette approche combinée à un Système d'Information Géographique (SIG), outil de gestion d'une banque de données géo-référencées, permet une prise de décision adaptée à chaque situation rencontrée et la définition de zones prioritaires d'action. En prévision d'une utilisation généralisée dans la sous-région, cette approche doit être adaptée aux zones écoclimatiques de la zone d'infestation de glossines non représentées au Togo.

L'extension du projet au Burkina Faso, avec l'adaptation de l'outil SIG, devait donc préparer la mise en œuvre du Projet Régional de Lutte contre la Trypanosomose Animale en Afrique et le Développement des zones affectées.

Le projet cadre avec les besoins et les priorités de développement du Burkina Faso, car prenant en compte les aspects suivants :

- domaine de l’élevage qui constitue un secteur socio-économique important au Burkina Faso ;

- zones libérées de l’onchocercose qui sont des zones à fort potentiel pour l’élevage et l’agriculture ;

- trypanosomoses animales, facteur limitant pour l’amélioration des productions animales ;

- utilisation de l’outil SIG, nouvel instrument de stockage et d’analyse intégrés des données de base pour une prise de décision efficiente grâce à une gestion rationnelle des informations ;

- intégration sous-régionale par la collaboration entre les pays concernés par le programme (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo).

Populations bénéficiaires

Les bénéficiaires clairement identifiés dans le document de projet sont de deux ordres:

- les populations rurales: éleveurs, agro-pasteurs, consommateurs de produits animaux;

- les acteurs des services techniques de l'élevage: services vétérinaires, vétérinaires privés, agents vulgarisateurs, autres projets d'élevage.

Cadre institutionnel

Le projet s'exécute sous la tutelle technique de la Direction des Services Vétérinaires du Ministère des Ressources Animales.

Cependant, les modalités de transfert des activités aux structures nationales à la fin du projet n'ont pas été clairement définies.

- Objectifs

Les objectifs du projet sont définis dans le document descriptif.

L' objectif global vise l’augmentation du bien être des populations rurales par l’amélioration de la santé et de la production animale. Le contrôle de la trypanosomose y est un outil, entre autres, visant une amélioration globale du suivi zoo-sanitaire des troupeaux et un développement rural durable.

L'objectif spécifique pour le volet Burkina est l'adaptation de l'outil SIG développé au Togo aux différentes conditions rencontrées au Burkina Faso en vue de son application en Afrique de l'Ouest.

L'objectif global, l'objectif spécifique, les résultats intermédiaires escomptés et les activités retenues sont résumées dans le cadre logique suivant, extrait du document descriptif du projet.

Tableau n°1 : Cadre Logique du Volet Burkina Faso

|  | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif global | Définition des zones prioritaires de développement agricole dans les zones infestées de glossines. Définition des modalités d’intervention dans ces zones en vue d’une meilleure intégration de l’agriculture et de l’élevage. | Zones prioritaires de développement agricole définies dans les zones couvertes. Modalités d’action définies en ce qui concerne le développement de la production animale par la levée des contraintes sanitaires et plus particulièrement de la trypanosomose. | Rapports techniques du Projet. |  |
| Objectif spécifique | Adaptation du SIG développé au Togo aux différentes conditions rencontrées au Burkina Faso en vue de son application en Afrique de l’Ouest. | SIG opérationnel établi. | Banque de données centralisée. Outil informatique opérationnel. Rapports techniques. | Les données existantes sont disponibles. La collaboration entre les différents partenaires nationaux et internationaux est acquise. |

| Suite CL-bf | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VOLET Burkina Faso

| Résultat 1 | Cellule SIG nationale dynamisée. | Logiciels fonctionnels installés; Participation aux réunions et programmes d’échange; Inventaire des données disponibles effectué; Données relevantes saisies; Zones d’action de terrain établies; Banque de données nationale sur la situation de l’élevage renforcée et accessible aux utilisateurs. | Banques de données. Rapports techniques et d’activité. Accord entre départements. | Les données sont disponibles. Une volonté de collaboration entre services existe. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 2 | Approche SIG validée pour la sous-région. | Cellule SIG, y compris une antenne mobile, installée à Bobo-Dioulasso. Méthodologie de récolte des données adaptée, Personnel formé, Données SIG relevantes analysées et cartes produites. Voyages d’étude à Bobo-Dioulasso organisés pour les 2 cadres des pays concernés (2X3 semaines) Les réunions annuelles de liaison entre les 4 pays organisées Réunions annuelles de concertation Togo - Burkina Faso organisées. Les échanges de cadres entre le Togo et le Burkina Faso effectués. Banque de données régionales établie. Données régionales manquantes identifiées. Zones prioritaires régionales de développement agricole identifiées dans les zones couvertes. | Banque de données concernant la sous-région établie. Rapports du Projet. Rapports de voyages d’étude. Rapports de réunions. | Accord formel de collaboration entre le Projet et le CIRDES établi. Collaborations effectives avec les administrations et institutions des pays concernés. |

| Suite CL-bf | Logique d’intervention | Hypothèses |
| --- | --- | --- |

VOLET Burkina Faso (fin)

| Activités 1 | 1.1. Renforcer la cellule SIG nationale en capacités informatiques; 1.2. Participation du cadre national responsable aux réunions de liaison du Projet et au programme d’échange de cadres togolais et burkinabés; 1.3. Faire l’inventaire des données disponibles au niveau des différents départements et organismes; 1.4. Introduire les données récoltées dans la banque de données du SIG national; 1.5. Assister au traitement des données en vue de définir les zones prioritaires d’action de terrain; 1.6. Poursuivre la consolidation de la banque de données nationale en y incorporant toute autre donnée relevante permettant une meilleure compréhension de la situation de l’élevage; 1.7. Rendre la banque de données et les résultats d’analyse accessible aux utilisateurs potentiels. | Données disponibles Collaborations efficaces Approches méthodologiques compatibles entre les différents utilisateurs |
| --- | --- | --- |
| Activités 2 | 2.1. Installer une cellule SIG à Bobo-Dioulasso. 2.1.1. Equiper une Cellule Informatique; 2.1.2. Equiper une Antenne Mobile d’enquêtes épidémiologiques au sens large; 2.1.3. Former, en collaboration avec le CIRDES, le personnel de l’antenne aux différentes techniques d’enquêtes ; 2.1.4. Effectuer, en collaboration avec les départements spécialisés du CIRDES, les enquêtes de terrain nécessaires dans les zones définies; 2.1.5. Traiter les données récoltées en vue de produire des cartes montrant le lien entre le bétail, la TAA et les productions agricoles. 2.2. Renforcer le potentiel SIG au niveau sous-régional, plus particulièrement au Bénin, BF, Ghana et Togo. 2.2.1. Organiser conjointement des réunions de concertation entre les directions des volets togolais et burkinabés (1X/an). 2.2.2. Organiser conjointement des échanges de cadres (et d’expériences acquises) entre le Togo et le Burkina Faso suivant un protocole établi durant la première réunion de concertation. 2.2.3. Organiser conjointement des voyages d’étude, auprès de la cellule SIG, de cadres du Bénin et du Ghana (2X3 semaines). 2.2.4. Organiser conjointement des réunions de liaison avec les cadres responsables des pays concernés (1X3jrs/an). 2.3. Etablir une banque de données standardisée des pays couverts. 2.3.1. Centraliser les données existantes relevantes mesurées au sol et par satellite; 2.3.2. Identifier les données manquantes; 2.3.3. Définir et hiérarchiser les zones prioritaires de développement agricole. | Convention de collaboration avec le CIRDES établie. Données existantes accessibles. Collaborations avec les pays de la sous-région existantes. Responsables par pays sélectionnés. |

Le cadre logique définit de façon claire l'objectif global et l'objectif spécifique qui apparaissent pertinents eu égard à la justification du projet. Cependant, il existe une certaine confusion au niveau des concepts entre les résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) et les sources de vérification.

- Conception du projet

Le document descriptif du projet identifie les éleveurs (propriétaires, chefs de parcs et bouviers) et les agro-pasteurs comme premiers bénéficiaires. Mais l'objectif spécifique du projet étant la mise au point d'un outil de décision, les bénéficiaires immédiats semblent être plutôt les décideurs, les services de l'élevage, les vétérinaires privés. Dans ce contexte, les besoins spécifiques des services techniques du Ministère des Ressources Animales en matière de développement de l'outil SIG semblent avoir été bien analysés.

Il est indéniable que par la suite, les éleveurs bénéficieront de méthodes de lutte contre les maladies et de programmes de développement plus adaptés à la situation épidémiologique et socio-économique de leur zone.

Il existe une cohérence logique entre les apports, les activités prévues et les produits attendus à la fin du projet. La détermination des obligations des parties (Gouvernement, bailleur de fonds, FAO) semble tenir compte de disponibilités immédiates, évitant de ce fait la programmation d'apports non acquis (programmation budgétaire de l'Etat, contribution des populations, etc.).

Les différents apports prévus se présentent comme suit:

Tableau n°2 : Contribution de la Belgique - Volet Burkina

| Désignation | 1998 | 1999 | Total Volet Burkina Faso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000. Personnel | 128.325 | 136.625 | 264.950 |
| 1101 conseiller technique principal (19,5mh) | 108.000 | () 126.000 | 234.000 |
| 1154 appui technique (1/3mh) | 6.700 | 0 | 6.700 |
| 1703 consultant national (1/3mh) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 1300. appui administratif : |  |  | [ 21.250 ] |
| secrétaire comptable (24mh) | 4.250 | 4.250 | 8.500 |
| chauffeurs (72mh) | 6.375 | 6.375 | 12.750 |
| 2000. Missions et voyages | 24.500 | 24.500 | 49.000 |
| personnel expatrié | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| personnel national | 12.000 | 12.000 | 24.000 |
| 3000. Services contractuels | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 4000. Frais de fonctionnement | 33.000 | 33.000 | 66.000 |
| 5000. Matériel | 9.800 | 7.000 | 16.800 |
| 6000. Equipement | 76.000 | 1.000 | 77.000 |
| moyens de transport | 50.000 | 0 | 50.000 |
| équipement de laboratoire | 10.000 | 0 | 10.000 |
| équipement informatique | 14.000 | 0 | 14.000 |
| équipement de bureau | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 7000. Amélioration de l’infrastructure | 3.000 | 1.150 | 4.150 |
| 8000. Formations, séminaires, réunions,... | 15.000 | 7.000 | 22.000 |
| Sous total 1 | 309.625 | 220.275 | 529.900 |
| 9000. Soutien au Projet [13%] | 40.251 | 28.636 | 68.887 |
| ##### Sous total 2 | 349.876 | 248.911 | 598.787 |
| 9600. Facteur spécial [4%] | 0 | 9.956 | 9.956 |
| ##### Total | 349.876 | 258.867 | 608.743 |

() Le CTP est pris en charge à 100% par ce volet au courant des 6 derniers mois et à  0 75% au courant des 18 premiers mois.

## Tableau n° 3 :Contribution du Gouvernement  du Burkina Faso

(en francs CFA)

| Fonction | Mois/h par an | 1 janvier – 31 décembre 1998 | 1 janvier – 31 décembre 1999 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel 1 dr. vétérinaire/ ir. agronome 1 ingénieur adjoint 2 adjoints techniques | 12 12 24 | 3.000.000 2.200.000 3.000.000 | 3.000.000 2.200.000 3.000.000 | 6.000.000 4.400.000 6.000.000 |
| Sous-total personnel |  | 8.200.000 | 8.200.000 | 16.400.000 |
| Bâtiments Direction des Service Vétérinaires (DSV) |  | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
| Budget d’investissement |  | 0 | 0 | 0 |
| Grand total |  | 28.200.000 | 8.200.000 | 36.400.000 |

Le montant de la contribution du Burkina Faso représente les salaires du personnel fonctionnaire affecté au projet et l'estimation des frais de location du bâtiment mis à la disposition du projet.

Les activités identifiées dans le cadre de l'atteinte des deux résultats attendus (cellule SIG nationale dynamisée, approche SIG validée pour la sous-région) sont cohérentes et réalistes. Néanmoins certaines activités auraient gagné à être formulées de manière plus précise (par ex: 2.3.2. Identifier les données manquantes).

Le calendrier d'exécution figure en annexe du document descriptif du projet. Il est  réaliste pour la phase où l'on peut considérer le projet comme bien implanté, mais il ne tient pas assez compte des difficultés courantes au démarrage, liées notamment aux procédures administratives propres aux différentes parties (Gouvernement, bailleur de fonds, agence d'exécution). De ce fait, la durée de deux (2) ans prévue pour le projet semble courte si l'on prend en compte les délais d'installation prévisibles (aménagement des locaux, affectation du personnel, acquisition des équipements, etc.).

La structure de direction et de gestion prévue pour la mise en œuvre du projet répond aux besoins d'une structure légère, garantissant une certaine autonomie de fonctionnement, pour la réalisation de l'objectif spécifique qui est précis. Cependant, la conception du projet ne prévoit pas le mécanisme de transfert institutionnel des activités aux structures nationales.

Au niveau des hypothèses, la conception du projet tient pour acquis que le Projet Régional de Lutte contre la Trypanosomose Animale en Afrique et le Développement des zones affectées serait mis en œuvre, alors que le financement n'en était pas acquis. Bien que n'ayant pas une influence directe sur les résultats attendus et les activités programmées, cette hypothèse aurait pu être  envisagée aussi en cas de non réalisation, surtout en ce qui concerne les perspectives de durabilité des acquis du projet.

- Analyse de la mise en œuvre, de l'efficience et la gestion

- Budget et dépenses

Contribution de la Belgique

La situation des dépenses  sur le budget de la contribution de la Belgique se présente comme suit d'après les états fournis par la direction du projet à la mission d'évaluation:

Tableau n° 4 :  Etat des dépenses au 31 janvier 2000 ($US)

|  |  | 1998 | 1999 | 2000 | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Description | Dépenses | Dépenses | Dépenses | Budget | Dépenses | Solde |
| 1000 | Personnel |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | Cons. Techn. Principal | 99 577 | 104 761 | 33 000 | 234 000 | 237 338 | -3 338 |
| 1152 | Cons. int. Evaluation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Cons. int. Appui Burkina | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 |
| 1752 | Consultant nat. Burkina | 0 | 0 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | -1 000 |
| 1300 | Appui Administratif | 4 898 | 14 043 | 4 350 | 21 250 | 23 291 | -2 041 |
|  | Sous total 1 | 104 475 | 118 804 | 41 350 | 264 950 | 264 629 | 321 |
| 2000 | Missions & voyages | 19 594 | 31 340 | 6 550 | 49 000 | 57 484 | -8 484 |
| 3000 | Serv. contractuels | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 4000 | Frais fonctionnem. | 17 365 | 21 956 | 9 610 | 66 000 | 48 931 | 17 069 |
| 5000 | Matériel | 11 227 | 6 751 | 2 265 | 16 800 | 20 243 | -3 443 |
| 6000 | Equipement | 63 592 | 12 106 | 272 | 77 000 | 75 970 | 1 030 |
| 7000 | Amelior. Infrastruct. | 840 | 0 | 0 | 4 150 | 840 | 3 310 |
| 8000 | Formation, semin. | 8 | 4 529 | 8 715 | 22 000 | 13 252 | 8 748 |
|  | Sous total 2 | 217 101 | 195 486 | 68 762 | 529 900 | 481 349 | 48 551 |
| 9100 | Frais gestion (13 %) | 28 223 | 25 413 | 8 939 | 68 887 | 62 575 | 6 312 |
| 9600 | Fact. spécial (4 %) | 0 | 0 | 0 | 9 956 | 0 | 9 956 |
|  | GRAND TOTAL | 245 324 | 220 899 | 77 701 | 608 743 | 543 925 | 64 819 |

Il convient de noter que pour l'année 2000, les montants mentionnés représentent la programmation du solde issu des années 1998 et 1999 qui s'élève à 142 520 $US. Le retard d'environ 5 mois observé au démarrage du projet explique en partie le montant de ce reliquat. Cependant, certains postes présentent un dépassement dû essentiellement à une sous-estimation dans les prévisions (frais de personnel, missions et voyages, matériel).

Le taux d'exécution budgétaire pour les deux années initialement programmées (1998 et 1999) est de 76,5%.

C'est notamment pour compenser le retard au démarrage qu'une prolongation de 3 mois, jusqu'au 31 mars a été autorisée lors d'un réunion tripartite Gouvernement/Belgique/FAO tenue le 9 décembre 1999. Les dépenses liées à cette prolongation de 3 mois est de 77 701 $US.

L' état des dépenses et la programmation pour la période de prolongation font ressortir une prévision de reliquat global de 64 819 $ US en fin de projet si l'on ne tient pas compte de la révision budgétaire intervenue au profit du volet Togo (voir ci-dessous).

D'une manière générale, la contibution de la Belgique a connu un apport régulier et adéquat. Les renflouements de caisse se sont opérés sans difficultés majeures.

Tableau n° 5 : Liste des renflouements du Compte d’Avance de Caisse (Imprest Account)

| Spécification | Date | $US | FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| Réapprovisionnement Imprest | 23/07/1998 | 20 000 | 12 120 000 |
| Réapprovisionnement Imprest | 12/11/1998 | 45 000 | 24 840 000 |
| Réapprovisionnement Imprest | 16/12/1998 | 11 440 | 6 543 680 |
| Réapprovisionnement Imprest | 19/02/1999 | 19 000 | 10 130 206 |
| Réapprovisionnement Imprest | 15/04/1999 | 20 000 | 12 227 040 |
| Remboursement F.SIG par FAO Accra | 05/05/1999 | 6 000 | 3 644 523 |
| Réapprovisionnement Imprest | 20/05/1999 | 12 000 | 7 430 672 |
| Réapprovisionnement Imprest | 29/11/1999 | 20 000 | 12 489 420 |
| Réapprovisionnement Imprest | 03/02/2000 | 17 600 | 11729 555 |
| Réapprovisionnement Imprest | …/02/2000 | 7 866 | 5 242 296 |
|  |  | 178 906 | 106 397 392 |

Il convient néanmoins de souligner que la gestion unique des fonds destinés aux deux volets (volet Togo et volet Burkina) n'a pas manqué de créer quelques difficultés pour le volet Burkina.

En effet, l’introduction d’une révision budgétaire supplémentaire en juin 1999 s'est avérée nécessaire suite à un dépassement au niveau  du volet Togo. Suite à cette question, les  renflouements sur le compte d’avance de caisse du Volet Burkina ont été bloquées de juin à octobre dans l’attente de l’autorisation d’une révision budgétaire. Les activités (réduites) effectuées durant cette période l’ont été sur les fonds disponibles sur le compte en juin. La révision budgétaire a été acceptée en novembre et les activités de terrain ont pu reprendre en décembre suite au renflouement du compte d’avance de caisse.

La révision budgétaire a résulté en une nouvelle affectation  de 65 000 $US au profit du volet Togo, sans augmentation du budget global.

Contribution du Gouvernement du Burkina Faso

Les apports du Gouvernement du Burkina Faso ont été conformes aux prévisions du document descriptif du projet. Ils sont même allés au delà, puisque les frais d'électricité qui n'étaient pas prévus ont été pris en charge par le Gouvernement.

Pour la période d'activité du projet incluant la prolongation jusqu'au 31 mars 2000, la contribution du Gouvernement s'évalue comme suit:

Tableau n° 6 : Contribution du Gouvernement du Burkina Faso (en FCFA)

|  | 1998 | 1999 | 2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION |  |  |  |  |
| Personnel -Docteur vétérinaire (1) -Ingénieur d'élevage (1) -Adjoints techniques (2) | 3 625 308 2 345 196 3 390 216 | 3 836 376 2 622 360 3 637 824 | 959 094 655 590 909 456 |  |
| Total personnel | 8 315 700 | 10 096 560 | 2 524 140 |  |
| Bâtiment | 11 666 667 | 20 000 000 | 5 000 000 |  |
| Electricité | 700 000 | 1 200 000 | 300 000 |  |
| TOTAL | 20 682 367 | 31 296 560 | 7 824 140 | 59 803 067 |

La contribution du Gouvernement du Burkina Faso jusqu'au 31 mars 2000 s'élève       à 59 803 067 FCFA alors que le document descriptif du projet prévoyait 36 400 000 FCA. Tout le personnel prévu à été mis à la disposition du projet.

Les apports du Gouvernement ont donc été exécutés à 164% par rapport aux prévisions; ceci est dû essentiellement à la prolongation de 3 mois et à la prise en charge des frais d'électricité.

- Activités et produits

Etat d'exécution des activités programmées

L'évaluation de l'état d'exécution des activités identifiées fait ressortir une situation d'ensemble satisfaisant du point de vue quantitatif.

### Résultat 1. Cellule SIG nationale dynamisée.

Activité 1.1 renforcer la cellule sig  nationale en capacités informatiques.

Réalisé :
- Matériel fourni à la cellule SIG de la DAPF: ordinateur complet équipé et lecteur ZIP
- Logiciels partagés : Idrisi, Cartalinx, MsOffice, Windows98

Activité 1.2  participation du cadre national responsable aux reunions de liaison du Projet et au programme d’échange de cadres Togolais et Burkinabés.

Réalisé : le responsable de la cellule SIG de la DAPF avait été identifié par la mission de préparation du projet comme personne ressource focale au niveau de la cellule SIG nationale. A ce titre, il a  participé régulièrement à toutes les réunions et formations organisées par le projet.

D’une part il a profité de l’expérience acquise par le projet en développement et exploitation de SIG dans le cadre de la santé et production animales et d’autre part, ses bonnes connaissances en manipulation de logiciels SIG ( Idrisi, Map-Info, ArcView et Arc Info) en ont fait une personne ressource importante pour le projet. Il entretient un contact régulier (téléphone, e-mail) avec les sièges du projet à Bobo et Sokodé. Des réunions et discussions techniques ont lieu à chaque passage du CTP à Ouagadougou.

Activité 1.3 Faire l’inventaire des données disponibles au niveau des différents départements et organismes

Activité 1.4 Introduire les données récoltées dans la banque de données du SIG national

Activité 1.5 Assister au traitement des données en vue de définir les zones prioritaires d’action de terrain

Activité 1.6 Poursuivre la consolidation de la banque de données nationales en y incorporant toute autre donnée relevante permettant une meilleure compréhension de la situation de l’élevage.

Réalisés:

Les activités 1.3 à 1.6 sont liées dans leur exécution.

Les données utilisées inventoriées, récoltées, traitées et introduites dans la banque de données sont les suivantes:

- Données de terrain sur la trypanosomose

 Zone 1 (voir carte ci-dessous) : épidémiologie – entomologie – suivi vétérinaire

 Zone 2 (voir carte ci-dessous) : entomologie, données CIRDES sur la trypanosomose et les tsétsé au Kénédougou (les données CIRDES couvrant la zone Padéma – Solenzo ainsi que Satiri – Boundoukuy doivent encore être saisies).

– Les données nationales  venant d’autres sources : la situation de l’onchocercose, le recensement agricole de 1993, les statistiques de l’élevage de 1997, les données sur les principales épizooties du bétail (1993 – 1998), la base nationale de données topographiques                    au 1 : 5.000.000 (IGB),

– Les données nationales en cours de saisie : données sur le pastoralisme (DAPF), données sur les infrastructures vétérinaires (DSV – LNE), données originales du recensement de l’élevage de 1989-1990.

– Les données satellites (en cours).

Les données ont été saisies en format Excel et transférées dans des formats adaptés (Idrisi ou MapInfo).

Un document technique définissant les zones prioritaires d’enquêtes et les activités du projet a été produit en adaptant la méthode mise au point au Togo.

Les activités passées et présentes du CRTA-CIRDES ont été mises en carte par thème : entomologie, épidémiologie, cowdriose, socio-économie et trypanotolérance, helminthes, dermatophilose, tiques, divers.

## Carte n°1 : Zones d’activité du Projet au Burkina Faso

Activité 1.7 Rendre la banque de données et les résultats d’analyse accessibles aux utilisateurs potentiels.

Réalisé :

Il est prévu qu'en fin mars 2000 toutes les données introduites dans le SIG du projet seront disponibles auprès des différents utilisateurs : Cellule SIG DAPF, DSV, LNE, CIRDES. La banque de données et les résultats obtenus pourront être consultés par tout organisme ou particulier intéressé.

### Résultat 2. Approche SIG validée pour la sous-région.

Activité 2.1. Installer une cellule SIG à Bobo-Dioulasso

2.1.1 Equiper une Cellule Informatique.

Réalisé : La Cellule SIG est équipée de :

-Matériel informatique : un ordinateur complet, un lecteur ZIP,  une plaquette de numérisation A3, imprimante couleur, imprimante laser N&B, onduleurs.
-Logiciels :Windows98, MsOffice, Idrisi, Cartalinx, MapInfo.
-Equipement de bureau : photocopieur, machine à écrire, appareil fax.

2.1.2. Equiper une Antenne Mobile d’enquêtes épidémiologiques au sens large.

Réalisé : l'antenne mobile est équipée de :

- moyens logistiques : 2 Toyota Hilux, 3 motos Yamaha DT125;

- laboratoire mobile : 2 microscopes, 1 loupe binoculaire, 1 centrifugeuse à microhématocrite, un groupe électrogène, auvent démontable;

- matériel consommable : petit équipement de laboratoire, matériel de prise de sang, pièges biconiques et de Vavoua, fiches d’enquêtes;

- autres équipements : 4 appareils GPS, 1 réfrigérateur, 4 climatiseurs, matériel de tournées.

2.1.3. Former, en collaboration avec le CIRDES, le personnel de l’antenne aux différentes techniques d’enquêtes.

Réalisé :

La formation des deux agents permanents de l’antenne mobile a été effectuée en collaboration avec le CIRDES (du 2 au 15 août 1998)  dans le Kénédougou, zone d’activité du CIRDES. Cette formation a été suivie d’un encadrement renforcé au courant des enquêtes qui ont suivies en septembre. Ensuite l’Antenne a régulièrement été suivie durant ses activités de terrain. En cours de projet un recyclage en diagnostic des espèces de trypanosomes a été effectué de façon informelle.

La formation des agents temporaires accompagnant l’antenne mobile se fait sur le tas. Il s’agit d’anciens agents du CIRDES, d’agents du laboratoire régional de l’élevage à Bobo et d’agents des services des ressources animales dans les zones d’activité.

En Zone 2 le projet a réalisé, en collaboration avec l’antenne mobile du Togo l’ELAT et le LRE une formation spécifique en enquêtes entomologiques du 17 au 19 mai 1999 (3 agents du LRE, 2 agents du Projet Nouaho, 7 agents de la DRRA du Centre-Est). Cette formation a été suivie d’une enquête entomologique intensive dans les vallées du Nakambé et de la Nouaho (20 mai au 6 juillet 1999).

2.1.4. Effectuer, en collaboration avec les départements spécialisés du CIRDES, les enquêtes de terrain nécessaires dans les zones définies.

Réalisé :

La collaboration avec le CIRDES s'est réalisée  par le biais d’un échange de données récoltées par les deux parties de leur côté. Cet échange est actuellement partiellement réalisé.

Données entomologiques et épidémiologiques à fournir par le CIRDES : Province du Kénédougou (effectué), Départements de Padéma et de Solenzo ainsi que le Satiri et Boundoukuy (en cours). Certaines données concernant la Zone Pastorale de Sidéradougou seront également mises à disposition (à préciser).

Enquêtes effectuées par le Projet :
- Zone 1 : 4.695 échantillons de sang analysés (85% bovins dont ½ bœufs de trait et ½ bœufs d’élevage, 15% (=695) petits ruminants) dans 43 villages. Données récoltées : entomologie, épidémiologie, données zootechniques (race, sexe, âge, type d’élevage), régime de traitement trypanocide curatif et/ou préventif.
- Zone 2 : enquêtes entomologiques détaillées sur la partie aval des vallées de la Nakambé et de la Nouaho.

Il est important de noter ici que, suite au blocage intervenu dans le renflouement de la caisse d'avance du projet (voir plus haut) un retard important a été observé dans l’exécution de cette activité. Les activités de terrain se sont déroulées normalement de septembre 1998 à juin 1999 pour être interrompues en juillet 1999 suite au manque de fonds disponibles.      Après les congés annuels du mois d’août elles ont repris durant 15 jours en septembre pour se voir à nouveau interrompre. La situation a été débloquée au courant du mois de novembre et les activités ont repris début décembre dans la Zone 1.

Cette activité devait donc se poursuivre de façon intensive durant la phase de prolongation.

Mais suite à la réunion tripartite Gouvernement/Belgique/FAO du 9 décembre 1999, il ressort clairement que la priorité principale est la consolidation des capacités nationales. Il a donc été proposé de réduire les activités de terrain, et plus particulièrement d’annuler les enquêtes entomologiques prévues en Zone 2 au profit du poste ‘formation (LB 8000)’. Ceci devrait permettre de garantir l’exécution des différentes formations prévues.

2.1.5. Traiter les données récoltées en vue de produire des cartes montrant le lien entre le bétail, la TAA et les productions agricoles.

Réalisé :

Toutes les données récoltées à ce jour ont été saisies dans une banque de données et incorporées dans le SIG. Les données ont été analysées et modélisées. Un modèle SIG a été développé permettant d’identifier les différentes situations épidémiologiques rencontrées en Zone 1.

Les méthodes développées ont largement été discutées avec les cadres d’appui technique de la FAO (AGAH - Rome et RAFR - Accra) par E-mail, lors de leur passage au projet et lors de participations conjointes à des réunions internationales :
– le Dr G. Chizyuka (RAFR) du 23 février 1999 au 3 mars 1999 ;

– le Dr J. Slingenbergh du (AGAH) du 7 au 11 mars 1999.

Tous les résultats obtenus sont disponibles au niveau des différents rapports techniques et communications scientifiques produits par le projet.

Activité 2.2. Renforcer le potentiel SIG  au niveau sous-régional, plus particulièrement au Bénin, Burkina Faso, Ghana et Togo

2.2.1. Organiser conjointement des réunions de concertation entre les directions des volets Togolais et Burkinabés (1X/an).

Réalisé :

Une réunion conjointe des deux volets a été organisée les 12 et 13 décembre 1998 à Bobo Dioulasso.

La réunion de restitution à mi-parcours organisée à Bobo-Dioulasso du 23 au 26 février 1999 a connu la participation des cadres du volet Togo.

2.2.2. Organiser conjointement des échanges de cadres (et d’expériences acquises) entre le Togo et le Burkina Faso suivant un protocole établi durant la première réunion de concertation.

Réalisé :

- Visite de travail du Dr. B. Dao (volet Togo) à Bobo-Dioulasso dans le cadre de son DEA sur l’introgression zébu au Togo du 14 au 16 mai 1998.

- Visite de travail du Dr. K. Batawui à Bobo-Dioulasso dans le cadre des activités sur le système ELECTRODYN du 7 au 11 juillet 1998.

- Participation du Dr Dao aux sessions de formation SIG organisées du 14 au 18 décembre 1998 et du 1 au 5 mars 1999 à Bobo.

- le Dr Tamboura et Mr Koudougou (Burkina) ont effectué une tournée au Togo du 20 au 30 janvier 1999.

- des éleveurs Togolais, responsables de zones d’application au Togo, ont visité le volet Burkina du 11 au 15 avril 1999. Visites effectuées : projet Faso Kossam, mini laiterie peri-urbaine de Bobo, Zone d’application d’écrans insecticides et d’insecticide sur bétail en collaboration avec les vétérinaires privés (CIRDES et PDRI-HKM), visites de terrain dans la Zone 1 du projet.

- l’antenne mobile du Togo, dirigée par Mr. Yacnambé accompagné de trois agents comme personnes ressources, a participé à une formation en entomologie suivi d’enquêtes en Zone II du 17 mai au 6 juin 1999.

- Un groupe de six (6) vétérinaires privés Togolais ont visité Bobo du 25 au 29 mai 1999 où ils ont rencontré des confrères Burkinabé à Bobo et Banfora et visité le CIRDES. Ils étaient accompagnés d’un représentant de VSF.

2.2.3. Organiser conjointement des voyages d’étude, auprès de la cellule SIG, de  cadres du Bénin et du  Ghana (2X3 semaines).

Réalisé :

Deux sessions de formation SIG ont été organisées à Bobo (une troisième est prévue pour février 2000) :

- 14 au 18 décembre 1998 : Formation SIG régionale, grâce à l’appui financier de RAFR Accra (6.000$) et matériel du CIRDES, cette réunion a pu être élargie à d’autres pays. Ont participé :

 pour le Burkina : Ouédraogo D. (CIRDES-ILRI), Kaboré I. (CIRDES), Serdebeogo O. (SIG LNE), Tamboura I. (Projet) ;

 pour le Togo : Dao B. (SIG projet), Bastiaensen (Projet) ;

 pour le Bénin : Codjia V. (Elevage, Cotonou) ;

 pour le Ghana : Mahama C.I. (Tsetse unit, Pong Tamale), Nipah G. (Vet. serv., Accra) ;

 pour le Mali : Djiteye A. (Labo Centr. Vét., Bamako), Maïga S. (Unité tsétsé, Bamako) ;

 pour la Côte d’Ivoire : Fadiga S. (Lutte tsétsé, Korhogo) ;

 pour le Niger : Aboubakar S. ( Serv. Vét., Niamey)

–    1 au 5 mars 1999: une session de formation spécialisée a réuni les responsables SIG du Togo, Bénin et Ghana  à Bobo-Dioulasso. Au cours de cette session uniquement des problèmes spécifiques rencontrés par les participants ont été abordés.

–    Une troisième formation SIG régionale est prévue pour la dernière semaine de février 2000. Elle réunira les mêmes participants que la session de décembre 1998 ainsi que les membres de la cellule SIG nationale du Burkina Faso. Elle sera suivie d’un séminaire international de haut niveau sur l’analyse du risque spatial et l’utilisation de données satellites, organisé conjointement avec l’Institut Tropical d’Anvers (IMT), le CIRDES et le CIRAD. La contribution financière de l’IMT sera d’environ 17.700 $US.

2.2.4. Organiser conjointement des réunions de liaison avec les cadres responsables des pays concernés (1X3jrs/an).

Réalisé :

Les Dr. Mahama et Nipah du Ghana et Codjia du Bénin ont participé à la réunion de concertation des deux volets les 11 et 12 décembre 1998.

Les Dr. Nipah du Ghana et Codjia du Bénin, ont participé à la réunion de restitution à mi-parcours du 23 au 26 février 1999.

Activité 2.3. Etablir une banque de données standardisée des pays couverts.

2.3.1. Centraliser les données existantes relevantes mesurées au sol et par satellite ;

2.3.2. Identifier les données manquantes ;

2.3.3. Définir et hiérarchiser les zones prioritaires de développement agricole.

Réalisé :

Les différents participants aux sessions de formations SIG ont systématiquement travaillé sur des données de leur pays. Ces données sont à la disposition du projet.

Ceci c’est surtout concrétisé pour le Ghana   et le Bénin. La banque de données disponible permet actuellement d’y esquisser des zones prioritaires d’enquêtes basées sur les modèles Togolais et Burkinabé. Les résultats obtenus sont toujours en discussion pour amélioration.  Il est important de noter que les résultats obtenus dans ce cadre au Ghana, ont contribué de façon significative à l’obtention d’un nouveau financement Banque Mondiale           santé – production  animale.

Le projet et le responsable de la cellule nationale SIG (DAPF) ont profité du passage au Burkina de Mr. E. Bartholomé, du Space Application Institute du Joint Research Center de l’Union Européenne, pour obtenir l’accès du projet aux nouvelles données SPOT-Végétation à une résolution de 1 km. Ces données sont incluses dans le SIG, ainsi que les données NOAA déjà disponibles.

La direction du projet a participé à la réunion organisée par le CIRDES concernant leurs activités sur la résistance aux trypanocides dans le Kénédougou organisée les 11 et 12 février 1999. Durant cette réunion différents aspects de la régionalisation d’activités de lutte contre la trypanosome ont été abordés.

| Tableau n° 7 : Etat d'exécution des activités | Activités | Etat d'exécution |
| --- | --- | --- |

| Résultat 1 Cellule SIG nationale dynamisée | 1.1. Renforcer la cellule SIG nationale en capacités informatiques; 1.2. Participation du cadre national responsable aux réunions de liaison du Projet et au programme d’échange de cadres togolais et burkinabés; 1.3. Faire l’inventaire des données disponibles au niveau des différents départements et organismes; 1.4. Introduire les données récoltées dans la banque de données du SIG national; 1.5. Assister au traitement des données en vue de définir les zones prioritaires d’action de terrain; 1.6. Poursuivre la consolidation de la banque de données nationale en y incorporant toute autre donnée relevante permettant une meilleure compréhension de la situation de l’élevage; 1.7. Rendre la banque de données et les résultats d’analyse accessible aux utilisateurs potentiels. | Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé |
| --- | --- | --- |
| Résultat 2 Approche SIG validée pour la sous-région | 2.1. Installer une cellule SIG à Bobo-Dioulasso. 2.1.1. Equiper une Cellule Informatique; 2.1.2. Equiper une Antenne Mobile d’enquêtes épidémiologiques au sens large; 2.1.3. Former, en collaboration avec le CIRDES, le personnel de l’antenne aux différentes techniques d’enquêtes ; 2.1.4. Effectuer, en collaboration avec les départements spécialisés du CIRDES, les enquêtes de terrain nécessaires dans les zones définies; 2.1.5. Traiter les données récoltées en vue de produire des cartes montrant le lien entre le bétail, la TAA et les productions agricoles. 2.2. Renforcer le potentiel SIG au niveau sous-régional, plus particulièrement au Bénin, BF, Ghana et Togo. 2.2.1. Organiser conjointement des réunions de concertation entre les directions des volets togolais et burkinabés (1X/an). 2.2.2. Organiser conjointement des échanges de cadres (et d’expériences acquises) entre le Togo et le Burkina Faso suivant un protocole établi durant la première réunion de concertation. 2.2.3. Organiser conjointement des voyages d’étude, auprès de la cellule SIG, de cadres du Bénin et du Ghana (2X3 semaines). 2.2.4. Organiser conjointement des réunions de liaison avec les cadres responsables des pays concernés (1X3jrs/an). 2.3. Etablir une banque de données standardisée des pays couverts. 2.3.1. Centraliser les données existantes relevantes mesurées au sol et par satellite; 2.3.2. Identifier les données manquantes; 2.3.3. Définir et hiérarchiser les zones prioritaires de développement agricole. | Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé |

Il ressort de l'évaluation quantitative du volume d'activités prévues, que celles-ci ont été exécutées conformément au document descriptif du projet et aux plans de travail adoptés dans la mise en œuvre.

L'évaluation qualitative peut être appréhendé grâce à l'examen des produits obtenus.

Produits obtenus

Suite aux activités menées, le projet dispose d'un certain nombre de produits qui peuvent être considérés comme des acquis importants:

- banque de données: la banque de données géo-référencée contient des informations sur l'élevage et le monde agricole en général qui peuvent être actualisées périodiquement:

 données de terrain: trypanosomose, entomologie, suivi vétérinaire;

 recensement agricole (1993);

 statistiques animales (1997);

 foyers de maladies (1993-1998);

 données sur le pastoralisme;

 recensement des infrastructures vétérinaires ( localisation des postes, agents, équipement de l'agent, etc.);

 éco-géographie;

 données satellitaires 1/8° - 1 km (DEM);

 fonds de carte;

- le projet a produit un certain nombre de rapports, publications et communications (la liste se trouve en annexe).

D'une manière générale, l'on peut dire que les résultats attendus (dynamisation de la cellule SIG nationale, validation de l'outil SIG développé au Togo pour la sous-région), ont été atteints.

- Appui du Gouvernement

Le projet a bénéficié des appuis matériels et institutionnels nécessaires à sa mise en œuvre. Les obligations du Gouvernements identifiés dans le document descriptif du projet ont été entièrement remplis.

Par ailleurs, le projet a régulièrement participé aux réunions trimestrielles des chefs de projets du Ministère des Ressources Animales.

La direction du projet a été reçue en audience par son Excellence le Ministre des Ressources Animales les 2 février 1999, le 25 mai 1999 et le 1 juillet 1999.

Tableau n° 8 : Etat d'exécution des apports du Gouvernement du Burkina Faso

| PREVISION | EXECUTION |
| --- | --- |
| Personnel -1 dr. vétérinaire/ ir. agronome -1 ingénieur adjoint -2 adjoints techniques | Réalisé Réalisé Réalisé |
| Bâtiments -Direction des Services Vétérinaires (DSV) | Réalisé (siège du projet à Bobo-Dioulasso) |
| Budget d’investissement | Non prévu |

Par ailleurs, le projet a eu libre accès, comme prévu, au matériel et équipement de la cellule SIG de la DAPF ainsi qu'aux laboratoires vétérinaires concernés par les activités du projet. Des protocoles d'accord de collaboration ont d'ailleurs été signés avec les Directions techniques impliquées du Ministère des Ressources Animales (LNE et DAPF).

Il n'a pas été signalé de difficulté particulière avec la Direction de tutelle technique du projet (Direction des Services Vétérinaires).

Les contacts avec les différentes structures du Ministère des Ressources Animales ont été fréquents.

Le Gouvernement a mis à la disposition du projet un bâtiment pour l'installation de son siège à Bobo-Dioulasso et  pris en charge les frais d'électricité du projet.

Par ailleurs l'ELAT a mis à la disposition du projet des meubles et des microscopes binoculaires pour le démarrage.

- Direction et gestion du projet

Organisation

Le projet est dirigé par un Directeur National, Docteur vétérinaire, Chef de Projet appuyé par un Conseiller Technique Principal (CTP) et un Ingénieur d'élevage.

Une antenne mobile comprenant deux (2) Techniciens Supérieurs d'Elevage est chargée des enquêtes entomologiques et protozoologiques sur le terrain.

Le projet collabore étroitement avec la cellule SIG nationale de la DAPF; les modalités de cette collaboration ont été par la suite formalisées par un protocole d'accord.

Le schéma ci-dessous illustre l'organigramme du projet.

Schéma n° 1: Organigramme du projet

Ministère des Ressources Animales

Secrétariat Général

Direction des Services Vétérinaires

Chef 
de 
Projet

Conseiller Technique Principal 
FAO

- Antenne administrative :

-- Ir. d'Elevage

-- Secrétaire Comptable

-- Chauffeur

-- Gardien

- Appui ponctuel :

-- Spécialiste comptable

- Antenne Mobile Permanente :

-- TSE spécialiste trypano

-- TSE spécialiste trypano

-- Chauffeur

- Agents temporaires :

-- Spécialiste entomologie

-- Laborantin LRE

- Collaborations sur le terrain :

-- Agents des ZATE

-- Agents des LRE

- Cellule SIG Nationale :

-- Agent de liaison permanent 
équipé d'un ordinateur (DAPF)

-- Cadres formés : 
DSV(3) LNE(2) DAPF(2)

Volet

Togo

LEGENDE:

---------------- : Relation fonctionnelle

___________: Relation administration

Le personnel du projet est composé de dix (10) agents au total qui se répartissent comme suit en fonction du mode de recrutement:

- personnel FAO (CTP):   1

- personnel fonctionnaire: 5

- personnel contractuel:     4

Le tableau ci-dessous fait la situation du personnel au moment de l'évaluation

## Tableau n° 9 :  Liste du personnel du projet

| Nom | Fonction actuelle | Date d’arrivée |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnel international résident |  |  |  |
| Dr G. Hendrickx | Conseiller technique principal FAO | 1 avril 1998 |  |
| Personnel national de la fonction publique |  |  |  |
| Dr I. Tamboura M. Z. Koudougou M. B. S. Daro M. P. L. Zerbo M. L.E. Kyendrebeogo | Chef de Projet Liaison SIG national (DAPF) Agent de l’Antenne Mobile Agent de l’Antenne Mobile Ingénieur d’Elevage | 8 juin 1998 1 avril 1998 juillet 1998 juillet 1998 novembre 1998 |  |
| Personnel national contractuel |  |  |  |
| Mme. A. Diallo M. S. Sanou M. T. Sanou M. D. Tamboura | Secrétaire Chauffeur Chauffeur Gardien de nuit | juillet 1998 juillet 1998 décembre 1998 juillet 1998 |  |

Gestion - Efficience - Efficacité

La responsabilité de la gestion des fonds alloués incombe au CTP qui est par ailleurs en charge de l'aspect SIG du projet.

Le Directeur National, Chef de Projet est en charge de l'aspect entomologie et protozoologie, de même que des aspects administratifs.

La mission n'a noté aucun problème particulier dans le gestion des moyens octroyés au projet.

Comme souligné plus haut, la collaboration avec les services techniques du Ministère des Ressources Animales n'a pas enregistré de problèmes particuliers.

Malgré le fait que le projet ait disposé d'une équipe légère, on peut dire que les activités programmées ont été réalisées. Il faut cependant souligner que si les aspects entomologie et protozoologie (enquêtes, prélèvements de sang, analyses sanguins, etc.) sont exécutés entièrement par le personnel national, les aspects SIG sont traités par le CTP. Il n'y a pas eu, au sein de la cellule SIG de Bobo-Dioulasso, de cadres nationaux assez avertis des questions informatiques pour participer plus activement dans le traitement des données par le SIG.

- Appui technique et opérationnel

L'appui technique et administratif de la FAO a été appréciable. La Direction du projet a régulièrement participé aux réunions des chefs de projet organisées par la représentation régionale.

Par ailleurs, les méthodes développées ont été largement discutées avec les cadres d'appui techniques de la FAO par courrier électronique ou lors de leur visite au projet. C'est dans ce cadre que les visites suivantes ont été enregistrées:

- Dr G. Chizyuka (RAFR - Accra): du 23 février  au 3 mars 1999;

- Dr J. Slingenbergh (AGAH 6 Rome): du 7 au 11 mars 1999.

Le représentant de la Section de Coopération Belge a participé à la réunion tripartite Gouvernement/Belgique/FAO qui a notamment permis de faire le point des activités menées et d'examiner favorablement la demande de prolongation au 31 mars 2000 formulée par la Direction du projet, ainsi que le programme d'activités de cette phase.

- Evaluation des résultats et de l'efficacité

- Effets et impact

L’approche SIG Togo a été adaptée aux conditions plus sèches représentatives de l’Afrique de l’Ouest. Ceci en tenant compte d’un appui logistique beaucoup plus léger (1 antenne mobile pour 250.000 km2, contre cinq (six) antennes mobiles pour 56.000 km2 au Togo) et donc plus applicable au niveau des différents pays concernés.

La méthodologie de récolte des données de terrain a été affinée et le personnel de l’antenne mobile formé en début d’activités possède des compétences certaines. Les enquêtes de terrain ont été exécutées dans les zones prioritaires. Les données SIG importantes ont été analysées et les cartes produites montrant les différentes situations épidémiologiques.

Un des principaux effets des activités du projet est que la notion de ‘Cellule SIG élargie’ jouant le rôle de conseil au sein du Ministère des Ressources Animales est lancée.

La perspective de démarrage prochain du Programme panafricain de contrôle des épizooties (PACE, financement FED) et la mise en place du Réseau de Surveillance Epidémiologique des maladies animales au Burkina Faso (RESUREP) augurent d'un bon développement de l'utilisation de l'outil SIG dans le cadre de l'amélioration de la situation zoo-sanitaire.

Au sein du Ministère des Ressources Animales, un réseau informel d'utilisateurs actuels ou potentiels est en train d'être amorcé (DAPF, DSV, LNE, DEP, etc.).

Pour arriver à pleine maturité l’organisation de ce réseau, devrait être renforcé, notamment par une organisation rationnelle et par la poursuite de la formation des cadres, non seulement pour l'exploitation des données, mais aussi pour la production des informations sous format géo-réferencé.

Au niveau sous-régional, la standardisation des données permettant la sélection de zones prioritaires au niveau national dans la sous région a été initiée. En plus des résultats obtenus au Togo et au Burkina Faso, les représentants du Ghana et du Bénin ont utilisé leurs connaissances acquises pour sélectionner des zones prioritaires dans leurs pays respectifs et pour identifier les données manquantes.

Dans l'ensemble on peut donc dire que l'objectif spécifique d'adaptation de l'outil SIG développé au Togo en vue de son application en Afrique de l'Ouest a été atteint.

Le projet aura donc un impact positif sur la définition des zones prioritaires dans les zones infestées de glossines, et par conséquent sur la définition des modalités d'intervention dans ces zones en vue d'une meilleure intégration agriculture-élevage.

- Durabilité et impact des résultats sur l'environnement

Les perspectives de durabilité des acquis du projet sont à envisager à la lumière d'une part des modalités de transfert des activités aux structures nationales, d'autre part, des perspectives de développement et d'utilisation de l'outil SIG dans les projets et programmes futurs.

En ce qui concerne le transfert des activités aux structures nationales, il faut souligner que la manipulation de l'outil SIG au niveau de la cellule SIG du projet n'a pas directement impliqué les cadres nationaux, notamment en raison de leurs faibles connaissances en informatique. De ce fait, le départ du CTP peut occasionner quelques difficultés de transition dans le traitement des données.

Les perspectives de l'utilisation de l'outil SIG dans les programmes et projets futurs sont bonnes comme mentionné plus haut, notamment avec le démarrage du PACE et le lancement des activités du RESUREP.

Le problème sera donc de faire la jonction entre la fin du financement extérieur du projet et le démarrage effectif des autres projets et programmes qui devront profiter des acquis et sans devoir recommencer les étapes déjà franchis par le projet GCP/RAF/347-BEL.

Il serait donc opportun de pouvoir préserver l'existence physique de la cellule SIG installée à Bobo-Dioulasso pour aider à préserver les acquis, le temps de faire la jonction avec un véritable projet de développement ou avec les programmes de santé animale en instance.

Il est à souligner que la nature et l'ampleur des activités du projet n'ont pas entraîné d'effets négatifs sur l'environnement. L'impact sur l'environnement est à envisager avec l'effet éventuel d'accroissement des effectifs des troupeaux, suite à une amélioration de la situation zoo-sanitaire d'ensemble. A ce stade du projet, cette répercussion n'est pas perceptible.

- Equité et considérations du genre au niveau de la mise en œuvre et des résultats

La problématique du Genre n'a pas été directement traitée par le projet. Aucune mesure spéciale n'a été prise dans ce domaine, l'objectif spécifique du projet étant limité à la validation de l'outil SIG développé au Togo.

- Coût-Efficacité

L'analyse du rapport coût-efficacité du projet a été faite en comparant les résultats obtenus, la durée du projet et les moyens utilisés.

Les résultats obtenus sont appréciables par rapport au résultats attendus, mentionnés dans  le document descriptif du projet, et par rapport aux activités programmées. Celles-ci ont été réalisées entièrement du point de vue quantitatif.

La durée théorique du projet était de deux (2) ans à partir de janvier 1998 mais en réalité il a démarré les activités de terrain seulement après la mise en place complète du personnel, c'est-à-dire après juillet 1998. Les enquêtes entomologiques et protozoologiques proprement dites devaient démarrer en avril 1998 selon le planning des activités. Au total, le projet a enregistré un retard au démarrage d'environs 5 mois, ce qui ramène la durée effective de 24 à 19 mois avant la prolongation accordée par la réunion tripartite. Par ailleurs, les problèmes de révision budgétaire ont occasionné un blocage des activités de juillet à novembre 1999.

Les moyens humains utilisés sont assez modestes, ce qui a amené le personnel à déployé des efforts appréciables pour réaliser les activités programmées. Particulièrement en ce qui concerne les enquêtes entomologiques et protozoologiques, l'unique antenne mobile a abattu un travail énorme pour couvrir les zones d'activités du projet, quand on sait que les tournées de sensibilisation des éleveurs, la pose et le contrôle des pièges à glossines (qui impliquent de longues marches avec un matériel lourd), les prises de sang, le traitement des échantillons, sont autant de tâches difficiles.

Les moyens financiers ont été minorés par la révision budgétaire qui a abouti à une ré- allocation au volet Togo de 65 000 $US sur les fonds communs, au détriment du volet Burkina (voir chap. Budget et Dépenses).

Eu égard à tous ces éléments, l'on peut dire que le projet a obtenu ses résultats avec un bon rapport coût-efficacité.

- Facteurs principaux qui ont influé sur les résultats du projet

## Facteurs ayant influé positivement les résultats du projet :

- La collaboration et la disponibilité des partenaires du Ministère des Ressources Animales: les autorités et responsables techniques du MRA ont répondu aux diverses sollicitations dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

- Le dynamisme de l'équipe du projet (Direction, membres de l'antenne mobile) qui a pu minimiser les inconvénients dus notamment aux retards de démarrage et aux retards de renflouements de la caisse d'avance.

- La session internationale de formation SIG organisée du 14 au 18 décembre 1998 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), grâce à un appui de la RAFR-Accra et du CIRDES; en plus des cadres du Burkina Faso, Togo, Ghana et Bénin prévus le Projet a également pu associer deux représentants du Mali, un représentant de Côte d’Ivoire et un représentant du Niger; cette session a permis d'enclencher le processus de la mise en place d'un réseau sous-régional.

- La diffusion des résultats du projet: le projet a partagé ses résultats en diverses occasions (ateliers, publications, communications, etc.) et un certain nombre d’organismes ont invité à leur frais les responsables du Projet en vue de participer à des séminaires spécialisés et d’y communiquer les résultats obtenus; ceci a contribuer à sensibiliser les partenaires sur l'importance de l'utilisation de l'outil SIG en matière de santé et production animales.

## Facteurs ayant influé négativement les résultats du projet :

Deux facteurs principaux ont influé négativement les résultats obtenus.

            - La non synchronisation des activités des deux volets (volet Togo et volet Burkina) et le retard enregistré dans le démarrage du volet Burkina;

            - Les problèmes budgétaires qui ont paralysé une partie des activités du projet de juillet à novembre 1999.

Les effets cumulés de ces deux facteurs sur les retards dans les activités du projet peuvent être résumés comme suit:

- Zone 1 :

  - La densité des enquêtes a dû être diminuée et une partie de la zone reste à couvrir ;

  - Le volet relatif aux prises de sang sur les petits ruminants  a dû être supprimé;

  - Une enquête plus approfondie dans des zones choisies utilisant des techniques de diagnostic plus pointues (Sérologie, PCR) en collaboration avec le CIRDES n’a pas pu avoir lieu.

- Zone 2 :

  - Les enquêtes entomologiques n’ont pas pu être poursuivies ;

  - Le projet n'a pas pu procéder à un sondage protozoologique pour confirmer les résultats entomologiques obtenus.

  - L'équipement du Laboratoire Régional de l’Elevage de Tenkodogo n'a pu être renforcé  en vue d’augmenter son autonomie pour la poursuite des enquêtes de terrain.

- Formation au niveau national :

  - le projet n'a pu se procurer tous les logiciels souhaités : mise à jour de SPSS et MapInfo ;

  - les activités de formation pratique des agents des structures du MRA ont été sérieusement affectées.

- Conclusions et recommandations

- Conclusions

- Le projet cadre avec les besoins et les priorités de développement du Burkina Faso, car prenant en compte les aspects suivants :

- domaine de l’élevage qui constitue un secteur socio-économique important au Burkina Faso ;

- zones libérées de l’onchocercose qui sont des zones à fort potentiel pour l’élevage et l’agriculture ;

- trypanosomoses animales, facteur limitant pour l’amélioration des productions animales ;

- utilisation de l’outil SIG, nouvel instrument de stockage et d’analyse intégrés des données de base pour une prise de décision efficiente grâce à une gestion rationnelle des informations ;

- intégration sous-régionale par la collaboration entre les pays concernés par le programme (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo).

- Bien que les objectifs de développement définis par le projet soient assez généraux, les objectifs immédiats sont clairs et réalistes dans leur formulation. Il s’agit en effet d’adapter l’approche SIG développée au Togo.

Cependant, les perspectives de durabilité au regard de la courte durée (2 ans) n’ont pas été assez approfondies au départ.

Par ailleurs, dans la détermination des activités à mener, certaines formulations auraient gagné à être plus précises.

- Il existe une cohérence logique entre les apports, les activités et les produits. La      détermination des obligations des parties (Gouvernement, bailleur de fonds, FAO) a été réaliste, ce qui a permis à chaque partie d’honorer ses engagements pour une réalisation efficiente des objectifs.

Cependant, la gestion unique des fonds pour les deux volets (volet Togo et Volet Burkina) n’a pas manqué d’entraîner quelques difficultés.

- Le projet a pu bénéficié de tous les appuis financiers, techniques et institutionnels de la part de la FAO et de la Belgique pour sa mise en œuvre.

Cependant, il convient d’insister une fois de plus sur le fait que la gestion unique a occasionné une amputation de 65 000 $ US sur le volet Burkina au profit du volet Togo.

- La mise en œuvre du projet a permis l’élargissement des capacités de gestion des données tant au niveau national qu’à celui des 4 pays concernés (Togo, Burkina Faso, Bénin, Ghana). Elle est de nature à assurer un renforcement de la collaboration sous-régionale dans ce domaine.

- Le projet a obtenu des résultats concrets et appréciables.

Les activités prévues dans le cadre de la dynamisation de la cellule SIG nationale ont été    exécutées, notamment :

- dotation en matériel informatique,

- mise à disposition de logiciels fonctionnels,

- renforcement de la banque de données sur l'élevage,

- formation de cadres nationaux à l'utilisation de l'outil SIG (DSV, LNE, DAPF.)

Par ailleurs, le projet a mené les activités prévues en vue de la validation de l'approche  SIG développée au Togo et dont le concept a été étendu à d'autres pays de la sous-région (Ghana, Bénin). Ceci a été possible grâce aux activités suivantes :

- formation des cadres,

- voyages d'étude,

- échange de données,

- rencontres et réunions périodiques.

- En termes de perspectives de durabilité, le projet a permis d'amorcer le concept        d'utilisation de l'outil SIG dans le cadre des programmes de santé et de production animales, ce qui a conduit à jeter les bases d'un réseau d'utilisateurs aux niveaux national et sous-régional.

Cependant, un certain nombre de faiblesses méritent d'être relevées :

- la courte durée du projet,

- l'insuffisance d'analyse des perspectives dans la formulation du projet,

- la non-programmation du transfert des activités du projet aux structures nationales,

- la mauvaise estimation des chances du démarrage du Projet Régional de Lutte contre la Trypanosomose Animale en Afrique et le Développement des zones affectées, dont le projet GCP/RAF/347-BEL devait constituer une phase préparatoire.

- Les moyens mis à la disposition du projet ont été utilisés de façon rationnelle, ce qui a  permis d'atteindre des résultats appréciables avec un maximum d'efficacité.

- Ce projet a permis de développer l'outil SIG dans le cadre de l'analyse intégrée des données d'élevage en vue d'une prise de décision adéquate par les acteurs du développement (planificateurs, agents de terrain, producteurs).

La nécessité d'une plus grande maîtrise de l'outil par les utilisateurs pour l'élaboration des programmes de développement commande que des actions soient envisagées pour la consolidation, la pérennisation et le développement des acquis.

- Recommandations

Recommandations au Gouvernement du Burkina Faso

- Trouver les voies et moyens pour maintenir la cellule SIG installée à Bobo-Dioulasso même après la fin du financement extérieur actuel, sous la responsabilité de la DSV, pour éviter une dispersion des acquis et permettre la poursuite de la collecte des données manquantes au niveau des zones prioritaires identifiées (distribution des glossines le Mouhoun, la Sissili, le Nazinon, le Nakambé, la Pendjari).

Cette recommandation trouve sa justification dans le fait que l'analyse de la situation laisse entrevoir trois éventualités en fin mars:

- arrêt de toute activité avec dispersion du personnel et du matériel,

- maintien du personnel et du matériel mais son moyens de travail,

- maintien du personnel et du matériel avec un minimum de moyen pour poursuivre les activités tout en maintenant les acquis, le temps de la prise de relais par un autre programme (autre projet, PACE, RESUREP, etc.).

- Développer et animer le réseau SIG initié au niveau du Ministère des Ressources Animales sous la forme d'une cellule spécialisée au sein de la DEP ou du Secrétariat Général du MRA, en vue de l'alimentation et la gestion d'une banque intégrée de données sur le secteur de l'élevage, en collaboration avec les structures intéressées (DAPF, DSV, LNE, DEP, etc.).

- Assurer la formation de cadres nationaux pour la maîtrise de l'outil SIG dans les domaines de la santé et de la production animales, notamment par la filière de la coopération avec l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) d'Anvers en Belgique.

- Introduire une requête auprès des partenaires au développement pour la formulation d'un projet plus large d'amélioration de la situation zoo-sanitaire dans les zones libérées de l'onchocercose.

Recommandations au bailleur de fonds

- Apporter un soutien financier pour l'organisation, le stockage des données accumulées au projet sous format CD-ROM afin d'en faciliter la conservation et l'exploitation (planification, formation) par les services techniques du Ministère des Ressources Animales (DSV, LNE, DAPF, DEP, Projets d'élevage, ONG, etc.).

- Apporter un appui financier pour poursuivre la formation des cadres du Ministère des Ressources Animales en vue de la maîtrise  de l'outil SIG (production et utilisation des données).

- Soutenir le financement d'une mission de formulation d'un projet de développement dans les zones identifiées comme prioritaires afin de mieux exploiter les résultats et acquis du projet GCP/RAF/347-BEL.

Recommandations à l'agence d'exécution (FAO)

- Appuyer le Gouvernement du Burkina Faso dans la recherche de fonds pour le fonctionnement de l'antenne SIG installée à Bobo-Dioulasso pendant une phase transitoire de 12 (douze) mois, en attendant d'autres sources éventuelles de prise en charge.

- Appuyer le Gouvernement du Burkina Faso dans la recherche de fonds pour une mission de formulation d'un projet plus large d'amélioration de la situation zoo-sanitaire.

- Leçons tirées

- La formulation des projets devrait être faite de manière plus méthodique en utilisant par exemple l'approche planification par objectif pour aboutir à l'élaboration d'un cadre logique qui facilite la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation.

- Les projets régionaux couvrant plusieurs pays et comportant des volets nationaux devraient avoir des budgets avec gestion séparée par pays, avec éventuellement un volet coordination qui aurait son budget propre. Ceci permettrait une gestion plus efficiente des fonds alloués à chaque volet.

- Pour un système d'élevage extensif à dominante de transhumance comme celui des pays sahéliens, l'outil SIG est un instrument qui pourrait permettre la mise en place de politiques plus rationnelles de développement des productions animales grâce à une analyse intégrée des données de base (gestion des ressources pastorales, de la situation zoo-sanitaire, des infrastructures, etc.).