Centre d’intervention antiacridienne d’urgence (ECLO) Compte rendu de la situation - Numéro 3 23 au 29 octobre 2004

1. Situation générale

- La situation s’est améliorée dans le Sahel où la végétation se dessèche rapidement; de nombreux essaims ont quitté la région et se sont déplacés vers le nord-ouest de la Mauritanie et le Sahara occidental, qui sont plus secs.

- En conséquence, les essaims ont continué vers le Nord et sont arrivés au pied des monts Atlas, au Maroc et en Algérie, où d’importantes opérations de lutte aérienne et terrestre ont été immédiatement entreprises.

- D’autres essaims se sont déplacés vers les îles du Cap-Vert, le nord du Mali et du Niger et le sud de l’Algérie.

- La situation devrait continuer de s’améliorer au Sahel mais pourrait se détériorer davantage en Afrique du Nord-Ouest avec l’arrivée d’un nombre croissant d’essaims en novembre.

2. Financement

- En date du 29 octobre 2004, la FAO avait reçu 47.3 millions de dollars EU de contributions en espèces, auxquelles il faut ajouter 6 millions de dollars EU prélevés sur son propre budget.

- 19.9 millions de dollars EU dont les projets sont approuvés mais pour lesquels les fonds n’ont pas encore été reçus.

- 4.4 millions de dollars EU de fonds annoncés mais non encore confirmés par les donateurs.

3. Aide fournie à travers la FAO

En date du 29 octobre, de l’aide a été fournie à : l’Algérie, le Burkina Faso, les îles du Cap-Vert, le Tchad, l’Erythrée, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Sénégal, le Soudan, la Tunisie et le Yémen. Chaque pays affecté a aussi contribué substantiellement à la lutte antiacridienne.

3.1. Ressources humaines

- Un total de 11 experts internationaux (logisticiens, spécialistes de la protection des plantes et spécialistes en environnement) a été affecté au Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et le Sénégal.

- Le Gouvernement marocain a demandé que le logisticien marocain, affecté au Mali, regagne le Maroc le plus rapidement possible; en conséquence, son contrat se terminera le 9 novembre.

- Un expert logisticien (épandage) sera en poste au Niger à partir du 29 octobre 2004.

- Le spécialiste de la protection des végétaux basé à l’Unité Régionale de Coordination d’Urgence, à Dakar, est en mission aux îles du Cap-Vert du 27 au 31 octobre pour apporter un soutien technique à la lutte anti-acridienne.

- Un expert logisticien en lutte antiacridienne a été affecté à l’Unité Régionale de Coordination d’Urgence, à Dakar, le 21 octobre.

- Le Secrétaire exécutif de la CLCPRO qui vient d’effectuer une mission dans trois pays sahéliens sera à nouveau à Alger, au Siège de la CLCPRO, la semaine prochaine après quelques jours à Rome, au Siège de la FAO.

3.2. Aéronefs

- L’aéronef prévu pour le Tchad (un Antonov II) est arrivé le 24 octobre et celui pour le Niger est arrivé le 25 octobre 2004.

- Trois hélicoptères sont arrivés en Mauritanie le 28 octobre. L’un d’entre eux partira ce jour, le 29 octobre, pour le Sénégal.

3.3. Pesticides

En date du 29 octobre 2004, la FAO a commandé un total de 2 052 150 litres de pesticides:

- 1 168 150 litres de pesticides sont arrivés dans les pays bénéficiaires.

- 884 000 litres de pesticides supplémentaires ont été commandés et sont soit en transit, soit en attente d’une confirmation imminente d’arrivée au point d’entrée.

- La valeur totale des commandes se chiffre à 14,7 millions de dollars EU.

Table 1. Pesticides : quantités arrivées dans les pays bénéficiaires et en transit

| Pays bénéficiaires | Quantités (en litres) arrivées dans le pays | Quantités (en litres) en transit |
| --- | --- | --- |
| Algérie | --- | 800 |
| Burkina Faso | --- | 10 000 |
| Erythrée | 15 000 | ___ |
| Mali | 111 800 | 20 000* |
| Maroc | 14 000 | --- |
| Mauritanie | 663 700 | 322 650 |
| Niger | 158 450 | 112 000* |
| Sénégal | 150 000 | 393 550* |
| Tchad | 40 000 | 25 000* |
| Yémen | 15 000 | --- |
| Grand Total | 1 168 150 | 884 000 |

* Ces quantités incluent les pesticides avancés par l’Algérie et  le Maroc et déjà

partiellement remises aux autorités locales.

3.4. Superficie traitée

Table 3: Nombre d’hectares traités par pays affecté

| Pays affecté | Mois courant (hectares traités) | Nombre d’hectares traités |
| --- | --- | --- |
| Algérie | 52 000 (1-20 Oct.) | 54 839 |
| Burkina Faso | 3 839 (1-20 Oct.) | 16 286 |
| Cap-Vert | 497 (1-10 Oct.) | 1 013 |
| Mali | 92 182 (1-20 Oct.) | 332 951 |
| Maroc | 292 522 (1-26 Oct.) | 293 027 |
| Mauritanie | 222 616 (1-20 Oct.) | 463 319 |
| Niger | 78 405 (1-21 Oct.) | 182 102 |
| Sénégal | 341 354 (1-26 Oct.) | 605 068 |
| Tchad | 2 000 (23 Sep. – 2 Oct.) | 8 801 |
| Yémen | 175 (1-4 Oct.) | ---------- |
| TOTAL | 1 056 100 | 1 957 406 |

Ce tableau présente les informations chiffrées reçues à la FAO en date du 29 octobre. L’information contenue dans ce tableau n’est pas exhaustive.

4. Missions d'évaluation de production et disponibilités alimentaires

  - Les missions d'évaluation de production et disponibilités alimentaires visitent actuellement les îles du Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. .

- La mission d’Évaluation de production et de la disponibilité alimentaire se terminera le 30 octobre 2004. Les équipes du Comité permanent inter États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), de la FAO et du PAM tiendront une réunion technique de synthèse.

- Le jeudi 4 novembre 2004, un communiqué sera publié par le CILSS et, simultanément, la FAO tiendra une conférence de presse à Dakar (à 14h00 heures).

- Les résultats des missions seront disponibles vers la fin novembre/début décembre 2004 et permettront d’orienter la prise de décision, en particulier si un appel à l'assistance international doit ou non être lancé.

5. Assistance bilatérale

Pour des informations détaillées concernant l’assistance bilatérale depuis le début de la campagne antiacridienne estivale, se référer aux deux autres comptes rendus de situation.

- Le Danemark a fait une contribution de 1.5 million de couronnes (260 000 dollars EU) au Burkina Faso par l'entremise de son ambassade.

- Le Gouvernement des Pays-Bas a proposé de mettre à disposition un don d'environ 1 500 000 euros auprès du Maroc.

- La Libye a fait un don de 10 000 litres de pesticides au Niger.

- Au Sénégal, l‘ONG Catholic Relief Services (CRS) a mobilisé la somme de 31 000 dollars EU afin d’acheter des produits phytosanitaires, du matériel et des équipements au profit de ses partenaires, notamment CARITAS, l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) et les Directions Régionales de Développement Rural (DRDR).

Clause de non responsabilité: L’information contenue dans les paragraphes ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle dépend entièrement des informations rapportées à la FAO et provient de diverses sources. La FAO ne peut prendre la responsabilité pour l’exactitude de cette information, émanant de sources externes. Les pays et les bailleurs de fonds souhaitant fournir des informations complémentaires sont priés de le faire en faisant parvenir un courrier électronique à l’adresse suivante: locusts-assistance@fao.org

6. Coordination

6.1 Avec les bailleurs de fonds

  - La FAO encourage tous les pays fournissant de l’aide bilatérale à nous en informer. Cet échange d’information évitera le gaspillage de ressources et la perte d’efficacité dans la lutte antiacridienne.

6.2 Avec les partenaires

- OCHA a organisé une deuxième rencontre téléphonique le 27 octobre 2004. Les agences qui ont participé sont: les agences des Nations Unies basées à Genève; des représentants d’OCHA basés à  New York et à Dakar; des ONG de Washington D.C.; l’Unité régionale de coordination d’urgence de la FAO basée à Dakar et des membres d’ECLO de la FAO, à Rome.

- Les questions discutées ont porté sur l'échange d'information et le lancement probable d'un Appel régional inter agence dépendant des résultats obtenus par la Mission d'évaluation de la situation agricole et alimentaire ainsi que d’autres évaluations en cours (évaluation des moyens de subsistance par OXFAM au Mali, en Mauritanie et au Nigeria et évaluation du PAM au Sahel). La prochaine rencontre téléphonique est prévue pour le 9 novembre 2004.

  - Une réunion des bailleurs de fonds concernant la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale de son aire de répartition (Afrique du Nord et du Nord-Ouest) s’est tenue le 25 octobre à Paris à l’initiative de la France et de la Banque Mondiale et en collaboration avec la FAO.

  - Une mission de la Banque Mondiale concernant un projet d’urgence est à Dakar du 27 octobre au 8 novembre 2004. Le but de la mission est la finalisation de l’évaluation et la planification d’un possible prêt au bénéfice de sept pays de la Région.

7. Environnement

- Les activités de nettoyage prévues suite à la campagne anti-acridienne estivale au Sahel débuteront par un inventaire des fûts vides et des résidus de pesticides. Pour ce faire, un fonctionnaire FAO d’ECLO visitera la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Sénégal.

- Un expert a été recruté pour le Mali afin de contribuer à l'évaluation de la santé des opérateurs et des incidences possibles sur l'environnement des opérations de lutte.

| Information Une mise à jour de l’information concernant la lutte contre le criquet pèlerin, l’évolution des financements ainsi que l’assistance opérationnelle dans la région peut être consultée sur le site Internet de la FAO: http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm |  |
| --- | --- |
| Hilde Niggeman Chargée des opérations ECLO Division des opérations d’urgence et de réhabilitation FAO, Rome | Clive Elliott Fonctionnaire principal du Groupe Acridiens et autres migrateurs nuisibles ECLO Division de la production végétale et de la protection des plantes FAO, Rome |
| Pour de plus amples informations, contacter les personnes ci-dessus à l’adresse suivante : locusts-assistance@fao.org |  |