Exemple de programme de formation

| ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUJET | DURÉE | COORDONNATEUR | ÉLÉMENTS À FOURNIR |
| Introduction des participants et présentation du programme. Validation du module à mettre en œuvre | 1.5 heures | GSP + Promoteur + Formateurs | Enregistrement du promoteur |
| Traduction des posters et des exercices de terrain | 2 – 4 semaines | Promoteur | Fichiers à traduire |
| Impression des posters et des exercices de terrain | 1 – 2 semaines | Promoteur | Formats d'impression |
| Kits et matériel personnalisé | 2 - 5 semaines | Promoteur | Envoi du GSP ou devis |

| ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUJET | DURÉE | COORDONNATEUR | ÉLÉMENTS À FOURNIR |
| Session 1: Présentation du programme (feuille de route, matériel, processus de certification) | 3 heures | Promoteur + GSP | Posters, exercices de terrain et kit (au moins 1 set) |
| Session 2: présentation des 2 premières affiches du module et exercice de terrain associé. Adaptation au contexte local | 3 heures | Promoteur + GSP | Posters, exercices de terrain et kit (au moins 1 set ) |
| Session 3: Présentation des 2 autres posters du module et exercice de terrain associé. Préparation à la formation avec les agriculteurs | 3 heures | Promoteur + GSP | Posters, exercices de terrain et kit (au moins 1 set) |
| Formation des agriculteurs à l'utilisation du matériel GSP | 3 heures | Promoteur + GSP + Docteurs du Sol + agriculteurs | Posters, exercices de terrain et kit (au moins 1 set pour chaque formateur et chaque médecin du sol) |
| Session 4: Discussion sur les activités avec les agriculteurs; développement d'un module 2 | 3 heures | Promoteur + GSP | Vidéos de chaque formateur, sur la formation des agriculteurs sur le terrain. |
| Remise des certificats |  | Promoteur + GSP | Certificats remplis et signés |