Fiche 12.2. Liste récapitulative pour la préparation d’un atelier.

- Vérifier

- Identifier des sources de financement appropriées pour l’atelier et préparer des accords écrits concernant ses objectifs, sa taille et sa structure. Toutes les questions d’ordre financier ou administratif doivent être précisées par écrit, y compris la manière dont les ressources financières seront gérées.

- S’assurer qu’une vérification appropiée sera effectuée et préciser  exactement quels types de dépenses couvrira le budget de l’atelier. Le plus souvent, il faut une personne à plein temps, commençant au moins deux mois avant l’atelier, pour s’occuper de toutes les questions pratiques.

- Tenir des réunions préalables, au cours desquels vous devrez:

  - identifier les principaux collaborateurs et leurs contributions (institut d’accueil, organisations  parrainantes, etc.);

  - identifier le ou les animateurs;

  - dresser une liste des participants potentiels;

  - choisir une date pour la tenue de l’atelier;

  - établir une liste d’orateurs potentiels pour chacune des sessions où il en faut un.

- Estimer les coûts de l’atelier et la répartition des coûts entre les partenaires, si approprié.

- Envoyer les invitations au moins trois semaines à l’avance, s’il s’agit d’un atelier national. Pour les ateliers internationaux, il est absolument indispensable de prévenir au moins deux mois à l’avance. Si les frais de voyage sont couverts par les organisateurs, des instructions claires doivent être données par écrit concernant la classe de tarif, le plafond des dépenses et le coût de la documentation.

- Identifier et réserver un lieu pour la tenue de l’atelier, qui (dans l’idéal) possède:

  - une salle plénière suffisamment grande pour accueillir tous les participants;

  - des salles pour les réunions en petits groupes, ou une salle suffisamment grande pour que des petits groupes puissent y travailler sans se déranger;

  - des possibilités d’hébergement sur place.

- Prendre des dispositions  avec un fournisseur d’aliments et de boissons pour les déjeuners et les pauses. Tenir compte des besoins ou des préférences alimentaires s’il s’agit d’ateliers internationaux, dans lesquels des considérations culturelles ou religieuses peuvent entrer en jeu.

- Parachever l’ordre du jour et confirmer la présence des intervenants, et spécifier par écrit l’appui financier  auquel ils auront droit (voyage, hébergement, honoraires, etc.).

- Tenir une réunion de formation d’animateurs de petits groupes une semaine avant l’atelier, si des sessions par petits groupes sont prévues.

- Rassembler l’équipement et le matériel nécessaires avant l’atelier:

  - blocs-notes et stylos pour les participants;

  - blocs de papiers pour tableaux à feuilles mobiles et marqueurs ;

  - badges nominatifs;

  - photocopies de tous les documents à distribuer.

- Obtenir des rétroprojecteurs et des projecteurs LCD, ainsi que du matériel de rechange, et s’assurer de la disponibilité d’une assistance technique avant et pendant l’atelier.