## Slide 1
Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest en Réponse à la Flambée des Prix des Denrées Alimentaires (APRAO)
(GCP/RAF/453/SPA)
Projet financé par le Gouvernement du Royaume d’Espagne
Composante CÔTE D’IVOIRE

## Slide 2: ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET APRAO / COMPOSANTE CÔTE D’IVOIRE
PLAN DE PRESENTATION
CONTEXTE
CONTRAINTES MAJEURES
ATOUTS DE LA COTE D’IVOIRE
APRAO: COMPOSANTE CI
SECTEURS D’INTERVENTION
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
MISE EN ŒUVRE
  Identification des partenaires
  Partenaires identifiés
ACTIVITES
NIVEAU DE REALISATION
RECOMMANDATIONS
CONCLUSION

## Slide 3: CONTEXTE (1)
Le riz est une denrée essentielle pour l’économie et la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire
Le pays importe chaque année en moyenne 919 000 t de riz blanchi pour un coût d’environ 236 milliards de F CFA.
La production nationale est de 650 000 tonnes de riz blanchi en moyenne par an et qui couvre seulement 49% des besoins nationaux;
Consommation par habitant et par an: 64 Kg

## Slide 4: Contexte (2)
Une SNDR a été adoptée le 15 février 2012
Quelques points saillants de la SNDR !
Appui technique à la production
Appui en infrastructure et sauvegarde de l’environnement
Système d’information sur la filière
Organisation des producteurs et de la filière;
Appui à la transformation du paddy
Appui à la distribution et à la promotion du riz blanchi

## Slide 5: Contexte (3)
A l’horizon 2016,
accroissement de la production locale pour atteindre 2.100.000 tonnes de riz blanchi pour une consommation estimée à environ 1 915 000 tonnes et dégager environ 200.000 tonnes supplémentaires.

## Slide 6: Contexte (3)
Les systèmes de production de riz majeurs en CI:
Riz irrigué: 20 % de la production nationale et correspond à 10 % des superficies rizicoles
Riz pluvial: 85% des superficies emblavées
Riz de bas-fonds: 5% des superficies emblavées
Plus de 42% des riziculteurs sont des femmes

## Slide 7: Contraintes majeures
La productivité du riz local est faible;
La commercialisation et la transformation du paddy ne sont pas efficientes;
Les acteurs ne sont pas suffisamment organisés et impliqués dans le développement de la filière;
Le riz local n’est pas suffisamment accessible en qualité et en quantité;

## Slide 8: Atouts de la CI
la Côte d’Ivoire dispose de plusieurs atouts en matière de riziculture pour lui permettre de produire suffisamment de riz en vue de couvrir sa consommation nationale et exporter le surplus éventuel. A savoir:
potentiel important en terres rizicultivables,
un climat très favorable avec une pluviométrie abondante,
des producteurs au savoir faire non négligeable,
l’existence de variétés à haut rendement ayant de bonne qualité organoleptiques,
l’existence d’un marché potentiel
un environnement économique et institutionnel devenu satisfaisant.

## Slide 9: APRAO: COMPOSANTE C.I.
Objectif Général: Accroître la production nationale de riz en Côte d’Ivoire

## Slide 10: SECTEURS D’INTERVENTION APRAO
Amélioration de l’environnement technique et socio-économique de la production rizicole
Production de semences de qualité
Production de paddy
Transformation
Commercialisation

## Slide 11: STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
le Partenariat
  Identifier plusieurs partenaires dans la chaine des valeurs avec action en synergie
l’Exploitation de la chaine des valeurs
  Caractérisation des sites pour identifier le (les) maillon (s) faible (s) de la chaine des valeurs pour actions bénéfiques
La stratégie de mise en œuvre du projet APRAO en CI s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture en Côte d’Ivoire (SNDR)
Basée sur:

## Slide 12: Mise en œuvre
Vu l’Absence du Comité de Pilotage
Mise en place d’un Comité Technique adh’oc (Février 2012)
  Missions:
- Recadrage des activités;
- Elaboration d’une Matrice d’Actions
- suivi des activités

## Slide 13: Identification des Partenaires
Pour la réalisation des activités, il fallait identifier des partenaires, dans l’objectif que chaque partenaire apporte un plus à l’amélioration de la chaine des valeurs !

## Slide 14: PARTENAIRES IDENTIFIES (1)
MINAGRI: Ministère de l’Agriculture: Rôle régalien
(Contrôle de qualité; Certification des semences, …..)
ONDR (ex PNR) : Office National de Développement du Riz
Installation de minirizeries (transformation)
CNRA : Centre National de Recherche Agronomique ;
Production de semences de pré-bases et de base
ANADER : Agence Nationale d’Appui au Développement Rural
diffusion de la réglementation ; Sensibilisation des producteurs ; Appui-Conseil; Appui à la formalisation des Coopératives;
ANARIZ-CI: Association Nationale des Riziculteurs de C.I.
FENARIZ-CI: Fédération Nationale des Riziculteurs de C.I.
Production de riz paddy

## Slide 15: PARTENAIRES (2)
ANASEM-CI: Association Nationale des Semenciers de C.I.
Production de semences
FIRCA: Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole;
Appui financier au programme (système d’information)
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Facilitation de l’accès au financement
les autres projets
Echange d’information ; CBSS: cyber-semences, PPMS: démarrage de la Certification des semences sur 550 ha (PPMS).
WAAPP 1 b. : système d’information; Edition et diffusion de documents relatifs à la réglementation (5000 exemplaires) (catalogues et textes)
WAAPP 1. C: appui à la production de riz

## Slide 16: Activités a réaliser en 2012 (1)
Amélioration de l’environnement technique et socio-économique de la production rizicole
Domaine | Activités
Mise en œuvre de la politique nationale semencière | Elaborer, Editer et diffuser 500 exemplaires des règlements techniques généraux de production, de contrôle et de certification de semences de riz sous forme de dépliants et de plaquettes imagées
Renforcement des capacités techniques , organisationnelles | 5 sessions de formation prévues (Agents du Ministère, Producteurs de semences, Producteurs de paddy)

## Slide 17: Activités à réaliser en 2012 (2)
Composantes | Activités
Renforcement de capacités matérielles ( Appui à la production de semences et de paddy) = Fonds de roulement | 5 Motoculteurs 60 bâches 23,250 t de semence, 93 t de NPK, 46,5 tonnes d’urée, 1500 l d’herbicides, 7,3 t d’insecticides Pour 465 Ha
Promotion de l’utilisation des semences améliorées | Actions promotionnelles de la semence de qualité 7 Emissions Radio (Nationale et de proximité), 5 Emissions (TV, Presse écrites, 2 Journées promotionnelles

## Slide 18: Activités réalisées à ce jour (1)
Mise en place du personnel du projet: en place
1 Coordonnateur National ;
3 Agents techniques
1 Secrétaire
1 Assistante administrative
Choix des sites:
4 sites (Grand-lahou, Bongouanou, Yamoussokro, Gagnoa)
Site de Gagnoa caractérisé

## Slide 19: Activités réalisées à ce jour (2)
Trois sessions de formation réalisées:
    renforcement des capacités de 38 acteurs et actrices de la filière riz sur le warrantage (09 et 10 novembre 2011 à Abidjan);
    21 agents du MINAGRI formés sur la certification et la réglementation semencière
    un atelier national sur l’implication des acteurs semenciers dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le Développement de la filière Rizicole (SNDR) (50 participants);
Matériels fournis
    la fourniture de cinq motoculteurs aux coopératives bénéficiaires

## Slide 20: Problèmes
Absence du Comité de Pilotage (Pour orientation et suivi);
Absence d’appui technique;

## Slide 21: Recommandations
Recadrage des activités prévues en 2012 par rapport au temps qui reste pour la clôture du projet (déc. 2012) et les ressources disponibles
Mettre en place le Comité de pilotage
Appui technique du Coordinateur Technique Régionale
Bénéficier de l’expérience et des acquis des autres composantes nationales

## Slide 22: CONCLUSION
Le Projet APRAO est très important pour la mise en œuvre de la SNDR
A ce titre, l’on pourrait le considérer comme un projet pilote
Pour qu’il en soit ainsi, il est important de créer les conditions nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective et efficace du projet
Sa réussite est un impérative pour donner des pistes dans la mise en œuvre de la SNDR.
Notes: <number>

## Slide 23: Formation des Agents du MINAGRI

## Slide 24: Participants à la formation des agents du MINAGRI

## Slide 25
Je vous remercie