## Slide 1
RESULTATS ATTEINTS PAR LE PROJET APRAO-
COMPOSANTE DU MALI
MAI 2012
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Plan de l’exposé
Introduction
Objectifs du Projet
Secteurs d’intervention du Projet
Stratégies d’intervention
Résultats atteints en mai 2012
Partenariats et synergies
Perspectives
Conclusions
<number>
Kits d’étuvage à Baguinéda (OPIB)
Notes: <number>

## Slide 3: Introduction
PROBLÉMATIQUE DU RIZ AU MALI
flambée des prix des denrées alimentaires de 2007-2008;
baisse du niveau de la productivité Agricole et des rendements suite aux aléas climatiques;
besoins de consommation croissants des populations (61 à 68 kg/personne/an);
faible accès aux conseils de gestion et aux services financiers ;

## Slide 4: Introduction
PROBLÉMATIQUE DU RIZ AU MALI
faible usage des intrants de qualité et des pratiques agricoles durables;
très grande disparité du niveau d’équipements Agricoles entre les zones de production;
insuffisance d’infrastructures de stockage/conservation, de transformation et de commercialisation du riz local.

## Slide 5: Introduction (suite)
JUSTIFICATIONS
Accent mis sur le développement de l’Agriculture en tant que moteur de la croissance du pays;
2006: Loi d’Orientation Agricole (LOA) avec pour objectif de moderniser les exploitations Agricoles.
2007-2011: Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté avec un accent particulier sur la Sécurité Alimentaire et l’augmentation des revenus des producteurs Agricoles;

## Slide 6: Introduction (suite)
Le riz joue un rôle important dans la stratégie nationale de sécurité alimentaire;
Riz local bien apprécié par les consommateurs
Énormes potentialités en matière d’aménagements hydro-agricoles et de ressources en eau.

## Slide 7: Objectifs
L’objectif global du Projet est d’accroître de façon durable la production rizicole au Mali.
<number>
Magasin de stock de semences de riz à Dioro /Ségou/Mali
Notes: <number>

## Slide 8: Objectifs suite et fin
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Promouvoir l’utilisation de la semence de qualité et sécuriser la production de semences certifiées pour une riziculture performante au Mali
Améliorer la productivité des 3 systèmes principaux de riziculture au Mali et accroître la production nationale
Promouvoir la qualité du riz local en vue d’une commercialisation profitable et rentable
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Secteurs d’intervention
 Amélioration de l’environnement socio-économique pour la production du riz
 Production et utilisation de semences de qualité
 Production de paddy
 Transformation du paddy
 Publications
 Communication
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Stratégies d’intervention
 Choix des sites: ciblage des interventions, potentiel du site, l’engagement des OP et la possibilité de synergie avec d’autres partenaires techniques.;
 Choix des bénéficiaires: OP/interprofession (avec une attention particulière à l’aspect genre).
 Mode opérationnel de collaboration avec les bénéficiaires: intervention à la demande / le "faire faire«/signature de protocoles d’accord avec des structures techniques dont un point focal par structure et un contrôleur de champs semenciers/ zone.
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Stratégies d’intervention (suite)
 Choix des partenaires: structures/OP intervenant dans la filière riz et répondant aux critères d’un partenariat dit « gagnant – gagnant » et dynamique;
 Gestion des partenariats: définition des actions précises à développer par rapport à chaque maillon de la chaîne de valeur du riz. (qui fait quoi);
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Stratégies d’intervention (suite)
 Exploitation des synergies:
APRAO/ARPASO/PROSA pour la mini rizerie à San;
WAAPP/PDRN/APRAO pour l’augmentation de la production du riz dans le secteur de Kita;
ADRS/PDRIK/APRAO pour la réhabilitation de deux bas-fonds à Kita.
 Exploitation de la chaîne des valeurs du riz:
mise à disposition d'infrastructures, d’équipements et d’intrants aux OP sous forme revolving ;
développement d’un mécanisme de gestion durable des infrastructures, équipements et intrants agricoles avec les OP;
Production d’un bulletin d’information sur les semences de riz à pérenniser
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Stratégies d’intervention (suite)
 Suivi et appui techniques des activités:
  comités de gestion des OP, facilitateurs CEP, contrôleurs des champs semenciers et les points focaux des structures partenaires,
  remontées mensuelle à la coordination technique nationale les rapports;
  les missions d’appui-conseils et de suivi de l’équipe du projet
  viennent renforcer ce dispositif;
  Capitalisation des résultats du projet APRAO par un consultant national
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Stratégies d’intervention (suite)
 Interactions avec la Coordination Régionale:
  l’atelier de lancement du projet tenu le 22 avril 2011 à Bamako;
  Mission d’appui opérationnel de M. Kouamé Miezan Coordinateur Régional du projet APRAO, du 04 au 17 décembre
  Mission d‘appui technique de M. Koffi Honouga de l’unité des Opérations du Bureau Régional de la FAO à Accra, du 20 au 23 décembre 2011,
  Mise à disposition de 199 plaquettes (dépliants) et de 149 posters au bénéfice des acteurs de la filière riz au Mali (action fortement appréciée par les bénéficiaires) .
<number>
Notes: <number>

## Slide 15
FRONTIERES INTERNATIONALES
LIMITES DES REGIONS
LIMITES DES CERCLES (Région de Kayes)
CHEF-LIEUX DES REGIONS
CHEF-LIEUX DES CERCLES (Région de Kayes)
VILLES ET VILLAGES SELECTIONNES
Kayes
Yélimané
Bafoulabé
Kéniéba
Kita
Fl. Sénégal
.
Kangaba
BAMAKO
Koulikoro
Ségou
Nioro
Diéma
Nara
Niono
Youvarou
Niafounké
Djenné
Mopti
Bandiagara
Bankass
Koro
Douentza
Diré
Goundam
Gourma
Rharous
Bourem
Gao
Kolokani
Banamba
Dioila
Yanfolila
Koutiala
Kolondiéba
Sikasso
Kadiolo
San
Tominian
Yorosso
Koutiala
Tombouctou
TOMBOUCTOU
MOPTI
SIKASSO
GUINÉE
BURKINA FASO
F
l
e
u
v
e
N
I
G
E
R
MAURITANIE
F
l
.
N
I
G
E
R
KAYES
SENEGAL
0
100
200 Km
Les Sites du Projet APRAO au Mali
Baguinéda
Sélingué
CÔTE D’IVOIRE
<number>

## Slide 16: Résultats atteints
Amélioration de l’environnement technique et
socio-économique de la production rizicole
Sites | Superficie | Exploitants | Atouts | Contraintes majeure s signalées
San/ ARPASO | 1189 ha | 4590 dont 182 femmes | -OP dynamique -Plaine aménagé/ autres partenaires -Production et 80% utilisation de semences certifiées, rdt 6 T/ha | - Qualité du riz décortiqué - Accès au crédit
Kolokani/ Tiéniana/ Projet IESA | 5,35 ha | 84 dont 44 femmes | Présence du projet IESA (aménagement et encadrement), 10% sup. aux femmes | difficulté d’accès aux intrants (semences, engrais)
1. Caractérisation des sites du projet APRAO

## Slide 17
Sites | Superficie | Exploitants | Atouts | Contraintes majeure s
Kita/ Keniedifé | 50 ha aménagés sur 150 ha |  | aménagement de bas-fond -1 comité de gestion motivé et ouvert aux innovations techniques et technologiques) -Octroi de crédits campagne en semences au comité de gestion par le WAAPP à travers le secteur d’Agriculture de Kita -Producteurs engagés | -Manque de crue et mauvais planage -Mauvaise répartition de l’eau occasionnant de rendement aléatoire -Envahissement des mauvaises herbes difficiles à combattre

## Slide 18: Résultats atteints
 Amélioration de l’environnement technique et socio-économique de la production rizicole
1. Caractérisation des sites du projet APRAO
Les sites ont été caractérisés par rapport à :
la superficie disponible et exploitable en riziculture,
le type de riziculture, le nombre d’exploitants (hommes/femmes),
les atouts et contraintes de la riziculture.
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Résultats atteints (suite)
2 . Promotion de la mise en place de fonds de roulement et de systèmes de crédits durable
 Un (1) atelier réalisé sur la définition d’un système approprié de financement du crédit rizicole par les institutions de micro finance au bénéfice des OP et APS
 Trente (30) personnes des APS et entreprises semencières formées en gestion de fonds de roulement
<number>
Notes: <number>

## Slide 20: Résultats atteints (suite)
 4 350 kg d’urée en fonds revolving placés au niveau de 5 APS dont 20% de femmes
<number>
Résultat de l’utilisation de l’urée à Toufinko/Secteur de Kita-WAAPP
Notes: <number>

## Slide 21: Résultats atteints (suite)
3. Interprofession du riz
 1 atelier de cadre de concertation avec 36 acteurs de la filière riz dont 3 femmes organisé pour faire l’état de fonctionnement de la plate forme nationale
 1 atelier organisé (avec 31 participants dont 5 femmes) sur le plan d’action pour la mise en place du processus de l’interprofession du riz.
<number>
Notes: <number>

## Slide 22: Résultats atteints (suite)
 Production et utilisation de semences de qualité
1. Formation et sensibilisation (env. 21% de femmes)
 38 responsables (16% femmes) d’OP semencières formés en gestion
 27 membres d’OP (19% femmes) ont bénéficié de la formation en marketing et commercialisation de semences
 36 agents des services de vulgarisation (10% femmes) formés sur l’itinéraire technique de multiplication de la semence de riz
 1104 producteurs (40% femmes) formés
sur la production de semences selon
les principes GIPD.
<number>
Notes: <number>

## Slide 23: Résultats atteints (suite)
2. Promotion de l’utilisation de la semence de qualité
 40 producteurs semenciers (12% femmes) informés et sensibilisés sur la politique semencière nationale;
 une réunion statutaire du Conseil National de Semences et une réunion statutaire du CNEV (Comité National des Espèces et Variétés) ont été facilitées par APRAO;
 1 émission radio et 1 magazine sur la gestion , organisés au bénéfice des APS
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: Résultats atteints (suite)
2. Promotion de l’utilisation de la semence de qualité
 1 émission radio et 1 magazine sur la gestion ,organisés au bénéfice des APS;
 1 magazine sur la productivité agricole: les semences, un pilier du dispositif;
 1er N° du bulletin d’information sur les semences de riz produit, validé et diffusé ;
 1 guide et 1 manuel sur les semences de riz, produits et validés au bénéfice des acteurs de la filière;
 50 exemplaires de textes de politiques et législation nationales semencières, traduits et diffusés en langues nationales (Bamanakan, Dogono, Fulfulde, Soninké et Songhay),
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: Résultats atteints (suite)
 50 posters et 100 plaquettes élaborés pour APS montrant l’importance de l’utilisation des semences améliorées
 544 ha de champs semenciers contrôlés par des contrôleurs agrées
 2050 tonnes de R1et R2 produits (1710 t pour les variétés Irriguées, 66 t pour les variétés de bas-fonds et 274 t pour les variétés de riz pluvial
 266 échantillons soumis à la certification avec le LABOSEM
<number>
Notes: <number>

## Slide 26: Résultats atteints (suite)
3. Infrastructures et équipements
 03 Trieuses, vanneuses mises à disposition des APS ( Dioro, Baguinéda et Kita)
 03 Batteuses sont mises à disposition des APS ( Dioro, Baguinéda et Kita)
<number>
Trieuse, Vanneuse type CAFON à Dioro
Remise de batteuse à la Coopérative des femmes semencières de Manako/Kita
Notes: <number>

## Slide 27: Résultats atteints (suite)
 Production de paddy
1. Formation (22% de femmes)
 43 conducteurs(5% femmes) formés sur
l’utilisation de motoculteur, batteuse,
 50 facilitateurs(8% femmes) ont bénéficié de la formation sur la production de paddy selon les principes GIPD
 2100 producteurs(23% femmes) ont bénéficié de la formation sur la production de paddy selon les principes GIPD
 28 producteurs(14% femmes) formés à la maîtrise des pratiques appropriées de récolte
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: Résultats atteints (suite)
2. Infrastructures et équipements
 2 motoculteurs avec accessoires de type JP102M JKP à 2 OP de Sélingué, étude de réhabilitation de deux bas-fond à Kita
 2 magasins de stockage (Dioro et Baguinéda)
 2 aires de séchage (Dioro et Baguinéda)
<number>
Gestion des deux motoculteurs en contre saison 2012 à Sélingué Zone ODRS
Notes: <number>

## Slide 29: Résultats atteints (suite)
 Transformation et distribution
1. Formation (38% de femmes)
 28 producteurs (14% femmes) formés à la
maîtrise des pratiques appropriées de post-récolte
 25 riziers formés, en maintenance des équipements et en techniques de décorticage et d’usinage du paddy
 31 femmes formées sur les techniques d’étuvage
<number>
Ancien équipement pour étuvage à Dioro
Notes: <number>

## Slide 30: Résultats atteints (suite)
Infrastructures et équipements
 10 Kits d’étuvage offerts à 2 OP
féminines (05 à Dioro et 05 à Baguinéda)
 01 mini rizerie à ARPASO San
 03 décortiqueuses (2 à Baguinéda et
1e à Dioro)
 2 aires de séchage aménagées à Dioro et
Baguinéda
 2 magasins de stockage construits
à Dioro et Baguinéda
<number>
Remise d’une décortiqueuse à un groupement féminin de Baguinéda
Notes: <number>

## Slide 31: Résultats atteints (suite)
 Commercialisation
1. Formation (61% de femmes)
 25 commerçants (12% femmes) formés, en techniques de stockage et de conditionnement du riz
 35 femmes formées en gestion d’entreprise
 44 personnes dont 29 femmes ont participé à des foires ou comices agricoles
<number>
Comice agricole à Ségou
Notes: <number>

## Slide 32: Résultats atteints (suite)
Documents produits
3 Rapports trimestriels
Rapports de missions
2 Rapports semestriels
1 Rapport bilan annuel 2011
1 Note technique sur la gestion des équipements et infrastructures agricoles financés par le projet
1 manuel et 1 guide technique sur les semences de riz
1 émission radio sur l’utilisation de semences de qualité
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Résultats atteints (suite)
Documents produits (suite)
1 bulletin d’information N°1 sur les semences de riz
1 guide sur la Gestion intégrée en riziculture irriguée, bas-fonds et pluviale.
Posters et dépliants
Rapport du consultant sur la capitalisation des résultats APRAO
<number>
Notes: <number>

## Slide 34: Partenariats et Synergies
Partenariat
Les partenaires principaux du projet APRAO au Mali en 2011 et 2012 sont les suivants :
ARPASO (Association des Riziculteurs de la Plaine Aménagé de San Ouest ),
Secteur d’Agriculture Kita / WAAPP/PDRN,
Projet IESA (Kolokani, Banamba et Djenné)
DNA (Direction Nationale de l’Agriculture)
ADRS (Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal)
RSA (Réseau Semencier Africain )
ORS (Office Riz Ségou)
OPIB (Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda)
ON (Office du Niger).
<number>
Notes: <number>

## Slide 35
Synergies
Les synergies développées entre APRAO et les principaux partenaires se résument comme suit :
 Mutualisation des ressources: APRAO-ARPASO-PROSA pour la mini rizerie à San,
 Complémentarité des ressources: WAAPP/PDRN-APRAO pour l’augmentation de la production de riz dans le secteur de Kita,
 réhabilitation de deux bas-fonds à Kita: ADRS/PDRIK par APRAO.
 Approche « faire-faire » à travers la signature de protocole d’accord entre la FAO et certaines structures techniques (DNA, OPIB, ORS) pour la réalisation de activités.
<number>
Notes: <number>

## Slide 36: Information sur le projet
Information et sensibilisation sur le projet APRAO
Les acteurs de la filière riz sont constamment informés sur l’avènement du projet APRAO dans les cinq pays de l’Afrique de l’Ouest et singulièrement au Mali.
Les objectifs sont exposés, de même les ambitions partenariales pour relever les défis et contraintes de la filière riz au Mali, à travers le financement du Royaume d’Espagne.
La rencontre trimestrielle des projets FAO (APRAO, IESA et PISA) avec la D N A a été initiée, pour mieux prendre en compte les actions de ces projets au niveau national.
Communication dans Le Journal Quotidien Essor
Mag’ Agriculture : Productivité agricole : LES SEMENCES, UN PILIER DU DISPOSITIF
<number>
Notes: <number>

## Slide 37: Problèmes rencontrés
Le démarrage tardif des activités du projet ;
Le décès du 1er Assistant Technique National du projet au cours de la 1ère campagne ;
Le déficit pluviométrique au cours de la campagne d’hivernage 2011 ;
Le coup d’Etat militaire survenu au Mali le 22 mars 2012 a influé sur le niveau d’évolution des activités.
<number>
Notes: <number>

## Slide 38: Actions prises pour résoudre les problèmes
Ajustement des plans d’action et identification de points focaux pour accélérer la réalisation des activités;
Un Assistant technique du projet a été nommé par le Ministère de l’Agriculture et a pris fonction le 1er Novembre 2011.
Le plan d’action 2012 revu par l’équipe du projet et les cadres de la DNA pour identifier des actions prioritaires à mener dans le nouveau contexte crée au Mali a été soumis a la FAO à travers une lettre du Secrétaire Général assurant l’intérim du Ministre de l’Agriculture.
<number>
Notes: <number>

## Slide 39: Conclusions
Le Ministère de l’Agriculture s’est approprié du projet
 Malgré les difficultés rencontrées, les résultats obtenus sont encourageants grâce aux synergies et complémentarités développées qui ont eu des impacts positifs sur le niveau quantitatif et qualitatif du riz local.
<number>

## Slide 40
 Ces résultats du projet APRAO très fortement appréciés par les différents acteurs ont permis au MA de réviser et soumettre à la FAO, le plan d’action 2012 qui met un accent sur les actions qui ont une grande incidence sur la production rizicole et dont la faisabilité ne rencontre pas d’obstacles majeurs;
 Le projet APRAO demeure une grande opportunité pour les acteurs de la filière riz au Mali.
 Cependant, il serait souhaitable d’adapter les procédures aux caractéristiques spécifiques du projet APRAO;
<number>

## Slide 41: PLAN DE TRAVAIL 2012
Mise en œuvre du plan d’action revu au titre de l’année 2012 qui met l’accent sur les actions prioritaires dans le contexte socio-économique actuel du Mali (ex: fourniture d’intrants 70 T d’engrais et 30 T de semences riz dont les besoins du projet IESA) ;
<number>
Notes: <number>

## Slide 42: OS 1.1 : la politique et les législations semencières sont vulgarisées et appliquées
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 1.1.1 : Promouvoir l’application de la politique et de la législation nationales semencières et l’utilisation de la semence certifiée par les producteurs de riz | 1.1.1.2 : Multiplier et diffuser des posters et plaquettes montrant l’importance de l’utilisation des semences améliorées. | 200 posters et 200 plaquettes sont multipliés et diffusés | ASN, DNA (SSN), MC-DECOR | Mai-juin 2012

## Slide 43: OS 1.2 : les capacités des acteurs de la filière semencière de riz au Mali sont renforcées en vue de sécuriser la production de semences
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 1.2.1 : Appuyer les services de contrôle et la certification des semences. | 1.2.1.1 : Assurer la mobilité des contrôleurs de semences | 10 sites appuyés | Projet et DNA | Août, septem. et déc. 2012
 | 1.2.1.2 : Appuyer la certification de semences | 3 missions de contrôle par site 300 échantillons certifiés | SSN, DNA, Labosem, RSN, OPIB, ORS | Août, septem. et déc. 2012

## Slide 44
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 1.2.3 : Renforcer les capacités des services de vulgarisation en matière de production de semence | 1.2.3.1 : former les agents des services de vulgarisation sur l’itinéraire technique de multiplication de la semence de riz | 40 agents sont formés | Projet, DNA, SSN, Offices, MCA, | Juin 2012
 | 1.2.3.3: Multiplier et diffuser le manuel et guide technique de production de semences | 100 manuels et 100 guides sont multipliés et diffusés | Projet, DNA, SSN, Offices | Mai-juin 2012

## Slide 45
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 1.2.4 : Renforcer les capacités organisationnelles des entreprises privées et coopératives Semencières | 1.2.4.1 : former les OP et les coopératives semencières en gestion et favoriser l’inter professionnalisation au sein de la filière semencière. | 50 représentants sont touchés | Projet, SSN, RSN, Offices | Avril à Juin 2012
 | 1.2.4.3 : Produire et diffuser des bulletins d’information sur les semences en langues nationales | 150 exemplaires sont diffusés en 3 N° dont 1 N° par trimestre | DNA | Avril à déc. 2012
Notes: <number>

## Slide 46
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 1.2.5 : Renforcer les capacités techniques et matérielles des organisations paysannes et des entreprises privées locales, à commercialiser des semences certifiées. | 1.2.5.1 : Former des OP, et entreprises locales semencières en marketing et commercialisation de la semence | 50 représentants sont formés | DNA, SSN, Offices, RSN | Mai-juin 2012
 | 1.2.5.2 : Construire et équiper (bascules, palettes appareils de traitement, diables) des magasins et des aires de séchage | 2 magasins équipés 2 aires de séchage | APS, SSN, DNA, ORS,OPIB | Mars à octobre 2012
 | 1.2.5.3 : Fournir des équipements, et matériels de production, de post-récolte et de conditionnement, | 2 Trieuses/ vanneuses 4 batteuses 4 Motoculteurs | FAO, SSN, DNA, RSN, Institutions MF, BNDA | Mai à septem. 2012
Notes: <number>

## Slide 47: OS 2.1 : Des options de Gestion Intégrée adaptées aux trois (3) systèmes de production rizicoles majeurs sont identifiées et utilisées de manière appropriée et efficiente par les producteurs.
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 2.1.1. renforcer les capacités techniques des agents d’appui conseil et les producteurs aux pratiques améliorées de gestion intégrée des cultures de riz dans les trois (3) systèmes. à travers les CEP | 2.1.1.1 : Former les facilitateurs (agents d’appui conseil) aux pratiques culturales améliorées de gestion intégrée du riz à travers les CEP. | 50 facilitateurs formés | Projet, GIPD, offices, SSN | Mai à octobre 2012
 | 2.1.1.2 : Former les producteurs aux pratiques culturales améliorées de gestion intégrée du riz à travers les CEP. | 3000 producteurs formés | Projet, GIPD, Offices, SSN | Mai à octobre 2012
Notes: <number>

## Slide 48: OS 2.2 : la production de riz est améliorée de manière substantielle au niveau des groupes cibles du projet
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 2.2.1. Aider les producteurs à acquérir des équipements et matériels de production, de récolte et post-récolte (faucheuses, batteuses-vanneuses, repiqueuses, semoirs, motoculteurs) | 2.2.1.1 : doter les OP en Infrastructures/équipements et matériels de production, de récolte et post récolte | 2 bas-fonds étudiés pour être réhabilités | Projet, FAO, DNA, Offices, SSN | Mars à nov 2012
 | 2.2.1.2 : doter les OP en intrants (semences et engrais) en fonds revolving | 30 Tonnes de semences et 70 Tonnes d’engrais | Projet, FAO, DNA, Offices, SSN | Avril –Juin 2012
Activité 2.2.2 : Former les conducteurs d’engins et responsables d’OP à l’utilisation efficiente du matériel et des équipements de production, de récolte et de post récolte | 2.2.2.1 : Organiser des sessions de formation des conducteurs et responsables d’OP à l’utilisation efficiente des engins, du matériel de production, récolte et de post récolte | 30 conducteurs et responsables d’OP sont formés | Projet, FAO, DNA, Offices, SSN | Juin à nov. 2012
Notes: <number>

## Slide 49: OS 2.3 : l’environnement socio économique de la production de riz est amélioré
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 2.3.1 : contribuer à l’amélioration de la fonctionnalité de la plate forme nationale des professionnels de la filière riz au Mali | 2.3.1.1 : appuyer l’organisation des rencontres statutaires de la plateforme nationale des professionnels de la filière riz au Mali | 2 rencontres statutaires sont tenues 1 comités de pilotage sont tenus | Projet, FAO, DNA, Offices, SSN | Juin et déc. 2012
Notes: <number>

## Slide 50: OS 3.1 : du paddy de bonne qualité est obtenu par les producteurs cibles pour la transformation et la commercialisation du riz est amélioré
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 3.1.1 : renforcer la capacité des producteurs aux bonnes techniques de récolte et de post récolte. | 3.1.1.1 : Former les producteurs à la maîtrise des pratiques appropriées de récolte et de post-récolte | 3000 producteurs sont formés | Projet GIPD, DNA, SSN, Offices | Septem. à octobre 2012
Notes: <number>

## Slide 51: OS 3.2 : Du riz local de bonne qualité est produit et commercialisé
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 3.2.1 : Renforcer la capacité des riziers et des commerçants en matière de transformation et de conditionnement de riz. | 3.2.1.1 : Former les riziers en maintenance des équipements et en techniques de décorticage et d’usinage du paddy, | 25 riziers sont formés | SOCAFON, privés | Juillet à septem. 2012
Activité 3.2.2. : faciliter l’acquisition d’unités de transformation par les OP. | 3.2.2.1 : doter les OP de décortiqueuses | 2 Décortiqueuses fournies | SOCAFON, FAO | Juin à déc. 2012
Notes: <number>

## Slide 52
ACTIVITES | ACTIONS | PRODUITS ATTENDUS | PARTENAIRES | ECHEANCES
Activité 3.2.3 : Renforcer les capacités des femmes pour leur permettre de participer effectivement aux activités de transformation du paddy et de commercialisation de riz décortiqué | 3.2.3.1 : Former les OP féminines en technique d’étuvage du paddy et de conditionnement du riz, | 50 femmes sont formées | Projet IESA, Kita, LTA/IER, FNGTPA | Nov-déc. 2012
 | 3.2.3.2 : Equiper les OP féminines en matériels d’étuvage | 20 Kits | Projet, projet IESA, Kita, LTA/IER, FENATRA | Juin à déc. 2012
 | 3.2.3.3 : Former les OP féminines en gestion d’entreprise | 50 femmes sont formées | Projet, DNA, FAO et consultants | Oct. à déc. 2012
Notes: <number>

## Slide 53
Le Mali remercie
fortement
Le Projet APRAO
<number>
Notes: <number>