## Slide 1: Дорожная карта Программы Продовольственной Безопасности и Питания (ППБП) в Кыргызской Республики на 2015-2017 годы и после

## Slide 2: Структура дорожной карты
ППБП имеет четыре направления: наличие продовольствия, доступность продовольствия, использование и безопасность пищевых продуктов.
Для каждого направления Дорожная карта предлагает набор приоритетов по видам деятельности с задействованными организациями.
Разбивка результатов выполнения программы предложена во временных рамках действующей программы и последующий период.

## Slide 3: НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ
 | Осуществленная /текущая деятельность | Задейств орг-ии | Деятельность в 2017 | Задейств орг-ии | Новая программа | Задействорг-ии
Приоритет 1 – Поддержка внутреннего производства |  |  |  |  |  | 
1.1. Структура поддержки 1.2. Адресная поддержка 1.3. Информаци-онная поддержка 1.4. Ключевые продукты 1.5. Обогащенные продукты | Информационная система Кредитная поддержка производителям продовольствия Инфраструктура и услуги Закуп пшеницы Изменение климата Селекционные семена и племенной скот Подготовка к улучшению потенциала | МЭ МСХМ МФ ФГМР ГАООСЛХ МОН ГРС МЧС МЗ | Обучение Инвестиционные проекты Кластерный подход Информационная система Приоритетные продукты Селекционные семена и племенной скот Улучшение потенциала Инфраструктура и услуги Информационная компания | МЭ МСХМ МФ ФГМР ГАООСЛХ МОН ГРС МЧС МЗ | Целевые производители ТЭО Фунционирование системы обогащенных продуктов питания Изменение климата Приоритетные продукты питания Обучение Улучшение потенциала Инфраструктура и услуги Информационные компании | МЭ МСХМ МФ ФГМР ГАООСЛХ МОН ГРС МЧС МЗ
Приоритет 2 – Регулирование торговли продовольствием |  |  |  |  |  | 
1.6. Импорт пшеницы 1.7. Отечественные производители | Контрактование и поставки пшеницы | МЭ МФ МИД МСХМ ФГМР | Анализ рынков продовольствия и рекомендации | МЭ | Контрактование и поставки пшеницы Анализ рынков продовольствия и рекомендации | МЭ МФ МИД МСХМ ФГМР
Приоритет 3- Модернизация инфраструктуры |  |  |  |  |  | 
1.8. Улучшение потенциала 1.9. Хранение продуктов | Мониторинг продовольствия | МСХМ ФГМР | Мониторинг продовольствия | МСХМ ФГМР | Оценка потребности Выбор целевых подразделений Обучение Инфраструктура Методология Мониторинг продовольствия | МСХМ ФГМР КРСУ

## Slide 4: ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
 |  | Осуществленная /текущая деятельность | Задейств орг-ии | Деятельность в 2017 | Задействорг-ии | Новая программа | Задействорг-ии
Приоритет 1 – Государственное управление |  |  |  |  |  |  | 
2.1. Законодательство 2.2. – 2.3. Прод. резервы 2.4. Регулирование цен 2.5. Социальная поддержка 2.6. – 2.7. Изменение климата 2.8. Улучшение потенциала 2.9. Информационная система | Оптимизация запасов продовольствия Обследования населения Изменения в Закон о прод.без. и питании |  | МСХМ МРГ МЭ МТСР МЗ НСК ФГМР МФ СПБ | Обучение Оценка цен Методология обследования Анализ потерь от изменения климата Инфраструктура Улучшение потенциала | МЭ МСХМ МФ ФГМР ГАООСЛХ МОН ГРС МЧС МЗ СПБ | Антимонопольное законодательство Оценка цен Новый Закон о прод. без-ти и поддержка Улучшение потенциала Инфраструктура Ценовое регулирование | МЭ МСХМ МФ ФГМР ГАООСЛХ МОН ГРС МЧС МЗ КНАУ
Приоритет 2 – Стабильность рынков продовольствия |  |  |  |  |  |  | 
2.10. Регулирование цен 2.11. Система раннего предупреждения | Антиинфляционные меры Система предупреж-дение прод. без-ти Информационная система |  | МЭ МФ НБ МИД МСХМ ФГМР ГААР | Информационная компания Анализ прод. баланса | МЭ | Налоговые меры Информационная компания Анализ прод. баланса Методология оценки | МЭ МФ МИД МСХМ ФГМР
Приоритет 3- Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  | 
2.12. – 2.14. Улучшение потенциала, методологии, прозрачности | Оценка потребности в поддержке продовольствием |  | MTCP | Социальная поддержка Информационная компания | МТСР МСХМ СФ СПБ | Оценка потребностей Обучение Социальная поддержка Информационная компания | МСХМ ФГМР МТСР СФ ГАМСМО
Приоритет 4- Рост доходов населения |  |  |  |  |  |  | 
2.15.-2.16. Рост доходов 2.17. Улучшение потенциала | Поддержка народных промыслов |  | МТСР МЭ МФ | Обучение фермеров и уязвимых слоев населения | МТСР МСУ | Программы роста доходов Создание рабочих мест Обучение фермеров и уязвимых слоев населения | МТСР МЭ МФ МСУ АПТО ГАМСМО

## Slide 5: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
 | Осуществленная /текущая деятельность | Задейств орг-ии | Деятельность в 2017 | Задейств орг-ии | Новая программа | Задейств орг-ии
Приоритет 1 – Институциональная устойчивость |  |  |  |  |  | 
3.1. Координация 3.2. Законодательство по питанию 3.3. Улучшение потенциала | Функциональный анализ | МСХМ МЗ |  |  | Изменение учебного плана- Модуль по питанию Улучшение потенциала Межсекторальная платформа Законодательство | МЗ МСХМ МЭ МОН
Приоритет 2 – Разнообразие питания |  |  |  |  |  | 
3.4. Питание детей (<5 лет) 3.5. Питание школьников 3.6. Школьное питание 3.7. Программа для школ 3.8. Питание женщин | Питание для детей с особыми нуждами Лечение беременных женщин Информационная компания Микронутриент «Гулазык» Оценка потребностей | МЗ МОН | Информационная компания Обучение Инфраструктура | МЗ МОН | Разработка учебного плана Улучшение потенциала/ Обучение Законодательство Оценка здоровья школьников Микронутриент «Гулазык» Информационная компания Борьба с ожиреним детей Концепция школьного питания | МЗ МОН
Приоритет 3- Информационная поддержка |  |  |  |  |  | 
3.9. – 3.11. Здоровая диета, маркетинг, потребление 3.12. Улучшение потенциала и распространение | Обсуждения Мониторинг | МЗ МСХМ МЭ | Информационная компания Улучшение потенциала Обсуждения | МЗ МСХМ | Законодательство Информационная компания Улучшение потенциала Обучение План продвижения | МЗ МСХМ МЭ
Приоритет 4- Интегрированная информационная система |  |  |  |  |  | 
3.13. - 3.15. Информационная система и мониторинг 3.16. Система мониторинга порока нервной трубки | Порок нервной трубки Методология Обучение Обмен знаниями | МСХМ МЗ НСК |  |  | Информационная система Анализ данных Реализация проекта по пороку нервной трубки Законодательство Обмен знаниями Программное обеспечение | МСХМ МЗ НСК ГТС

## Slide 6: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
 | Осуществленная /текущая деятельность | Задейств орг-ии | Деятельность в 2017 | Задействорг-ии | Новая программа | Задейств орг-ии
Приоритет 1 – Управление безопасностью продовольствия |  |  |  |  |  | 
4.1. Оптимизация 4.2. Ветеринарная практика |  |  |  |  | Функциональный анализ Адаптация ветеринарной системы | АП МСХМ ГИВФБ
Приоритет 2 – Регулирование ветеринарии |  |  |  |  |  | 
4.3. Реформа ветеринарной системы |  |  | Гармонизация законодательства | МСХМ ГИВФБ МЭ МЗ МИД | Инвентаризация нормативного обеспечения Гармонизация законодательства | МСХМ ГИВФБ МЭ МЗ МИД
Приоритет 3- Инфраструктура безопасности продовольствия |  |  |  |  |  | 
4.4. – 4.6. Лаборатории |  |  | Оснащение лабораторий Меры по дерегулированию Аккредитация лабораторий |  | Аккредитация лабораторий Налоговые льготы | МЭ МФ ЦСМ МЭ ГИВФБ РЦВДЭ
Приоритет 4- Контроль технических пищевых стандартов |  |  |  |  |  | 
4.7. Осуществление контроля 4.8. Улучшение потенциала в области стандартов 4.9. Частный сектор | Техническое регулирование | МЗ МСХМ ГИВФБ МОН КГТУ |  |  | Техническое регулирование Налоговые льготы Регулирование ХАССП Департамент ХАССП Обучение ХАССП | МЗ МСХМ МЭ ГИВФБ МОН КГТУ МФ
Приоритет 5- Санитарно-ветеринарный контроль |  |  |  |  |  | 
4.10. Система контроля 4.11. Ветеринарные зоны | Процедуры контроля | ГИВФБ МЗ ГТС МЭ |  |  | Процедуры контроля Санитарное регулирование ТЭО | ГИВФБ МЗ ГТС МЭ МСК

## Slide 7: Список аббревиатур
АП – Аппарат Правительства Кыргызской Республики
АПТО - Агентство профессионального технического образования при Министерстве образования
ГААР – Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛХ - Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству
ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГРС - Государственная регистрационная служба
ГТС- Государственная таможенная служба
КГТУ - Кыргызский государственный технический университет
КНАУ- Кыргызский национальный аграрный университет
КРСУ - Кыргызско-русский славянский университет
МЗ- Министерство здравоохранения
МИД - Министерство иностранных дел
МОН - Министерство образования и науки
МРГ - Межведомственная рабочая группа
МСУ- Местное самоуправление (муниципальные органы власти)
МСХМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности, и мелиорация
МСК- Молочный Союз Кыргызстана
МТСР- Министерство труда и социального развития
МФ - Министерство финансов
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
МЭ - Министерство экономики
НБ – Национальный Банк
НСК -Национальный статистический комитет
РЦВДЭ- Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы Государственной инспекции по ветеринарному и фитосанитарному безопасности
СПБ – Совет по продовольственной безопасности
СФ- Социальный фонд
ТЭО- технико-экономическое обоснование
ФГМР - Фонд государственных материальных резервов
ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки) — система управления безопасностью пищевой продукции
ЦСМ МЭ- Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики