Seminario Educación de la población  rural en América Latina.

4 y 5 de Agosto del 2004

Agenda para el futuro del  país: Cuba

- Acciones y resultados esperados:

- Intercambiar con el Ministerio de Agricultura de nuestro país las experiencias tratadas en este seminario con el objetivo de perfeccionar las acciones conjuntas en pos de lograr una educación de mayor calidad e integralidad (septiembre 2004).

- Extensión de capacitación a estructuras de dirección de diferentes niveles, directores zonales y docentes sobre temáticas dirigidas al perfeccionamiento de la dirección de aprendizaje, el trabajo con la familia y la comunidad así como lo referido a la atención a la diversidad y las formas de control y supervisión entre otras (octubre a mayo 2005).

- Elaboración de folletos para el trabajo con la familia y la comunidad, el trabajo preventivo, la educación en nutrición y procedimientos metodológicos para el trabajo en las escuelas multigradas (noviembre 2004 a diciembre 2005).

- Elaboración de materiales didácticos para distribuir paulatinamente a todos los docentes (octubre 2004 a julio 2005).

- Montaje en el 100% de las zonas rurales del país de la estrategia sobre el funcionamiento del grupo de dirección integrado en la zona rural (2004-05).

- Reforzamiento de los huertos escolares para la alimentación de los escolares y desarrollo de sentimiento de propiedad, responsabilidad y habilidad para la vida (2004-06).

- Propiciar el intercambio de experiencias con los países de la región para extender las mejores estrategias logradas en el trabajo con la población rural (permanente).

Resultados esperados

  - Alcanzar la mayor justicia social donde cada niño, joven y adulto tenga igualdad de oportunidades y posibilidades para aprender y desarrollarse de manera culta e integral en la vida.

  - Elevar el nivel de desempeño de los docentes para enfrentar a una educación cada vez más individualizada, diversa y desarrolladora.

  - Superar aun más los resultados en el aprendizaje de la población rural, brindando especial atención a los saberes más afectados y al trabajo formativo.

  - Lograr que cada niño y niña de la población rural logre aprender en educación primaria tres veces más y en secundaria cuatro veces.

- Mecanismos e Indicadores de seguimiento

- El sistema de visita del Ministerio de Educación

- El sistema de visita que propician los gobiernos locales con la participación de todos los sectores y organismos

- Aplicación de instrumentos para medir el aprendizaje

- Desarrollo de encuestas y entrevistas a docentes, familias y comunidad

- Evaluación sistemática y parcial de los objetivos y prioridades trazadas para cada curso escolar

Indicadores

- Mantenimiento de los porcientos logrados en asistencia escolar, retención, cobertura, continuidad de estudio, actividades agrícolas, deportivas y culturales

- Elevar los resultados de aprendizaje, resolviendo los problemas detectados y los niveles de desempeño, así como preparación de docentes.

- Perfeccionamiento de atención y cobertura a la población infantil de 0 a 5 años y su familia.

- Consolidar la educación de la población y el uso de nuevas tecnologías.

- Continuidad de estudios y la garantía de oficios en correspondencia con la educación técnica profesional.

- Atención al 100% de los niños y todos los jóvenes con discapacidades.

- Actores

- Ministerio de Educación y sus representantes a todos los niveles hasta la zona rural.

- Ministerios de Salud, Agricultura, Cultura, Trabajo, etc.

- Organos locales de poder popular (gobierno)

- Niños y niñas, adolescentes y jóvenes

- Docentes

- Familias y comunidad

- Necesidades de apoyo

- Financiamiento para editar los folletos de trabajo dirigidos a la capacitación de los docentes y las familias.

- Apoyo para el aseguramiento de los documentos y materiales necesarios a utilizar en la superación de los docentes, así como las adaptaciones curriculares según los contextos en que se desarrolla la educación.

- Apoyo material para extender el programa de huertos escolares y educación en nutrición.

- Afianzar el apoyo de organismos internacionales (UNESCO, UNICEF, FAO, entre otros) con el país.

- Disposición de Cuba de colaborar con los países de la región en las estrategias que hoy están consolidadas y avaladas por los organismos de ONU.