    SEMINARIO DE ALIMENTACION Y EDUCACION PARA TODOS.

     GUATEMALA, MINISTERIO DE EDUCACION  

	 Acciones 
	 Resultados Esperados 
	Calendario 
	Mecanismos  e indicadores de seguimiento 
	Actores 
	Necesidades de apoyo 

	1. Dar a conocer el EPR ante las diversas instancias de coordinación 
	EPR incorporado en los programas de acción, del Ministerio de Educación, Ministerio de AGRICULTRUA Y Salud. 

Incorporar la EPR en la Política social . 
	Agosto-Dic- 2004  

Agosto-dic 2004

Enero-dic. 2005                     
	3 profesionales de cada uno de los Ministerios de Educación informados. 

EPR visibilizado en la política social. 
	Gabinete Social.

Unesco

Gabinete Social. 
	Asistencia Técnica

Asistencia Técnica.

	2. Fortalecer los programas y servicios de apoyo a la población rural. 
	Las Juntas escolares conformadas en cada uno de los centros educativos, operan correctamente los programas y servicios de apoyo, que son

-Alimentación  escolar. 

-Dotacion de utiles.

-Becas para las niñas.

-Reparación del mobiliario escolar.


	Agosto-2004- dic.2007
	Juntas escolar administrando los programas en forma efectiva.  
	Ministerio de Educación

 Ministerio de Agricultura.

Padres de familia. 

Maestros, directores y proveedores.
	Asistencia técnica. 



	3. Fortalecer las acciones de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. 
	Impulsar en forma genérica los programas de Huertos escolares, cultivos hidroponicos, y el apoyo a la capacitación de padres y madres de familia en la preparación de los alimentos del programa de Alimentación escolar. 
	Agosto-2004-Dic. 2006
	Numero de proyectos implementados. 
	Ministerio de Educación

 Ministerio de Agricultura.

Padres de familia. 

Maestros, directores y proveedores.
	Asistencia técnica. 


