SEMINARIO DE ALIMENTACION Y EDUCACION PARA TODOS.

GUATEMALA, MINISTERIO DE EDUCACION

| Acciones | Resultados Esperados | Calendario | Mecanismos e indicadores de seguimiento | Actores | Necesidades de apoyo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dar a conocer el EPR ante las diversas instancias de coordinación | EPR incorporado en los programas de acción, del Ministerio de Educación, Ministerio de AGRICULTRUA Y Salud. Incorporar la EPR en la Política social . | Agosto-Dic- 2004 Agosto-dic 2004 Enero-dic. 2005 | 3 profesionales de cada uno de los Ministerios de Educación informados. EPR visibilizado en la política social. | Gabinete Social. Unesco Gabinete Social. | Asistencia Técnica Asistencia Técnica. |
| 2. Fortalecer los programas y servicios de apoyo a la población rural. | Las Juntas escolares conformadas en cada uno de los centros educativos, operan correctamente los programas y servicios de apoyo, que son -Alimentación escolar. -Dotacion de utiles. -Becas para las niñas. -Reparación del mobiliario escolar. | Agosto-2004- dic.2007 | Juntas escolar administrando los programas en forma efectiva. | Ministerio de Educación Ministerio de Agricultura. Padres de familia. Maestros, directores y proveedores. | Asistencia técnica. |
| 3. Fortalecer las acciones de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. | Impulsar en forma genérica los programas de Huertos escolares, cultivos hidroponicos, y el apoyo a la capacitación de padres y madres de familia en la preparación de los alimentos del programa de Alimentación escolar. | Agosto-2004-Dic. 2006 | Numero de proyectos implementados. | Ministerio de Educación Ministerio de Agricultura. Padres de familia. Maestros, directores y proveedores. | Asistencia técnica. |