## Slide 1
Curso Básico de Marco Lógico
para el Diseño y la Conceptualización
de Proyectos
Banco Interamericano de Desarrollo

## Slide 2
Por qué se desarrolló
el Marco Lógico
Los proyectos carecían de la precisión requerida, incorporando múltiples objetivos que no estaban directamente relacionados con los objetivos de los proyectos.
Los proyectos no estaban siendo ejecutados exitosamente, y no quedaba claro cuál era el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto (o de la agencia ejecutora).
No había una idea clara respecto de cómo determinar si un proyecto había sido exitoso, y los evaluadores carecían de una base “objetiva” para comparar lo planeado con lo ejecutado.
Notes: A. Los objetivos no son claros, o hay múltiples objetivos
Ejemplo de un objetivo que no es claro: “Reducir el círculo vicioso de la pobreza”.
Ejemplo de múltiples objetivos (de un proyecto real):
“El Programa de Caminos Rurales tiene los siguientes objetivos:
a. facilitar la integración de las zonas meridional y costera del país, con la consiguiente generación de mayores ingresos para los productos de la zona;
b. mejorar las condiciones de transporte de los productos agrícolas a sus mercados, mediante la provisión de vías utilizables durante todo el año, con la consiguiente disminución de pérdidas de la producción y de los costos de transporte; y
c. Facilitar el acceso de la población de la zona a los servicios de extensión agrícola, crédito, comercialización, salud y educación”.
Hay 7 objetivos diferentes en este ejemplo.
Cuando vemos que se utilizan frases que incluyen “mediante”, “a través de”, etc., tenemos múltiples objetivos.
B. Falta de claridad en cuanto al alcance de la responsabilidad del ejecutor
Por ejemplo, el ejecutor de un proyecto agropecuario puede distribuir semillas, pero ¿puede aumentar la productividad por hectárea? Con frecuencia esto no queda claro en los proyectos.
C. Cómo determinar si un proyecto ha tenido éxito o no
Pocas veces encontramos metas cuantificables para los objetivos de los proyectos.

## Slide 3
Una herramienta para fortalecer el Diseño, la Ejecución y la Evaluación de Proyectos
El Marco Lógico
Marco
Lógico
Diseño
Evaluación
Ejecución
Notes: El Marco Lógico es una herramienta que es útil en las etapas de diseño, ejecución, evaluación y la posterior retroalimentación de nuevos diseños de proyectos.
En este curso nos concentraremos en el uso del SML en la etapa de diseño y conceptualización de proyectos.
La Matriz de Marco Lógico facilita la preparación del Plan de Ejecución de un proyecto. En el curso de Gestión de Proyectos, vemos cómo partimos de los Componentes y las Actividades, de la Matriz de Marco Lógico, para hacer la estructura de división del trabajo, asignamos recursos y tiempos, hacemos los diagramas Gantt y determinamos la ruta crítica de un proyecto.
En cuanto a la evaluación, la Matriz de Marco Lógico proporciona los objetivos, los indicadores y las metas que forman la base para evaluar un proyecto, ya sea el monitoreo o seguimiento durante la ejecución, una evaluación intermedia para realizar los ajustes requeridos, una evaluación del desempeño o de terminación del proyecto, o una evaluación ex post, para determinar el impacto que ha tenido el proyecto.

## Slide 4: CICLO Y ETAPAS DEL PROYECTO
EVALUACION
EJECUCIÓN
O
MATERIALIZACION
OPERACION
PLANIFICACION
O
ESTUDIOS
Exante
Expost
Expost
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: Sistema de Marco Lógico
Situación Actual
(Deficitaria)
Situación Objetivo
(Deseable
y Factible)
Intervención
Análisis de Involucrados
Análisis de Problemas
Análisis de Viabilidad
Análisis de Objetivos
1980. AID. ML
1982. GTZ. ZOPP
Practical Concepts Ltd

## Slide 6
SECUENCIA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Involucrados
Problemas
Marco Lógico
Objetivos
Opción 1
Opción 2
Alternativas
Herramientas

## Slide 7: La Matriz de Marco Lógico
Es un sistema estructurado
para planificar
y comunicar
en un solo cuadro
la información más importante sobre un proyecto.
Notes: DIBUJAR LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO
A. Sistema estructurado
El contenido no es nuevo; la estructura es particular, y las celdas de la matriz tienen interrelaciones dinámicas.
B. Para planificar y comunicar
Para compartir información y lograr ACUERDOS y CONSISTENCIA.
La planificación se hace de arriba hacia abajo -- y hay una lógica (medios-fines) de arriba hacia abajo en la matriz. En cambio, la ejecución es de abajo hacia arriba, y aquí también hay lógica, o causalidad, de abajo hacia arriba.
C. En un solo cuadro
El punto principal es que el proyecto se presenta en forma resumida, pero a la vez con todos los elementos necesarios.
D. La información más importante sobre un proyecto
Objetivos (Fin, Propósito, Componentes)
Metas (Indicadores cuantificables para cada uno de los objetivos)
Los productos financiados por el proyecto (Componentes)
Las Actividades importantes para producir los Componentes
El presupuesto del proyecto
Factors externos que implican riesgo (Supuestos)

## Slide 8
    Entonces
    si
La Lógica de un Proyecto:
Una serie de hipótesis lógicas
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
entonces
si
si
    Entonces
Notes: LA LÓGICA DE UN PROYECTO:
La primera columna de la matriz del Marco Lógico ‑ la de la izquierda ‑ la llamamos Resumen Narrativo del Proyecto y consiste de elementos (objetivos y actividades) vinculados jerárquicamente:
Si completamos las ACTIVIDADES,
entonces habremos producido los
COMPONENTES (o RESULTADOS).
[ son necesarias Y suficientes]
Si completamos los COMPONENTES,
entonces lograremos el PROPÓSITO.
[son necesarios Y suficientes]
Si logramos el PROPÓSITO,
habremos contribuido significativamente al logro del FIN.
[es necesario, pero no suficiente]

## Slide 9
Proyecto de Reducción de
Pérdidas en el Sector Eléctrico
Especialista sectorial: "Instalar medidores y remodelar la red”.
Ingeniero: "Reducir las pérdidas”.
Analista Financiero: ”Mejorar la situación financiera de la empresa”.
Economista: "Minimizar el costo de atender la demanda”.
Oficial de Préstamos: "Reducir el déficit fiscal”.
Presidente: ”Mejorar la situación macroeconómica del país”.
Notes: Ejemplo hipotético: Un equipo de proyecto típico del BID incluye a un especialista del sector, un ingeniero, un analista financiero, un economista y un oficial de préstamos.
Supongamos que le preguntamos a cada uno cuál es el objetivo de un proyecto del sector eléctrico. Las respuestas se encuentran en la lámina, junto con la respuesta del presidente.
¿Quién tiene razón? Respuesta: Todos.
Pero hay un orden jerárquico entre estos objetivos:
Si: Instalamos medidores y remodelamos la red,
Entonces: Se reducirán las pérdidas de electricidad.
Si: Se reducen las pérdidas de electricidad,
Entonces: Se reducirá el costo de atender la demanda.
Si: Se reduce el costo de atender la demanda,
Entonces: Mejora la situación financiera de la empresa.
Si: Mejora la situación financiera de la empresa,
Entonces: Se podría reducir el déficit fiscal (porque se reduce el subsidio).
Si: Se reduce el déficit fiscal,
Entonces: Puede mejorar la situación macroeconómica del país.

## Slide 10
No hay límite al número de niveles en la jerarquización
Normalmente 4 ó 5 niveles en la jerarquización de objetivos son suficientes para la planificación de un proyecto. Teóricamente no hay límite.
Proyecto
Notes: La importancia de esta lámina es para señalar dos cosas:
En general somos buenos para definir elementos en los dos extremos -- canal de irrigación construido, e ingreso nacional aumentado. Lo difícil es formular los medios para empatarlos.
La necesidad de jerarquizar los objetivos enunciados y luego ver dónde encajaría un proyecto.
En general, es importante aclarar que las herramientas de árboles de problemas y de objetivos se utilizan precisamente para establecer las relaciones de causalidad en las cuales se basa la columna de Resumen Narrativo.

## Slide 11
Objetivos en el Marco Lógico
Qué son:
  Logros
  Exitos
  Metas cumplidas
No son:
  Trabajos a realizar
  Tareas a cumplir
Notes: Esta lámina se dirige a una importante “convención” del Marco Lógico.
Es importante establecer la diferencia entre
“aeropuerto construido” y
“construir un aeropuerto”.
El primero nos lleva a especificar el aeropuerto en términos de su capacidad, si es internacional o no, su capacidad de pasajeros, etc., es decir, el producto o resultado que se busca, no el proceso.
El segundo nos lleva a especificar las actividades o tareas que habría que realizar para construir el aeropuerto.

## Slide 12
Resumen Narrativo del Proyecto
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Conceptos importantes:
-- Usar frases sencillas y breves
- Eliminar múltiples objetivos
¿Cuál es la finalidad del proyecto? (los beneficios, el impacto a nivel sectorial)
¿Por qué se lleva a cabo el proyecto? (impacto directo, resultado de utilizar los componentes)
¿Qué debe ser producido por el proyecto?
¿Cómo se producirán los Componentes?
Notes: Se recomienda explicar esta lámina de abajo hacia arriba.

## Slide 13
Notar:
El Propósito debe contribuir significativamente al logro del Fin.
Los Componentes//Resultados son necesarios para lograr el Propósito.
Jerarquía de Objetivos
Fin
Propósito
Componente
Actividades
Actividades
Componente
Actividades
Actividades

## Slide 14
Objetivos del Proyecto
Fin - ¿Por qué, en última instancia, se lleva a cabo el proyecto?
Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo a nivel sectorial, regional o nacional.
Propósito - ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto?
Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes.
Componentes - ¿Qué debe producir el proyecto?
Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor, de acuerdo con el contrato del proyecto.
Actividades - ¿Cómo se producirán los Componentes?
Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden cronológico.
Notes: Se recomienda leer esta lámina de abajo hacia arriba.

## Slide 15
Relación entre Propósito y Componentes
Propósito:
Técnicas e infraestructura agrícola mejoradas.
(Factores controlables por el proyecto.)
Propósito:
Productividad en el cultivo de arroz incrementada.
(Factores no controlables por el proyecto. Señala el cambio o impacto que se busca.)
Componentes:
1. Sistema de riego mejorado ha sido introducido.
2. Red de comercialización de insumos y productos agrícolas establecida.
3. Labranza mínima desarrollada e introducida.
Notes: Esta lámina es importante para explicar
otro concepto crítico del Marco Lógico:
EL PROPÓSITO ES LA HIPÓTESIS CENTRAL DEL PROYECTO.
Pero es una hipótesis, es decir, es un resultado no controlable por el ejecutor. Es lo que debería ocurrir como resultado directo de utilizar los Componentes.
En la columna a la izquierda, el propósito propuesto no es una hipótesis, es meramente un título para los Componentes.
En cambio, en la segunda columna, el propósito propuesto sí es una hipótesis sobre lo que resultaría si se utilizan los Componentes.
Es importante “atreverse” a formular una hipótesis -- decimos esto porque no controlamos este resultado.
¿Por qué contruimos una carretera entre A y B? No diríamos “infraestructura vial incrementada”, porque no encierra hipótesis.
SE SUGIERE HACER EL EJERCICIO DE HIPÓTESIS VINCULADAS

## Slide 16
Ejemplo de Hipótesis Vinculadas
Fin
Contribuir a la reducción de enfermedades causadas por impurezas en el agua.
Propósito
La población rural sigue prácticas higiénicas.
Componentes
1. Comunidades en la región occidental abastecidas de agua potable.
2. Personal de servicios de salud pública capacitados.
Actividades
1.1 Seleccionar sitios para pozos.
1.2 Organizar a los trabajadores de campo.
1.3 Excavar pozos.
2.1 Desarrollar el curriculum.
2.2 Reclutar al personal de servicios de salud.
2.3 Realizar los cursos de capacitación.
Notes: Se sugiere examinar esta lámina de abajo hacia arriba.

## Slide 17
Indicadores
.... Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación.
... Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un proyecto.
... Especifican de manera precisa cada objetivo (Componente, Propósito, Fin).
... Establecen metas para medir en qué medida se ha cumplido un objetivo.
Notes: Se sugiere simplemente leer esta lámina como introducción.
La última frase es muy importante: especialmente para indicar que la columna de indicadores incluye variables y metas. (En algunos países, el término “indicador” se aplica únicamente a variables; por ello es importante señalar que aquí van las metas para cada uno de los objetivos.)

## Slide 18
INDICADORES
Conceptos importantes:
Si lo podemos medir, lo podemos administrar.
Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo o plazo.
Indicadoresr
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Indicadores
Indicadores
Resumen del Presupuesto
Notes: A. Cantidad, Calidad y Tiempo o Plazo (CCT)
Cantidad --- ¿Cuánto?
Calidad --- ¿De qué tipo?
Tiempo --- ¿Para cuándo?
Es importante señalar la dificultad que se tiene para establecer calidad, pero es necesario para tener algún tipo de comparabilidad a través del tiempo.
B. ¿Cómo sabemos o nos enteramos que hemos tenido éxito?
C. Necesrio para forzar claridad en los objetivos.
D. Importancia de proveer una base “objetiva” para la evaluación.
E. Es necesario tener metas cuantificables, tanto para la gestión o administración del proyecto, como para evaluarlo.
F. La necesidad de medir lo que es importante.
G. La necesidad de que los indicadores estén acordados entre los diseñadores y los ejecutores del proyecto.
H. Otros conceptos importantes para considerar:
Lugar
Grupo social

## Slide 19: Cuatro Atributos de un Buen Indicador
Objetivo
Verificable objetivamente
Práctico
Independiente
Notes: A. Objetivo
En términos de Cantidad, Calidad y Tiempo o Plazo.
B. Verificable objetivamente
Que las fuentes de información estén disponibles a quien desee examinarlas.
C. Práctico
Tener el número mínimo de indicadores necesario
Medir lo que es importante
Que sea adecuado en términos de costo para obtener la información
No puede ser la NO ocurrencia de algo
D. Independiente
Un error frecuente es utilizar los indicadores aplicables a los Componentes como indicadores para el Propósito.
Por ejemplo: Si el Propósito de un proyecto es “Mar descontaminado”, el número de casas conectadas a un sistema de alcantarillado sería indicador de Componentes, no del Propósito. Para el Propósito en este caso, el indicador sería coliformes -- “Los coliformes se reducen en promedio de 450/1000 ml en el año 1999 a >200/1000 ml en el año 2004”.

## Slide 20
Indicadores Verificables Objetivamente
Identifican la evidencia que demostrará los logros obtenidos en cada nivel.
Los logros pueden ser verificados en forma “objetiva” a fin de que el ejecutor, supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre lo que la evidencia implica.
Medir lo que es importante.
Establecer metas específicas:
  ¿Para quién? - Grupo meta
  ¿Cuánto? - Cantidad
  ¿De qué tipo? - Calidad
  ¿Cuándo? - Tiempo
  ¿Dónde? - Lugar/Area
Notes: Esta lámina es un resumen de lo tratado anteriormente.

## Slide 21
Pasos para la Formulación de Indicadores
1er Paso - Objetivo especificado
Los pequeños agricultores mejoran el rendimiento de arroz.
2º Paso - Cantidad
1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% (de "x" a "y").
3er Paso - Calidad
1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% (de “x” a “y”) manteniendo la misma calidad (e.g., peso de los granos) de la cosecha de 1992.
4º Paso - Tiempo
1.000 pequeños agricultores (2 hectáreas o menos) aumentan el rendimiento promedio de arroz en un 40% (de “x” a “y”) entre octubre de 1994 y octubre de 1996, manteniendo la misma calidad (e.g., peso de los granos) de la cosecha de 1992.
1992
1994
1995
1996
Rendimiento
X2
X3
X4
Peso de los
granos
Y2
Y3
X1
Y1
Y4
Notes: A. Cantidad
Es importante tener información absoluta ( de “x” a “y” en la lámina), porque simplemente usar datos relativos (porcentages) puede contener distorsiones.
B. Calidad
Siempre es difícil especificar calidad, pero hay que hacer el esfuerzo.
C. Tiempo o Plazo
Es importante colocar datos interanuales, para permitir el monitoreo o seguimiento de la ejecución.
En esta lámina tenemos el año base (1992) para las variables; el año en que comenzaría el proyecto (1994); el año en que terminaría el proyecto (1996); y un año intermedio (1995).

## Slide 22
INDICADORES
Notas:
Con frecuencia es necesario formular más de un indicador para especificar diferentes aspectos de un objetivo.
Debe proporcionarse metas para diferentes momentos (e.g., anuales) para permitir el monitoreo periódico de los Componentes.
Si hay problemas de información, debe buscarse otros indicadores o agregar una actividad nueva para obtener la información (e.g. un muestreo de base).
Si la verificación de un indicador es muy compleja o de costo muy alto, o si los cambios tendrán lugar después de transcurrido mucho tiempo, debe buscarse indicadores “proxy” o sustitutos.
Notes: Es necesario explicar este último concepto de indicadores “proxy” o sustitutos.
Un ejemplo de un indicador que con frecuencia es difícil obtener es el nivel de ingreso de diferentes sectores de la población (incluso agrupada por área geográfica).
Resulta que en muchos países hay buenos datos epidemiológicos, incluso desagregados por área geográfica. Dado que hay enfermedades que están altamente correlacionadas con niveles de ingreso, estos datos epidemiológicos serían indicadores “proxy” o sustitutos de nivel de ingreso.
SE RECOMIENDA HACER EL EJERCICIO DE ESMERALDA

## Slide 23
Medios de Verificación
¿Cómo obtenemos la evidencia?
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Medios de Verificación
Medios de Verificación
Medios de Verificación
Medios de Verificación
Conceptos importantes:
Los indicadores y medios de verificación:
- deben ser prácticos y económicos
- proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto
Notes: La columna de Medios de Verificación debe ser abordada como “notas al pie” en un documento bien presentado, con indicación de fuentes exactas.
A. Requiere que se considere la disponibilidad de la información
Con frecuencia hay la tentación de escribir “datos del Ministerio de Agricultura” o “datos de cuentas nacionales”, sin determinar:
si dicha información está disponible con la regularidad requerida;
o con la actualización requerida;
o con la desagregación requerida;
o con la frecuencia requerida.
B. Si es importante y no está disponible, hay que agregar una Actividad (o Componente) y presupuestarla.
C. Es importante hacer las preguntas siguientes:
¿Quién lo necesita?
¿Por qué?
¿Cuándo?
¿Con qué grado de detalle?

## Slide 24
Ejemplo de Medios de Verificación
Indicador
3.550 viviendas unifamiliares compradas por agricultores de bajos ingresos, residentes de barriadas, para julio de 1997.
Medios de Verificación
Registros de ventas de la Oficina de Bienes Raíces, número de ventas y fecha de las ventas.
Datos sobre el nivel de ingreso de los compradores, de encuestas.
Datos sobre el lugar de residencia previa de los compradores, de la Oficina de Bienes Raíces.

## Slide 25
Medios de Verificación
¿Cómo se obtiene la evidencia?
  Fuentes normales de información.
  Recolección de datos o información especial.
¿Quién financiará estas actividades?
¿Quién ejecutará estas actividades?
¿Qué cantidad razonable de información
se requiere?
Notes: El mensaje principal es que hay tal cosa como
Costo-Beneficio de la Información

## Slide 26
Supuestos y Factores Externos
¿Cómo podemos manejar los riesgos?
Conceptos importantes:
Aclarar o refinar aquellos supuestos y riesgos que son demasiado generales.
Analizar la importancia y probabilidad de los mismos.
Hacer seguimiento y administrar los supuestos durante la ejecución.
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Supuestos
(Sustentabilidad).
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Notes: A. Existen riesgos a cada nivel:
Actividad -- fondos de contraparte disponibles; acuerdos con sindicatos y gremios; disponibilidad de insumos; etc.
Componente -- clinicas rurales: personal médico dispuesto a vivir en zonas rurales.
Propósito -- recuperación financiera de una empresa de servicios públicos: el gobierno no está dispuesto a cambiar la política de precios o tarifas.
B. Tienden a ser más generales a nivel de Propósito y más específicos a nivel de Actividades.
C. Se expresan como objetivos, en forma positiva -- es necesario que ocurran para lograr el nivel siguiente.
D. Están fuera del control del ejecutor del proyecto.

## Slide 27
Condiciones Necesarias y Suficientes
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Supuestos
(Sustentabilidad)
Supuestos
Supuestos
Supuestos
Notes: Se recomienda dibujar esto en la matriz de Marco Lógico que ya debe figurar en el rotafolio.

## Slide 28
Supuestos: Cómo Analizar
  3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?
No es probable
Probable
(=Supuesto)
Muy probable (no incluir)
  4. ¿Puede ser rediseñado el proyecto?
No
(supuesto fatal - Pare!)
Sí
(rediseñar el proyecto)
  1. ¿Es externo al proyecto?
Sí
No (no incluir )
  2. ¿Es importante?
Sí
No (no incluir)
Notes: Un miembro del Equipo de Proyecto sugiere un Supuesto. De ahí, se aplica este pequeño cuestionario.
1. ¿Es externo al proyecto (o está fuera del control del ejecutor)?
Si la respuesta es No, no se incluye como Supuesto.
2. ¿Es importante?
Esto se basa en un juicio de valor del Equipo de Proyecto.
3. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?
Hay un rango de probabilidades que va de 0 (no ocurrirá) a 1 (certeza). Aquellos posibles supuestos cuya probabilidad de ocurrencia se aproxime a 0 ó a 1 se excluyen de la Matriz de Marco Lógico.
Pero, si la probabilidad de ocurrencia se aproxima a 0, entonces habría que considerar si el proyecto puede ser rediseñado (o ajustado) para evitar que sea un “Supuesto Fatal”.
SE RECOMIENDA HACER EL EJERCICIO DE SUPUESTOS

## Slide 29
Importancia de esclarecer los Supuestos
Los Supuestos pueden derivarse del Análisis de Involucrados, el árbol de objetivos o cualquier otra fuente de información sobre las condiciones del entorno del proyecto.
Los Supuestos deben ser formulados como condiciones positivas (como un objetivo).
Los Supuestos:
  no deben ser parte de la estrategia del proyecto;
  son importantes para el éxito del proyecto.
Hacer explícitos los Supuestos ayuda a mejorar la comunicación entre la Gerencia del proyecto y la Superioridad.
Los Supuestos identifican claramente lo que está fuera del control de la agencia ejecutora.
Notes: Puntos fundamentales:
1. Los Supuestos que son muy generales no son útiles.
2. En la etapa de diseño de un proyecto, una vez que el Equipo de Proyecto decide colocar un Supuesto en la Matriz de Marco Lógico, debe considerar si habría alguna(s) Actividad(es) que pudiera(n) llevarse a cabo dentro del ámbito del proyecto, que aumentaría la probabilidad de que el Supuesto ocurra.
3. Los ejecutores del proyecto deben:
velar siempre por el cumplimiento de los Supuestos;
llevar a cabo las gestiones apropiadas tendientes a aumentar la probabilidad de ocurrencia de los Supuestos; y
alertar a la Superioridad si parece que un Supuesto no va a ocurrir.

## Slide 30
Responsabilidad de Gestión del Proyecto
Producir los Componentes - Un contrato de administración
  Compromiso personal
  Herramientas de gestión: e. g., Marco lógico, Plan de Ejecución, PERT, CPM, influencia, persuasión, coordinación.
Seguir la evolución en todos los niveles
Alertar a la Superioridad cuando:
  Hay dudas sobre la terminación oportuna de los Componentes.
  La terminación exitosa de los Componentes puede no resultar en el logro del Propósito.
Recomendar las acciones correctivas.
Notes: Se recomienda referirse a la Matriz de Marco Lógico dibujada en el rotafolio y señalar las 6 celdas que son responsabilidad directa del ejecutor:
Componentes, sus indicadores y medios de verificación
Actividades, sus indicadores (presupuesto) y medios de verificación
SE RECOMIENDA HACER EL EJERCICIO DE
RESPONSABILIDAD DEL GERENTE

## Slide 31
Resumen sobre Diseño de Proyectos
Objetivos
    Claridad/Acuerdo
    Causa/Efecto
Metas e Indicadores
    Realista
    Cantidad, Calidad, Tiempo
Relación con Factores Externos
    Supuestos
Asignación de Responsabilidad del Gerente
    Responsabilidad
    Contratación
    Factibilidad
    Monitoreo/Evaluación
Marco Lógico

## Slide 32
Etapas del Diseño de Proyectos
Orientación
Análisis
Usos del Marco Lógico:
Como guía para preparar los documentos del Proyecto.
Como instrumento para evaluar la calidad del diseño del Proyecto.
Como medio para comunicar el diseño del Proyecto a los grupos de involucrados.
El Equipo de Proyecto puede usar el Marco Lógico para desarrollar y ajustar el diseño del Proyecto.
Identificación

## Slide 33
Crecimiento del PIB
Desempeño sector
industrial
Administración de la Cartera
El Marco Lógico puede utilizarse para organizar, administrar, focalizar y evaluar la cartera de proyectos.
Desempeño sector
agropecuario
Misión
Objetivos
Estratégicos
Proyectos
Conceptos importantes:
Desarrollar indicadores de desempeño para la estrategia de desarrollo del país.
Hacer seguimiento y evaluar el desempeño en todos los niveles.
Utilizar la información del monitoreo y la evaluación para administrar y focalizar la cartera.

## Slide 34
GESTIÓN DEL PROYECTO
Resultados
Actividades
Respon-
sable
Cronograma
Insumos
Humano
Material
Financiero
Requisito previo
Notes: 45

## Slide 35
Monitoreo y Evaluación de Proyectos
El Marco Lógico puede ser utilizado como medio para comparar
lo planeado con los resultados obtenidos.
Planeado
Actual
VS.
Esta información puede ser utilizada para:
Guiar y mejorar la ejecución de proyectos.
Evaluar el éxito del proyecto cuando se termine la ejecución.
Mejorar los diseños de futuros proyectos.